Отчет

о ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» за 2017 год

Постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 31 декабря 2015 года № 1030 утверждена муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края», в состав которой входит подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» (далее – Подпрограмма).

Задачами Подпрограммы являются:

- реализация организационно–правовых мер по формированию механизма противодействия коррупции в экономической и социальной сферах Петровского муниципального района;

- организация противодействия коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе;

- организация антикоррупционной пропаганды в Петровском районе в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции.

Решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий.

Реализация мероприятий Подпрограммы приведена в таблице 3.

За 2017 год случаев невыполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции за отчетный период не выявлено.

Показателями решения задач являются:

- доля проектов нормативных правовых актов администрации Петровского района, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде;

- количество заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов;

- количество поступивших сообщений на «Телефон доверия» о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей;

- количество посещений пользователями раздела «Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте администрации Петровского района;

- освоение средств, предусмотренных на разработку и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы приведены в таблице 2.

Сроки реализации мероприятий Подпрограммы 2016 – 2021 годы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета Петровского муниципального района было выделено 120900 рублей. На конец года процент кассового исполнения составил 101,66%. Отчет о расходовании бюджетных средств приведен в таблице 1.

Начальник отдела правового и кадрового

обеспечения администрации

Петровского муниципального района

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Таблица 1

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края

на реализацию подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы | Целевая статья расходов | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на  1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» | Отдел правового и кадрового обеспечения | Обеспечение открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия решения по проекту решения Совета Петровского района о бюджете Петровского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год, других нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петровского района и иной официальной информации |  | 47,5 | 297,5 | 61,0 |
| Совет Петровского муниципального района Ставропольского края |  | 73,4 | 73,4 | 61,0 |
| Отделы и органы администрации Петровского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |  |
| 2. |  | Отдел правового и кадрового обеспечения | Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности |  | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

и показателей решения задач подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | | | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) | | | |
| год, предшествующий отчетному | | | отчетный год | |
| план | фактическое значение на конец года |
|  | Задача 1 подпрограммы 6 Программы «Реализация организационно-правовых мер по формированию механизма противодействия коррупции в экономической и социальной сферах Петровского муниципального района» | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля проектов нормативных правовых актов администрации Петровского района, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде | | % | | | 100,0 | 93,0 | | 100,0 |  | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 6 Программы «Организация противодействия коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе» | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате администрации Петровского района и органах администрации Петровского муниципального района Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликта интересов) | | ед. | | | 19 | 9 | | 17 |  | | | |
| 3. | Количество поступивших сообщений на «Телефон доверия» о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей | | ед. | | | 0 | 0 | | 0 |  | | | |
|  | Задача 3 подпрограммы 6 Программы «Организация антикоррупционной пропаганды в Петровском районе в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции» | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество посещений пользователями раздела «Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте администрации Петровского района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт администрации Петровского района) | | ед. | | | 2296 | 200 | | 5430 |  | | | |
| 5. | Освоение средств, предусмотренных на разработку и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности | | % | | | 100 | 100,0 | | 0 |  | | | |
|  | Цель 7 Программы «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих» | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Доля муниципальных служащих, признанных соответствующими замещаемой должности муниципальной службы, на основании решения аттестационной комиссии в общей численности муниципальных служащих | | | % | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |  |  |  |  |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации [<15>](#P2513) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления» | | | | | |
| Цель 1 Подпрограммы «Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционных мероприятий» | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы «Организация антикоррупционной пропаганды в Петровском районе в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции» | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1  Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петровского района | | По мере необходимости | В отчетном 2017 году проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации Петровского муниципального района Ставропольского края по мере обращении разработчиков проектов нормативно-правовых актов. Финансового обеспечения не требуется. |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1  *Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петровского района проведена* | | по мере необходимости  (при обращении разработчиков проектов нормативно правовых актов) | Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации Петровского муниципального района Ставропольского края проведена в отношении 77 проектов нормативных правовых актов администрации Петровского муниципального района Ставропольского края. Даны положительные заключения в отношении всех рассмотренных проектов, нормативно-правовые акты приняты. Отклонений от сроков выполнения не имеется. | Мероприятие выполнено |
| 2. | Основное мероприятие 2  Приведение в соответствие с Федеральным и краевым законодательством в сфере противодействия коррупции правовых актов органов местного самоуправления Петровского района | | По мере необходимости | С целью приведения в соответствие с Федеральным и краевым законодательством в сфере противодействия коррупции правовых актов органов местного самоуправления Петровского района и в целях реализации мероприятий программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2017- 2020 год, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 09 января 2017 года № 2-п, утверждено распоряжение администрации Петровского муниципального района Ставропольского края «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Петровского муниципального района Ставропольского края», постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 21.07.2017 №514 «Об утверждении Положения о порядке получения разрешения муниципальными служащими администрации Петровского муниципального района Ставропольского края на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления», постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 29 ноября 2017 №833 «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», утвержденное постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 25 марта 2013 г. № 263 (в редакции от 01.07.2014 № 656)» |  |
| 2.1 | Контрольное событие 1  *Правовые акты органов местного самоуправления Петровского муниципального района в сфере противодействия коррупции приведены в соответствие с Федеральным и краевым законодательством* | | по мере необходимости  (при принятии правовых актов в сфере противодействия коррупции на федеральном и краевом уровнях) | Распоряжение администрации Петровского муниципального района Ставропольского края «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Петровского муниципального района Ставропольского края», постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 21.07.2017 №514 «Об утверждении Положения о порядке получения разрешения муниципальными служащими администрации Петровского муниципального района Ставропольского края на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления», постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 29 ноября 2017 №833 «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», утвержденное постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 25 марта 2013 г. № 263 (в редакции от 01.07.2014 № 656)» | Мероприятие выполнено |
| 3. | Основное мероприятие 3  Обеспечение открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия решения по проекту решения Совета Петровского района о бюджете Петровского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год, других нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петровского района и иной официальной информации | | ежемесячно | С целью обеспечения открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия решения по проекту решений Совета Петровского района о бюджете Петровского муниципального района Ставропольского края на очередной финансовый год, других нормативных правовых актов органов местного самоуправления Петровского района и иной официальной информации осуществляется еженедельное предоставление материалов для опубликования |  |
| 3.1 | Контрольное событие 1  *Обеспечено своевременное предоставление необходимых материалов и сообщений Совета Петровского района и администрации Петровского района для публикации в газете «Вестник Петровского района» в количестве 142 материалов администрации Петровского муниципального района Ставропольского края* | | ежемесячно | В отчетном периоде обеспечено своевременное предоставление необходимых материалов и сообщений Совета Петровского района и администрации Петровского района для публикации в газете «Вестник Петровского района» в количестве 142 материала, из которых 62 материала администрации Петровского муниципального района Ставропольского края, 57 Решений Совета Петровского муниципального района Ставропольского края, 23 распоряжения главы Петровского муниципального района Ставропольского края. Отклонений от сроков выполнения не имеется. | Мероприятие выполнено |
| Задача 2 подпрограммы 6 Программы «Организация противодействия коррупции в рамках реализации законодательства о муниципальной службе» | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 4  Контроль за соблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления Петровского района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о муниципальной службе | | До 31 апреля | За отчетный период осуществлялся контроль за соблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления Петровского района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о муниципальной службе. Финансового обеспечения не требуется |  |
| 4.1 | Контрольное событие 1  *Муниципальные служащие представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей* | | до 31 апреля | Всеми муниципальными служащими были представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок согласно утвержденного Графика предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими администрации Петровского муниципального района Ставропольского края. Отклонений от сроков выполнения не имеется. | Мероприятие выполнено |
| 4.2 | Контрольное событие 2  *Проверка сведений муниципальных служащих о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется* | | 2 - 3 кварталы | Проверка сведений муниципальных служащих о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в соответствии с запланированными сроками. Отклонений от сроков выполнения не имеется. | Мероприятие выполнено |
| 5. | Основное мероприятие 5  Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате администрации Петровского района и органах администрации Петровского района, и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликта интересов) | | ежеквартально  (по мере необходимости) | Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате администрации Петровского района и органах администрации Петровского района, и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликта интересов) обеспечивается по мере необходимости. Финансового обеспечения не требуется |  |
| 5.1 | Контрольное событие 1  *Заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов проведено* | | постоянно | Заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов за отчетный период проведено в количестве 17 заседаний. Отклонений от сроков выполнения не имеется. | Мероприятие выполнено |
| 6. | Основное мероприятие 6  Организация работы «Телефона доверия» главы администрации Петровского района для приёма сообщений, в том числе сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей | | постоянно | Работа «Телефона доверия главы администрации Петровского муниципального района Ставропольского края» организована в соответствии с постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 08.09.2014 № 913 для приёма сообщений, в том числе сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей. Телефон доверия работает ежедневно кроме выходных и праздничных нерабочих дней с 8.00 до 17.00. Финансового обеспечения не требуется |  |
| 6.1 | Контрольное событие 1  *Деятельность «Телефона доверия» главы администрации Петровского района обеспечена* | | постоянно | Деятельность «Телефона доверия главы администрации Петровского муниципального района Ставропольского края» обеспечена в полном объеме, за отчетный период на телефон доверия поступило 46 обращений граждан. Сообщений о фактах коррупции и личной заинтересованности муниципальных служащих при исполнении служебных обязанностей не поступало. Отклонений от сроков выполнения не имеется. | Мероприятие выполнено |
| 7. | Основное мероприятие 7  Проведение мониторинга коррупциогенных проявлений посредством анализа жалоб и обращений населения Петровского района и организаций Петровского района для обобщения поступающей информации | | постоянно | Мониторинг коррупциогенных проявлений посредством анализа для обобщения поступающей информации проводится регулярно при поступлении жалоб и обращений населения Петровского района и организаций Петровского района. Отклонений от сроков выполнения не имеется. Финансового обеспечения не требуется. |  |
| 7.1 | | Контрольное событие 1  *Информация, поступившая на «Телефон доверия» главы администрации Петровского района, проанализирована Сообщений о фактах коррупции не поступало.* | постоянно | Информация, поступившая на «Телефон доверия главы администрации Петровского муниципального района Ставропольского края», проанализирована. Сообщений о фактах коррупции не поступало. | Мероприятие выполнено |
| Задача 3 подпрограммы 6 Программы «Организация антикоррупционной пропаганды в Петровском районе в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции***»*** | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 8  Рассмотрение вопросов антикоррупционной пропаганды на совещаниях с представителями органов местного самоуправления поселений Петровского района | | ежемесячно | Рассмотрение вопросов антикоррупционной пропаганды на совещаниях с представителями органов местного самоуправления поселений Петровского района осуществляется на учебах глав муниципальных образований Петровского района, проводимых в соответствии с квартальным Планом работы администрации Петровского муниципального района Ставропольского края. Финансового обеспечения не требуется. |  |
| 8.1 | Контрольное событие 1  *Учеба аппарата администрации Петровского района и органов администрации Петровского района проведена* | | ежемесячно | Учеба аппарата администрации Петровского района и органов администрации Петровского района за отчетный период проведена в количестве 12 заседаний. Отклонений от сроков выполнения не имеется. | Мероприятие выполнено |
| 8.2 | Контрольное событие 2  *Учеба глав муниципальных образований Петровского района проведена* | | ежемесячно | Учеба глав муниципальных образований Петровского района за отчетный период проведена в количестве 12 заседаний. Отклонений от сроков выполнения не имеется. | Мероприятие выполнено |
| 9. | Основное мероприятие 9  Размещение на официальном сайте администрации информации о реализации мероприятий Подпрограммы, выявленных фактах коррупции в органах местного самоуправления Петровского района и принятых по ним мерам реагирования | | По мере необходимости (при выявлении факта коррупции) | Размещение на официальном сайте администрации информации о реализации мероприятий Подпрограммы, выявленных фактах коррупции в органах местного самоуправления Петровского района и принятых по ним мерам реагирования будет осуществлено при выявлении факта коррупции. Финансового обеспечения не требуется. |  |
| 9.1 | Контрольное событие 1  *Информация о выявленных фактах коррупции и принятых по ним мерам реагирования размещена на официальном сайте администрации* | | По мере необходимости (при выявлении факта коррупции) | За 2017 год в администрацию Петровского муниципального района Ставропольского края поступило 498 обращений (498 заявлений). Информация о работе с обращениями граждан в администрации Петровского муниципального района Ставропольского края по кварталам и годам размещена на официальном сайте администрации, а также опубликована в газете «Вестник Петровского района». Сообщений о фактах коррупции за отчетный период не поступало. Отклонений от сроков выполнения не имеется. | Мероприятие выполнено |
| 9.2 | Контрольное событие 2  *Информация о ходе реализации мероприятий Подпрограммы размещена на официальном сайте администрации* | | ежегодно | Информация о ходе реализации мероприятий Подпрограммы включается в годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» и размещается на официальном сайте администрации ежегодно. Отклонений от сроков выполнения не имеется. | Мероприятие выполнено |
| 10. | Основное мероприятие 10  Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности | | 3-4 кварталы | Объем и источники финансового обеспечения на реализацию мероприятия по разработке и изготовлению печатной продукции антикоррупционной направленности в муниципальной программе Петровского муниципального района Ставропольского края **«**Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 31.12.2015 № 1030 (в редакции от 13.03.2017 № 127), на 2017 год не предусмотрены |  |
| 10.1 | Контрольное событие 1  *Печатная продукция антикоррупционной направленности изготовлена и распространена* | | 3 - 4 кварталы | Объем и источники финансового обеспечения на реализацию мероприятия по разработке и изготовлению печатной продукции антикоррупционной направленности в муниципальной программе Петровского муниципального района Ставропольского края **«**Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 31.12.2015 № 1030 (в редакции от 13.03.2017 № 127), на 2017 год не предусмотрены. | Мероприятие выполнено |

--------------------------------

<15> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.