## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Петровского городского окурга Ставропольского края от _29 июня 2022 г._ г. № 1021
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
958 | 1 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1127.7 | 735.3 | 204.1 | 36 | 2 | 2 | 2801904.48 | 0 | 0 | 0 | 2801904.48 | 2023-12-31
949 | 2 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 1053.2 | 703.7 | 703.7 | 34 | 2 | 2 | 3035396.52 | 0 | 0 | 0 | 3035396.52 | 2023-12-31
959 | 3 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1111 | 708.8 | 263.2 | 33 | 2 | 2 | 138992.112 | 0 | 0 | 0 | 138992.112 | 2023-12-31
966 | 4 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1108.6 | 702.6 | 702.6 | 28 | 2 | 2 | 321312.012 | 0 | 0 | 0 | 321312.012 | 2023-12-31
971 | 5 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 27 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 1153.6 | 692.2 | 692.2 | 36 | 2 | 3 | 208488.168 | 0 | 0 | 0 | 208488.168 | 2023-12-31
976 | 6 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 29 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 772.1 | 723.3 | 723.3 | 36 | 2 | 2 | 208488.168 | 0 | 0 | 0 | 208488.168 | 2023-12-31
4875 | 7 | 2023 | Петровский городской округ | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 440 | 367.6 | 367.6 | 16 | 2 | 1 | 86870.07 | 0 | 0 | 0 | 86870.07 | 2023-12-31
977 | 8 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 670.4 | 621.6 | 621.6 | 34 | 2 | 2 | 2801904.48 | 0 | 0 | 0 | 2801904.48 | 2023-12-31
1061 | 9 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 455.4 | 430.88 | 347.88 | 12 | 2 | 1 | 182319.9 | 0 | 0 | 0 | 182319.9 | 2023-12-31
|  |  | Итого 2023 | [7 empty] | 7892 | 5685.98 | 4626.18 | 265 |  |  | 9785675.91 | 0 | 0 | 0 | 9785675.91
955 | 1 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 750.4 | 701.6 | 701.6 | 34 | 2 | 2 | 4793511.912 | 0 | 0 | 0 | 4793511.912 | 2024-12-31
957 | 2 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 15 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1074.3 | 687.7 | 687.7 | 35 | 2 | 2 | 3226051.044 | 0 | 0 | 0 | 3226051.044 | 2024-12-31
1122 | 3 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 862.9 | 837.2 | 837.2 | 42 | 2 | 1 | 2796511.488 | 0 | 0 | 0 | 2796511.488 | 2024-12-31
924 | 4 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 635.7 | 586.9 | 586.9 | 35 | 2 | 2 | 2996379.04 | 0 | 0 | 0 | 2996379.04 | 2024-12-31
958 | 5 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1127.7 | 735.3 | 204.1 | 36 | 2 | 2 | 2234680.204 | 0 | 0 | 0 | 2234680.204 | 2024-12-31
966 | 6 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1108.6 | 702.6 | 702.6 | 28 | 2 | 2 | 5287951.224 | 0 | 0 | 0 | 5287951.224 | 2024-12-31
970 | 7 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 729.8 | 656.6 | 656.6 | 38 | 2 | 3 | 3403978.924 | 0 | 0 | 0 | 3403978.924 | 2024-12-31
973 | 8 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 896.4 | 896.4 | 896.4 | 40 | 2 | 2 | 3385634.58 | 0 | 0 | 0 | 3385634.58 | 2024-12-31
989 | 9 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1016.3 | 632 | 632 | 33 | 2 | 2 | 2051134.624 | 0 | 0 | 0 | 2051134.624 | 2024-12-31
993 | 10 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 669.8 | 622.3 | 622.3 | 32 | 2 | 2 | 2040838.912 | 0 | 0 | 0 | 2040838.912 | 2024-12-31
995 | 11 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 452.5 | 359.8 | 359.8 | 16 | 2 | 1 | 1025567.312 | 0 | 0 | 0 | 1025567.312 | 2024-12-31
|  |  | Итого 2024 | [7 empty] | 9324.4 | 7418.4 | 6887.2 | 369 |  |  | 33242239.264 | 0 | 0 | 0 | 33242239.264
4499 | 1 | 2025 | Петровский городской округ | с. Николина Балка, ул. Шоссейная, д. 11 | 1 | 1984 |  | нет | нет | нет | 1900 | 1470 | 1470 | 30 | 3 | 4 | 1427794.632 | 0 | 0 | 0 | 1427794.632 | 2025-12-31
1000 | 2 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Бассейная, д. 82 | 3 | 1988 |  | нет | нет | нет | 4081.5 | 2830.7 | 2830.7 | 102 | 5 | 6 | 613452.84 | 0 | 0 | 0 | 613452.84 | 2025-12-31
923 | 3 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 1 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1072.3 | 635.7 | 635.7 | 32 | 2 | 2 | 210326.688 | 0 | 0 | 0 | 210326.688 | 2025-12-31
924 | 4 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 635.7 | 586.9 | 586.9 | 35 | 2 | 2 | 639457.684 | 0 | 0 | 0 | 639457.684 | 2025-12-31
949 | 5 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 1053.2 | 703.7 | 703.7 | 34 | 2 | 2 | 1930262.148 | 0 | 0 | 0 | 1930262.148 | 2025-12-31
955 | 6 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 750.4 | 701.6 | 701.6 | 34 | 2 | 2 | 210326.688 | 0 | 0 | 0 | 210326.688 | 2025-12-31
1122 | 7 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 862.9 | 837.2 | 837.2 | 42 | 2 | 1 | 210326.688 | 0 | 0 | 0 | 210326.688 | 2025-12-31
958 | 8 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1127.7 | 735.3 | 204.1 | 36 | 2 | 2 | 915327.61 | 0 | 0 | 0 | 915327.61 | 2025-12-31
925 | 9 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 18 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1102 | 718.7 | 718.7 | 32 | 2 | 2 | 364639.8 | 0 | 0 | 0 | 364639.8 | 2025-12-31
959 | 10 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1111 | 708.8 | 263.2 | 33 | 2 | 2 | 794833.052 | 0 | 0 | 0 | 794833.052 | 2025-12-31
966 | 11 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1108.6 | 702.6 | 702.6 | 28 | 2 | 2 | 1737912.1 | 0 | 0 | 0 | 1737912.1 | 2025-12-31
970 | 12 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 729.8 | 656.6 | 656.6 | 38 | 2 | 3 | 1312825.848 | 0 | 0 | 0 | 1312825.848 | 2025-12-31
971 | 13 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 27 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 1153.6 | 692.2 | 692.2 | 36 | 2 | 3 | 303866.5 | 0 | 0 | 0 | 303866.5 | 2025-12-31
973 | 14 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 896.4 | 896.4 | 896.4 | 40 | 2 | 2 | 364639.8 | 0 | 0 | 0 | 364639.8 | 2025-12-31
977 | 15 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 670.4 | 621.6 | 621.6 | 34 | 2 | 2 | 2915249.238 | 0 | 0 | 0 | 2915249.238 | 2025-12-31
986 | 16 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 38 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1873 | 1731.7 | 1731.7 | 64 | 3 | 3 | 560871.168 | 0 | 0 | 0 | 560871.168 | 2025-12-31
989 | 17 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1016.3 | 632 | 632 | 33 | 2 | 2 | 1378522.296 | 0 | 0 | 0 | 1378522.296 | 2025-12-31
993 | 18 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 669.8 | 622.3 | 622.3 | 32 | 2 | 2 | 1313622.54 | 0 | 0 | 0 | 1313622.54 | 2025-12-31
995 | 19 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 452.5 | 359.8 | 359.8 | 16 | 2 | 1 | 794424.492 | 0 | 0 | 0 | 794424.492 | 2025-12-31
724 | 20 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 389.8 | 341 | 341 | 20 | 2 | 2 | 210326.688 | 0 | 0 | 0 | 210326.688 | 2025-12-31
999 | 21 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 672.9 | 624.1 | 624.1 | 35 | 2 | 2 | 2243934.088 | 0 | 0 | 0 | 2243934.088 | 2025-12-31
1019 | 22 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 10 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 385.2 | 345.1 | 345.1 | 20 | 2 | 1 | 212532.912 | 0 | 0 | 0 | 212532.912 | 2025-12-31
1018 | 23 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 381.9 | 357.5 | 357.5 | 16 | 2 | 1 | 352750.704 | 0 | 0 | 0 | 352750.704 | 2025-12-31
1124 | 24 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 373.5 | 263.2 | 263.2 | 15 | 2 | 1 | 52581.672 | 0 | 0 | 0 | 52581.672 | 2025-12-31
1021 | 25 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 774 | 620.7 | 620.7 | 32 | 2 | 2 | 105163.344 | 0 | 0 | 0 | 105163.344 | 2025-12-31
13162 | 26 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 366.4 | 224.3 | 224.3 | 12 | 2 | 1 | 98152.4544 | 0 | 0 | 0 | 98152.4544 | 2025-12-31
13165 | 27 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 378.2 | 232.5 | 232.5 | 15 | 2 | 1 | 1130730.656 | 0 | 0 | 0 | 1130730.656 | 2025-12-31
13167 | 28 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 19 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 376.1 | 227.6 | 227.6 | 14 | 2 | 1 | 1120214.3216 | 0 | 0 | 0 | 1120214.3216 | 2025-12-31
13159 | 29 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 345.2 | 204.1 | 204.1 | 16 | 2 | 2 | 105163.344 | 0 | 0 | 0 | 105163.344 | 2025-12-31
1060 | 30 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 22 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 525.7 | 347.9 | 347.9 | 15 | 2 | 1 | 315490.032 | 0 | 0 | 0 | 315490.032 | 2025-12-31
1061 | 31 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 455.4 | 430.88 | 347.88 | 12 | 2 | 1 | 1312294.72 | 0 | 0 | 0 | 1312294.72 | 2025-12-31
1062 | 32 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 1178.4 | 701.9 | 701.9 | 39 | 2 | 1 | 2481225.736 | 0 | 0 | 0 | 2481225.736 | 2025-12-31
1078 | 33 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 10 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2462.3 | 1375.55 | 1014.35 | 68 | 5 | 2 | 903264.876 | 0 | 0 | 0 | 903264.876 | 2025-12-31
1104 | 34 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 7 | 1 | 1950 |  | нет | нет | нет | 825.8 | 508.2 | 508.2 | 25 | 2 | 2 | 105163.344 | 0 | 0 | 0 | 105163.344 | 2025-12-31
1105 | 35 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 8 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 561.1 | 537.1 | 537.1 | 23 | 2 | 2 | 210326.688 | 0 | 0 | 0 | 210326.688 | 2025-12-31
4875 | 36 | 2025 | Петровский городской округ | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 440 | 367.6 | 367.6 | 16 | 2 | 1 | 1609665.116 | 0 | 0 | 0 | 1609665.116 | 2025-12-31
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 33159 | 24553.03 | 23132.03 |  |  |  | 30567662.508 | 0 | 0 | 0 | 30567662.508
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
958 | 8900 | 1 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт крыши | 480 | м2 | 5715 | 2801904.48 | 2743200 | 58704.48 | 0
949 | 8790 | 2 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | ремонт крыши | 520 | м2 | 5715 | 3035396.52 | 2971800 | 63596.52 | 0
959 | 8914 | 3 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 80 | пм | 1701 | 138992.112 | 136080 | 2912.112 | 0
966 | 8995 | 4 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 60 | пм | 2975 | 182319.9 | 178500 | 3819.9 | 0
966 | 8992 | 4 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 80 | пм | 1701 | 138992.112 | 136080 | 2912.112 | 0
971 | 9053 | 5 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 120 | пм | 1701 | 208488.168 | 204120 | 4368.168 | 0
976 | 9115 | 6 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 29 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 120 | пм | 1701 | 208488.168 | 204120 | 4368.168 | 0
4875 | 47109 | 7 | 2023 | Петровский городской округ | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 50 | пм | 1701 | 86870.07 | 85050 | 1820.07 | 0
977 | 9128 | 8 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 480 | м2 | 5715 | 2801904.48 | 2743200 | 58704.48 | 0
1061 | 10054 | 9 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 60 | м2 | 2975 | 182319.9 | 178500 | 3819.9 | 0
[5 empty] | Итого 2023 год | [5 empty] | 9785675.91 | 9580650 | 205025.91 | 0
955 | 8867 | 1 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | ремонт фасада | 480 | м2 | 3586 | 1758115.392 | 1721280 | 36835.392 | 0
955 | 8864 | 1 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 520 | м2 | 5715 | 3035396.52 | 2971800 | 63596.52 | 0
957 | 8890 | 2 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 15 | 1 | ремонт фасада | 480 | м2 | 3586 | 1758115.392 | 1721280 | 36835.392 | 0
957 | 8889 | 2 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 15 | 1 | ремонт подвального помещения | 340 | м2 | 3177 | 1103295.852 | 1080180 | 23115.852 | 0
957 | 8888 | 2 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 15 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | пм | 2975 | 364639.8 | 357000 | 7639.8 | 0
1122 | 10290 | 3 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 1 | ремонт фасада | 480 | м2 | 3586 | 1758115.392 | 1721280 | 36835.392 | 0
1122 | 10289 | 3 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 1 | ремонт подвального помещения | 320 | м3 | 3177 | 1038396.096 | 1016640 | 21756.096 | 0
924 | 8482 | 4 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 480 | м2 | 5715 | 2801904.48 | 2743200 | 58704.48 | 0
924 | 8480 | 4 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 64 | пм | 2975 | 194474.56 | 190400 | 4074.56 | 0
958 | 8903 | 5 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | пм | 2975 | 364639.8 | 357000 | 7639.8 | 0
958 | 8906 | 5 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180 | пм | 2601 | 478199.052 | 468180 | 10019.052 | 0
958 | 8902 | 5 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт фасада | 380 | м2 | 3586 | 1391841.352 | 1362680 | 29161.352 | 0
966 | 8994 | 6 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт крыши | 680 | м2 | 5715 | 3969364.68 | 3886200 | 83164.68 | 0
966 | 8997 | 6 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт фасада | 360 | м2 | 3586 | 1318586.544 | 1290960 | 27626.544 | 0
970 | 9046 | 7 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт фасада | 260 | м2 | 3586 | 952312.504 | 932360 | 19952.504 | 0
970 | 9043 | 7 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт крыши | 420 | м2 | 5715 | 2451666.42 | 2400300 | 51366.42 | 0
973 | 9074 | 8 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 1 | ремонт крыши | 580 | м2 | 5715 | 3385634.58 | 3314700 | 70934.58 | 0
989 | 9266 | 9 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 560 | м2 | 3586 | 2051134.624 | 2008160 | 42974.624 | 0
993 | 9308 | 10 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 560 | м2 | 3568 | 2040838.912 | 1998080 | 42758.912 | 0
995 | 9335 | 11 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | ремонт фасада | 280 | м2 | 3586 | 1025567.312 | 1004080 | 21487.312 | 0
[5 empty] | Итого 2024 год | [5 empty] | 33242239.264 | 32545760 | 696479.264 | 0
4499 | 43125 | 1 | 2025 | Петровский городской округ | с. Николина Балка, ул. Шоссейная, д. 11 | 1 | ремонт подвального помещения | 440 | м2 | 3177 | 1427794.632 | 1397880 | 29914.632 | 0
1000 | 9385 | 2 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Бассейная, д. 82 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 175 | пм | 3432 | 613452.84 | 600600 | 12852.84 | 0
923 | 8469 | 3 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
924 | 8484 | 4 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
924 | 8481 | 4 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 140 | пм | 3001 | 429130.996 | 420140 | 8990.996 | 0
949 | 8792 | 5 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
949 | 8789 | 5 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 180 | пм | 3001 | 551739.852 | 540180 | 11559.852 | 0
949 | 8791 | 5 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | ремонт подвального помещения | 360 | м2 | 3177 | 1168195.608 | 1143720 | 24475.608 | 0
955 | 8866 | 6 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | м2 | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
1122 | 10291 | 7 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
958 | 8904 | 8 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
958 | 8905 | 8 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 230 | пм | 3001 | 705000.922 | 690230 | 14770.922 | 0
925 | 8493 | 9 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | м3 | 2975 | 364639.8 | 357000 | 7639.8 | 0
959 | 8912 | 10 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 80 | м2 | 2975 | 243093.2 | 238000 | 5093.2 | 0
959 | 8913 | 10 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 180 | пм | 3001 | 551739.852 | 540180 | 11559.852 | 0
966 | 8996 | 11 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт подвального помещения | 460 | м2 | 3177 | 1492694.388 | 1461420 | 31274.388 | 0
966 | 8993 | 11 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 80 | пм | 3001 | 245217.712 | 240080 | 5137.712 | 0
970 | 9045 | 12 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 240 | пм | 3001 | 735653.136 | 720240 | 15413.136 | 0
970 | 9041 | 12 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | пм | 2975 | 364639.8 | 357000 | 7639.8 | 0
970 | 9042 | 12 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80 | пм | 2601 | 212532.912 | 208080 | 4452.912 | 0
971 | 9052 | 13 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 100 | пм | 2975 | 303866.5 | 297500 | 6366.5 | 0
973 | 9073 | 14 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | пм | 2975 | 364639.8 | 357000 | 7639.8 | 0
977 | 9130 | 15 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
977 | 9129 | 15 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 580 | м2 | 3586 | 2124389.432 | 2079880 | 44509.432 | 0
977 | 9126 | 15 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 70 | пм | 2975 | 212706.55 | 208250 | 4456.55 | 0
977 | 9127 | 15 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 120 | пм | 3001 | 367826.568 | 360120 | 7706.568 | 0
986 | 9231 | 16 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 160 | пм | 3432 | 560871.168 | 549120 | 11751.168 | 0
989 | 9264 | 17 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
989 | 9265 | 17 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | ремонт подвального помещения | 360 | м2 | 3177 | 1168195.608 | 1143720 | 24475.608 | 0
993 | 9310 | 18 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
993 | 9309 | 18 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | ремонт подвального помещения | 340 | м2 | 3177 | 1103295.852 | 1080180 | 23115.852 | 0
995 | 9333 | 19 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
995 | 9334 | 19 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 180 | м2 | 3177 | 584097.804 | 571860 | 12237.804 | 0
724 | 6270 | 20 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
999 | 9373 | 21 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 55 | пм | 3432 | 192799.464 | 188760 | 4039.464 | 0
999 | 9372 | 21 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 560 | м2 | 3586 | 2051134.624 | 2008160 | 42974.624 | 0
1019 | 9576 | 22 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80 | пм | 2601 | 212532.912 | 208080 | 4452.912 | 0
1018 | 9562 | 23 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 40 | пм | 3432 | 140217.792 | 137280 | 2937.792 | 0
1018 | 9565 | 23 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80 | пм | 2601 | 212532.912 | 208080 | 4452.912 | 0
1124 | 10313 | 24 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 15 | пм | 3432 | 52581.672 | 51480 | 1101.672 | 0
1021 | 9596 | 25 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 30 | пм | 3432 | 105163.344 | 102960 | 2203.344 | 0
13162 | 93163 | 26 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 28 | пм | 3432 | 98152.4544 | 96096 | 2056.4544 | 0
13165 | 93199 | 27 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 30 | пм | 3432 | 105163.344 | 102960 | 2203.344 | 0
13165 | 93198 | 27 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 1 | ремонт фасада | 280 | м2 | 3586 | 1025567.312 | 1004080 | 21487.312 | 0
13167 | 93220 | 28 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 27 | пм | 3432 | 94647.0096 | 92664 | 1983.0096 | 0
13167 | 93221 | 28 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 19 | 1 | ремонт фасада | 280 | м2 | 3586 | 1025567.312 | 1004080 | 21487.312 | 0
13159 | 93126 | 29 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 30 | пм | 3432 | 105163.344 | 102960 | 2203.344 | 0
1060 | 10046 | 30 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 40 | пм | 3432 | 140217.792 | 137280 | 2937.792 | 0
1060 | 10050 | 30 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 50 | пм | 3432 | 175272.24 | 171600 | 3672.24 | 0
1061 | 10060 | 31 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 40 | пм | 3432 | 140217.792 | 137280 | 2937.792 | 0
1061 | 10055 | 31 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | ремонт фасада | 320 | м2 | 3586 | 1172076.928 | 1147520 | 24556.928 | 0
1062 | 10067 | 32 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
1062 | 10068 | 32 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 1 | ремонт фасада | 620 | м2 | 3586 | 2270899.048 | 2223320 | 47579.048 | 0
1078 | 10149 | 33 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 170 | пм | 2601 | 451632.438 | 442170 | 9462.438 | 0
1078 | 10150 | 33 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 170 | пм | 2601 | 451632.438 | 442170 | 9462.438 | 0
1104 | 10265 | 34 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 30 | пм | 3432 | 105163.344 | 102960 | 2203.344 | 0
1105 | 10273 | 35 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3432 | 210326.688 | 205920 | 4406.688 | 0
4875 | 47110 | 36 | 2025 | Петровский городской округ | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 1 | ремонт подвального помещения | 180 | м2 | 3177 | 584097.804 | 571860 | 12237.804 | 0
4875 | 47108 | 36 | 2025 | Петровский городской округ | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 1 | ремонт фасада | 280 | м2 | 3586 | 1025567.312 | 1004080 | 21487.312 | 0
[5 empty] | Итого 2025 год | [5 empty] | 30567662.508 | 29927220 | 640442.508 | 0
[5 empty] | Итого Петровский городской округ | [5 empty] | 73595577.682 | 72053630 | 1541947.682 | 0

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | Петровский городской округ | 7892 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9785675.91 | 9785675.91
2 | 2024 | Петровский городской округ | 9324.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33242239.264 | 33242239.264
3 | 2025 | Петровский городской округ | 33159 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30567662.508 | 30567662.508
|  | Итого Петровский городской округ | 50375.4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 73595577.682 | 73595577.682
Управляющий делами администрации Петровского городского окргуа Ставропольского края Ю.В. Петрич

## Лист2
| Названия строк | Адрес МКД | Год проведения работ | Сумма по полю Стоимость всего
7242025 | 724 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 2025 | 210326.688
9232025 | 923 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 1 | 2025 | 210326.688
9242024 | 924 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 2024 | 2996379.04
9242025 | 924 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 2025 | 639457.684
9252025 | 925 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 18 | 2025 | 364639.8
9492023 | 949 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 2023 | 3035396.52
9492025 | 949 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 2025 | 1930262.148
9552024 | 955 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 2024 | 4793511.912
9552025 | 955 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 2025 | 210326.688
9572024 | 957 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 15 | 2024 | 3226051.044
9582023 | 958 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 2023 | 2801904.48
9582024 | 958 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 2024 | 2234680.204
9582025 | 958 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 2025 | 915327.61
9592023 | 959 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 2023 | 138992.112
9592025 | 959 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 2025 | 794833.052
9662023 | 966 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 2023 | 321312.012
9662024 | 966 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 2024 | 5287951.224
9662025 | 966 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 2025 | 1737912.1
9702024 | 970 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 2024 | 3403978.924
9702025 | 970 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 2025 | 1312825.848
9712023 | 971 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 27 | 2023 | 208488.168
9712025 | 971 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 27 | 2025 | 303866.5
9732024 | 973 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 2024 | 3385634.58
9732025 | 973 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 2025 | 364639.8
9762023 | 976 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 29 | 2023 | 208488.168
9772023 | 977 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 2023 | 2801904.48
9772025 | 977 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 2025 | 2915249.238
9862025 | 986 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 38 | 2025 | 560871.168
9892024 | 989 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 2024 | 2051134.624
9892025 | 989 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 2025 | 1378522.296
9932024 | 993 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 2024 | 2040838.912
9932025 | 993 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 2025 | 1313622.54
9952024 | 995 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 2024 | 1025567.312
9952025 | 995 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 2025 | 794424.492
9992025 | 999 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 2025 | 2243934.088
10002025 | 1000 | г. Светлоград, ул. Бассейная, д. 82 | 2025 | 613452.84
10182025 | 1018 | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 12 | 2025 | 352750.704
10192025 | 1019 | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 10 | 2025 | 212532.912
10212025 | 1021 | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 2025 | 105163.344
10602025 | 1060 | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 22 | 2025 | 315490.032
10612023 | 1061 | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 2023 | 182319.9
10612025 | 1061 | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 2025 | 1312294.72
10622025 | 1062 | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 2025 | 2481225.736
10782025 | 1078 | г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 10 | 2025 | 903264.876
11042025 | 1104 | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 7 | 2025 | 105163.344
11052025 | 1105 | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 8 | 2025 | 210326.688
11222024 | 1122 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 2024 | 2796511.488
11222025 | 1122 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 2025 | 210326.688
11242025 | 1124 | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 2025 | 52581.672
44992025 | 4499 | с. Николина Балка, ул. Шоссейная, д. 11 | 2025 | 1427794.632
48752023 | 4875 | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 2023 | 86870.07
48752025 | 4875 | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 2025 | 1609665.116
131592025 | 13159 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 | 2025 | 105163.344
131622025 | 13162 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 | 2025 | 98152.4544
131652025 | 13165 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 2025 | 1130730.656
131672025 | 13167 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 19 | 2025 | 1120214.3216
(пусто)(пусто) | (пусто) | Итого 2023 год | (пусто) | 9785675.91
(пусто)(пусто) | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) | 33242239.264
(пусто)(пусто) | (пусто) | Итого 2025 год | (пусто) | 30567662.508
(пусто)(пусто) | (пусто) | Итого Петровский городской округ | (пусто) | 73595577.682
Общий итог | Общий итог |  |  | 220786733.046