|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | 27 апреля 2023 г. № 627 |

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Программы) за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в редакции от        30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 8 августа 2019 г.        № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от              06 октября  2022 г. № 1609) (далее - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ), методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденных распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г.                 № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) (далее - методические указания по разработке и реализации муниципальных программ), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями Программ и оценки эффективности реализации Программ, проведенной финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

1. Основные результаты реализации Программ за отчетный год

В соответствии перечнем Программ, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от     27 декабря 2017 № 01-р (в редакции от 24 мая 2021 г. № 320-р), в отчетном году в Петровском городском округе Ставропольского края (далее - округ) реализовалось 14 Программ, направленных на обеспечение:

- нового качества жизни населения - 11 Программ;

- устойчивого развития и модернизации экономики - 3 Программы.

а) Новое качество жизни населения:

Программа «Развитие образования».

Ответственный исполнитель - отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел образования);

соисполнители - администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее - администрация), муниципальное казенное учреждение «Центр развития и поддержки системы образования» (далее - МКУ ЦР и ПСО); образовательные организации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - образовательные организации); отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел физической культуры и спорта); муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Импульс» (далее - МКУ МЦ «Импульс»);

участники - государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Петровского района»; инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - инициативная группа граждан).

На достижение 3-х целей Программы направлены 5 подпрограмм Программы:

«Развитие дошкольного образования»;

«Развитие общего образования»;

«Развитие дополнительного образования»;

«Организация отдыха и занятости несовершеннолетних»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

В 2022 году в ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

Цель 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Петровского городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей.

На достижение цели направлены 4 задачи:

Задача 1: «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа».

До сентября 2022 года функционировали 30 дошкольных образовательных учреждений. В сентябре МКДОУ ДС № 42 «Ручеек»           с. Кугуты был реорганизован путем присоединения к МКДОУ ДС № 41 «Сказка» с. Константиновское.

При наличии в детских садах 3756 мест, фактическая наполняемость на 31.12.2022 года составляет 2831 ребенок. Численность детей в дошкольных группах в 2022 году сократилась по сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 213 человек в связи с общей демографической ситуацией в округе, в частности с уменьшением количества малолетних жителей.

По состоянию на 31.12.2022 года на учете для зачисления в детские сады состоит 55 детей (2021 год- 162 детей) в возрасте от 0 до 3 лет, из них в городе – 55 (2021 г.-151), в сельских населенных пунктах – 0 (2021 г.- 11) детей. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, это число сократилось на 97 детей.

На конец 2022 года в 29-ти дошкольных образовательных организациях функционируют аналогично с 2021 годом 165 групп, работающих в режиме полного дня (10,5 часов).

В дошкольных образовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде продолжилась реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования.

В 2022 году 16 / 55% детских садов (2021 г.- 14 / 53%) продолжают осуществлять коррекцию имеющихся отклонений в развитии и здоровье дошкольников на раннем этапе. Всего 555 детей или 19,6 % от общего числа детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, охвачены коррекционной помощью, что на 2,8% больше показателя 2021 года.

В течение 2022 года была обеспечена деятельность всех дошкольных образовательных организаций, в том числе ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам детских садов. В рамках муниципальной поддержки девяти молодым специалистам дошкольных образовательных организаций ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1 500,00 руб. Педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (148 чел.), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

В течение 2022 года продолжилось оказание материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

С целью создания безопасных условий для предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в детских садах проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности, в частности проведено обслуживание радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» и кнопки тревожной сигнализации.

В 2022 году продолжилась работа, направленная на развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа, в рамках которой были выполнены работы по текущему ремонту зданий и помещений. Оказаны услуги и произведена закупка товаров для нужд 30 дошкольных образовательных организаций.

В 2022 году была завершена реализация инициативного проекта «Современный подход к благоустройству территории детского сада», в рамках которого выполнено устройство ограждения, благоустройство территории МКДОУ ДС № 16 «Березка» с. Ореховка.

В отчетном периоде завершена работа по подготовке проектно-сметной документации для капитального ремонта здания МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» п. Рогатая Балка и получено положительное заключение государственной экспертизы на данную документацию, так же получено положительное заключение государственной экспертизы сметной документации для капитального ремонта зданий МКДОУ ДС № 28                с. Шангала.

Задача 2: «Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей в округе, приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния общеобразовательных организаций округа».

В системе общего образования в Петровском городском округе в 2022 году функционировали 19 общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, с учетом территориальной доступности, создания условий для удовлетворения различных образовательных потребностей. Получение образования реализуется в общеобразовательных организациях в очной форме, и вне образовательной организации - в форме семейного образования. На 31.12.2022 года в 19 общеобразовательных организациях округа по очной форме обучалось 6609 человек, и 17 человек получают общее образование вне образовательной организации в семейной форме.

Кроме того, созданы условия для индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для обучения на дому по медицинским рекомендациям. По состоянию на 31.12.2022 года в 19 общеобразовательных организациях Петровского городского округа (100%) обучается 106 детей-инвалидов и 64 ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, 32 ребенка имеют оба статуса.

Для обеспечения доступности школьного образования организовано 12 школьных маршрутов. Подвоз из 10 населенных пунктов 253 (2021 г.- 196) обучающихся осуществляется 11 школьными автобусами.

В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) детей с ограниченными возможностями здоровья в Петровском городском округе в 2022 году в 16 общеобразовательных организациях обучалось по адаптированным образовательным программам 64 учащихся, 30 из которых – обучаются инклюзивно. По адаптированным образовательным программам с интеллектуальными нарушениями различной вариативности обучаются 48 человек, 6 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья из 6 общеобразовательных организаций получают образование с использованием дистанционных технологий.

Все дети школьного возраста в соответствии с возрастными медицинскими показателями охвачены обучением.

Значимым направлением деятельности отдела образования и общеобразовательных организаций в 2022 году являлось проведение подготовительных мероприятий для перехода на обновленные ФГОС. С 1 сентября 2022 года во всех школах округа перешли на обучение по обновленным ФГОС в 1-3-х и 5-6-х классах.

Приоритетом деятельности отдела образования в части обеспечения качественного общего образования являлось проведение государственной итоговой аттестации.

В 2022 году для выпускников 9-х классов государственная итоговая аттестация (далее - ГИА-9) прошла без особенностей, по действующему Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. В ГИА-9 приняли участие 582 обучающихся из 19 общеобразовательных организаций Петровского городского округа.

По итогам ГИА-9 (с учетом пересдачи в резервные сроки) все 100% обучающихся получили аттестат об основном общем образовании.

В государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов  (далее - ГИА-11) в 2022 году приняли участие 225 обучающихся (в 2021 году- 235 обучающихся) из 15 общеобразовательных организаций (не было 11 класса в 4 школах). Все 100% сдавали ГИА-11 в форме ЕГЭ, в том числе 1 человек - ребенок-инвалид. В целом, анализ итогов ГИА-11 показывает, что, отмечается небольшой рост качественных итогов в сравнении с 2021 годом, средний балл по многим предметам выше прошлогодних показателей, но снизился по русскому языку и информатике.

По итогам ГИА-11 2022 года все 100% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании.

В качестве поддержки детей, проявивших способности в освоении учебных предметов, в округе выпускники, поощренные медалями различных уровней, традиционно получили денежное вознаграждение. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (федеральную медаль) в 2022 году получили 36/16% выпускников. Всего в 2022 году поощрены медалями различного уровня – 48/21,3% выпускников.

В течение 2022 года была обеспечена деятельность 19 общеобразовательных организаций Петровского городского округа. Ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам школ. В рамках муниципальной поддержки девяти молодым специалистам общеобразовательных организаций ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1 500,00 руб., двум - выплачено единовременное пособие в размере 30 000,00 руб. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций (302 чел.), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

В 2022 году независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности проводилась в отношении 19 общеобразовательных организаций. Общий средний балл составил 86,4 балла.

В отчетном периоде была продолжена работа, направленная на развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций округа. Проведены работы по капитальному ремонту здания школы МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский. По вине подрядчика работы не были завершены в полном объеме. Средства, выделенные на данное мероприятие, были освоены на 60,6%.

Оказаны услуги и произведена закупка товаров для нужд 19 общеобразовательных организаций, выполнены работы по текущему ремонту зданий и помещений в общеобразовательных организациях.

Для проведения работ по объекту капитального строительства «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для       МКОУ СОШ № 5 в г.Светлограде по ул.Матросова, 195 А» был заключен контракт на строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки, работы не были завершены в срок по вине подрядчика.

В 2022 году получено положительное заключение экспертизы по проектно-сметной документации для капитального ремонта здания по МКОУ СОШ № 18 с. Шангала.

В рамках основного мероприятия «Реализации регионального проекта «Современная школа» проведены строительно-монтажные работы, косметический ремонт, приобретена мебель в соответствии с утвержденным брендбуком в помещениях МКОУ СОШ № 11 с. Константиновское и МКОУ СОШ № 16 п. Рогатая Балка, на базе которых созданы 2 Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центры). В течение года обеспечивалась деятельность 6 Центров, а с 01 сентября 2022 года – 8 Центров: педагогическим работникам ежемесячно выплачивалась заработная плата, были приобретены материальные запасы для деятельности Центров. Ежемесячно в Центрах проводились мероприятия с обучающимися и педагогами.

В 2022 году была продолжена работа по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. В рамках регионального проекта Ставропольского края «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в МКОУ СОШ № 17 с. Сухая Буйвола проведен ремонт спортивного зала.

Было выплачено с января по декабрь 2022 года ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и начисления на него 320 педагогическим работникам 19 общеобразовательных организаций округа.

Задача 3: «Совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях округа».

В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования обучающиеся 1-11 классов всех школ были вовлечены во внеурочную деятельность через посещение кружков, внеклассные мероприятия, экскурсии и т.п.

В рамках работы по совершенствованию воспитательной системы в общеобразовательных организациях в 2022 году было обеспечено проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования:

- участие обучающихся 19 школ округа в различных оценочных процедурах и исследованиях качества образования (всероссийские проверочные работы);

- проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников;

- приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в 19 школах округа.

С сентября 2022 года в каждом общеобразовательном учреждении были введены 0,5 ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В соответствии с решением Совета депутатов от 15.12.2022 г. № 28 «О внесении изменений в решение Совета о бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 и плановый период 2023, 2024 годов» было добавлено основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в результате которого во всех 19 общеобразовательных организациях советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями ежемесячно  выплачивалась заработная плата.

Задача 4: «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей в округе».

В систему дополнительного образования детей Петровского городского округа Ставропольского края входят пять организаций дополнительного образования различной направленности, подведомственных отделу образования, одна из которых в основном используется для реализации программ летнего отдыха несовершеннолетних.

В течение 2022 года была обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования: муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный детский экологический центр», муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный центр детского юношеского технического творчества», муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районная комплексная детско – юношеская спортивная школа». Ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам организаций дополнительного образования. В рамках муниципальной поддержки трем молодым специалистам в 2022 году ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1500,00 руб. Педагогическим работникам организаций дополнительного образования (7 чел.), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

С целью развития творческих и интеллектуальных способностей школьников в течение 2022 года проводились различного вида олимпиады, творческие конкурсы, познавательные игры и обеспечивалось участие в них обучающихся образовательных организаций округа.

Цель достигнута. В результате реализации мероприятий:

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» составляет – 1,3%;

- доля школьников, обучающихся по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников» составляет 53,94%;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы» составляет 78,48%.

Цель 2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа.

На достижение цели направлена следующая задача:

Задача: «Формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни».

В 2022 году были предприняты меры по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально - экономическую и культурную жизнь округа.

В целях достижения показателей решения задачи предусмотрена организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних в пришкольных лагерях и на площадках, организованных по месту жительства. Отделом образования приняты меры по сохранению инфраструктуры учреждений детского отдыха: детского оздоровительно-образовательного  центра, лагерей с дневным пребыванием детей. В 2022 году были открыты 17 пришкольных лагерей на базе общеобразовательных организаций с охватом детей 1503 чел. В 2022 году была организована деятельность ученических производственных бригад, из которых 74 чел. приняли участие в муниципальном этапе 54 слета ученических производственных бригад.

В связи с аварийностью здания пищеблока была приостановлена деятельность «Детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Родничок», отдых и оздоровление на базе загородного лагеря не осуществлялся. Но деятельность организации дополнительного образования МБУ ДО ДОО(п)Ц «Родничок» (выплата заработной платы работникам лагеря, оплата коммунальных услуг, расходов по вывозу опасных отходов, по разработке экологической документации) была обеспечена.

В рамках организации трудовой занятости детей были привлечены обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет к трудовой деятельности в свободное от учебы и каникулярное время. Через государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Петровского района» были трудоустроены 130 обучающихся  из 18 общеобразовательных организаций для работы по благоустройству территории школ и школьных дворов.

Отдел образования и общеобразовательные организации осуществляли превентивную и профилактическую деятельность употребления психоактивных веществ среди детей и подростков. Были организованы и проведены соревнования, конкурсы, акции, конференции, в том числе спортивной направленности. Информация о проведении спортивных соревнований размещалась на официальном сайте отдела образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Цель достигнута. В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» составляет- 76,30%.

Цель 3. Создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества.

На достижение цели направлена следующая задача:

Задача: «Совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников общеобразовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования».

Для решения поставленной задачи в 2022 году были проведены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность МКУ «Центр развития и поддержки системы образования», пройдены медицинские осмотры сотрудниками отдела образования, приобретено имущество, а также обеспечено содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, проведено обслуживание компьютерных программ;

- организовано прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

- обеспечена деятельность отдела образования, в т.ч.: выплачена заработная плата работникам отдела образования, в установленные сроки произведена уплата налогов и закупка товаров для нужд отдела образования.

В результате реализации мероприятий:

значение индикатора «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций» составляет- 41,00%».

Программа «Социальное развитие».

Ответственным исполнителем Программы является отдел социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел социального развития);

соисполнители Программы - отдел физической культуры и спорта, отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел опеки и попечительства), отдел муниципальных закупок администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел муниципальных закупок), отдел образования, отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел культуры), отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений), управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление по делам территорий), управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - управление муниципального хозяйства), муниципальное спортивные учреждения, МКУ «Импульс»;

участники Программы - социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - социально ориентированные некоммерческие организации) (по согласованию); Петровское районное отделение Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Светлограда (далее - Петровская районная общественная организация ветеранов) (по согласованию); юридические лица (по согласованию); индивидуальные предприниматели, физические лица (по согласованию); инициативная группа граждан.

Программа включает 6 подпрограмм:

- «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»;

- «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»;

- «Молодежь - будущее Петровского городского округа»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- «Реализация полномочий по опеке и попечительству»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия».

В 2022 году в ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

Цель 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

На достижение цели направлена 1 задача:

Задача: «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом населения Петровского городского округа», в рамках реализации которой были проведены следующие мероприятия:

проведены 80 массовых физкультурно-спортивных мероприятий;

обеспечена деятельность спортивных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края: МБУ «Светлоградский городской стадион», МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села благодатного», МКУ «ФОЦ села Сухая Буйвола», МКУ «Спортивный зал села Мартыновка»;

на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) и в окружной газете «Петровские вести» осуществлялась публикация материалов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта в округе, в том числе о спортивных мероприятиях, проходивших в округе и участии спортсменов округа в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях;

в рамках реализации инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено устройство комплексной спортивной площадки по ул. Красная в селе Ореховка (выполнены: расчистка территории, устройство мягкого покрытия, установлены баскетбольные фермы, мини-футбольные ворота, волейбольные стойки, зрительные трибуны на 30 мест, установлено ограждение);

реализованы инициативные проекты за счет средств местного бюджета:

«Благоустройство комплексной спортивной площадки в с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Устройство ограждения баскетбольной площадки на территории стадиона, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, пл. Стадиона, 6».

В итоге исполнения данных мероприятий:

доля населения округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей, достигла 55 %, количество проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом увеличилось и составило 104,65%; численность жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возросла до 35687 человек, количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе в области физической культуры и спорта составило 124 человека.

Цель достигнута. В 2022 году доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом - 55 %.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах составил 3,81 рублей на рубль.

Цель 2. «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей»

На достижение цели направлена 1 задача:

Задача: «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского городского округа», в рамках реализации которой проведены мероприятия, приуроченные к праздничным календарным дням, и в области социальной политики.

Проведено 86 мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России, в которых приняло участие 3075 человек.

В рамках мероприятий в области социальной политики осуществлено поздравление 126 долгожителей округа с юбилейными и праздничными датами;

в рамках благотворительных рождественских мероприятий организованы и проведены мероприятия по поздравлению детей-инвалидов, в том числе не передвигающихся самостоятельно в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом», детей военнослужащих (мобилизованных, добровольцев, контрактников и пр.), детей, находящихся в пунктах временного размещения, несовершеннолетних, находящимся на длительном лечении в инфекционном отделении ГБУЗ СК «Петровская районная больница». В акции приняло участие 536 детей в возрасте от 3 до 16 лет включительно. Также проведены благотворительные рождественские мероприятия для долгожителей, в том числе участников Великой Отечественной войны, в рамках которого поздравлено 8 человек.

В мероприятиях в области социальной политики приняли участие 674 человека.

В итоге исполнения вышеуказанных мероприятий доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории округа от общего числа жителей округа, достигла 5,4%.

Цель достигнута. Увеличение проведенных праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти в сравнении с 2019 годом составило 140%.

Цель 3. «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей.

На достижение цели направлена 1 задача.

Задача: «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания», в рамках реализации которой осуществлялась работа по следующим основным направлениям деятельности.

организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи, в том числе окружные мероприятия по формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи. Так в течение 2022 года проведено 63 мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи и 57 по формированию активной гражданской позиции;

обеспечено участие молодежных делегаций округа в 12 мероприятиях разных уровней;

обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс» (выплата заработной платы, оплата услуг связи и услуг по содержанию имущества, а также закупка материалов и призов для проведения мероприятий и конкурсов).

оказано содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности, проведена работа по пропаганде волонтерского движения в молодежной среде.

В 2022 году пропаганда волонтёрского движения среди молодёжи округа осуществлялась через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». По состоянию на 31.12.2022 года на территории округа осуществляют свою деятельность 27 молодежных волонтерских объединений, в которых по состоянию на 30.12.2022 задействовано10824 человека.

Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи округа в 2022 году составила 63 %, что на 1% выше показателя 2021 года.

Обеспечено освещение, проведенных молодежных мероприятий в районной газете «Петровские Вести». В 2022 году в газете опубликовано 23 статьи. Количество проведенных массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе в 2022 году составило 164 единицы, что на 3,70% больше, чем в 2019 году и составило 103,70%.

Цель достигнута. В отчетном году отметилась положительная динамика увеличения численности вовлеченных в проведенные мероприятия молодых людей, доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи составила 82,90%.

Цель 4. Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления.

На достижение цели направлена 1 задача: «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».

В 2022 году для социально ориентированных некоммерческих организаций или с их участием проведено 36 мероприятий.

Имущественную поддержку получили:

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края;

Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества глухих»;

Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества слепых»;

Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества инвалидов»;

Светлоградское станичное казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества.

Финансовую поддержку в размере 100,00 тыс. рублей по итогам конкурсного отбора получила общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края.

Консультационную поддержка оказана:

Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа;

Светлоградскому местному отделению «Всероссийского общества глухих»;

Светлоградскому местному отделению «Всероссийского общества слепых»;

Светлоградскому местному отделению «Всероссийского общества инвалидов»;

- Светлоградскому станичному казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества;

Петровскому хуторскому казачьему обществу «Хутор Покровский»;

Общественной организации байкерский клуб «Белый волк»;

Светлоградскому многопрофильному колледжу.

Цель достигнута. В 2022 году количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления составило 8 единиц, увеличение проведенных в округе мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) в  сравнении с 2019 годом составило 128,57 %.

Цель 5. Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

На достижение цели направлена 1 задача.

Задача: «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа».

За 2022 год было принято 49 распоряжений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, а также 13 о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям и 1 о назначении и выплате единовременного пособия усыновителю, 2 – о назначении денежных средств на приобретение мебели в пользование приемным детям.

Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составляет 100%.

За 2022 год было принято 11 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края об учреждении опеки в отношении лиц признанных судом недееспособными, 4 постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края о перемене опекуна, 10 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о разрешении на распоряжение имуществом лиц, признанных судом недееспособными, 6 недееспособных сняты с учета, в связи со смертью, 3 о направлении в ПНИ, 2 о постановке на учет, 6 о выдаче доверенностей от имени недееспособного.

Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»  составляет 100 %.

Цель достигнута. Доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в округе составляет 100%.

Программа «Социальная поддержка граждан».

Ответственный исполнитель Программы - управление труда и социальной защиты населения Петровского городского округа Ставропольского края (далее - УТСЗН);

соисполнители Программы – отдел образования.

Программа содержит 3 подпрограммы, направленных на достижение цели Программы:

«Социальное обеспечение населения Петровского городского округа»;

«Доступная среда»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Целью Программы является: «Повышение уровня и качества жизни населения Петровского городского округа Ставропольского края».

На достижение цели Программы направлены 2 задачи:

Задача 1: «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан».

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» обеспечены мерами социальной поддержки 20657 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 561 572,60 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечены мерами социальной поддержки 659 человек, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 104 845,68 тыс.руб.

Введение административных регламентов даёт как УТСЗН, так и отдельным категориям граждан возможность осуществления контроля за процедурами рассмотрения документов и заявлений. В настоящее время в УТСЗН действует 25 административных регламентов. В течении 2022 года не возникло необходимости в разработке новых административных регламентов. Внесены изменения в 12 административных регламентов постановлениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Результатом работы 2022 года стало то, что доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %;

доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, составила 60 %;

доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, составила 100 %.

Задача 2: «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа».

Для повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа в 2022 году на официальном сайте администрации, в т.ч. в формате «Версия для слабовидящих», была размещена информация о предоставлении мер по социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В отчетном периоде выдано 34 направления на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок», в том числе 11 детям-инвалидам в отделение «Мать и дитя» и 23 направления детям с ограниченными возможностями здоровья

Согласовано 18 пакетов проектной документации на наличие требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

По итогам 2022 года достигнуты следующие показатели:

- доля детей–инвалидов, направленных на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок», в общей численности обратившихся детей-инвалидов округа, нуждающихся в реабилитации, составила 100 %;

- количество проектной документации, прошедшей согласование на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) составило 51 единицу;

- количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка (нарастающим итогом) составило 98 единиц.

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Ответственный исполнитель Программы - управление муниципального хозяйства;

соисполнители - управление по делам территорий; муниципальное казенное учреждение «Содержание и эксплуатация муниципального имущества» (далее - МКУ «СЭМИ»); муниципальное бюджетное учреждения Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» (далее - МБУ «КХ»); отдел имущественных и земельных отношений; муниципальное казенное предприятие Петровского городского округа Ставропольского края «Торгбыт» (далее - МКП «Торгбыт»);

участники - жители Петровского городского округа Ставропольского края (по согласованию); хозяйствующие субъекты (по согласованию);

инициативная группа граждан (по согласованию).

Программа включает 4 подпрограммы:

«Благоустройство Петровского городского округа»;

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Достигнутые в отчетном году результаты реализации Программы выглядят следующим образом:

Цель 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе.

На достижение цели направлена задача: «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа», в рамках выполнения, которой в 2022 году проведены следующие работы:

- обеспечен сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в общественных местах на территории округа, с дальнейшим направлением на обработку и утилизацию. Общий объем собранных твердых коммунальных отходов составил 9,16 тыс. тонн;

- предоставлены субсидии за счет средств бюджета округа МУП ПГО СК «Торгбыт» и МКП ПГО СК «Баня села Благодатного» на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения;

- произведены кронирование ветвей деревьев и спил аварийных деревьев на территории округа;

- проведены мероприятия по содержанию в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территорий кладбищ площадью 91,65 га;

- проведен комплекс мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных; по отлову и содержанию безнадзорных животных, их лечению, а также предупреждению и ликвидации болезней, общих для животных и человека;

- произведена закупка 60 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках регионального проекта Ставропольского края «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- в рамках реализации инициативных проектов в округе за счет местного бюджета проведены работы по благоустройству земельного участка и ступеней, расположенных по адресу: с. Константиновское, ул. Ледовского, участок 2 в.

По итогам 2022 года доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству составила 100%.

В отчетном периоде реализовано 8 инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края:

«Приобретение коммунальной техники для уборки улиц города Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края (третий этап)»;

«Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке села Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Ремонт пешеходных дорожек и оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Благоустройство детской игровой площадки и прилегающей к ней территории по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Благоустройство детских игровых площадок по ул. Красная, 55, ул. Школьная, 46 в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края».

Цель достигнута. В 2022 году доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству составила 100 %, объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края составил 2,09 рублей на рубль.

Цель 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа.

На достижение цели направлена задача: «Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры», в рамках выполнения, которой в 2022 году проведены следующие работы:

сокращено потребление электроэнергии на уличное освещение, в связи с установкой энергосберегающих ламп в фонарях уличного освещения, а также с установкой новых 70 фонарей уличного освещения в 2022 году;

увеличена протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,765 км в 2022 году;

разработана Схема теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края. Проверена теплоснабжающими организациями.

Цель достигнута. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в отчетном году составило 3%.

Цель 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах.

В 2022 году проведены следующие работы:

произведена актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа;

своевременно вносились взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность, в сумме 82,46 тыс. рублей; согласованы акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

осуществлен контроль и приемка выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4  (ремонт крыши);

- г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 (ремонт фасада);

- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 (ремонт крыши);

- г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 (ремонт крыши);

- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 (ремонт фасада);

- г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 (ремонт фасада);

- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 (ремонт крыши);

- г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 (ремонт фасада);

- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 10 (ремонт фасада).

Цель достигнута. В 2022 году доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества составила 50,40 %.

Программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края».

Ответственный исполнитель Программы - отдел культуры;

соисполнители - администрация, отдел имущественных и земельных отношений, МБУ КХ, муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

участники - организации, осуществляющие деятельность на территории Петровского городского округа Ставропольского края, участвующие в реализации инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края (по согласованию)  и индивидуальные предприниматели, физические лица Петровского городского округа Ставропольского края (по согласованию).

На достижение цели Программы направлены 2 подпрограммы:

«Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Целью Программы является: «Сохранение и развитие культуры Петровского городского округа Ставропольского края».

На достижение цели направлено 7 задач.

Задача 1: «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края».

Вся сеть функционирующих культурно-досуговых учреждений в 2022 году сохранена и составляет 24 клубных учреждения, насчитывает 56 объектов (работа сельского филиала МКУК «ДК п. Рогатая Балка» «Клуб п. Горного» приостановлена из-за аварийного состояния здания).

В учреждениях культуры округа в 2022 году осуществляли деятельность 326 клубных формирований различной направленности: самодеятельного и прикладного творчества; духовно-нравственного, патриотического, экологического, краеведческого, правового воспитания; досуговые. Посещают клубные формирования 4 922 человека.

В течение 2022 года была обеспечена деятельность учреждений культурно-досугового типа: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки 86 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в МКУК «ДК с. Донская Балка» были приобретены новые театральные кресла и новая одежда сцены.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» проведен капитальный ремонт здания МКУК «ЦДК г. Светлограда». Выполнены ремонтные работы систем отопления, вентиляции, электроснабжения, общестроительные работы сцены, зрительного зала, фасада здания, заменены оконные и дверные проемы, коммуникации, общестроительные работы всех внутренних помещений. Укреплена материально-техническая база МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда»: приобретены звуковое оборудование, световое оборудование, механика сцены, мультимедийное оборудование, одежда сцены и кресла.

В отчетном периоде отмечается незначительный рост культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа с 4785 в 2021 г. до 4790 в 2022 г. Количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проведенные культурно-досуговыми учреждениями культуры Петровского городского округа, составило 387 255 человек, в    2021 г. этот показатель составил 352050 человек.

Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры в 2022 г. проведена в 7 культурно-досуговых учреждениях культуры:

ЦДК г. Светлограда,

ДК с. Благодатного,

ДК с. Высоцкого,

ДК с. Гофицкого,

ДК с. Николина Балка,

ДК с. Ореховка,

ДК п. Прикалаусский

По итогам обобщения и анализа информации среднее значение итогового показателя составило 90,39%.

В 2022 году уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составил 100,00%.

В 2022 году состоялись 828 кинопоказов: из них российских фильмов 577 сеанса (69,70 %), зарубежных фильмов 251 (30,30 %) (в 2021 г. –1404 кинопоказов (из них российских фильмов 765 (54,50%), зарубежных фильмов 636 (45,60 %)).

Доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказовв 2022 году составила 69,70 %.

Задача 2: «Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края».

Развитие музейного дела в округе осуществляется двумя муниципальными музеями МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола».

Муниципальными музеями в 2022 г. организовано 53 мероприятия, 81 выставка (в 2021 г. – 76 шт.)., 180 экскурсий, 46 тематических акций, 53 лекции, оказано 285 консультаций.

В 2022 г. независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова». По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило 87,32%.

В результате реализации мероприятий индикатор «Количество посетителей муниципальных музеев» увеличилось с 6075 человек в 2021 г. до 6080 человек в 2022 г.

Показатель решения задачи «Доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог» в 2022 г. составила 39,50 %, (в 2021 г. - 38,00%).

Задача 3: «Развитие библиотечной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края».

Вся сеть функционирующих библиотек в 2022 году сохранена, в МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» входит 22 библиотеки: 7 городских библиотек (в том числе 1 - «Петровская межпоселенческая центральная библиотека») и 15 сельских библиотек.

В течение 2022 года была обеспечена деятельность муниципальных библиотек округа: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки 32 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Всего в 2022 году библиотеками округа проведено 1110 мероприятий (961 – в 2021 году), в которых приняли участие 42621 человек (в 2021 г - 27045 человек). Число пользователей муниципальных библиотек в отчетном периоде составило  35718 человека (в 2021 г. – 35572). Доля пользователей муниципальных библиотек в общей численности населения округа составила 41,20 % (в 2021 г. - 38,80 %).

В 2022 году поступило 2904 экземпляра книг.

Библиотеки МКУК ПЦБС максимально приближены к населению территориально, индикатор «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности» составляет 100 %.

В результате реализации мероприятий показатели решения задачи в 2022 г. составили:

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек округа - 430000 записей;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края - 19 рублей на рубль.

Задача 4. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском городском округе Ставропольского края».

В систему дополнительного образования детей в сфере культуры  округа входят 2 учреждения дополнительного образования: городская МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа», имеющая 5 сельских филиалов, и городская МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа».

В 2022 г. в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучалось 657 человек, из них в МБУДО «СДХШ» - 196 чел. в МКУДО «СРДМШ» – 461 чел.

В течение 2022 года была обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования в сфере культуры: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки 5 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры в 2022 г. проведена в МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» и МКУ ДО «Светлоградская детская художественная школа». По итогам обобщения и анализа информации среднее значение итогового показателя составило 93,08%.

В результате реализации мероприятий индикатор «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» составляет 5,80%.

Показатель решения задачи «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования» составил 278 человек.

Задача 5: «Развитие организационно-методической деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края».

Организационно-методическую деятельность на территории округа осуществляет МБУК «Организационно-методический центр», которым в 2022 г. осуществлялась организация конкурсов, фестивалей, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов (в т.ч. в онлайн режиме) для руководителей и сотрудников учреждений культуры. Было проведено 3 совещания, 9 семинаров, 1 круглый стол 7 мастер-классов, 10 практикумов созданы 10 методических пособий.

Свой профессиональный уровень повысили 294 работника культуры.

На 01.01.2022 года в отрасли культуры Петровского городского округа Ставропольского края работает 271 сотрудник, из них 21 человек - руководители (7,7 % от общего количества), 250 человек - специалисты (92,2 %), 31 человек - технические специалисты (11,4 %), количество молодых специалистов, со стажем работы до 5 лет – 23 человека.

В результате реализации мероприятий индикатор «Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» составил 8,30 %.

Показатель решения задачи «Количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень (принявших участие в семинарах, мастер-классах)» составил 294человек.

Задача 6: «Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского городского округа Ставропольского края».

В рамках реализации инициативных проектов на территории округа реализованы 2 проекта:

«Благоустройство зоны отдыха на территории, прилегающей к муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры в поселке Рогатая Балка», в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Обустройство детской игровой площадки по ул. 60 лет Октября, 31а, в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края».

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» выполнены капитальные ремонты зданий МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа», техническое оснащение МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола», приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для МКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа».

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» дом культуры села Шангала получил грант на укрепление материально-технической базы. На данные средства в 2022 году учреждение приобрело современный проектор и экран.

Также выплачены денежные поощрения работникам культуры, ставшим победителями краевого конкурса на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края:

- Волкову Сергею Яковлевичу - заведующему структурного подразделения Дом культуры хутора Соленое Озеро МКУК «ЦДК г. Светлограда»;

- Санойца Владиславу Генадьевичу - руководителю вокально-инструментального кружка МКУК «ДК с. Благодатного»;

- Афанасьевой Татьяне Станиславовне - режиссёр-постановщик МКУК «ДК с. Гофицкого».

В результате реализации мероприятий показатели решения задачи составляют:

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края – 3,81 рублей на рубль;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов регионального проекта «Культурная среда» - 19,00 рублей на рубль;

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 32,40 %;

- доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек – 41,20 %;

- количество денежных поощрений, полученных муниципальными учреждениями культуры находящимися в сельской местности и их работниками (нарастающим итогом) – 9 ед.

Задача 7: «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском городском округе Ставропольского края».

На территории округа расположено 66 объектов культурного значения, из них 64 регионального значения и 2 федерального значения.

В 2022 году продолжилась работа по обеспечению круглосуточного функционирования мемориалов «Вечный Огонь». Были заключены муниципальные контракты на поставку и транспортировку природного газа к 10-ти мемориалам «Огонь Вечной Славы» (в г. Светлограде; с. Высоцкое; с. Гофицкое; с. Донская Балка; с. Константиновское; с. Просянка; с. Шведино; с. Благодатное; с. Сухая Буйвала, п. Рогатая Балка). В плановом порядке проводилось техническое обслуживание газового оборудования на указанных мемориалах.

В преддверии празднования Дня Победы был проведен косметический ремонт 17 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы».

В 2022 году проводилась работа по оформлению прав собственности на объекты культурного наследия, 9 памятников истории и культуры оформлены в муниципальную собственность. Работа по оформлению объектов культурного наследия завершена в полном объеме, в собственность округа оформлены все бесхозяйные объекты культурного наследия. Право муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения, оформлено на 1 объект.

В результате реализации мероприятий индикатор «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» в 2022 году составляет 5,00 %.

Показатель решения задачи «Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности» составляет 73,44 % (в 2021 г. – 54,70 %).

Программа «Управление финансами».

Ответственный исполнитель Программы - финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - финансовое управление);

соисполнитель - МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Программа включает 2 подпрограммы:

«Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия».

Цель программы: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами».

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач:

«Обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа»;

«Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами»;

«Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края.

По итогам реализации Программы в 2022 году были достигнуты следующие ожидаемые результаты реализации Программы.

В целях достижения запланированного процента исполнения бюджета Петровского городского округа Ставропольского края  по расходам (далее – бюджет городского округа) в 2022 году финансовым управлением осуществлялся ежемесячный мониторинг выполнения главными распорядителями средств бюджета мер по реализации Решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете), включающих в себя необходимость своевременного принятия нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края в целях реализации Решения о бюджете.

Процент исполнения бюджета городского округа по расходам в 2022 году составил 91,0%, что на 4,4% ниже запланированного значения. Невыполнение данного показателя обусловлено тем, что в 2022 году за счет субсидий из бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) заключены долгосрочные муниципальные контракты со сроком исполнения обязательств в 2023 году:

1) По управлению муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

- на ремонт автомобильных дорог – общая сумма неисполненных обязательств составила 87 239,04 тыс. рублей;

- на реализацию проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д № 5 «Светлоград - Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» – общая сумма неисполненных обязательств составила 101 534,72 тыс. рублей.

2) По отделу культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт МКУК ЦДК г.Светлоград общая сумма неисполненных обязательств, подлежащих оплате в 2022 году, составила 30 631,10 тыс. рублей.

3) По отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

- на строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 – общая сумма неисполненных обязательств, подлежащих оплате в 2022 году, составила 17 259,90 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 15 – общая сумма неисполненных обязательств, подлежащих оплате в 2022 году, составила 8 255,74 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма неисполненных обязательств в 2022 году составила 244 920,50 тыс. рублей или 8,55% от общего объема расходов бюджета городского округа. Неиспользованные остатки данных субсидий за счет средств краевого бюджета, остатки средств местного бюджета на софинансирование субсидий будут направлены на те же цели в 2023 году.

По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2021 года Петровскому городскому округу присвоена оценка 80,42 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 31.05.2022 г. № 120). По итогам оценки Петровский городской округ занял 4-е место, сохранив свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами.

В целях повышения эффективности расходов и качества управления средствами бюджета городского округа, постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16.09.2019 года  № 1901 утвержден Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Порядок). В соответствии с Порядком финансовым управлением в 2022 году был проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа за 2021 год.

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств, за 2021 год – 78,8 балла, что выше плановой оценки на 6,8 балла и выше по сравнению с предыдущим годом на 0,4 балла.

Программа «Управление имуществом».

Ответственный исполнитель Программы - отдел имущественных  и земельных отношений;

соисполнители - МКУ «СЭМИ»;

участники - МУП ПГО СК «Торгбыт».

Программа включает 2 подпрограммы:

«Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия».

Цель Программы - «Эффективное использование муниципального имущества Петровского городского округа».

На достижение цели направлена задача: «Повышение качества управления муниципальным имуществом округа, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена», в рамках которой в 2022 году проводилась целенаправленная работа по повышению эффективности управления муниципальной собственностью:

арендаторам муниципального имущества, в том числе земельных участков было разослано 1625 уведомлений о размере арендной платы. Проведено 504 сверок взаимных расчетов по договорам аренды за пользование земельными участками;

зарегистрировано право собственности на 46 объектов недвижимости и 9 земельных участков.

За отчетный период отделом имущественных и земельных отношений осуществлялась приватизация объектов муниципальной собственности. В соответствии с планом приватизации муниципального имущества на 2022 год подлежало приватизации 9 объектов муниципальной собственности. В целях проведения приватизации подготовлено 9 отчетов независимых оценщиков о начальной стоимости приватизируемого имущества. Было подготовлено и проведено 15 процедур приватизации. В результате проведенной приватизации был продан 1 объект недвижимости. В бюджет городского округа поступило 1523,92 тыс. рублей.

В течение отчетного периода проводился непрерывный контроль за использованием имущества, поступлением арендной платы, а также выявлением арендаторов, просрочивших платежи по договорам аренды муниципального имущества и договорам аренды земельных участков.  С арендаторами проводилась разъяснительная, а также претензионно-исковая работа по взысканию задолженности и расторжению договоров аренды.

По состоянию на 30.12.2022 г. общее количество арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате составляет 206 должников на сумму 8331,75 тыс.рублей, из которых 4298,29 тыс.рублей это задолженность ООО «Агробизнесресурс» (задолженность отработана полностью – направлены претензии и иски в суд).

За 2022 год арендаторам и пользователям земельных участков было направлено 277 претензий. Кроме этого велась  работа по взысканию неосновательного обогащения. Из общего числа претензий составлено 43 расчета неосновательного обогащения. Сумма реально взысканной задолженности по арендной плате в результате претензионной работы составляет 1422,02 тыс. рублей, в том числе пени 114,75 тыс. рублей.

В рамках исковой работы по взысканию арендной платы за земельные участки было направлено 128 исковых заявлений. Сумма реально взысканной задолженности по арендной плате в результате исковой работы составляет 4874,81 тыс. рублей, в том числе пени 600,71 тыс. рублей.

В результате проведенной работы в 2022 году в бюджет городского округа поступили доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, за земельные участки категории земель населенных пунктов в сумме 24 031,40 тыс.рублей.

Всего за 2022 год  отделом имущественных и земельных отношений проадминистрировано поступлений в бюджет Петровского городского округа в сумме 40 286,43 тыс. рублей, в том числе за земельные участки находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края в сумме 8 531,90 тыс. рублей.

Цель достигнута. В отчетном периоде выполнение плановых назначений поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества,  в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а также земельных участков,    государственная собственность на которые не разграничена составило 115,76%.

Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

Ответственный исполнитель Программы - отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел планирования территорий и землеустройства);

соисполнители Программы - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля), отдел имущественных  отношений;

участники  Программы - жители Петровского городского округа Ставропольского края (по согласованию).

Программа содержит 3 подпрограммы:

«Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»;

«Обеспечение жильем молодых семей»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия».

Достигнутые в отчетном году результаты реализации Программы выглядят следующим образом:

Цель 1. Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

На достижение цели Программы направлена задача: «Реализация документов территориального планирования Петровского городского округа Ставропольского края, проведение в Петровском городском округе Ставропольского края единой градостроительной политики», в рамках выполнения которой в 2022 году проведены следующие работы:

выдано 25 разрешений на строительство;

выдано 27 уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

выдано 16 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

выдано 9 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

выдано 34 градостроительных плана земельного участка;

выдано 1 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, таким образом доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории округа обеспечена на уровне 100%;

по результатам исполнения 3 муниципальных контрактов для муниципальных нужд подготовлены 30 межевых планов, акты подписаны на общую сумму 115 тыс. рублей.

По итогам 2022 года:

в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и федеральную государственную информационную систему территориального планирования внесено 1712 сведений, документов и материалов;

в ходе исполнения муниципальных контрактов для муниципальных нужд подготовлено 30 межевых планов. Таким образом, доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах округа, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах округа, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ составила 100%;

в соответствии с утвержденным генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края в 2022 году установлены границы 4 населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края;

количество обследованных жилых домов на предмет их технического состояния в рамках муниципального контракта № 0121600005622000097 от 01.08.2022 в 2022 году составило 7 единиц.

В целях реализации документов территориального планирования округа исполнены:

муниципальный контракт № 0121600005622000146 от 07.10.2022 на разработку программы комплексного развития социальной инфраструктуры Петровского городского округа Ставропольского края;

муниципальный контракт № 0121600005622000147 от 07.10.2022 на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Петровского городского округа Ставропольского края;

муниципальный контракт № 0121600005622000148 от 07.10.2022 на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петровского городского округа Ставропольского края.

Цель достигнута. По итогам 2022 года достигнуты следующие показатели:

площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет и площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства в течение 5 лет, составила 0 кв.м;

площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2022 году составила 7,23 га. Увеличение общей площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения от плановых показателей, обусловлено увеличением площади земельных участков, предоставленных для строительства в течение 2022 года, а также уменьшением количества жителей округа в 2022 году;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 25,88 кв.м., что превысило плановые показатели в связи с увеличением площади жилых помещений при вводе в эксплуатацию в течение 2022 года, а также уменьшением количества жителей округа в 2022 году;

Генеральный план Петровского городского округа Ставропольского края утвержден Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 25.05.2022 № 46 «Об утверждении генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края»;

Правила землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края утверждены постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.08.2022 № 1319 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края»

Цель 2. Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На достижение цели направлена задача: «Организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского городского округа Ставропольского края», в рамках выполнения которой в 2022 году проведены следующие работы:

осуществлена постановка на учет 25 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

до 01.04.2022 произведена актуализация списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

оформление свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдача его осуществлена одиннадцати молодым семьям;

социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения произведена одиннадцати молодым семьям.

В результате проделанной работы

доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям составила 100 %;

количество граждан, проживающих на территории округа, улучшивших жилищные условия, составило 213 человек;

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 2022 году составил 19 рублей на 1 рубль.

Цель достигнута. По итогам 2022 года достигнуты следующие показатели:

количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (нарастающим итогом) составило 28 единиц;

доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 20,80 %.

Программа «Формирование современной городской среды».

Ответственный исполнитель Программы - управление муниципального хозяйства;

соисполнители - администрация, отдел культуры;

участники - физические и юридические лица.

Программа содержит 1 подпрограмму - «Современная городская среда».

Цель программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края».

На достижение цели в 2022 году направлено 2 задачи.

Задача 1: «Формирование единого облика Петровского городского округа Ставропольского края»,

В рамках основного мероприятия «Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа» разработан дизайн-проект и сметная документация проекта «Благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января г. Светлограда»; осуществлена корректировка дизайна и сметной документации по проекту  «Благоустройство сквера им. Ю.А. Гагарина».

В рамках основного мероприятия «Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа» разработаны дизайн-проекты и сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа по ул. Высотная, 34, 36, 38, 40 и пл. Выставочная, 36, 35, 37, 37а, 39, 39б.

На все выше перечисленные проекты получены положительные заключения о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на выполнение работ.

Изменения экономической ситуации, рост цен на строительные материалы и работы оказали влияние на ход реализации Программы. По этой причине необходимо было осуществить корректировку документации по проекту «Благоустройство общественной территории сквер им. Ю.А. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко» в части сметной стоимости работ (перерасчет в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года). Нереализация вышеуказанного проекта повлияла на реализацию взаимосвязанного проекта «Благоустройство аллеи по ул. 9-е Января г. Светлограда. Заявки от 10.10.2022 и от 24.11.2022 на получение в 2023 году субсидии отклонены конкурсной комиссией министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

В связи с вышеуказанным основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году не выполнено.

Задача 2: «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа Ставропольского края», в рамках которой в период с 15.04.2022 по 30.05.2022 проведено голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году; 16.09.22 организован и проведен субботник по уборке общественной территории в сквере им. Ю.А. Гагарина.

По предоставленным данным ответственного исполнителя Программы достигнуты следующие показатели:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству составила 6,48 %;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству достигла 84,37 %;

- доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы - 100,00 %;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий - 0,00 рублей на рубль.

Цель Программы можно считать достигнутой, хотя в рамках Программы в 2022 году не реализован  ни один проект по благоустройству, а проведены только подготовительные работы (разрабаны дизайн-проекты и проектно-сметные документации). В рамках Программы проходят мероприятия по проведению рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с последующим утверждением адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Показатели достигнуты благодаря реализации инициативных проектов, включенных в этот адресный перечень, но реализация которых прошла в рамках других муниципальных программ.

Программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества».

Ответственный исполнитель Программы - отдел по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациями и мобилизационной подготовке администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел по общественной безопасности);

соисполнители Программы - отдел социального развития; отдел закупок; отдел образования;  отдел физической культуры и спорта; управление по делам территорий; УТСЗН; отдел культуры; МКУ «МЦ «Импульс»; муниципальные образовательные организации; муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» (далее - аварийно спасательное формирование); муниципальные спортивные учреждения; муниципальные учреждения культуры;

участники Программы - казачьи общества, зарегистрированные на территории округа и внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества) (по согласованию); отдел МВД России по Петровскому городскому округу (далее - ОМВД по Петровскому городскому округу) (по согласованию); филиал по Петровскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю (далее - филиал по ПР ФКУ УИИ УФСИН) (по согласованию); государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Петровского района» (по согласованию); государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Петровская районная больница» (по согласованию); государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Петровский центр социального обслуживания» (по согласованию); общественное объединение правоохранительной направленности «Ангел» (далее - ООПН «Ангел») (по согласованию).

Программа включает 5 подпрограмм, направленных на достижение 4 целей Программы:

«Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Муниципальная поддержка казачества»;

«Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков»;

«Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» и общепрограммные мероприятия.

Цель 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в округе.

На достижение цели направлено 2 задачи.

Задача 1: Формирование общероссийской гражданской идентичности населения округа на базе традиционных нравственных ценностей народов России, в рамках которой в 2022 учреждениями образования и культуры округа проведено 89 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, в том числе выставки, флеш-мобы, акции, в которых приняли участие 1250 человек.

В правовом информационном центре, созданном при МКУК «Петровская централизованная библиотечная система», оказывалась помощь мигрантам в поиске необходимой правовой информации с помощью информационных ресурсов библиотек и справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». Всего информационная помощь правового характера в сфере миграции в 2022 году была оказана 32 гражданам.

В 2022 году межведомственная комиссия по вопросам добровольного переселения в Петровский городской округ Ставропольского края соотечественников, проживающих за рубежом, приняла положительное решение о согласовании кандидатуры в отношении 7-ми соотечественников, отказано в участии в программе переселения 3 - м соотечественникам.

На официальном сайте администрации  в разделе «Координационные и совещательные органы» освещена деятельность Межведомственной комиссии по вопросам добровольного переселения в Петровский городской округ Ставропольского края соотечественников, проживающих за рубежом.

По итогам 2022 года увеличение участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности, как в молодежной среде, так и среди взрослого населения в сравнении с 2019 годом составило 106,67 %.

Задача 2: «Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и этноконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма на территории округа» ,в рамках реализации которой в 2022 году на территории округа организовано и проведено 141 мероприятие по предупреждению этнического и религиозного экстремизма.

В населенных пунктах округа осуществлялась деятельность советов мира и дружбы.

Ежедневно через интернет-портал государственной системы мониторинга проводился мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.

Специалистами отдела социального развития и муниципальным казенным учреждением «Молодежный центр «Импульс» осуществлялся мониторинг информационных материалов, распространяемых на территории округа через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности. В 2022 году такие материалы не выявлены.

В Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества были направлены 52 еженедельных и 4 ежеквартальных отчета.

Проведено 5 заседаний этнического совета Петровского городского округа.

В целях информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории  округа в населенных пунктах распространены листовки в количестве 1115 шт. и 115 брошюр, в ходе проведенных массовых мероприятий распространено 741 единица сувенирной продукции (83 флеш-накопителя, 258 карманных календарей, 400 ручек канцелярских) с логотипами профилактической направленности.

Проведен анкетный опрос с целью оценки эффективности мероприятий, осуществленных в рамках реализации субсидии на информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике идеологии терроризма на территории округа, и с целью оценки состояния межнациональных отношений в  округе.

По итогам 2022 года показатель «Увеличение участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику идеологии терроризма и экстремизма в сравнении с 2019 годом» составил 117,39%.

Цель достигнута. В результате проведенных мероприятий:

доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений в округе стабильным, в общей численности лиц, участвовавших в анкетировании в 2022 году составила 60,00 %;

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма составил 19,00 рублей на рубль.

Цель 2. Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры.

На достижение цели направлена 1 задача: «Создание условий для развития казачьих обществ, сохранения обычаев и обрядов казачества, развития казачьей культуры».

В отчетном периоде в целях создания условий для развития казачьих обществ, сохранения обычаев и обрядов казачества были проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе концерты казачьих коллективов, конкурсы народных творческих коллективов, которые освещались в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации.

Среди казачьих обществ проведен конкурс на предоставление субсидии за счет средств бюджета округа, победителем которого признано Петровское Хуторское Казачье Общество «Хутор Покровский». Денежные средства  в размере 100 тысяч рублей были израсходованы на проведение мероприятий по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев на территории округа.

В результате проведенных комплексных мероприятий в 2022 году увеличение мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе мероприятий военно-патриотической направленности в сравнении с 2019 годом составило 150%.

Цель достигнута. По итогам 2022 года увеличение участников мероприятий, направленных на популяризацию казачьей культуры в округе в сравнении с 2019 годом  составило 116,67 %.

Цель 3. Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории округа, а также мер по противодействию незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ.

На достижение цели направлено 2 задачи.

Задача 1: «Создание и развитие межведомственной системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка».

В 2021 году в рамках создания и развития межведомственной системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка проведено 4 заседания штаба народных дружин округа. Отделом МВД России по Петровскому городскому округу проведено обучение народных дружинников основам охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений в количестве – 63 человека, отделом по общественной безопасности проведены конкурсы «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник».

В течение 2022 года осуществлялась деятельность комиссий:

- комиссии по профилактике правонарушений на территории округа - 4 заседания;

- административной комиссии - 34 заседание;

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 31 заседаний;

- антинаркотической комиссии - 4 заседаний.

В отчетном периоде проведена большая работа по информированию граждан о видах мошенничества. На информационных стендах в местах массового пребывания граждан, в магазинах, медицинских и образовательных учреждениях была размещена информация предупредительного характера об участившихся случаях мошенничества с указанием контактных телефонов Отдела МВД России по Петровскому городскому округу, по которым граждане могут обратиться в случае, если они стали жертвами данного вида преступлений.

В рамках проведения информационной компании по профилактике мошенничества, распространялись информационные материалы (буклеты, листовки, памятки), особое внимание уделялось информированию лиц пожилого возраста. Всего в отчетном периоде распространено 938 печатных материалов.

Задача 2: «Реализация комплекса профилактических мер, направленных на снижение количества  правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни»,в рамках которой проведено 35 индивидуальных бесед c лицами, освободившихся из мест лишения свободы, с целью мотивации их к трудоустройству, к участию в общественной жизни, 30 гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, и 10 лицам, отбывающим наказание без изоляции от общества, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана адресная помощь в виде продуктовых наборов.

В 2022 году в целях реализации комплекса профилактических мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни проведен комплекс мероприятий, направленных на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни, среди них первый и второй этапы акции «Мы против наркотиков», конкурс видеороликов «Я выбираю жизнь», конкурс плакатов «Здоровым быть - МОДНО!» и другие мероприятия.

Среди обучающихся муниципальных образовательных организаций проведено социально-психологическое тестирование на предмет выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска», а также проведено экспресс-тестирования на предмет выявления немедицинского потребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ.

Проводились информационо-пропагандисткие мероприятия:

- в социальных сетях МКУ МЦ «Импульс» публиковал социальные видеоролики антинаркотической направленности;

- распространялись листовки, содержащие информацию о работе телефона доверия и телеграмм-канале антинаркотической комиссии в Ставропольском крае;

- изготовлена и распространена полиграфическая продукция, направленная на профилактику правонарушений, в том числе антиалкогольную, антинаркотическую пропаганду и табакокурение, агитацию здорового образа жизни (календарей - 379 штук, плакатов -1200 штук, листовки, памятки -750 штук, блокноты -70 штук, баннеров - 12 штук, ручки - 70 штук, шейкеры с агитационной символикой - 40 штук).

- в образовательных учреждениях на темы антинаркотической направленности и агитацию здорового образа жизни проводились классные часы, внеклассные мероприятия, лектории, беседы, индивидуально-групповые консультации, круглые столы, родительские собрания, индивидуальные беседы с педагогической и родительской  общественностью.

По результатам 2022 года  цель достигнута, увеличение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни в сравнении с 2019 годом составило 133,33 %.

Цель 4. Создание условий по обеспечению защиты населения и территории округа от террористической угрозы, чрезвычайных ситуаций, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На достижение цели направлена  задача: «Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз, возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений», в рамках которой в 2022 году:

- обеспечено реагирование дежурно-диспетчерского персонала системы-112 на все поступившие по единому номеру «112» вызовы (сообщения). Поступило 23459 вызовов, на все осуществлено реагирование, обеспечено профессиональное обучение персонала системы-112 в количестве 8 человек.

Для обеспечения безопасности на муниципальных социально-значимых объектах в 2022 году проделана следующая работа:

охранными предприятиями была обеспечена охрана муниципальных объектов, а также в установленном законодательством порядке было оказано содействие в поддержании общественного порядка и соблюдении пропускного режима во всех общеобразовательных учреждениях Петровского городского округа Ставропольского края, в 1-ом учреждении дополнительного образования и 17-ти учреждениях дошкольного образования;

в 21-ом учреждении культуры и 2 -х учреждениях дополнительного образования в сфере культуры осуществлена установка и монтаж оборудования системы экстренного оповещения работников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

целостными периметральными ограждениями обустроены муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 п. Прикалаусский, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Красная шапочка» с. Шведино и муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 20 «Буратино» с.Сухая Буйвола.

Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края».

Осуществлено 439 выездов на поисково-спасательные работы. Спасено 262 человека.

Результатом исполнения вышеуказанных мероприятий в 2022 году  стало:

уровень обеспечения безопасности в учреждениях образования муниципальной собственности составил 100%;

доля образовательных организаций, обустроенных целостными периметральными ограждениями, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений округа – 84,21 %;

реагирование дежурно-диспетчерского персонала системы-112 на вызовы (сообщения), поступившие по единому номеру «112», от общего количества поступивших вызовов (сообщений) по единому номеру «112» - 100%.

Цель достигнута. Доля населения округа, охваченного системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» от общего числа населения округа, проживающего в населенных пунктах, в которых имеется техническая возможность доступа к данной системе в 2022 году составляет 100%.

Программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Ответственный исполнитель Программы - отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений).

Соисполнители Программы - отделы и органы администрации; Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Совет депутатов); муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» (далее - МКУ «МФЦ в Петровском районе СК».

Программа содержит 6 подпрограмм, направленных на достижение 6 целей Программы:

«Развитие муниципальной службы»;

«Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Организация и проведение мероприятий на территории Петровского городского округа»;

«Информатизация органов местного самоуправления»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия».

Цель 1. Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих.

На достижение цели направлена задача: «Системное развитие муниципальной службы и механизмов профилактики коррупционных правонарушений».

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления в 2022 году являлось усовершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы и повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих.

Так, в рамках реализации обозначенной задачи в течение всего отчетного периода осуществлялся мониторинг изменений законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и в сфере противодействия коррупции. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в отчетном периоде разработано и принято 22 нормативных правовых акта, из них 20  актуализированы в соответствии с действующим законодательством. Данные нормативные правовые акты регулируют  вопросы муниципальной службы и профилактики коррупционных правонарушений.

Доля принятых нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным и краевым законодательством регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Ставропольского края и законодательством Российской Федерации составила 100%.

В отчетном периоде повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе по образовательным программам в области противодействия коррупции, было пройдено 81-м  муниципальным служащим, из них:

28 муниципальных служащих прошли повышение уровня профессиональных компетенций путем повышения квалификации по образовательным программам разных направлений деятельности.

43 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции, в том числе:

- 19 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

- 14 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательной программе в области противодействия коррупции;

- 10 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по программе «Противодействие коррупции в сфере муниципальных закупок».

Доля муниципальных служащих, получивших документ о повышении квалификации, от общего числа муниципальных служащих, проходивших повышение квалификации – 100%

Целенаправленно велась работа по эффективному использованию кадрового резерва Петровского городского округа Ставропольского края.

Вакантные должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа, на которые сформирован кадровый резерв, замещаются из кадрового резерва. На вакантную должность из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 2022 году назначено 13 кандидатов.

Доля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в отчетном периоде составила 100%.

Список резерва управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 30.12.2022 г. актуализирован.

Еще одним инструментом повышения эффективности муниципального управления в 2022 году являлось формирование у населения округа нетерпимого отношения к проявлению коррупции, повышению правосознания населения округа.

В отчетном периоде 2022 года была разработана и изготовлена печатная продукция антикоррупционной направленности: календари карманные антикоррупционной направленности на 2023 год, календари настенные трехблочные на 2023 год, листовки, блокноты, баннеры, конверты с нанесением надписи и рисунка.

Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров и т.д.) антикоррупционной направленности – 720 единиц.

Цель достигнута. Доля муниципальных служащих, признанных соответствующими замещаемой должности муниципальной службы, на основании решения аттестационной комиссии в общей численности муниципальных служащих в 2022 году составила 100%.

Цель 2. «Формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления».

На достижение данной цели направлена 1 задача.  «Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа», в рамках реализации которой успешно осуществлялась реализация механизмов эффективного информационного взаимодействия с населением, в том числе и через официальные информационные ресурсы в сети «Интернет» - аккаунты администрации и главы округа в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», мессенджере «Телеграмм».

Деятельность органов местного самоуправления в части обеспечения публичной деятельности и информационной открытости осуществлялась в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» посредством опубликования сведений, относящихся к информации открытого доступа, на официальном сайте администрации (далее – официальный сайт администрации).

Мониторинг информационной открытости органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год показал, что общее количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составило 763 единицы.

В целях формирования открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа организовано эффективное взаимодействие администрации с печатным средством массовой информации, действующим на территории Петровского округа (газета «Петровские вести»), по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа.

Активно используется для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации газета «Вестник Петровского городского округа» - печатное средство массовой информации, учрежденное решением Совета депутатов.

По итогам 2022 года общее количество информационных сообщений и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ составило 596 единиц.

Цель достигнута. Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа – 7 единиц.

Цель 3. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

На достижение цели направлены 2 задачи.

Задача 1. «Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг».

Ответственным исполнителем обеспечивается своевременное внесение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в раздел «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» (далее - Реестр государственных услуг (функций)) по мере присвоения им министерством экономического развития Ставропольского края статуса «Опубликован» в Реестр государственных услуг (функций), в следствии чего сведения об услугах станут доступны гражданам на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

В связи с проведённой работой по актуализации сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями округа, опубликованных  в Реестре государственных услуг (функций), процент выполнения был снижен и составил 60,0%.  Действия по снижению процента произошли из-за наличия рисков снижения доходов местного бюджета, обусловленных перераспределением средств краевого и местного бюджета на другие цели. Министерством финансов Ставропольского края проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местных бюджетов, введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритизации.

В отчетном периоде обеспечено размещение в разделе «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края» актуальных сведений о 13 муниципальных услугах, в отношении которых разработаны и утверждены административные регламенты.

Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами  и органами администрации, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном  виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг снизилась на 12,50 % по сравнению  с  предыдущим  отчетным  периодом  2021 года и  составила 50,0 %.  В 2021 году перевод услуг в электронный вид осуществлялся за счет средств краевого бюджета, в связи с чем доля услуг превышает запланированное значение целевого индикатора достижения цели, который составляет        45,30 %.

Задача 2. «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг», в рамках которой была обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» (далее - МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»), осуществлены: оплата труда персонала, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», уплата налогов на имущество учреждения и земельного налога, оплату коммунальных и иных платежей, позволяющих обеспечить качественное и доступное предоставление государственных и муниципальных услуг.

- В 2022 году на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» проводились мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде:

- - совершенствование профессионального уровня специалистов и повышение на этой основе эффективности работы и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- - использование в работе современного оборудования, позволяющего в полной мере оказывать широкий перечень услуг;

- - сокращение времени ожидания заявителя в очереди для подачи документов и получения результата услуг;

- - обеспечение гражданам возможности предварительной записи на прием к специалисту МФЦ, в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях;

- - организация бесплатного СМС-оповещения заявителей о ходе исполнения дела;

- - введение в практику выездного приема специалиста центрального офиса в территориально-обособленное структурное подразделение

- - предоставление сопутствующих платных услуг (составление гражданско-правовых договоров, выезд на дом, ксерокопирование текста).

- - соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами и действующим законодательством;

- - предоставление услуг в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг;

- распространение печатной продукции по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- размещение на информационных стендах и интернет-ресурсах информации о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- размещение баннера ЕПГУ на официальных сайтах администрации Петровского городского округа и МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»;

- разработка и распространение печатной продукции, в том числе: информационные листовки, инструкции с указанием алгоритма и порядка получения электронной подписи и регистрации пользователя на ЕПГУ, предоставления услуг в электронной форме.

МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» в отчетном периоде успешно реализован опыт предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях МФЦ, действующих в сельских населенных пунктах округа.

Количество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в МКУ«МФЦ в Петровском районе СК» составило 23 единицы.

- Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей, в отчетном периоде составила 99,04%.

В отчетном периоде осуществлен мониторинг результативности деятельности МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», качества и доступности предоставляемых МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» государственных и муниципальных услуг.

По итогам мониторинга отмечено отсутствие жалоб на действия (бездействие) специалистов МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»; отсутствие фактов отказа в предоставлении услуг на основаниях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; соблюдены сроки предоставления муниципальных услуг, предусмотренные административными регламентами и действующим законодательством. Предоставление услуг оказывалось в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг.

Цель достигнута. Доля населения Петровского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Петровского городского округа составила 100%.

Цель 4 Программы «Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа».

На достижение цели направлена 1 задача: «Создание условий для организации и проведения официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, а также награждения жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности», в рамках реализации которой в течение 2022 года на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа проводились официальные мероприятия, организовано награждение жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности.

В отчетном периоде организовано и проведено 22 официальных мероприятия, из них 14 с участием руководства округа и 8 с участием представителя краевых органов власти.

Разработан и принят 21 нормативный правовой акт администрации о награждении жителей округа. В результате число граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации составило 176 человек.

Цель достигнута. Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов округа – 22 единицы.

Цель 5 Программы «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа».

На достижение цели направлена 1 задача: «Разработка, внедрение, приобретение, развитие и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг».

В рамках реализации задачи в 2022 году в администрации обеспечивалось функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, осуществлялся контроль за качеством функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет», ИС «Кадры государственных и муниципальных служащих Ставропольского края», 1С: «Субсидии», ППО АИСТ «ГБД», ГИС «ГМП». обновление базы справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Эффективно использовались средства на программное обеспечение, приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования.

Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации – 96 единиц.

Произведена работа по продлению виртуального хостинга официального сайта администрации.

Цель достигнута. Доля оснащенности современными автоматизированными рабочими местами отделов администрации от общего числа рабочих мест в отделах администрации – 100%.

В рамках подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» в отчетном периоде обеспечивалось:

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, включая оплату труда, закупку товаров, работ и услуг,

- оплата коммунальных услуг;

- содержание административных зданий и иных имущественных объектов;

- приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования;

- улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений;

- расходы по разработки экологической документации.

б) Устойчивое развитие и модернизация экономики:

Программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата».

Ответственный исполнитель Программы - отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел стратегического планирования и инвестиций);

соисполнители - отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел развития предпринимательства), отделы и органы администрации;

участники - юридические и физические лица, реализующие инвестиционные проекты на территории  округа (далее - субъекты инвестиционной деятельности) (по согласованию); средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченные в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее - средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, региональный проект «Адресная поддержка на предприятиях») (по согласованию); субъекты малого и среднего предпринимательства Петровского городского округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - субъекты МСП, включая ИП и самозанятых) (по согласованию); потребители товаров, работ и услуг на территории округа (далее - потребители товаров, работ и услуг) (по согласованию)

Программа содержит 4 подпрограмм, направленных на достижение 4 целей Программы:

«Формирование благоприятного инвестиционного климата»;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

«Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия».

Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

На достижение цели направлена задача: «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа».

В отчетном периоде мониторингом было охвачено около 100 хозяйствующих субъектов, ведущих инвестиционную деятельность на территории округа. В 2022 году на территории округа шла реализация 14 инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории округа, в ходе реализации которых хозяйствующими субъектами освоено 7315,24 млн. рублей и создано 144 новых рабочих мест.

В 2022 год, завершена реализация 4 проектов:

- «Модернизация производства по переработке винограда и изготовления спиртосодержащей пищевой продукции (виноматериалы виноградные, виноматериалы фруктовые)» инициатор ОАО Агрофирма «Жемчужина Ставрополья»;

- «Строительство системы орошения площадью 2500 га на земельном участке 5000 га для ООО «Иррико- Холдинг», инициатор ООО «Иррико-Холдинг»;

- Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС 60 мВт) инициатор ООО «НоваВинд»;

- Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов, инициатор ООО «Агропромышленная корпорация».

По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов (без бюджетных инвестиций) составил 9386,5 млн. рублей (за 2021 год - 5605,4 млн. рублей). Динамика к предыдущему году 67,45 %.

В целях повышения инвестиционной привлекательности округа отделом стратегического планирования и инвестиций проведена работа по следующим направлениям:

1) сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая база в области инвестиционной деятельности.

2) на официальном сайте администрации создана интернет-страница «Инвестиционный портал», которая содержит:

- инвестиционный паспорт округа;

- информацию о планах и результатах заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, протоколы его заседаний.

- информацию об инвестиционных площадках;

- информацию об инвестиционных проектах, планируемых к реализации и реализуемых на территории Петровского городского округа;

- схему взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства;

- перечень имущества находящегося в собственности Петровского городского округа Ставропольского края;

- описание мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

- канал прямой связи инвесторов с руководством округа;

- ссылку на интернет - портал об инвестиционной деятельности Ставропольского края.

Регулярно размещалась информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации, в аккаунте главы округа, а также в мессенджере «Telegram».

Цель достигнута. По результатам проделанной работы в 2022 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 167,45%.

Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка

На достижение цели направлена задача: «Повышение предпринимательской активности и создание комфортных условий для граждан и субъектов  предпринимательской  деятельности на потребительском рынке»

По данным Единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по состоянию на 01 января 2023 года в округе зарегистрировано 1764 субъекта МСП, из них 1580 индивидуальных предпринимателей и 184 юридических лица, кроме того специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяет 1990 налогоплательщик. По предварительной оценке, число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 488,65 единиц.

В течение отчетного периода 12 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, воспользовались государственной поддержкой (микрозаймами) НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на общую сумму 22,0 млн. рублей. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлено 4 поручительства на сумму 19,8 млн. рублей. Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае субъектам МСП было оказано 154 услуги (по мерам поддержки, об открытии бизнеса, бизнес-планирование и т.д.). Кроме этого, 317 консультативных услуг было предоставлено отделом развития предпринимательства.

В рамках Программы были проведены: торжественное мероприятие посвященное празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства, организовано участие в выставке-ярмарке «Арбузник-2022», которая состоялась в городе Ессентуки, а также чествование предпринимателей, принявших активное участие в социально-экономическом развитии округа.

Одним из инструментов поддержки субъектов МСП является имущественная поддержка. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, включает 24 объекта имущества (земельные участки общей площадью 1,27 га). Имущественная поддержка в 2022 году не оказывалась в связи с отсутствием обращений заявителей.

В целях совершенствования и координации работы в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и решения социально - экономических задач в 2022 году проводились заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, а также вебинары, семинары, конференции,  тренинги,   организованные совместно с АО «Корпорация МСП», Союз «Торгово-промышленная палата СК», обособленным подразделением Северо-Кавказское АО «ПФ» СКБ Контур», НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд развития промышленности Ставропольского края», Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы России № 3 по Ставропольскому краю.

Потребительский рынок округа является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики и является одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения, характеризующих уровень жизни населения.

Фактическая обеспеченность населения округа площадью торговых объектов в расчете на 1,0 тыс. населения в 2022 году составила 717,0 кв.м., что превышает установленный норматив (260 кв. м. на 1,0 тыс. населения) в 2,76 раза.

В отчетном году в округе осуществляли работу 481 объект розничной торговли, причем на долю объектов по продаже продовольственных товаров приходилось 47,61% общего их числа. Федеральные сетевые компании представляли АО «Тандер», ООО «Агроторг», ООО «Торгсервис-26», ООО «ПФ Светлоград», ООО «Тамерлан», «Альфа-М», ООО «ТКМ», региональные - ООО «Генри и К». Продукция местных производителей была представлена в мелкорозничной торговой сети и сетевых магазинах «Магнит», «МКС», «ПокупАлко», «Пятерочка». Оптовая торговля продовольственными, промышленными товарами и строительными материалами осуществлялась на 5 базах и складах. На муниципальном универсальном розничном рынке было предусмотрено 881 торговое место, из которых более трети (317 мест) были предназначены для реализации продовольственных товаров и сельхозпродукции.

В отчетном году на территории округа определено 16 площадок для проведения еженедельных ярмарок, где было организовано 602 торговых места. Проведена 151 ярмарка, 1270 участников реализовали продукцию на сумму 26,45 млн. рублей.

Доля ставропольских товаропроизводителей, принявших участие в ярмарках, проведенных на территории округа составила 99,91 %.

По предварительным статистическим данным оборот розничной торговли по итогам отчетного года составил 2484,91 млн. рублей.

Сеть общественного питания представлена 47 объектами (закусочными, кафе, столовыми, барами) на 2102 посадочных мест.

Бытовые услуги населению оказывали 238 субъектов МСП, численность работающих в данной сфере составляла более 550 человек.

По итогам 2022 года численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых составила 7723 человек.

В целях повышения эффективности контроля исполнения законодательства, регулирующего деятельность на потребительском рынке, в том числе по ликвидации торговли в неустановленных местах, уполномоченными на составление протоколов об административном правонарушении предусмотренном ст. 9.4. Закона Ставропольского края        № 20-кз «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» совместно с сотрудниками полиции в 2022 году проведено 192 рейдовых мероприятий, составлено 15 протоколов об административном правонарушении.

В отчетном периоде в связи с прекращением деятельности СПК (колхоз) «Родина» и ООО СХП «Рассвет» не достигнут целевой индикатор «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций», который составил 21,70 % (план – 24,10 %). Но вместе с тем, на 59,43 % перевыполнен целевой индикатор «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» - 488,65 единиц.

Цель 3. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа.

На достижение цели направлено 2 задачи.

Задача 1: «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики»,в рамках реализации которой в 2022 году:

- разработан и одобрен администрацией Петровского городского округа Ставропольского края прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.11.2022 г. № 1839 «Об одобрении проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»);

- внесены изменения в Прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период распоряжениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 декабря 2022 г. № 685-р «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 708-р» (в ред. от 28 декабря 2021 г. № 898-р)»;

- актуализированы муниципальные программы;

- обеспечена государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- нормативная правовая база поддерживалась в актуальном состоянии:

внесены изменения:

- в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от               08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г.  № 1529).

Задача 2: «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа»,в рамках реализации которой в 2022 году отделом стратегического планирования и инвестиций ежеквартально проводился мониторинг реализации всех 14 муниципальных программ округа:

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Социальное развитие»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Управление финансами»;

«Управление имуществом»;

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Формирование современной городской среды»;

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Также проведен мониторинг прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года.

Результаты мониторинга муниципальных программ были размещены на официальном сайте администрации в разделе «Экономика».

В отчетном периоде на основании мониторинга и контроля документов стратегического планирования была утверждена следующая  отчетность:

постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края 26 апреля 2022 года № 656 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год»;

постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 июня 2022 г. № 1017 «Сводный годовой отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа до 2035 года и ходе выполнения в 2021 году Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года».

В государственной информационной системе «Управление» размещены годовые отчеты реализации всех вышеуказанных муниципальных программ, а также результаты мониторинга прогноза на среднесрочный период и прогноза на долгосрочный период.

В отчетном периоде не достигнут целевой индикатор «среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых», который по итогам 2022 года  составил 32,38%. На отклонение индикатора оказало увеличение объемов инвестиций за счет реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края», и рост продукции растениеводства в связи с благоприятными погодными условиями, в результате чего произошло значительное расхождение прогнозных и фактических значений данных показателей.

Но вместе с тем цель можно считать достигнутой, так как все показатели решения задач достигнуты:

«доля разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования» - 100,00 %;

«обеспечение государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования округа» - 100,00 %.

Результаты мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа в течение отчетного периода были размещены на официальном сайте администрации.

Программа «Развитие сельского хозяйства».

Ответственный исполнитель Программы - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства);

соисполнитель Программы - управление по делам территорий;  управление муниципального хозяйства; отдел образования; МБУ «КХ»; МКУ МЦ «Импульс»;

участники - сельскохозяйственные товаропроизводители округа; хозяйствующие субъекты) (по согласованию); население (по согласованию); волонтеры (по согласованию).

Программа включает 3 подпрограммы:

«Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»;

«Охрана окружающей среды»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Цель 1. Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском городском округе Ставропольского края.

На достижение цели направлена задача:. «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий», в рамках исполнения которой:

- утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых  культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2022 году постановлением администрации Петровского городского округа от 01 июня 2022 г. № 834;

- проведено заседание комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур;

- подведены и утверждены итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1282  от 10 августа 2022 г. «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2022 году в Петровском городском округе Ставропольского края»;

- 08.10.2022 года проведено совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, на котором были вручены награды 48 работникам сельского хозяйства;

- проведены энтомологическое обследование и аккарицидная обработка пастбищ на площади 178,079 га (в поселке Рогатая Балка и селе Шведино). Установлена эффективность противоклещевой обработки;

- произведен  мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий;

- приобретена биологическая продукция для искусственного осеменения КРС;

- проведено  9 обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных организаций, обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций в 19 краевых семинарах, выставках, совещаниях.

В 2022 году отмечается рост индекса производства продукции растениеводства, который превысил плановые показатели и достиг 103,20 % (план - 100,65%).

В целях недопущения гибели животных ООО «Хлебороб» внепланово реализовано поголовье КРС, в связи с чем производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 31,72 тыс. тонн, что превысило плановые значения на 7,52 тыс. тонны. Однако по этим же причинам не достигнут показатель «увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий», который составил 92,50 % (план – 100,18%).

Из-за высоких закупочных цен на удобрения снижена доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур, которая составила 79,00 % (план - 92.20%).

В отчетном периоде отмечается рост заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям, темп роста которой составил 105,25 %.

Согласно годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий, входящих в реестр сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края, из 21 сельскохозяйственной организации, предоставившей в отчет, 5 предприятий сработали с убытком. Это связано с тем, что реализация произведенной продукции осуществлена частично, выручка не покрыла расходы отчетного периода, также причиной полученного убытка является существенный рост затрат на  материально-технические ресурсы.

Благодаря проведенным в срок и с хорошим качеством агротехнических мероприятий получен хороший урожай зерновых и зернобобовых культур, в результате чего отмечается рост индекса физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах), который в 2022 году составил 108,30 % (план - 100,50%). Цель достигнута.

Цель 2. Стабилизация экологической ситуации.

На достижение цели направлена задача «Повышение уровня экологической безопасности», в рамках которой 2022 году проведена следующая работа:

- на территории Петровского городского округа Ставропольского края выявлено и ликвидировано 44 стихийные свалки;

- проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края. Всего убрано и вывезено около 31,6 м3 бытового мусора;

- на водных объектах установлены 18 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» (с 18.05.2022 г. по 31.05.2022 г.) и 18 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН (с 27.11.2022 г. по 30.11.2022 г.);

- в рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» проведено 193 субботника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, придорожных и лесозащитных полос, в которых приняло около 1920 человек, вывезено более 930 м3 мусора.

Информация о проведенных экологических акциях и экологических субботниках на территории округа была размещена в средствах массовой информации, количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации составило 54 единицы.

В рамках формирования системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами с жителями округа на  постоянной основе проводились разъяснительные мероприятия по соблюдению чистоты и порядка на территории округа в формате бесед и посредством размещения объявлений на информационных стендах, в СМИ, в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», распространением памяток.

По итогам 2022 года цель достигнута.

Доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод - 87 %.

Количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 193 единиц.

Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

Ответственный исполнитель Программы - управление муниципального хозяйства;

соисполнитель - управление по делам территорий; МБУ «КХ»;

участники - жители округа (по согласованию); индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам (далее - перевозчики) (по согласованию); хозяйствующие субъекты (по согласованию).

Программа включает  2 подпрограммы:

«Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия».

Целью Программы является: «Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества».

На достижение цели направлена задача: «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа».

В 2022 году общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 25 км: а/д «Светлоград – Просянка»; а/д «Прикалаусский – Шангала – Мартыновка, а/д «Константиновское – Кугуты», в г. Светлограде: ул. Высотная; ул. Комсомольская от автовокзала мимо старой бани до ул. Сельскохозяйственная; ул. Куцайская; ул. Николаенко; пер. 2-й Тутиновый, в с. Шведино ул. Советская, »; в с. Гофицкое ул. Гражданская; в с. Высоцкое ул. Мира.

Ремонт щебеночных дорог – 14 км:

- в с. Высоцкое – ул. Голощапова – 70 м; ул. Аптечная – 90 м; ул. Песчаная – 95 м; ул. Подгорная – 284 м; ул. Набережная – 383 м; ул. Садовая – 68 м; ул. Головина – 573 м;

- в с. Ореховка – ул. Ленина – 590 м; ул. Красная – 395 м; ул. Садовая – 302 м;

- в с. Гофицкое – ул. Буйволинская – 882 м; ул. Садовая – 351 м;

- в г. Светлограде (10,5 км) – ул. Крупской, ул. Зародничанская, ул. Речная, ул. Телеграфная, ул. Песчаная, ул. гора Куцай, ул. Социалистическая, ул. Горная, ул. Школьгая, ул. Строительная, пер. Украинский, ул. Городская, ул. Петра Бурлака, ул. Долинная, 2-й туп. Николаенко, ул. Степная, ул. Цветочная, ул. Кирова, ул. Упорная.

Ремонт тротуаров – 10,8 км:

- с. Гофицкое – ул. Советская – 0,875 км; ул. Гражданская – 1370 м;

- с. Сухая Буйвола, ул. Красная – 0,274 км;

- х. Соленое Озеро, ул. Курортная – 0,115 км;

- с. Просянка, ул. Мира – 0,46 км;

- с. Шангала, ул. 60 лет Октября, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Молодежная – 0,26 км;

- с. Николина Балка, ул. Молодежная – 0,3 км; ул. Красная – 1,8 км;

- г. Светлоград, ул. Матросова (в районе МКОУ СОШ №5) – 0,23 км; ул. Кавказская – 0,28 км; ул. Кузнечная – 0,36 км;  ул. Кисличанская – 0,18 км; ул. Комсомольская – 0,32 км; ул. Садовая – 0,44 км; пл. Выставочная –      0,14 км; ул. Московская – 0,15 км; ул. Шевченко – 0,315 м; ул. Калаусская – 0,1 км; ул. Высотная – 0,564 м; ул. Комсомольская от автовокзала мимо старой бани до ул. Сельскохозяйственная – 0,89 км; ул. Куцайская – 0,7 км; ул. Николаенко – 0,7 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2022 года составляет 34,61 процента.

В отчетном периоде выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 5 шт., установлены 102 знака, 232 метра пешеходного ограждения, обеспечено содержание всех светофорных объектов. Доля исполненных предписаний ОГИБДД отдела МВД России по Петровскому городскому округу по установке (замене) ТСОДД в сроки, установленные действующим законодательством, составляет 100 %.

На территории округа реализовано 2 инициативных проекта:

- «Ремонт дороги по улице Молодёжная в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края»;

- «Обустройство остановочных павильонов по улице 9-е Января, улице Николаенко, переулок Пионерский, улице Шоссейная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края».

В рамках мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» реализовано 3 проекта:

«Асфальтирование дорог общего пользования местного значения по улице Солнечная и пер. Громова в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Обустройство автомобильной дороги – подъезд к общественному кладбищу с. Шведино»;

«Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Ореховка, ул. Нагорная, ул. Южная».

Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в округе в сфере дорожной деятельности (нарастающим итогом)к 2022 году составило 152 человека.

В отчетном периоде перевозки пассажиров и багажа на территории  округа осуществлялись по 28 муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе обеспечено автобусное сообщение по 10 муниципальным маршрутам сельских населенных пунктов с городом Светлоград.

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа в 2022 году составил  684,43 тыс. человек.

В рамках реализации проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград-Благодарный-Буденновск» выполнены работы по демонтажу конструкций путепровода, по ремонту земляного полотна, устройству буронабивных свай, устройству опор фундаментов колонн. В связи с длительным сроком согласования с ООО «РЖД» демонтажа путепровода (август - октябрь 2022 года), неблагоприятными погодными условиями, продолжительным сроком изготовления сборных железобетонных конструкций путепровода (до 3-х месяцев), проект в 2022 году не реализован.

В соответствии с проектной документацией и разрешением на реконструкцию срок реконструкции до 08 марта 2023 года.

Цель достигнута.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2022 года составила 494,1 км.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края составил 2,34 рублей на рубль.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов составил 19 рублей на рубль.

2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ за отчетный год.

Достижение целей Программ и решение задач подпрограмм Программ характеризуют 58 целевых индикаторов и 165 показателей решения задач.

В отчетном периоде не достигнуты 3 индикатора достижения целей Программ (далее - целевые индикаторы) по следующим программам:

1. «Управление финансами» - «Исполнение расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края» составило 91,00% при плане 95,40%. Это связано с тем, что в 2022 году не в полном объеме израсходованы средства за счет субсидий из краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог, на реконструкцию моста, на капитальный ремонт зданий учреждений культуры и образования, на строительство спортзала МКОУ СОШ № 5 (8,55% от общего объема расходов бюджета) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами со сроком оплаты в 2023 году.

2. «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» не достигнуто 2 индикатора:

- «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» в отчетном периоде составила 21,70 % при плане 24,10 %. Снижение показателя связано с прекращением деятельности СПК (колхоз) «Родина» и ООО СХП «Рассвет»

- «Среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых» составило в отчетном периоде 32,38 % (план - 9,00%). На отклонение индикатора оказали влияние благоприятные погодные условия 2021 года, а также увеличение объемов инвестиций за счет реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края, в связи с чем произошло значительное расхождение прогнозных и фактических значений показателей производства продукции растениеводства и объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами).

В отчетном периоде не достигнуты 13 показателей решения задач подпрограмм Программ (далее - показатели) по следующим Программам:

1. «Развитие образования»  не достигнуто 2 показателя:

- «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» составила 68,60% при плане 70,50 %. Уменьшение показателя 2022 года связано с общим уменьшением детей от 1 до 6 лет, фактически проживающих на территории округа, по причине миграционных процессов населения, имеющих детей дошкольного возраста;

- «Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования» в 2022 году составило 3400 человек при плане 4360 человек. Основная причина, повлиявшая на достижение данного показателя, связана с аварийным состоянием здания пищеблока МКУ ДО ДООЦ «Родничок»  и как следствие - приостановление деятельности загородного лагеря, который ежегодно в летний период охватывает услугами дополнительного образования не менее 700 детей.

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 3 показателя:

- «Площадь общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, подлежащей благоустройству» составила 0 кв.м. В связи с ростом цен на строительные работы и материалы необходимо было осуществить корректировку документации проекта «Благоустройство общественной территории сквера им. Ю.А. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2«а» по ул. Николаенко» в части сметной стоимости работ (перерасчет в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года). Реализация проекта перенесена на 2023 год;

- «Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» осталась на уровне 2021 года и составила 60,00%, вместо плановых 100,00 %. В 2022 году заключен муниципальный контракт от 26.07.2022 г. № 0121600005622000094 с ИП Жеребцовой М.А. на  разработку схем теплоснабжения. В связи с тем, что  подрядчиком в срок не выполнены обязательства по муниципальному контракту, сроки проведения публичных слушаний и утверждения схем теплоснабжения перенесены на 2023 год;

- «Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт (нарастающим итогом)» осталась на уровне 2021 года и составила 24,30 % при плане 44,30%. В бюджете округа не были предусмотрены денежные средства на проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда. В связи с изменением экономической ситуации и наличие рисков снижения доходов местного бюджета, были введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритизации.

3. «Управление финансами» - в связи с увеличением за 2022 год объема задолженности по налогам, зачисляемым в бюджет городского округа не достигнут 1 показатель - «Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края», который составил - 44,32% (план не менее 1,5%).

4. «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» не достигнут 1 показатель - «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом)» составил 0 единиц, при плане 2 единицы. В связи с тем, что конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета признан не состоявшимся по причине отсутствия заявлений субъектов предпринимательства для участия в конкурсном отборе для предоставления грантов за счет средств бюджета городского округа.

5. «Развитие сельского хозяйства» не достигнуто 3 показателя:

- «Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий» в отчетном году составил 92,50% при плане 100,18 %.

В связи с уменьшением численности молочных коров. В ООО «Хлебороб» по причине заболевания поголовья КРС (в том числе молочных коров) бруцеллезом, скот в 4 квартале 2022 года был сдан на мясокомбинат.

- «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» составила  76,2% при плане 96,12%;

Согласно годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий, входящих в реестр сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края, из 21 сельскохозяйственной организации, вошедшей в отчет, 5 предприятий сработали с убытком. Это связано с тем, что реализация произведенной продукции осуществлена частично, выручка не покрыла расходы отчетного периода. Также причиной полученного убытка является существенный рост затрат на  материально-технические ресурсы;

- «Доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур» составила 79,00 % при плане 92,20% . На достижение показателя повлиял рост цен на удобрения и средства защиты растений.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей решения задач за 2022 год приведены в приложении № 1.

3. Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета округа на реализацию Программ, фактических объемов налоговых расходов бюджета округа, фактических расходов участников Программ и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения Программ их запланированному уровню

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренный программами, на 2022 год – 2894639,11 тыс. рублей, из которых средства бюджета округа – 2857208,69 тыс. рублей или 98,71%, внебюджетные средства – 37430,42 тыс. рублей или 1,29%.

С учетом изменений в сводную бюджетную роспись общий объем финансирования Программ из бюджета округа на 31 декабря 2022 года увеличился до 3068279,12 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджетных назначений за 2022 год – 2786111,71 тыс. рублей или 90,80% к уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2022 году ниже среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальных программ «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (30,82 %),«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (58,90%), по остальным 12 Программам кассового исполнение расходов бюджета округа выше среднего уровня.

Основными направлениями расходов бюджета округа в рамках Программ в 2022 году являлись:

образование – 36,62 %;

социальная поддержка населения – 22,61 %;

дорожное хозяйство – 15,42 %;

культура – 12,1 %;

жилищно-коммунальное хозяйство - 3,56 %.

На реализацию Программ в отчетном году из бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) было привлечено 1 938 896,96 тыс. рублей, включая субвенции и субсидии из федерального бюджета, кассовое исполнение составило 1 694 919,86 тыс. рублей или 87,42%.

Более 99,00% средств, привлеченных из краевого бюджета, приходится на Программы:

«Социальная поддержка граждан» - 37,78 %;

«Развитие образования» - 31,68 %;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 20,28%;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» -  9,48 %.

Из внебюджетных источников на реализацию Программ было привлечено 49501,29 тыс. рублей:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 23 454,16 тыс. рублей - средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц на реализацию инициативных проектов; взносы жителей МКД на капремонт;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» -  16727,20 тыс. рублей - средства молодых семей на приобретение (строительство) жилого помещения.

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» -  7315,84 тыс. рублей - средства хозяйствующих субъектов на реализацию инвестиционных проектов;

«Социальное развитие» - 594,89 тыс. рублей - средства физических лиц на реализацию инициативных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 561,25 тыс. рублей - средства юридических и физических лиц на реализацию инициативных проектов;

«Развитие сельского хозяйства» - 500,30 тыс. рублей - средства хозяйствующих субъектов на приобретение биологической продукция для искусственного осеменения, для проведения агрохимического обследования земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения, а также на ликвидацию стихийных свалок;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» - 218,10 тыс. рублей - средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц на реализацию инициативных проектов.

В ходе реализации Программ в отчетном периоде не применялись налоговые льготы и иные меры муниципального регулирования за счет средств бюджета округа, налоговые расходы бюджета округа также отсутствуют.

Сведения о финансировании в 2022 году Программ представлены в приложении № 2.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей Программ в части, касающейся хода реализации соответствующих Программ.

Для управления программами в декабре 2021 года утверждены детальные планы-графики реализации Программ на 2022 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде было запланировано к выполнению 582 контрольных событий основных мероприятий Программ (далее - контрольные события), из которых выполнены в полном объеме 565 контрольных событий (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, и они дали ожидаемые результаты).

Информация о контрольных событиях основных мероприятий Программ, выполненных в полном объеме:

| № п/п | Наименование Программы | Доля выполненных контрольных событий, (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие градостроительства, строительства и архитектуры | 100,00 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 100,00 |
| 3 | Культура Петровского городского округа Ставропольского края | 100,00 |
| 4 | Управление финансами | 100,00 |
| 5 | Управление имуществом | 100,00 |
| 6 | Развитие сельского хозяйства | 100,00 |
| 7 | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | 97,50 |
| 8 | Социальное развитие | 97,44 |
| 9 | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 97,14 |
| 10 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 95,00 |
| 11 | Развитие образования | 94,87 |
| 12 | Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата | 94,74 |
| 13 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 91,30 |
| 14 | Формирование современной городской среды | 77,78 |

Не выполнены 8 контрольных событий или 1,37% от запланированных к достижению в 2022 году по 6 программам:

1. «Развитие образования»;

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

3. «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;

4. «Формирование современной городской среды»;

5. «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

6. «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Наибольшее количество невыполненных контрольных событий по Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (3 единицы). Причина невыполнения - нарушение сроков исполнения контрактов подрядчиками. По остальным вышеуказанным Программам приходится по одному невыполненному контрольному событию.

На ряду с невыполненными контрольными событиями имеются 9 контрольных событий, выполненные не в полной мере.

Одной из причин, повлиявшей на ход выполнения контрольных событий, является нарушение подрядчиками условий контрактных обязательств, что оказала влияние на выполнение сразу 5 контрольных событий по 3 Программам: «Развитие образования» - 3 контрольных события; «Развитие образования» - 1 контрольное событие; «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» - 1 контрольное событие.

По Программе «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» не в полной мере выполнено контрольное событие 9. «Протокол заседания конкурсной комиссии, реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки на официальном сайте администрации размещены», так как протоколы заседаний конкурсной комиссии по отбору субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета округа на официальном сайте администрации были размещены, но реестр  субъектов МСП, получателей муниципальной поддержки, в 2022 году не размещался в связи с тем, что конкурс  на предоставление грантов субъектам МСП за счет средств бюджета округа был признан не состоявшимся, финансовая поддержка субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность на территории округа, за счет средств бюджета округа в отчетном году не оказывалась.

По Программе «Социальное развитие» контрольное событие 14 «Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60» выполнено не в полном объеме, так как в 2022 году открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции вышеуказанного объекта спорта объявлялся дважды, но конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения каждый раз принимала решение о признании конкурса несостоявшимся, в связи тем, что не было подано ни одной заявки.

По Программе «Формирование современной городской среды» не в полном объеме выполнено контрольное событие 5 «Подача заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлена», так как министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края были отклонены заявки на получение в 2023  году субсидии на реализацию проекта по благоустройству аллеи по ул. 9-е Января г. Светлограда в связи с нереализацией мероприятий по благоустройству общественной территории «Сквер им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда».

При проведении мониторинга реализации Программам за 2022 год были выявлены факторы, не позволившие дать более полную и объективную оценку хода реализации по следующим Программ:

В нарушение п. 18 методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, не были внесены изменения в значения целевых индикаторов Программ и показателей, на основании заключенных соглашений на предоставление субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования, по следующим Программам:

1) Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» целевой индикатор «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края»;

2) Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» целевой индикатор «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов»;

3) Программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» показатель решения задачи «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях».

Отсутствие показателей, характеризующий выполнение условий предоставления субсидии бюджету городского округа из краевого бюджета в целях софинансирования мероприятий, также не позволило дать более полную и объективную оценку хода реализации следующих Программ:

- «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» основное мероприятие «Популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе»;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В нарушении п. 32 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ не были внесены изменения в части объемов  и источников финансирования в следующие Программы:

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2022 года № 95 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29.12.2021 № 138»;

- «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 17февраля 2022 года №30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- «Управление имуществом» в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от              25 августа 2022 года № 85 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от              16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2022 года № 42 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В отчетном периоде всеми ответственными исполнителями Программ были приняты меры по повышению эффективности реализации программ во исполнение постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 апреля 2022 года № 656 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год», за исключением отдела имущественных и земельных отношений – ответственного исполнителя программы «Управление имуществом». Вопрос объективности оценки эффективности реализации данной Программы остается открытым, так как:

имеющейся индикатор достижения цели Программы не в полной мере количественно и качественно характеризует ход реализации Программы;

характеристика мероприятия «Обеспечение приватизации и перепрофилирование объектов недвижимого муниципального имущества (передача неиспользуемых, пустующих объектов)» содержит не все сведения, в частности не отражены конкретные меры и действия по получению доходов от приватизации.

Годовой отчет Программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» содержит повторяющуюся информацию по следующим контрольным событиям:

Контрольное событие 26. «Проведены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних, в том числе с участием лекторской группы»;

Контрольное событие 28. «Проведение профилактических мероприятий направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма среди обучающихся и студентов образовательных учреждений округа»;

Контрольное событие 35. «Мероприятия, направленные на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни проведены».

Годовой отчет Программы «Развитие образования» содержит информацию о реализации основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», не предусмотренного Программой и детальным планом-графиком. Сроки внесения изменений не нарушены. Мероприятие добавлено решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 28 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Программа «Формирование современной городской среды» содержит не корректную информацию в отношении наименований показателей решения задач: «Количество благоустроенных дворовых территорий» и «Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий». Ответственный исполнитель производит подсчет нарастающим итогом, хотя дополнительные материалы не содержат методику расчета вышеуказанных показателей.

На момент составления сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программ выявлено:

1) в нарушении п.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Программе «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» некорректно указаны сведения в части соисполнителей и участников Программы;

2) в нарушении п.26 Методических указаний по разработке и реализации Программ не соблюдены требования к отражению информации об объемах и источниках финансового обеспечения реализации  по следующим Программам:

- Программа «Социальное развитие» (в приложении 3 к Программе «Объемы и источники финансового обеспечения Программы);

- Программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (в приложении 8 к Программе «Объемы и источники финансового обеспечения Программы);

- Программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (в приложении 9 к Программе «Объемы и источники финансового обеспечения Программы).

5. Оценка эффективности реализации Программ.

- В 2022 году в округе осуществлялась реализация 14 Программ, разработанных и утвержденных на период действия 2021-2026 годов.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 21.04.2021 г. № 632), на основе сведений ответственных исполнителей Программ, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих Программ и информации о кассовом исполнении бюджета городского округа за отчетный год, финансовым управлением проведена оценка эффективности реализации Программ за 2022 год.

Общий объем финансирования Программ, реализуемых на территории округа в 2022 году, предусмотрен в сумме 3 068 279,12 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам за 2022 год составило 2 786 111,71 тыс. рублей или 90,80% от показателей уточненной сводной бюджетной росписи.

Оценку кассового исполнения расходов бюджета городского округа выше среднего уровня получили 12 Программ, ниже среднего уровня произведены расходы при реализации Программ «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (30,8%), «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (58,9%).

В ходе оценки эффективности реализации Программ проведен анализ:

степени достижения целей Программ (решения задач подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию Программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий   подпрограмм муниципальных программ, определяющей качество управления муниципальными программами.

Ответственными исполнителями Программ были утверждены детальные планы-графики реализации Программ на 2022 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные за их выполнение лица.

В отчетном периоде запланировано выполнение 148 основных мероприятий Программ, направленных на достижение 58 индикаторов достижения целей муниципальной программы и 165 показателей решения задач подпрограмм Программ. По результатам 2022 года ответственными исполнителями Программ признаны полностью выполненными 141 основное мероприятие (95,3%), удалось достичь плановых значений по 55 индикаторам достижения целей (94,8%) и 152 показателям решения задач (92,1%).

Большинство основных мероприятий Программ выполнены в полном объеме, запланированные результаты их реализации достигнуты – из 582 контрольных событий, запланированных к выполнению в 2022 году, выполнено 565 контрольных событий (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, и они дали ожидаемые результаты). Не в полном объеме выполнено 9 контрольных событий, не выполнено 8 контрольных событий или 2,15 % от запланированных к достижению в 2022 году.

Основными причинами невыполнения контрольных событий является отсутствие финансирования из краевого бюджета, отсутствие заявок на участие в конкурсах и аукционах, невыполнение контрактных обязательств подрядчиками.

В вышеперечисленных причинах невыполнения контрольных событий не выявлена прямая связь их невыполнения с недобросовестным исполнением должностных обязанностей ответственными исполнителями или соисполнителями муниципальных программ.

Финансовым управлением проведен анализ степени достижения целей Программ и решения задач их подпрограмм с учетом весовых коэффициентов, а также анализ степени соответствия фактических расходов бюджета городского округа на реализацию подпрограмм Программ и основных мероприятий подпрограмм, оказывающих влияние на индикаторы достижения целей Программ и показатели решения задач их подпрограмм Программ соответственно.

По каждому индикатору достижения цели Программы и показателю решения задачи подпрограммы Программы определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели Программы и задач ее подпрограмм Программы выявлена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой Программе и подпрограмме  Программы просчитаны средние степени достижения целей и решения задач с учетом весовых коэффициентов, показатели качества управления Программой, определена оценка эффективности реализации Программы.

- Анализ эффективности реализации Программ за 2022 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в Программах.

- Из 14 муниципальных программ 9 получили оценку «выше плановой», 6 муниципальных программ получили оценку «плановая».

- Улучшили свои результаты следующие Программы:

- «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» – оценка эффективности за 2021 год имела значение «ниже плановой», а за 2022 год стала «выше плановой»;

- «Развитие образования» – оценка эффективности улучшена со значения «ниже плановой» за 2021 год до значения «выше плановой» за 2022 год;

- «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» – оценка эффективности улучшена со значения «ниже плановой» за 2021 год до значения «выше плановой» за 2022 год.

- Таким образом, все Программы признаны эффективными.

Результаты оценки эффективности реализации Программ за 2022 год говорят об улучшении качества подготовки Программ, осуществленной ответственными исполнителями Программ в 2021 году. Система целеполагания Программ должна быть связана с системой целевых индикаторов и показателей решения задач Программ, которые характеризуют достижение целей Программ. В процессе реализации Программ необходимо прослеживать взаимосвязь между достижением показателей целевых индикаторов, результатами реализации основных мероприятий Программ с объемами финансового обеспечения, направленного на их реализацию.

Анализ эффективности реализации Программ за 2022 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в Программах.

Результаты оценки эффективности реализации Программ в 2022 году представлены в приложении 4.

6. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм Программ.

С 1 января 2021 года в соответствии с перечнем Программ, утвержденным распоряжением администрации от 27 декабря 2017 г. № 01-р (в редакции 24 мая 2021 г. № 320-р), на территории округа действуют 14 Программ, в т.ч. 13 - со сроком реализации на 2021 - 2026 годы и 1 Программа, «Формирование современной городской среды», со сроком реализации на 2018 - 2024 годы, которая разработана в соответствии требованиями федерального законодательства.

1. В целях повышения в 2023 году эффективности и качества реализации Программ:

1.1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ (подпрограмм) повысить качество управления Программами, в том числе обеспечить:

1.1.1. Повышение эффективности планирования целевых индикаторов и показателей решения задач (далее - показателей);

1.1.2. Полноту предоставления сведений о выполнении основных мероприятий Программ;

1.1.3. Комплексность системы показателей, их увязку с реализуемыми основными мероприятиями и ресурсным обеспечением Программ;

1.1.4. Своевременную актуализацию Программ в соответствии с п.32 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

1.1.5. Своевременное и полное выполнение контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках реализации Программ на 2023 год. При выявлении отклонений от сроков выполнения контрольных событий принимать меры по недопущению срывов сроков либо минимизации отклонений от сроков наступления контрольных событий.

1.2. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ (подпрограмм), представить в срок до 01 июня 2023 года в отдел стратегического планирования и инвестиций и финансовое управление предложения о внесении изменений в Программы, предусматривающих корректировку индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм:

1.2.2. В соответствии с п.18 методических указаний по разработке и реализации Программ:

1.2.2.1. Управлению муниципального хозяйства: обеспечить корректировку целевых индикаторов и показателей решения задач:

- по Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края»;

- по Программе «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов»;

- по Программе «Формирование современной городской среды» -  «Количество благоустроенных дворовых территорий» и «Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий».

1.2.2.2. Отделу по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Программе «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» обеспечить корректировку показателя решения задачи «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях».

1.2.3. В соответствии п.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ отделу по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений внести изменения в паспорт Программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и в приложение 3 к Программе «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы» в части соисполнителей и участников Программы.

1.2.4. В соответствии с п.26 методических указаний по разработке и реализации Программ:

1.2.4.1. Отделу социального развития по Программе  «Социальное развитие» внести изменения в приложение 3 к Программе «Объемы и источники финансового обеспечения Программы;

1.2.4.2. Отделу по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Программе «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» внести изменения в приложение 8 к Программе «Объемы и источники финансового обеспечения Программы;

1.2.4.3. Отделу по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений по программе «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» внести изменения в приложение 9 к Программе «Объемы и источники финансового обеспечения Программы.

1.2.5. Дополнить показатели, характеризующие выполнение условий предоставления субсидии местному бюджету из краевого бюджета в целях софинансирования мероприятий в Программах:

1.2.5.1. Отделу культуры по Программе «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» по основным мероприятиям «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» и «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе»;

1.2.5.2. Управлению муниципального хозяйства по Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» по основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

1.2.6. Отделу имущественных отношений по программе «Управление имуществом»:

провести анализ средств и методов достижения цели  Программы;

дополнить индикатором достижения цели, характеризующим количественное и (или) качественное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности округа;

расширить характеристику мероприятия «Обеспечение приватизации и перепрофилирование объектов недвижимого муниципального имущества (передача неиспользуемых, пустующих объектов)», отразив конкретные меры и действия получения доходов от приватизации.

1.3. Отделу по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям провести анализ контрольных событий  и внести изменения в детальный план-график реализации Программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2023 год, оптимизировав контрольные события по подпрограмме «Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков».

2. В целях достижения стратегических целей и задач:

2.1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ:

2.1.1. Активизировать в 2023 году работу по привлечению максимально возможного объема средств федерального и краевого бюджетов в 2024 году в рамках участия округа в государственных программах Российской Федерации, государственных программах и региональных проектов Ставропольского края с последующим их включением в Программы.

2.1.2. Обеспечить своевременную и качественную подготовку необходимой документации для представления в сроки, установленные  ответственными исполнителями  государственных программ и региональных проектов Ставропольского края, заявок на получение субсидий за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий Программ.

2.1.3. Провести анализ рисков достижимости установленных в Программах значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач на 2022 и 2023 годы, направленных на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В случае обоснованных рисков не достижения плановых значений индикаторов целей и показателей решения задач, подготовить подробное обоснование необходимости  корректировки значений показателей, предоставив данные  материалы в отдел стратегического планирования и инвестиций, финансовое управление до формирования обоснований бюджетных ассигнований на 2023 год.

7. Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм).

В ходе проведения оценки эффективности реализации Программ за 2022 год не выявлена прямая связь невыполнения и недобросовестного исполнения должностных обязанностей ответственными исполнителями (соисполнителями) Программ.

Основания для применения мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм) отсутствуют.

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                         Е.И.Сергеева