## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Петровского городского окурга Ставропольского края от 29 июня 2022 г. № 1024 (в ред. от 21 июня 2023 г. № 912)
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов, д. которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
958 | 1 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1127.7 | 735.3 | 204.1 | 36 | 2 | 2 | 2737096.65 | 0 | 0 | 0 | 2737096.65 | 2023-12-31
959 | 2 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1111 | 708.8 | 263.2 | 25 | 2 | 2 | 144875.376 | 0 | 0 | 0 | 144875.376 | 2023-12-31
966 | 3 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1108.6 | 702.6 | 702.6 | 27 | 2 | 2 | 334855.776 | 0 | 0 | 0 | 334855.776 | 2023-12-31
|  |  | Итого 2023 | [7 empty] | 3347.3 | 2146.7 | 1169.9 | 88 |  |  | 3216827.802 | 0 | 0 | 0 | 3216827.802
955 | 5 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 750.4 | 701.6 | 701.6 | 24 | 2 | 2 | 3162867.24 | 0 | 0 | 0 | 3162867.24 | 2024-12-31
924 | 8 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 635.7 | 586.9 | 586.9 | 32 | 2 | 2 | 2919569.76 | 0 | 0 | 0 | 2919569.76 | 2024-12-31
966 | 10 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1108.6 | 702.6 | 702.6 | 27 | 2 | 2 | 4136057.16 | 0 | 0 | 0 | 4136057.16 | 2024-12-31
970 | 11 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 729.8 | 656.6 | 656.6 | 29 | 2 | 3 | 2554623.54 | 0 | 0 | 0 | 2554623.54 | 2024-12-31
973 | 12 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1117.8 | 896.4 | 896.4 | 32 | 2 | 2 | 2554623.54 | 0 | 0 | 0 | 2554623.54 | 2024-12-31
949 | 17 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 1053.2 | 703.7 | 703.7 | 34 | 2 | 2 | 3162867.24 | 0 | 0 | 0 | 3162867.24 | 2024-12-31
977 | 18 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 670.4 | 621.6 | 621.6 | 26 | 2 | 2 | 2919569.76 | 0 | 0 | 0 | 2919569.76 | 2024-12-31
1103 | 19 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 15а | 1 | 1983 |  | нет | нет | нет | 727.2 | 533.7 | 533.7 | 25 | 2 | 2 | 4397601.95 | 0 | 0 | 0 | 4397601.95 | 2024-12-31
13165 | 46 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 378.2 | 232.5 | 232.5 | 16 | 2 | 1 | 1824731.1 | 0 | 0 | 0 | 1824731.1 | 2024-12-31
|  |  | Итого 2024 | [7 empty] | 7171.3 | 5635.6 | 5635.6 | 245 |  |  | 27632511.29 | 0 | 0 | 0 | 27632511.29
4499 | 20 | 2025 | Петровский городской округ | с. Николина Балка, ул. Шоссейная, д. 11 | 1 | 1984 |  | нет | нет | нет | 1900 | 1470 | 1470 | 30 | 3 | 4 | 1487566.96 | 0 | 0 | 0 | 1487566.96 | 2025-12-31
1000 | 21 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Бассейная, д. 82 | 3 | 1988 |  | нет | нет | нет | 4081.5 | 2830.7 | 2830.7 | 102 | 5 | 6 | 639192.12 | 0 | 0 | 0 | 639192.12 | 2025-12-31
923 | 22 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 1 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1072.3 | 635.7 | 635.7 | 32 | 2 | 2 | 219151.584 | 0 | 0 | 0 | 219151.584 | 2025-12-31
924 | 23 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 635.7 | 586.9 | 586.9 | 35 | 2 | 2 | 1781975.296 | 0 | 0 | 0 | 1781975.296 | 2025-12-31
949 | 24 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 1053.2 | 703.7 | 703.7 | 34 | 2 | 2 | 2011157.028 | 0 | 0 | 0 | 2011157.028 | 2025-12-31
955 | 25 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 750.4 | 701.6 | 701.6 | 34 | 2 | 2 | 1503868.504 | 0 | 0 | 0 | 1503868.504 | 2025-12-31
1122 | 26 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 862.9 | 837.2 | 837.2 | 42 | 2 | 1 | 219151.584 | 0 | 0 | 0 | 219151.584 | 2025-12-31
958 | 27 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1127.7 | 735.3 | 204.1 | 36 | 2 | 2 | 2299324.61 | 0 | 0 | 0 | 2299324.61 | 2025-12-31
925 | 28 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 18 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1102 | 718.7 | 718.7 | 32 | 2 | 2 | 742149.24 | 0 | 0 | 0 | 742149.24 | 2025-12-31
959 | 29 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1111 | 708.8 | 263.2 | 33 | 2 | 2 | 828212.404 | 0 | 0 | 0 | 828212.404 | 2025-12-31
966 | 30 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1108.6 | 702.6 | 702.6 | 28 | 2 | 2 | 1810697.064 | 0 | 0 | 0 | 1810697.064 | 2025-12-31
970 | 31 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 729.8 | 656.6 | 656.6 | 38 | 2 | 3 | 1428795.604 | 0 | 0 | 0 | 1428795.604 | 2025-12-31
971 | 32 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 27 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 1153.6 | 692.2 | 692.2 | 36 | 2 | 3 | 316634 | 0 | 0 | 0 | 316634 | 2025-12-31
973 | 33 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 896.4 | 896.4 | 896.4 | 40 | 2 | 2 | 379960.8 | 0 | 0 | 0 | 379960.8 | 2025-12-31
977 | 34 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 670.4 | 621.6 | 621.6 | 34 | 2 | 2 | 4187392.724 | 0 | 0 | 0 | 4187392.724 | 2025-12-31
986 | 35 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 38 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1873 | 1731.7 | 1731.7 | 64 | 3 | 3 | 584404.224 | 0 | 0 | 0 | 584404.224 | 2025-12-31
989 | 36 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1016.3 | 632 | 632 | 33 | 2 | 2 | 1436251.824 | 0 | 0 | 0 | 1436251.824 | 2025-12-31
993 | 37 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 669.8 | 622.3 | 622.3 | 32 | 2 | 2 | 1368635.144 | 0 | 0 | 0 | 1368635.144 | 2025-12-31
995 | 38 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 452.5 | 359.8 | 359.8 | 16 | 2 | 1 | 827701.704 | 0 | 0 | 0 | 827701.704 | 2025-12-31
724 | 39 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 389.8 | 341 | 341 | 20 | 2 | 2 | 219151.584 | 0 | 0 | 0 | 219151.584 | 2025-12-31
999 | 40 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 672.9 | 624.1 | 624.1 | 35 | 2 | 2 | 3690726.76 | 0 | 0 | 0 | 3690726.76 | 2025-12-31
1019 | 41 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 10 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 385.2 | 345.1 | 345.1 | 20 | 2 | 1 | 221439.52 | 0 | 0 | 0 | 221439.52 | 2025-12-31
1018 | 42 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | 1957 |  | нет | нет | нет | 381.9 | 357.5 | 357.5 | 16 | 2 | 1 | 367540.576 | 0 | 0 | 0 | 367540.576 | 2025-12-31
1124 | 43 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1 | 1963 |  | нет | нет | нет | 373.5 | 263.2 | 263.2 | 15 | 2 | 1 | 54787.896 | 0 | 0 | 0 | 54787.896 | 2025-12-31
1021 | 44 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 774 | 620.7 | 620.7 | 32 | 2 | 2 | 109575.792 | 0 | 0 | 0 | 109575.792 | 2025-12-31
13162 | 45 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 366.4 | 224.3 | 224.3 | 12 | 2 | 1 | 102270.7392 | 0 | 0 | 0 | 102270.7392 | 2025-12-31
13165 | 46 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 378.2 | 232.5 | 232.5 | 15 | 2 | 1 | 1178327.9 | 0 | 0 | 0 | 1178327.9 | 2025-12-31
13167 | 47 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 19 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 376.1 | 227.6 | 227.6 | 14 | 2 | 1 | 1167370.3168 | 0 | 0 | 0 | 1167370.3168 | 2025-12-31
13159 | 48 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 345.2 | 204.1 | 204.1 | 16 | 2 | 2 | 109575.792 | 0 | 0 | 0 | 109575.792 | 2025-12-31
1060 | 49 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 22 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 525.7 | 347.9 | 347.9 | 15 | 2 | 1 | 328727.376 | 0 | 0 | 0 | 328727.376 | 2025-12-31
1061 | 50 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 455.4 | 430.88 | 347.88 | 12 | 2 | 1 | 1746185.44 | 0 | 0 | 0 | 1746185.44 | 2025-12-31
1062 | 51 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 1178.4 | 701.9 | 701.9 | 39 | 2 | 1 | 2585674.1 | 0 | 0 | 0 | 2585674.1 | 2025-12-31
1078 | 52 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 10 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2462.3 | 1375.55 | 1014.35 | 68 | 5 | 2 | 941117.96 | 0 | 0 | 0 | 941117.96 | 2025-12-31
1104 | 53 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 7 | 1 | 1950 |  | нет | нет | нет | 825.8 | 508.2 | 508.2 | 25 | 2 | 2 | 109575.792 | 0 | 0 | 0 | 109575.792 | 2025-12-31
1105 | 54 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 8 | 1 | 1959 |  | нет | нет | нет | 561.1 | 537.1 | 537.1 | 23 | 2 | 2 | 219151.584 | 0 | 0 | 0 | 219151.584 | 2025-12-31
4875 | 55 | 2025 | Петровский городской округ | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 440 | 367.6 | 367.6 | 16 | 2 | 1 | 1677302.224 | 0 | 0 | 0 | 1677302.224 | 2025-12-31
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 33159 | 24553.03 | 23132.03 |  |  |  | 38900723.77 | 0 | 0 | 0 | 38900723.77
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, д. установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
958 | 8900 | 1 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт крыши | 450 | м2 | 5955 | 2737096.65 | 2679750 | 57346.65 | 0
959 | 8914 | 2 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 80 | пм | 1773 | 144875.376 | 141840 | 3035.376 | 0
966 | 8995 | 3 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 60 | пм | 3100 | 189980.4 | 186000 | 3980.4 | 0
966 | 8992 | 3 | 2023 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 80 | пм | 1773 | 144875.376 | 141840 | 3035.376 | 0
[5 empty] | Итого 2023 год | [5 empty] | 3216827.802 | 3149430 | 67397.802 | 0
955 | 8864 | 5 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 520 | м2 | 5955 | 3162867.24 | 3096600 | 66267.24 | 0
924 | 8482 | 8 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 480 | м2 | 5955 | 2919569.76 | 2858400 | 61169.76 | 0
966 | 8994 | 10 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт крыши | 680 | м2 | 5955 | 4136057.16 | 4049400 | 86657.16 | 0
970 | 9043 | 11 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт крыши | 420 | м2 | 5955 | 2554623.54 | 2501100 | 53523.54 | 0
973 | 9074 | 12 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 1 | ремонт крыши | 420 | м2 | 5955 | 2554623.54 | 2501100 | 53523.54 | 0
949 | 8790 | 17 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | ремонт крыши | 520 | м2 | 5955 | 3162867.24 | 3096600 | 66267.24 | 0
977 | 9128 | 18 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 480 | м2 | 5955 | 2919569.76 | 2858400 | 61169.76 | 0
1103 | 10251 | 19 | 2024 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 15а | 1 | ремонт крыши | 723 | м2 | 5955 | 4397601.951 | 4305465 | 92136.951 | 0
13165 | 93201 | 46 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 1 | ремонт крыши | 300 | м2 | 5955 | 1824731.1 | 1786500 | 38231.1 | 0
[5 empty] | Итого 2024 год | [5 empty] | 27632511.291 | 27053565 | 578946.291 | 0
4499 | 43125 | 20 | 2025 | Петровский городской округ | с. Николина Балка, ул. Шоссейная, д. 11 | 1 | ремонт подвального помещения | 440 | м2 | 3310 | 1487566.96 | 1456400 | 31166.96 | 0
1000 | 9385 | 21 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Бассейная, д. 82 | 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 175 | пм | 3576 | 639192.12 | 625800 | 13392.12 | 0
923 | 8469 | 22 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3576 | 219151.584 | 214560 | 4591.584 | 0
924 | 8484 | 23 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3576 | 219151.584 | 214560 | 4591.584 | 0
924 | 8481 | 23 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 140 | пм | 3127 | 447148.492 | 437780 | 9368.492 | 0
924 | 8483 | 23 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 330 | м2 | 3310 | 1115675.22 | 1092300 | 23375.22 | 0
949 | 8792 | 24 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3576 | 219151.584 | 214560 | 4591.584 | 0
949 | 8789 | 24 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 180 | пм | 3127 | 574905.204 | 562860 | 12045.204 | 0
949 | 8791 | 24 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 1 | ремонт подвального помещения | 360 | м2 | 3310 | 1217100.24 | 1191600 | 25500.24 | 0
955 | 8865 | 25 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | ремонт подвального помещения | 380 | м2 | 3310 | 1284716.92 | 1257800 | 26916.92 | 0
955 | 8866 | 25 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | м2 | 3576 | 219151.584 | 214560 | 4591.584 | 0
1122 | 10291 | 26 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3576 | 219151.584 | 214560 | 4591.584 | 0
958 | 8904 | 27 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3576 | 219151.584 | 214560 | 4591.584 | 0
958 | 8901 | 27 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт подвального помещения | 398 | м2 | 3310 | 1345571.932 | 1317380 | 28191.932 | 0
958 | 8905 | 27 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 230 | пм | 3127 | 734601.094 | 719210 | 15391.094 | 0
925 | 8493 | 28 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | м3 | 3100 | 379960.8 | 372000 | 7960.8 | 0
925 | 8494 | 28 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 200 | пм | 1773 | 362188.44 | 354600 | 7588.44 | 0
959 | 8912 | 29 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 80 | м2 | 3100 | 253307.2 | 248000 | 5307.2 | 0
959 | 8913 | 29 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 180 | пм | 3127 | 574905.204 | 562860 | 12045.204 | 0
966 | 8996 | 30 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт подвального помещения | 460 | м2 | 3310 | 1555183.64 | 1522600 | 32583.64 | 0
966 | 8993 | 30 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 80 | пм | 3127 | 255513.424 | 250160 | 5353.424 | 0
970 | 9045 | 31 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 240 | пм | 3127 | 766540.272 | 750480 | 16060.272 | 0
970 | 9041 | 31 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | пм | 3100 | 379960.8 | 372000 | 7960.8 | 0
970 | 9042 | 31 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80 | пм | 2710 | 221439.52 | 216800 | 4639.52 | 0
970 | 9044 | 31 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 1 | ремонт подвального помещения | 18 | м2 | 3310 | 60855.012 | 59580 | 1275.012 | 0
971 | 9052 | 32 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 27 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 100 | пм | 3100 | 316634 | 310000 | 6634 | 0
973 | 9073 | 33 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 120 | пм | 3100 | 379960.8 | 372000 | 7960.8 | 0
977 | 9130 | 34 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3576 | 219151.584 | 214560 | 4591.584 | 0
977 | 9129 | 34 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 580 | м2 | 3737 | 2213843.644 | 2167460 | 46383.644 | 0
977 | 9126 | 34 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 70 | пм | 3100 | 221643.8 | 217000 | 4643.8 | 0
977 | 9127 | 34 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 120 | пм | 3127 | 383270.136 | 375240 | 8030.136 | 0
977 | 9131 | 34 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 340 | м2 | 3310 | 1149483.56 | 1125400 | 24083.56 | 0
986 | 9231 | 35 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 160 | пм | 3576 | 584404.224 | 572160 | 12244.224 | 0
989 | 9264 | 36 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3576 | 219151.584 | 214560 | 4591.584 | 0
989 | 9265 | 36 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 1 | ремонт подвального помещения | 360 | м2 | 3310 | 1217100.24 | 1191600 | 25500.24 | 0
993 | 9310 | 37 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3576 | 219151.584 | 214560 | 4591.584 | 0
993 | 9309 | 37 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 1 | ремонт подвального помещения | 340 | м2 | 3310 | 1149483.56 | 1125400 | 24083.56 | 0
995 | 9333 | 38 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3576 | 219151.584 | 214560 | 4591.584 | 0
995 | 9334 | 38 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 180 | м2 | 3310 | 608550.12 | 595800 | 12750.12 | 0
724 | 6270 | 39 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3576 | 219151.584 | 214560 | 4591.584 | 0
999 | 9373 | 40 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 55 | пм | 3576 | 200888.952 | 196680 | 4208.952 | 0
999 | 9372 | 40 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 560 | м2 | 3737 | 2137504.208 | 2092720 | 44784.208 | 0
999 | 9374 | 40 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 1 | ремонт подвального помещения | 400 | м2 | 3310 | 1352333.6 | 1324000 | 28333.6 | 0
1019 | 9576 | 41 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80 | пм | 2710 | 221439.52 | 216800 | 4639.52 | 0
1018 | 9562 | 42 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 40 | пм | 3576 | 146101.056 | 143040 | 3061.056 | 0
1018 | 9565 | 42 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80 | пм | 2710 | 221439.52 | 216800 | 4639.52 | 0
1124 | 10313 | 43 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 15 | пм | 3576 | 54787.896 | 53640 | 1147.896 | 0
1021 | 9596 | 44 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 30 | пм | 3576 | 109575.792 | 107280 | 2295.792 | 0
13162 | 93163 | 45 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 28 | пм | 3576 | 102270.7392 | 100128 | 2142.7392 | 0
13165 | 93199 | 46 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 30 | пм | 3576 | 109575.792 | 107280 | 2295.792 | 0
13165 | 93198 | 46 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 1 | ремонт фасада | 280 | м2 | 3737 | 1068752.104 | 1046360 | 22392.104 | 0
13167 | 93220 | 47 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 19 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 27 | пм | 3576 | 98618.2128 | 96552 | 2066.2128 | 0
13167 | 93221 | 47 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 19 | 1 | ремонт фасада | 280 | м2 | 3737 | 1068752.104 | 1046360 | 22392.104 | 0
13159 | 93126 | 48 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 30 | пм | 3576 | 109575.792 | 107280 | 2295.792 | 0
1060 | 10046 | 49 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 40 | пм | 3576 | 146101.056 | 143040 | 3061.056 | 0
1060 | 10050 | 49 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 50 | пм | 3576 | 182626.32 | 178800 | 3826.32 | 0
1061 | 10060 | 50 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 40 | пм | 3576 | 146101.056 | 143040 | 3061.056 | 0
1061 | 10055 | 50 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | ремонт фасада | 320 | м2 | 3737 | 1221430.976 | 1195840 | 25590.976 | 0
1061 | 10056 | 50 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 1 | ремонт подвального помещения | 112 | м2 | 3310 | 378653.408 | 370720 | 7933.408 | 0
1062 | 10067 | 51 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3576 | 219151.584 | 214560 | 4591.584 | 0
1062 | 10068 | 51 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 1 | ремонт фасада | 620 | м2 | 3737 | 2366522.516 | 2316940 | 49582.516 | 0
1078 | 10149 | 52 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 170 | пм | 2710 | 470558.98 | 460700 | 9858.98 | 0
1078 | 10150 | 52 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 170 | пм | 2710 | 470558.98 | 460700 | 9858.98 | 0
1104 | 10265 | 53 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 30 | пм | 3576 | 109575.792 | 107280 | 2295.792 | 0
1105 | 10273 | 54 | 2025 | Петровский городской округ | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 60 | пм | 3576 | 219151.584 | 214560 | 4591.584 | 0
4875 | 47110 | 55 | 2025 | Петровский городской округ | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 1 | ремонт подвального помещения | 180 | м2 | 3310 | 608550.12 | 595800 | 12750.12 | 0
4875 | 47108 | 55 | 2025 | Петровский городской округ | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 1 | ремонт фасада | 280 | м2 | 3737 | 1068752.104 | 1046360 | 22392.104 | 0
[5 empty] | Итого 2025 год | [5 empty] | 38900723.766 | 38085690 | 815033.766 | 0
[5 empty] | Итого Петровский городской округ | [5 empty] | 69750062.859 | 68288685 | 1461377.859 | 0

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | Петровский городской округ | 3347.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3216827.802 | 3216827.802
2 | 2024 | Петровский городской округ | 7171.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27632511.29 | 27632511.291
3 | 2025 | Петровский городской округ | 33159 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38900723.77 | 38900723.766
|  | Итого Петровский городской округ | 43677.6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69750062.862 | 69750062.859
Управляющий делами администрации Петровского городского окргуа Ставропольского края Ю.В. Петрич

## Лист2
| Названия строк | Адрес МКД | Год проведения работ | Сумма по полю Стоимость всего
7242025 | 724 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 | 2025 | 219151.584
9232025 | 923 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 1 | 2025 | 219151.584
9242024 | 924 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 2024 | 3122215.52
9242025 | 924 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 2 | 2025 | 1781975.296
9252025 | 925 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 18 | 2025 | 742149.24
9492024 | 949 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 2024 | 3162867.24
9492025 | 949 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12 | 2025 | 2011157.028
9552024 | 955 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 2024 | 4995013.704
9552025 | 955 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 14 | 2025 | 1503868.504
9572024 | 957 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 15 | 2024 | 3361590.824
9582023 | 958 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 2023 | 2737096.65
9582024 | 958 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 2024 | 2328649.004
9582025 | 958 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 17 | 2025 | 2299324.61
9592023 | 959 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 2023 | 144875.376
9592025 | 959 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 19 | 2025 | 828212.404
9662023 | 966 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 2023 | 334855.776
9662024 | 966 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 2024 | 5510167.008
9662025 | 966 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 20 | 2025 | 1810697.064
9702024 | 970 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 2024 | 3547036.208
9702025 | 970 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 26 | 2025 | 1428795.604
9712023 | 971 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 27 | 2023 | 199203.642
9712025 | 971 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 27 | 2025 | 316634
9732024 | 973 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 2024 | 2554623.54
9732025 | 973 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 28 | 2025 | 379960.8
9772024 | 977 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 2024 | 2919569.76
9772025 | 977 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 3 | 2025 | 4187392.724
9862025 | 986 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 38 | 2025 | 584404.224
9892024 | 989 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 2024 | 2137504.208
9892025 | 989 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 | 2025 | 1436251.824
9932024 | 993 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 2024 | 2040838.912
9932025 | 993 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 5 | 2025 | 1368635.144
9952024 | 995 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 2024 | 1068752.104
9952025 | 995 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 | 2025 | 827701.704
9992025 | 999 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 | 2025 | 3690726.76
10002025 | 1000 | г. Светлоград, ул. Бассейная, д. 82 | 2025 | 639192.12
10182025 | 1018 | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 12 | 2025 | 367540.576
10192025 | 1019 | г. Светлоград, ул. Гагарина, д. 10 | 2025 | 221439.52
10212025 | 1021 | г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 | 2025 | 109575.792
10602025 | 1060 | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 22 | 2025 | 328727.376
10612025 | 1061 | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 32 | 2025 | 1746185.44
10622025 | 1062 | г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 | 2025 | 2585674.1
10782025 | 1078 | г. Светлоград, ул. Пушкина, д. 10 | 2025 | 941117.96
11042025 | 1104 | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 7 | 2025 | 109575.792
11052025 | 1105 | г. Светлоград, ул. Фабричная, д. 8 | 2025 | 219151.584
11222024 | 1122 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 2024 | 2914013.344
11222025 | 1122 | г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 | 2025 | 219151.584
11242025 | 1124 | г. Светлоград, ул. Железнодорожная, д. 2 | 2025 | 54787.896
44992025 | 4499 | с. Николина Балка, ул. Шоссейная, д. 11 | 2025 | 1487566.96
48752024 | 4875 | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 2024 | 90547.11
48752025 | 4875 | с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 32 | 2025 | 1677302.224
131592025 | 13159 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 | 2025 | 109575.792
131622025 | 13162 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 | 2025 | 102270.7392
131652025 | 13165 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17 | 2025 | 3003058.996
131672025 | 13167 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 19 | 2025 | 1167370.3168
(пусто)(пусто) | (пусто) | Итого 2023 год | (пусто) | 3416031.444
(пусто)(пусто) | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) | 44150990.437
(пусто)(пусто) | (пусто) | Итого 2025 год | (пусто) | 40725454.866
(пусто)(пусто) | (пусто) | Итого Петровский городской округ | (пусто) | 88292476.747
11032024 | 1103 | г. Светлоград, ул. Кирова, д. 15а | 2024 | 4397601.951
Общий итог | Общий итог |  |  | 264877430.241