ПРОЕКТ

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | бюджет городского округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края Сухомлинова В.П. (далее - заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П.) | - | 56 254,80 | 56 254,80 | - |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края» | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., заместитель начальника финансового управления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края Черкашина Л.П. (далее - заместитель начальника финансового управления Черкашина Л.П.), начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета финансового управления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края Морокко Г.И. (далее - начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И.), начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета финансового управления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края Меркулова Е.С. (далее - начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С.), начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля финансового управления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края Майстренко Н.Н. (далее – начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н.), главный специалист отдела планирования и анализа расходов бюджета финансового управления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края Браиловская Е.Ф. (далее - главный специалист Браиловская Е.Ф.), главный специалист – юрисконсульт отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета финансового управления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края Лаптев С.В. (далее - главный специалист – юрисконсульт Лаптев С.В.), главный специалист отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля финансового управления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края Тимошенко О.А. (далее – главный специалист Тимошенко О.А.), ведущий специалист отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля финансового управления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края Чепурко О.В. (далее - ведущий специалист Чепурко О.В.), директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Петровского муниципального района Ставропольского края» Шевченко Н.Н. (далее – директор централизованной бухгалтерии Шевченко Н.Н.) | - | 42 592,88 | 42 592,88 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие «Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа» | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. | - | - | - | - |
|  | Контрольные события 1–12 Проведен мониторинг поступлений налогов, зачисляемых в бюджет городского округа от крупнейших налогоплательщиков Петровского городского округа Ставропольского края, которые имеют значительный удельный вес в структуре доходов бюджета городского округа | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. | 22.01.2018 г., 20.02.2018 г., 20.03.2018 г., 20.04.2018 г., 21.05.2018 г., 20.06.2018 г., 20.07.2018 г., 20.08.2018 г., 20.09.2018 г., 22.10.2018 г., 20.11.2018 г., 20.12.2018 г. | - | - | - |
|  | Контрольное событие 13 Принято участие в заседании оперативной комиссии по совершенствованию системы платежей и расчетов, по выявлению причин несвоевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. | в сроки, определенные отделом экономического анализа, планирования и прогнозирования администрации Петровского городского округа Ставропольского края | - | - | - |
|  | Контрольное событие 14 Проведена оценка эффективности утвержденных значений корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения, количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности (К2) на 2018 год, введенному в действие решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 23.11.2017 г. № 28 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края» | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. | 01.08.2018 г. | - | - | - |
|  | Контрольное событие 15 Проведена оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению) организациям, осуществляющим деятельность на территории Петровского городского округа Ставропольского края, в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 23.11.2017 г. № 29 «О земельном налоге на территории муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края» и решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 23.11.2017 г. № 30 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края» | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. | 10.05.2018 г. | - | - | - |
|  | Контрольное событие 16 Проведено прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. | 01.11.2018 г. | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 17 Доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий по составлению проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – План мероприятий) | - | - | - |
|  | Контрольное событие 18 Разработан и представлен в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края проект распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О проекте бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2025 года» | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края» | заместитель начальника финансового управления Черкашина Л.П., главный специалист – юрисконсульт Лаптев С.В. | - | - | - | - |
|  | Контрольные события 19–22 Проведен мониторинг нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края | заместитель начальника финансового управления Черкашина Л.П., главный специалист – юрисконсульт Лаптев С.В. | 02.04.2018 г., 02.07.2018 г., 01.10.2018 г., 29.12.2018 г. | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа» | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., заместитель начальника финансового управления Черкашина Л.П., начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 19 640,18 | 19 640,18 | - |
|  | Контрольное событие 23 Разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий | - | - | - |
|  | Контрольное событие 24 Доведены до ответственных исполнителей программ предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 28.12.2018 г. | - | - | - |
|  | Контрольное событие 25 Сформирован реестр расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края | заместитель начальника финансового управления Черкашина Л.П. | 01.06.2018 г. | - | - | - |
|  | Контрольное событие 26 Проведение анализа исполнения бюджета городского округа и перераспределение резервов на исполнение указов Президента РФ и на исполнение расходных обязательств городского округа по потребностям главных распорядителей бюджетных средств | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., заместитель начальника финансового управления Черкашина Л.П., начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. | ежемесячно 15.11.2018 г. | 19 640,18 - | 19 640,18 - | - - |
|  | Контрольное событие 27 Составлен проект решения Совета Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 28 Доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 29.12.2018 г. | - | - | - |
|  | Контрольное событие 29 Составлен кассовый план исполнения бюджета городского округа на 2019 год | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. | 29.12.2018 г. | - | - | - |
|  | Контрольное событие 30 Сформирован годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края за 2017 год | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. | 01.03.2018 г. | - | - | - |
|  | Контрольное событие 31 Представлен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края проект решения «Об исполнении бюджета Петровского муниципального района Ставропольского края за 2017 год» | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 03.05.2018 г. | - | - | - |
|  | Контрольные события 32–43 Сформированы отчеты об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. | 17.01.2018 г., 08.02.2018 г., 12.03.2018 г., 09.04.2018 г., 10.05.2018 г., 08.06.2018 г., 09.07.2018 г., 08.08.2018 г., 10.09.2018 г., 08.10.2018 г., 08.11.2018 г., 10.12.2018 г. | - | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие «Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., главный специалист Браиловская Е.Ф. | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 44 Внедрена информационная система, обеспечивающая автоматизацию процессов сбора, консолидации и анализа бюджетной (бухгалтерской) отчетности | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., главный специалист Браиловская Е.Ф. | 29.12.2018 г. | - | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края» | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., заместитель начальника финансового управления Черкашина Л.П., начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 71,25 | 71,25 | - |
|  | Контрольные события 45-48 Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан», обновление модели «Бюджетный калькулятор» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. | 30.03.2018 г., 29.06.2018 г., 28.09.2018 г., 29.12.2018 г. | 71,25 | 71,25 | - |
|  | Контрольное событие 49 Достигнута оценка Петровского городского округа Ставропольского края в рейтинге муниципальных образований Ставропольского края по качеству управления муниципальными финансами не ниже II степени | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., заместитель начальника финансового управления Черкашина Л.П., начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | В сроки проведения министерством финансов Ставропольского края оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края за 2017 год | - | - | - |
| 1.7. | Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края» | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 50 Осуществлено планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края, расходов на его обслуживание | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С. | ежемесячно | - | - | - |
| 1.8. | Основное мероприятие «Организация и осуществление контроля в сфере закупок» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., главный специалист Тимошенко О.А. | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 51 Сформирован и утвержден план проверок в сфере закупок | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., главный специалист Тимошенко О.А. | 30.11.2018 г. | - | - | - |
|  | Контрольные события 52–55 Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., главный специалист Тимошенко О.А. | в соответствии с утвержденным планом проверок в сфере закупок | - | - | - |
| 1.9. | Основное мероприятие «Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., ведущий специалист Чепурко О.В. | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 56 Осуществлено планирование контрольной деятельности в соответствии с Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденным постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 01 октября 2014 г. № 994 | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., ведущий специалист Чепурко О.В. | 30.11.2018 г. | - | - | - |
|  | Контрольные события 57–60 Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., ведущий специалист Чепурко О.В. | в соответствии с утвержденным планом проверок | - | - | - |
|  | Контрольные события 61–64 Составлен отчет о результатах контрольной деятельности | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., ведущий специалист Чепурко О.В. | 10.01.2018 г. 10.04.2018 г., 10.07.2018 г., 10.10.2018 г. | - | - | - |
| 1.10. | Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края» | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 22 881,45 | 22 881,45 | - |
|  | Контрольное событие 65 Переход на централизованное бухгалтерское обслуживание в МКУ «Централизованная бухгалтерия Петровского городского округа Ставропольского края» муниципальных учреждений, в связи с преобразованием Петровского муниципального района в Петровский городской округ | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 29.12.2018 г. | - | - | - |
|  | Контрольное событие 66 Осуществление функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности МКУ «Централизованная бухгалтерия Петровского городского округа Ставропольского края» в целях повышения экономической эффективности, контроля за целевым использованием бюджетных средств и снижения издержек хозяйственной деятельности | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | ежемесячно | 22 881,45 | 22 881,45 | - |
| 1.11. | Основное мероприятие «Мотивация главных распорядителей средств бюджета городского округа к повышению качества финансового менеджмента» | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | - | - | - | - |
|  | Контрольные события 67-68 Проведен оперативный мониторинг качества финансового менеджмента | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 10.08.2018 г. | - | - | - |
|  | Контрольное событие 69 Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 24.08.2018 г. | - | - | - |
| 1.12. | Основное мероприятие «Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения» | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., заместитель начальника финансового управления Черкашина Л.П., начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | - | - | - |
|  | Контрольные события 70–73 Проведено обучение муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., заместитель начальника финансового управления Черкашина Л.П., начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И., начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Меркулова Е.С., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 20.04.2018 г., 20.07.2018 г., 22.10.2018 г., 20.12.2018 г. | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 13 661,92 | 13 661,92 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 13 661,92 | 13 661,92 | - |
|  | Контрольное событие 74 Произведена выплата заработной платы | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., директор централизованной бухгалтерии Шевченко Н.Н. | 01/16 числа каждого месяца | 9 247,68 | 9 247,68 | - |
|  | Контрольное событие 75 Произведено начисление на заработную плату | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., директор централизованной бухгалтерии Шевченко Н.Н. | ежемесячно | 2 887,90 | 2 887,90 | - |
|  | Контрольное событие 76 Произведена выплата денежной компенсации стоимости санаторно курортное путевки | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., директор централизованной бухгалтерии Шевченко Н.Н. | согласно графика отпусков | 324,87 | 324,87 | - |
|  | Контрольное событие 77 Произведена уплата налогов прочих платежей | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., директор централизованной бухгалтерии Шевченко Н.Н. | ежеквартально | 13,77 | 13,77 | - |
|  | Контрольное событие 78 Произведена оплата за услуги связи | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., директор централизованной бухгалтерии Шевченко Н.Н. | ежемесячно | 170,00 | 170,00 | - |
|  | Контрольное событие 79 Произведена оплата за ГСМ и товарно-материальные ценности | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., директор централизованной бухгалтерии Шевченко Н.Н. | ежемесячно | 424,40 | 424,40 | - |
|  | Контрольное событие 80 Произведена оплата за работы и услуги по содержанию имущества | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., директор централизованной бухгалтерии Шевченко Н.Н. | ежемесячно | 155,30 | 155,30 | - |
|  | Контрольное событие 81 Произведена оплата за прочие работы и услуги | заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П., начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н., директор централизованной бухгалтерии Шевченко Н.Н. | ежемесячно | 438,00 | 438,00 | - |

Заместитель главы администрации -

начальник финансового

управления администрации

Петровского муниципального

района Ставропольского края                                                               В.П.Сухомлинова

Согласовано:

Начальник отдела экономического

анализа, планирования и прогнозирования

администрации Петровского

муниципального района Ставропольского края                                     И.А.Зубакина