Приложение 1

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел образования |
| Соисполнители подпрограммы | дошкольные образовательные организации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - дошкольные образовательные организации) |
| Задача подпрограммы | обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в Петровском городском округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций района |
| Показатели решения задач подпрограммы | - доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет;  - количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2023 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1448688,24 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансового обеспечения:  краевой бюджет - 622459,27 тыс. рублей в том числе по годам:  - в 2018 году – 96153,02 тыс.руб.;  - в 2019 году – 105261,25 тыс.руб.;  - в 2020 году – 105261,25 тыс.руб.;  - в 2021 году – 105261,25 тыс.руб.;  - в 2022 году – 105261,25 тыс.руб.;  - в 2023 году – 105261,25 тыс.руб.  бюджет округа - 826228,97 тыс. рублей, в том числе по годам:  - в 2018 году – 137691,32 тыс.руб.;  - в 2019 году – 137707,53 тыс.руб.;  - в 2020 году – 137707,53 тыс.руб.;  - в 2021 году – 137707,53 тыс.руб.;  - в 2022 году – 137707,53 тыс.руб.;  - в 2023 году – 137707,53 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций округа;  - укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях достижения показателей решения задач подпрограммы предусмотрено осуществление следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы направлена на обеспечение доступности дошкольного образования в рамках реализации образовательных программ дошкольного образовании, а также предусматривает оказание материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, муниципальная поддержка молодых специалистов дошкольных образовательных организаций, установка оборудования ПАК «Стрелец - Мониторинг», выплата заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций.

Дошкольные образовательные организации района реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также проводят коррекционную работу. 13 детских садов (42%) осуществляют коррекцию имеющихся отклонений в развитии и здоровье дошкольников на раннем этапе по следующим направлениям:

- коррекция нарушений зрения – 3 группы, 46 детей (ДОУ № 8 «Малютка»);

- коррекция нарушений речи – 22 группы, 277 детей (ДОУ № 4 «Ромашка», № 24 «Полянка», № 33 «Аленка», № 16 «Березка», № 41 «Сказка», № 38 «Колокольчик», № 10 «Березка», № 40 «Улыбка», № 36 «Ласточка», № 26 «Солнышко», № 47 «Радуга», № 48 «Одуванчик»).

В целом, 323 ребенка посещают 25 коррекционных групп и охвачены специализированной коррекционной помощью (9,75% от общего количества воспитанников детских садов).

В части обеспечения финансовой доступности дошкольного образования для различных категорий населения проводится работа по социальной защите детей, посещающих ДОУ.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является отдел образования.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют дошкольные образовательные организации.

2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы направлена на развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций района, в рамках которого предполагается закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия является отдел образования.

Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена приоритетностью государственной и муниципальной поддержки дошкольного образования в районе, необходимостью решения задачи по обеспечению общедоступности дошкольного образования, межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

В результате реализации Подпрограммы планируется решить ряд проблем, прослеживающихся на современных этапах развития дошкольного образования. Прежде всего, это доступность данного уровня образования. Расширяя сеть дошкольных образовательных учреждений, к 2023 году планируется ликвидировать очередь в дошкольные образовательные организации для детей от 1,5 до 3-х лет.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 7 Программы.