|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 15 мая 2018 г. № 739 |

Порядок

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8482EE7D403F8A150FB697970BE470B5C09FA269655C52B0AC994A5E07628A83F1577DDB82C35D9C36V3N) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и [Законом](consultantplus://offline/ref=8482EE7D403F8A150FB6899A1D882EBFC59CFD6C645F5FE4F8C84C0958328CD6B1177B8EC187549A659F000739VFN) Ставропольского края «О стратегическом планировании в Ставропольском крае» определяет механизм разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края (далее - план мероприятий).

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8482EE7D403F8A150FB697970BE470B5C09FA269655C52B0AC994A5E0736V2N).

2. План мероприятий разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края (далее - стратегия) на период ее реализации с учетом основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации.

3. План мероприятий должен содержать:

1) этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: 3 года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и 3 - 6 лет (для последующих этапов реализации стратегии и периодов бюджетного планирования);

2) цели и задачи социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;

3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии;

4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, указанных в стратегии;

5) перечень отделов и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, ответственных за реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий (далее - ответственные исполнители).

4. Разработка плана мероприятий, а также внесение изменений в план мероприятий (далее - корректировка) осуществляются отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - уполномоченный орган) во взаимодействии с ответственными исполнителями при методическом содействии министерства экономического развития Ставропольского края, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития Ставропольского края и муниципальных образований Ставропольского края.

[План](#Par120) мероприятий разрабатывается по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. К разработке и корректировке плана мероприятий при необходимости могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации Петровского городского округа Ставропольского края, Ставропольского края (далее - заинтересованные участники).

6. Разработка плана мероприятий осуществляется не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края об утверждении стратегии.

7. Разработка плана мероприятий включает в себя следующие этапы:

первый этап - разработка проекта плана мероприятий и его согласование с ответственными исполнителями;

второй этап - проведение общественного обсуждения проекта плана мероприятий;

третий этап - доработка проекта плана мероприятий по итогам проведения его общественного обсуждения и утверждение плана мероприятий;

четвертый этап - государственная регистрация плана мероприятий.

8. На первом этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган в течение месяца со дня вступления в силу решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края об утверждении стратегии:

1) разрабатывает проект плана мероприятий;

2) направляет ответственным исполнителям и при необходимости заинтересованным участникам запросы о внесении предложений в проект плана мероприятий по форме и в сроки, определяемые уполномоченным органом;

3) дорабатывает проект плана мероприятий с учетом предложений, поступивших от ответственных исполнителей и заинтересованных участников;

4) согласовывает доработанный проект плана мероприятий с ответственными исполнителями.

9. На втором этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган после завершения согласования с ответственными исполнителями проекта плана мероприятий проводит его общественное обсуждение в порядке, установленном [Порядком](consultantplus://offline/ref=8482EE7D403F8A150FB6899A1D882EBFC59CFD6C645F50E1F5CE4C0958328CD6B1177B8EC187549A659F000F39VAN) общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Петровского городского округа Ставропольского края.

10. На третьем этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня завершения проведения общественного обсуждения проекта плана мероприятий:

1) дорабатывает проект плана мероприятий с учетом предложений, поступивших в ходе проведения его общественного обсуждения;

2) подготавливает проект правового акта администрации Петровского городского округа Ставропольского края об утверждении плана мероприятий;

3) размещает план мероприятий на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) и информационном ресурсе стратегического планирования.

11. На четвертом этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган обеспечивает государственную регистрацию утвержденного администрацией Петровского городского округа Ставропольского края плана мероприятий в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в сроки и порядке, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

12. Решение о корректировке плана мероприятий принимается администрацией Петровского городского округа Ставропольского края в форме правового акта по предложению уполномоченного органа.

13. Основаниями для корректировки плана мероприятий являются:

1) изменение требований федерального законодательства в сфере стратегического планирования, касающееся содержания документов стратегического планирования, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления;

2) корректировка стратегии;

3) результаты мониторинга и контроля реализации плана мероприятий, которые отражаются в ежегодном отчете о ходе исполнения плана мероприятий (далее - ежегодный отчет);

4) иные основания по решению администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

14. Корректировка плана мероприятий осуществляется в том же порядке, что и его разработка.

15. Уполномоченный орган во взаимодействии с ответственными исполнителями осуществляет мониторинг и контроль реализации плана мероприятий.

16. Мониторинг реализации плана мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с целями и задачами мониторинга реализации документов стратегического планирования, определенными [статьей 40](consultantplus://offline/ref=8482EE7D403F8A150FB697970BE470B5C09FA269655C52B0AC994A5E07628A83F1577DDB82C35D9236V5N) Федерального закона.

17. Контроль осуществления плана мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с задачами контроля реализации документов стратегического планирования, определенными [статьей 41](consultantplus://offline/ref=8482EE7D403F8A150FB697970BE470B5C09FA269655C52B0AC994A5E07628A83F1577DDB82C35C9A36V5N) Федерального закона.

18. В целях мониторинга и контроля реализации плана мероприятий:

1) уполномоченный орган не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, запрашивает у ответственных исполнителей информацию о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2) ответственные исполнители не позднее 01 марта года, следующего заотчетным, представляют в уполномоченный орган информацию, указанную в [подпункте «1»](#Par98) настоящего пункта, и при необходимости предложения о корректировке плана мероприятий.

19. Результатом проведенного мониторинга реализации плана мероприятий является ежегодный отчет, который подготавливает уполномоченный орган на основе информации, указанной в [пункте 18](#Par97) настоящего Порядка, в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

20. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после завершения подготовки ежегодного отчета:

1) направляет для рассмотрения на заседании администрации Петровского городского округа Ставропольского края ежегодный отчет с предложениями о корректировке плана мероприятий при их наличии;

2) размещает ежегодный отчет на официальном сайте администрации;

3) направляет информацию, содержащую результаты проведенного контроля реализации плана мероприятий, ответственным исполнителям.

21. Результаты мониторинга плана мероприятий, отраженные в ежегодном отчете, включаются в ежегодный отчет главы Петровского городского округа Ставропольского края о результатах деятельности администрации Петровского городского округа Ставропольского края и сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, которые размещаются на информационном ресурсе.

Управляющий делами

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края В.В.Редькин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |
|  | к Порядку разработки корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ставропольского края |
|  | Форма |

План

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического

развития Петровского городского округа Ставропольского края [<\*>](#Par233)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края [<\*\*>](#Par234), содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия | | |
| наименование показателя реализации стратегии | единица измерения | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Этап реализации стратегии (годы) [<\*\*\*>](#Par235) | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края | | | | | | |
| Задача социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Задача социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края... | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Этап реализации стратегии (годы) | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края | | | | | | |
| Задача социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Задача социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края... | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Далее по тексту используется сокращение - стратегия.

<\*\*> Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края указывается в соответствии с [перечнем](consultantplus://offline/ref=8482EE7D403F8A150FB6899A1D882EBFC59CFD6C6D5650EFF4C61103506B80D4B6182499C6CE35V8N) муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 01-р

<\*\*\*> Количество этапов реализации стратегии, а также целей и задач социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, приоритетных для каждого этапа реализации стратегии, может быть определено в зависимости от уровня социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края в текущем периоде бюджетного планирования.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 |
|  | к Порядку разработки корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ставропольского края |
|  | Форма |

Отчет

о реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического

развития Петровского городского округа Ставропольского края [<\*>](#Par233)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края [<\*\*>](#Par234), содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | | Результат мероприятия | | | | | | | | | |
| Показатель реализации стратегии | | | | | | | | Достигнутый результат выполнения мероприятия | Причины невыполнения  (несвоевременного выполнения)  мероприятия |
| наименование | | единица измерения | | план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |  | | 5 | |  | |  | | 6 | 7 |
| Этап реализации стратегии (годы) | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2. |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| ... |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Задача социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края... | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 2. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| ... |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Далее по тексту используется сокращение - стратегия.

<\*\*> Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края указывается в соответствии с [перечнем](consultantplus://offline/ref=8482EE7D403F8A150FB6899A1D882EBFC59CFD6C6D5650EFF4C61103506B80D4B6182499C6CE35V8N) муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 01-р