П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 08 ноября 2018 г. | г. Светлоград | № 1983 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Петровском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 17 декабря 2015 года        № 953

В целях реализации письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 сентября 2018 года № 13-6/10/В-6833, письма Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 1 октября 2018 года № 13615-08, администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Петровском муниципальном районе  Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 17 декабря 2015 года        № 953 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Петровском муниципальном районе Ставропольского края»,  изложив его в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Петровского городского округа».

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                   А.А.Захарченко

Проект постановления вносит заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Е.И.Сергеева

Визируют:

Первый заместитель главы

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                           А.И.Бабыкин

Первый заместитель главы

администрации — начальник

финансового управления

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                   В.П.Сухомлинова

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края							                    М.А.Бут

Начальник отдела образования

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края							         Н.А.Шевченко

Начальник отдела физической

культуры и спорта администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края							          А.А.Казанцев

Начальник отдела жилищного учета,

строительства и муниципального контроля

администрации Петровского

городского округ

Ставропольского края                                                                       Т.И.Щербакова

Главный специалист отдела планирования

территорий и землеустройства администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                                        Т.С.Дробина

Исполняющий обязанности

начальника управления муниципального

хозяйства администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края                                                             Е.В.Портянко

Начальник управления по делам

территорий администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края							              В.В.Чепко

Начальник правового отдела

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                       О.А.Нехаенко

Заместитель начальника отдела по

организационно - кадровым вопросам

и профилактике коррупционных

правонарушений администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края					                    Н.В.Федорян

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края  						                     В.В.Редькин

Проект постановления подготовлен управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Н.П.Кулакова

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 08 ноября 2018 г. № 1983 |

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Петровском городском округе Ставропольского края

Раздел 1.

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также возможностей  их достижения в установленные сроки

Одно из приоритетных направлений в области реабилитации и социальной интеграции инвалидов — создание равных с другими людьми возможностей и, в первую очередь, безбарьерной среды жизнедеятельности. Надо отметить, что количество объектов, строящихся с соблюдением условий доступности для инвалидов увеличилось.

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «...важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

В Петровском районе общая численность инвалидов, состоящих на учете в управлении труда и социальной защиты населения на 01.01.2018 года  составила 6605 человек, из них 177 детей — инвалидов.

Доля инвалидов в общей численности населения Петровского района составляет 8,9 процентов.

Как показывают результаты социологических исследований, наиболее критически доступность социальной инфраструктуры в стране оценивают инвалиды с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата - почти 60 процентам из них приходится преодолевать барьеры при пользовании общественным транспортом, 58 процентам - при посещении учреждений различных ведомств, 48 процентам - при совершении покупок. Две трети  инвалидов по зрению отмечают трудности или полную невозможность посещения спортивных сооружений и мест отдыха. Не исключение и Петровский район Ставропольского края. До настоящего времени в районе не везде созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, общественным и производственным зданиям и сооружениям, хотя согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» это является расходным обязательством бюджетов всех уровней.

Вновь введённые в эксплуатацию здания и сооружения в Петровском районе соответствуют требованиям доступности для инвалидов. Поэтому основная задача состоит в том, чтобы привести в норму те объекты, которые были построены несколько десятилетий назад и не соответствуют принципам безбарьерности. То есть, их необходимо дооборудовать. Ранее проведенная до 01.01.2018 года работа по мониторингу объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур показала, что на территории Петровского района из 199 социально значимых объектов оборудовано, с учетом доступа для инвалидов, 90 объектов (45,2%).

Мероприятия «Дорожной карты» будут направлены на создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, в том числе учреждениям культуры, образования, физической культуры и спорта, транспорта, а также для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

Мониторинг объектов социальной инфраструктуры на соответствие беспрепятственного доступа условиям для инвалидов на территории Петровского городского округа приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| № | Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности | Общее количество объектов | Количество доступных объектов | Доля доступных объектов (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все сферы жизнедеятельности: в том числе | 199 | 90 | 45,2 |
| 2 | Здравоохранение | 28 | 6 | 21,4 |
| 3 | Образование | 53 | 3 | 5,7 |
| 4 | Социальная защита | 10 | 2 | 20 |
| 5 | Физкультура и спорт | 4 | 2 | 50 |
| 6 | Культура | 28 | 18 | 64,3 |
| 7 | Транспорт | 3 | 3 | 100 |
| 8 | Связь и информация | 7 | - | 0 |
| 9 | Потребительский рынок | 52 | 50 | 96,1 |
| 10 | Места приложения труда | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Иные (здания территориальных отделов) | 13 | 5 | 38,5 |

В ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») на первом этапе необходимо:

- реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, выполнив обследование этих объектов;

- провести паспортизацию объектов;

- определить объём необходимых средств местного бюджета и краевого бюджета для выполнения работ по доступности объектов, зданий, сооружений при строительстве новых и реконструкции существующих объектов.

Второй этап является основным и предполагает полномасштабное проведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих объектов и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения определяется следующими причинами:

    - Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значительной части существующих объектов социальной инфраструктуры, а также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности.

    - Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий.

Раздел 2.

Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Целью Плана мероприятий («дорожной карты») является создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») предусматривается обеспечение доступности учреждений образования, культуры, спорта.

Решение поставленных в Плане мероприятий («дорожной карте»)  задач носит долговременный характер, что обусловлено необходимостью изменения качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, большой продолжительностью реализации основных мероприятий, наличием существенного промежутка времени между осуществлением затрат и получением требуемых результатов.

Срок реализации Плана мероприятий («дорожной карты») – до полного приведения объектов образования, культуры, спорта в соответствие с требованиями доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Реализация Плана мероприятий  («дорожной карты») невозможна без поддержки  в форме прямых капитальных вложений из бюджета Петровского городского округа Ставропольского края. Досрочное прекращение действия Плана мероприятий («дорожной карты») возможно при условии значительного снижения финансирования из  бюджета Петровского городского округа СК.

Сведения о повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Петровском городском округе Ставропольского края приведены в таблице № 2

Таблица № 2

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо),ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Доля социальных объектов, доступных для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общем количестве социальных объектов | % | 37 | 39 | 45 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – УТСЗН АПГО СК) |
| Доля административных регламентов оказания государственных и муниципальных услуг, содержащих требования по обеспечению условий доступности в общем количестве реализуемых административных регламентов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отделы и органы администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Отделы и органы АПГО СК), занятые предоставлением государственных и муниципальных услуг |
| Доля учреждений, оказывающих государственные и муниципальные услуги, сотрудники которых прошли обучение по оказанию услуг инвалидам в доступных для них форматах в общем количестве учреждений, оказывающих государственные и муниципальные услуги | % | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | Отделы и органы АПГО СК, занятые предоставлением государственных и муниципальных услуг |
| Доля объектов социальной инфраструктуры, прошедших паспортизацию в общем количестве объектов социальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УТСЗН АПГО СК |
| Доля, внесенных в информационный ресурс, сведений об объекте в общем количестве объектов, прошедших паспортизацию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УТСЗН АПГО СК |
| Количество инвалидов, которым государственные и муниципальные услуги были предоставлены по месту жительства или в дистанционном режиме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отделы и органы АПГО СК, занятые предоставлением государственных и муниципальных услуг, МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» |

Раздел 3.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Таблица № 3

| № п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятий на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Включение требований по обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Федеральный Закон от 01.12.2014г. № 419-ФЗ | Управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - УТСЗН АПМР СК), Отдел образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел образования АПМР СК), Отдел культуры администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел культуры АПМР СК), Отдел муниципального хозяйства, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел муниципального хозяйства АПМР СК) | до 01.06. 2016* | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение автотранспортного средства, предназначенного для перевозки инвалидов | Федеральный Закон от 01.12.2014г. № 419-ФЗ | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Управление муниципального хозяйства АПГО СК) | 2016-2022 | Повышение доли доступности автотранспортных средств для инвалидов |  |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приспособление входных групп, пандусных съездов: МКОУ ДОД «Районный центр детского юношеского технического творчества» | Постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 20.02.2015 № 174 | Отдел образования АПМР СК | 2015* | Повышение доли доступности объектов образования, повышение качества предоставляемых услуг инвалидам и маломобильным группам населения (МГН) |  |
| 2 | Приспособление входных групп, пандусных съездов: МКОУ ДОД «Районная комплексная детская юношеская спортивная школа» | Постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 20.02.2015 № 174 | Отдел образования АПМР СК | 2015* | Повышение доли доступности объектов образования, повышение качества предоставляемых услуг инвалидам и МГН |  |
| 3 | Приспособление входных групп, пандусных съездов: МКУК «Петровская межпоселенческая центральная библиотека» Городской филиал № 7 | Постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 20.02.2015 № 174 | Отдел культуры АПМР СК | 2015* | Повышение доли доступности объектов культуры, повышение качества предоставляемых услуг инвалидам и МГН |  |
| 4 | Обустройство парковочных мест для автотранспорта инвалидов, обустройство специальным знаком парковки | Постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 20.02.2015 № 174 | Отдел муниципального хозяйства АПМР СК | 2015* | Повышение доли доступности парковочных мест для инвалидов |  |
| 5 | МКУ «Спорткомплекс им. И.В. Смагина» | Федеральный Закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Отдел физической культуры и спорта АПГО СК) | 2018 | Повышение доли доступности объектов физической культуры и спорта, повышение качества предоставляемых услуг инвалидам и МГН |  |
| 6 | МКУ «Физкультурно-оздоровительный центр» с.Сухая Буйвола | Федеральный Закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Отдел физической культуры и спорта АПГО СК | 2018 | Повышение доли доступности объектов физической культуры и спорта, повышение качества предоставляемых услуг инвалидам и МГН |  |
| 7 | Стоянка для автотранспорта возле МКУ «Спорткомплекс им. И.В. Смагина» | Федеральный Закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Отдел физической культуры и спорта АПГО СК | 2018-2022 | Повышение доли доступности объектов физической культуры и спорта, повышение качества предоставляемых услуг инвалидам и МГН |  |
| 8 | Приспособление входных групп, пандусных съездов: МКУ ДО «Светлоградская детская художественная школа» | Федеральный Закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Отдел культуры АПГО СК) | 2019-2022 | Повышение доли доступности объектов культуры, повышение качества предоставляемых услуг инвалидам и МГН |  |
| 9 | Строительство административного здания Управления труда и социальной защиты населения | Федеральный Закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Управление муниципального хозяйства АПГО СК | 2019-2022 | Повышение доли доступности объектов социальной защиты населения, повышение качества предоставляемых услуг инвалидам и МГН |  |
| 10 | Привлечение инвалидов (детей-инвалидов) к участию в районных мероприятиях | Федеральный Закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Отдел культуры АПМР СК, Отдел социального развития администрации Петровского муниципального района Ставропольского края, УТСЗН АПМР СК Отдел социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее- Отдел социального развития АПГО СК), Отдел культуры АПГО СК, УТСЗН АПГО СК, Отдел физической культуры и спорта АПГО СК | 2016-2017* 2018-2022 | Позволит выявлять и развивать творческие способности, удовлетворять духовные потребности, укреплять уверенность в своей общественной значимости |  |
| 11 | Организация и проведение совместно с общественными организациями инвалидов семинаров и круглых столов по вопросам, касающимся жизнедеятельности инвалидов (детей-инвалидов) | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | УТСЗН АПМР СК Отдел социального развития АПГО СК, УТСЗН АПГО СК | 2016-2017* 2018-2022 | Позволит инвалидам участвовать во всех аспектах общественной жизни района, привлечь внимание к вопросам социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности |  |
| 12 | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | УТСЗН АПМР СК УТСЗН АПГО СК | 2016-2017* 2018-2022 | Позволит выработать рекомендации для модернизации и дооборудования объектов |  |
| 13 | Наполнение карты доступности объектов и услуг Ставропольского края | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | УТСЗН АПМР СК УТСЗН АПГО СК | 2016-2017* 2018-2022 | Повышение информационной открытости |  |
| 14 | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов расположенных на территории Петровского района | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ | Главы муниципальных образований Петровского муниципального района Отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 2015-2017* 2018-2022 | Повышение значений показателей доступности для инвалидов социальных объектов |  |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Федеральный Закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ | Отделы и органы АПМР СК, занятые предоставлением государственных и муниципальных услуг Отделы и органы АПГО СК, занятые предоставлением государственных и муниципальных услуг | 2016-2017* 2018-2022 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |  |

*мероприятие выполнено

Раздел 4.

Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения планов мероприятий («дорожных карт») повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Таблица № 4

| № п/п | Индикаторы достижения показателей «дорожных карт» | Значение/ед.изм./сфера деятельности | Достигнутое значение показателя реализованного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средства, выделенные на реализацию «дорожных карт» | тыс.р. |  |
| 1.1 | в год, предшествующий отчетному-всего |  |  |
| 1.1.1 | в т.ч. из местного бюджета |  |  |
| 1.1.2 | из регионального бюджета |  |  |
| 1.2 | В отчетном году-всего |  |  |
| 1.2.1 | в т.ч. из местного бюджета |  |  |
| 1.2.2 | из регионального бюджета |  |  |
| 1.3 | в год, следующий за отчетным (по проекту бюджета), всего |  |  |
| 1.3.1 | в т.ч. из местного бюджета |  |  |
| 1.3.2 | из регионального бюджета |  |  |
| 2. | Наличие в «дорожных картах» показателей повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | да/нет |  |
| 3. | Орган (должностное лицо) осуществляющий: а)актуализацию «дорожных карт» б)координацию исполнения «дорожных карт» | Указать наименование органа (должность и ФИО должностного лица) |  |
| 4. | Запланированные значения повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с «дорожной картой» в отчетном году | % |  |
| 5. | Оценка достижения в отчетном году запланированных в «дорожной карте» значений повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (по сравнению с предыдущим годом) | % |  |
| 6. | Оценка освещения средствами массовой информации уровня доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху | Указать наименование программ, публикаций, постоянных рубрик на: ТВ, СМИ (печатные), Интернет-сайты органов администрации Петровского городского округа СК, других доступных источниках |  |
| 7. | Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радио передач в Петровском городском округе (от общего количества теле- и радио передач: -для инвалидов с нарушением слуха -для инвалидов с нарушением зрения) | % |  |
| 8. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % |  |
| 9. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: -с участием инвалидов -специально для инвалидов | % |  |
| 10. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  |
| 11. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  |
| 12. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере здравоохранения (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  |
| 13. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  |
| 14. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  |
| 15. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  |
| 16. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  |
| 17. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  |
| 18. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 | ед. |  |
| 19. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 | ед. прирост к предыдущему году |  |
| 20. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | % |  |
| 21. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода) (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % |  |
| 22. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % |  |
| 23. | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдоперевода, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг | % |  |
| 24. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  |
| 25. | Доля инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов в районе) | % |  |
| 26. | Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года (от общего количества таких объектов), всего | % |  |
| 26.1 | - в т.ч. в судебных органах | % |  |
| 27. | Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг), всего | % |  |
| 27.1 | - в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | % |  |
| 28. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) (от общего количества предоставляемых услуг) | % |  |
| 29. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт, которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) | % |  |
| 30. | Доля инвалидов, получивших услугу «тревожная кнопка» на 1 января текущего года (от общего числа обратившихся за данной услугой) | % |  |
| 31. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года (от общего количества учреждений культуры) | % |  |
| 32. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов) | % |  |
| 33. | Доля детей-инвалидов , принявших участие в различных конкурсах(танцевальных, музыкальных и др.) на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | % |  |
| 34. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио информирования на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | % |  |
| 35. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок) | % |  |
| 36. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | % |  |
| 37. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств) всего: автобусов | % |  |

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края						                     В.В.Редькин