Приложение

к приказу отдела образования

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Детальный план-график реализации

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования

на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс.руб. | | | | |
| Всего, в том числе | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Выпадающие доходы | Внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц) |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»**»** |  |  | 776 587,57 | 405 857,47 | 370 730,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** |  |  | 317 549,92 | 196 570,67 | 120 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  |  | 317 549,92 | 196 570,67 | 120 979,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1  Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дошкольного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 181 233,98 | 181 233,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Контрольное событие1.2.  Медицинские осмотры работниками дошкольных образовательных организацийпройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 1 832,24 | 1 832,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Контрольное событие1.3.  Мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 385,33 | 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Контрольное событие1.4.  Осуществлено питание детей за счет прочих безвозмездных поступлений подведомственным учреждениям | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 8 091,62 | 8 091,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Контрольное событие1.5.  Приобретено имущество, а также его содержание находящегося в муниципальной собственности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 2 630,00 | 2 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Контрольное событие1.6.  Меры социальной поддержки молодым специалистам образовательных организаций выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 257,80 | 257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Контрольное событие 1.7.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Контрольное событие1.8.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Контрольное событие1.9.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | 4 квартал | 203,71 | 203,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Контрольное событие1.10.  Договор на вывоз опасных отходов заключен, оплата произведена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | 4квартал | 199,01 | 199,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Контрольное событие 1.11.  Договор по разработке экологической документациизаключен, оплата произведена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | 2 квартал | 88,50 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Контрольное событие1.12.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 450,83 | 450,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Контрольное событие1.13.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации в муниципальных учреждениях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 808,65 | 808,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Контрольное событие 1.14.  Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 5 219,08 | 0,00 | 5 219,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Контрольное событие 1.15.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 3 226,75 | 0,00 | 3 226,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Контрольное событие 1.16.  Заработная плата педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 112 533,42 | 0,00 | 112 533,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Контрольное событие 1.17.  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования проведена | Заместитель главы администрации Е.И.Сергеева | 4 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования, находящихся в муниципальной собственности |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Подпрограмма «Развитие общего образования»** |  |  | 402 365,98 | 152 735,13 | 249 630,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования |  |  | 395 713,10 | 151 358,18 | 244 354,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 3.1.  Обеспечена деятельность муниципальных учреждений | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 136 635,53 | 136 635,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Контрольное событие 3.2.  Медицинские осмотры работниками общеобразовательных организацийпройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 1 921,46 | 1 921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Контрольное событие 3.3.  Подготовка отопительных и тепловых систем проведена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 370,11 | 370,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Контрольное событие 3.4.  Осуществлено питание детей за счет прочих безвозмездных поступлений подведомственным учреждениям | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 8 630,00 | 8 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Контрольное событие 3.5.  Приобретено имущество, а также его содержание находящегося в муниципальной собственности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | 3 квартал | 234,41 | 234,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Контрольное событие 3.6.  Меры социальной поддержки молодым специалистам образовательных организаций выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 187,49 | 187,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Контрольное событие 3.7.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 60,68 | 60,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Контрольное событие 3.8.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Контрольное событие 3.9.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | 3 квартал | 332,32 | 332,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Контрольное событие 3.10.  Договор на вывоз опасных отходов заключен, оплата произведена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | 4 квартал | 136,15 | 136,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Контрольное событие 3.11.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 316,65 | 316,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Контрольное событие 3.12.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации в муниципальных учреждениях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 477,90 | 477,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Контрольное событие 3.13.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 6 138,65 | 0,00 | 6 138,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Контрольное событие 3.14.  Заработная плата педагогическим работникам общеобразовательных организаций выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 228 860,09 | 0,00 | 228 860,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15 | Контрольное событие 3.15.  Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | 3 квартал | 2 229,62 | 126,21 | 2 103,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16 | Контрольное событие 3.16.  Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | 3 квартал | 8 954,04 | 2 701,27 | 7 252,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17 | Контрольное событие 3.17  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования проведена | Заместитель главы администрации Е.И.Сергеева | 4 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования, находящихся в муниципальной собственности |  |  | 6 652,88 | 1 376,95 | 5 275,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 4.1.  Проведены работы по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | 3квартал | 6 652,88 | 1 376,95 | 5 275,93 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Организация и проведение профилактической работы с несовершеннолетними |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 5.1.  Обучающий семинар с социальными педагогами образовательных организаций проведен | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | август | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Контрольное событие 5.2.  Обучающиеся общеобразовательных организаций вовлечены во внеурочную деятельность | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | в течение года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»** |  |  | 35 634,65 | 35 514,65 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Проведение мероприятий с детьми и молодежью и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования |  |  | 35 634,65 | 35 514,65 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 6.1.  Обеспечена деятельность муниципальных учреждений | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 34 912,27 | 34 912,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Контрольное событие 6.2.  Медицинские осмотры работниками организаций дополнительного образования пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 181,16 | 181,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Контрольное событие 6.3.  Подготовка отопительных и тепловых систем проведена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 9,03 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Контрольное событие 6.4.  Меры социальной поддержки молодым специалистам образовательных организаций выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 23,44 | 23,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. | Контрольное событие 6.5.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6. | Контрольное событие 6.6.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7. | Контрольное событие 6.7.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | 4 квартал | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8. | Контрольное событие 6.8.  Договор на вывоз опасных отходов заключен, оплата произведена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | 4 квартал | 7,68 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.9. | Контрольное событие 6.9.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 42,71 | 42,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.10. | Контрольное событие 6.10.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации в муниципальных учреждениях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 207,36 | 207,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.11 | Контрольное событие 6.11.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.12 | Контрольное событие 6.12.  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования проведена | Заместитель главы администрации Е.И.Сергеева | 4 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 7.1.  Участие в районных и краевых творческих и интеллектуальных конкурсах принято | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | в течение года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Контрольное событие 7.2.  Информация о проведении творческих и интеллектуальных конкурсах размещена на официальном сайте отдела образования информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | **Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних»** |  |  | 4 533,22 | 4 533,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних |  |  | 2 492,06 | 2 492,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 8.1.  Обеспечена деятельность муниципальных учреждений | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | июнь-август | 76,81 | 76,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Контрольное событие 8.2.  Обеспечено питание в пришкольных лагерях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | июнь-август | 2 415,25 | 2 415,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Организация трудовой занятости несовершеннолетних |  |  | 587,46 | 587,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 9.1.  Обеспечение трудоустройства школьников в летний период | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | июнь-август | 587,46 | 587,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Организация загородного отдыха детей |  |  | 1453,70 | 1453,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Контрольное событие 10.1  Обеспечена деятельность МБУ ДО ДООЦ «Родничок» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | июнь-август | 1179,91 | 1179,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Контрольное событие 10.2.  Медицинские осмотры сотрудниками летних оздоровительных лагерей пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | июнь-август | 228,64 | 228,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Контрольное событие 10.3  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | июнь-август | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Контрольное событие 10.4.  Договор на вывоз опасных отходов заключен, оплата произведена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | июнь-август | 6,55 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Контрольное событие 10.5.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | июнь-август | 19,60 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Контрольное событие 11.1.  Участие в районных и краевых соревнованиях, направленных на формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни, принято | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | По плану-графику, утвержденному министерством образования Ставропольского края (далее- МОСК) и плану работы отдела образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Контрольное событие 11.2.  Информация о проведении спортивных соревнований размещена на официальном сайте отдела образования информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»** |  |  | 16 503,80 | 16 503,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа |  |  | 10 431,61 | 10 431,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Контрольное событие 12.1.  Обеспечена деятельность МКУ ЦР и ПСО | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 10 045,86 | 10 045,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Контрольное событие 12.2.  Медицинские осмотры сотрудниками отдела образования и МКУ ЦР и ПСО пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | октябрь | 62,80 | 62,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Контрольное событие 12.3.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 8,40 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Контрольное событие 12.4.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 307,47 | 307,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Контрольное событие 12.6.  Договор на вывоз опасных отходов заключен, оплата произведена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | 4 квартал | 7,08 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Контрольное событие 13.1.  Участие руководящих и педагогических работников в прохождении курсов повышения квалификации обеспечено | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | По плану-графику, утвержденному МОСК и плану работы отдела образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Контрольное событие 13.2.  Участие в обучающих семинарах и вебинарах принято | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | в течение года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Обеспечение реализации Программы |  |  | 6 072,19 | 6 072,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Контрольное событие 14.1.  Обеспечены функции органов местного самоуправления | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 1 126,72 | 1 126,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Контрольное событие 14.2.  Выплачена заработная плата работникам органов местного самоуправления | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | ежемесячно | 4 945,47 | 4 945,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник отдела образования

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края Н.А.Шевченко