- Приложение 6

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

ПОДПРОГРАММА

«Молодежь – будущее Петровского городского округа» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Молодежь – будущее Петровского городского округа»

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел социального развития |
| Соисполнители подпрограммы | - отдел образования; - МЦ «Импульс»; - отдел культуры; - МКОУ ДО «Дом детского творчества» |
| Участники подпрограммы | - Петровская районная общественная организация ветеранов |
| Задачи подпрограммы | - оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания |
| Показатели решения задач подпрограммы | - количество проводимых массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе; - число членов волонтёрского движения в Петровском городском округе; - число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2023 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит 14633,05 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: краевой бюджет – 00,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 00,00 тыс. рублей; 2019 год – 00,00 тыс. рублей; 2020 год – 00,00тыс. рублей; 2021 год – 00,00 тыс. рублей; 2022 год – 00,00 тыс. рублей; 2023 год – 00,00 тыс. рублей; бюджет округа – 14633,05 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 3056,05 тыс. рублей; 2019 год – 2892,60 тыс. рублей; 2020 год – 2171,10 тыс. рублей; 2021 год – 2171,10 тыс. рублей; 2022 год – 2171,10 тыс. рублей; 2023 год – 2171,10 тыс. рублей выпадающие доходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей. средства участников Программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение числа молодых граждан Петровского городского округа, участвующих в волонтёрском движении до 15 процентов от общей численности молодежи; - уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по Петровскому району |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию молодежной политики в Петровском городском округе Ставропольского края:

1. Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи.

В ходе реализации данного мероприятия будут:

- организованы и проведены массовые молодежные мероприятия, направленные на воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи Петровского городского округа.

2) обеспечена деятельность МЦ «Импульс», в том числе выплата заработной платы, оплата услуг связи и услуг по содержанию имущества, а также прочие расходы.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел социального развития.

Соисполнители мероприятия: отдел образования, МЦ «Импульс», отдел культуры.

Участники мероприятия: Петровская районная общественная организация ветеранов.

2. Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа

Реализация данного мероприятия направлена на широкое освещение проводимых массовых молодёжных мероприятий в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации, а также на иных Интернет-ресурсах.

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия Подпрограммы станут:

- увеличение к 2023 году числа молодых граждан Петровского городского округа, участвующих в волонтёрском движении до 15 процентов от общей численности молодежи Петровского городского округа;

- уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОУУП  и ПДН отдела МВД России по Петровскому району.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел социального развития, соисполнители – МЦ «Импульс, отдел культуры.

3. Реализация инновационного социального проекта Петровского городского округа Ставропольского края «Вместе».

В ходе реализации данного проекта дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и семьи, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, получат помощь в форме социального сопровождения.

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия Подпрограммы станут:

- улучшение качества жизни детей, проживающих и воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- увеличение доли семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях проекта;

- снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении в Петровском городском округе Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел социального развития.

Соисполнители мероприятия: отдел образования, МЦ «Импульс», отдел культуры, МКОУ ДО «Дом детского творчества».

Участники мероприятия: Петровская районная общественная организация ветеранов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 Программы.