|  | Утвержден приказом финансового управления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2023 года № 179 |
| --- | --- |
|  | (в редакции от 27 марта 2024 года № 42) |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Управление финансами» на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» | исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Меркулова Е.С. (далее - исполняющий обязанности начальника финансового управления Меркулова Е.С.) | - | 67 559,95 | 67 559,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского муниципального округа Ставропольского края» | исполняющий обязанности начальника финансового управления Меркулова Е.С. | - | 47 435,31 | 47 435,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа» | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета финансового управления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Белый А.В. (далее - начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В.) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события 1–12 Проведен мониторинг поступлений налогов, зачисляемых в бюджет округа от крупнейших налогоплательщиков округа, которые имеют значительный удельный вес в структуре доходов бюджета округа | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | 22.01.2024 г., 20.02.2024 г., 20.03.2024 г., 22.04.2024 г., 20.05.2024 г., 20.06.2024 г., 22.07.2024 г., 20.08.2024 г., 20.09.2024 г., 21.10.2024 г., 20.11.2024 г., 20.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 13 Принято участие в заседание межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории округа, по выявлению причин несвоевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | в сроки, определенные отделом развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края до 29.03.2024 г., 28.06.2024 г., 30.09.2024 г., 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 14 Проведена оценка налоговых расходов округа | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | 31.07.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 15 Проведено прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | 01.11.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета финансового управления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Морокко Г.И. (далее - начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И.) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 16 Доведены до главных распорядителей средств бюджета округа предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий по составлению проекта решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края о бюджете муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее – План мероприятий) до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 17 Разработан и представлен в администрацию Петровского муниципального округа Ставропольского края проект распоряжения администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении бюджетного прогноза Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года» | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до 15.02.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 18 Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | до 01.04.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 19 Разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | исполняющий обязанности начальника финансового управления Меркулова Е.С. | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до 01.10.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 20 Доведены до ответственных исполнителей программ предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» | исполняющий обязанности начальника финансового управления Меркулова Е.С. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события 21–24 Проведен мониторинг нормативных правовых актов администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | исполняющий обязанности начальника финансового управления Меркулова Е.С. | 01.04.2024 г., 01.07.2024 г., 01.10.2024 г., 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 25 Проведение анализа исполнения бюджета округа и перераспределение резерва на исполнение расходных обязательств округа по потребностям главных распорядителей бюджетных средств | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | ежемесячно до 31.01.2024 г., 29.02.2024 г., 29.03.2024 г., 27.04.2024 г., 31.05.2024 г., 28.06.2024 г., 31.07.2024 г., 30.08.2024 г., 30.09.2024 г., 31.10.2024 г., 29.11.2024 г., 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 26 Составлен проект решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | исполняющий обязанности начальника финансового управления Меркулова Е.С. | до 15.11.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета муниципального округа» | исполняющий обязанности начальника финансового управления Меркулова Е.С. | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 27 Сформирован реестр расходных обязательств округа | исполняющий обязанности начальника финансового управления Меркулова Е.С. | 15.05.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 28 Доведены до главных распорядителей средств бюджета округа бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 29 Составлен кассовый план исполнения бюджета округа на 2025 год | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 30 Сформирован годовой отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля финансового управления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Майстренко Н.Н. (далее - начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н.) | 22.02.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 31 Представлен в Совет депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края проект решения «Об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год» | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 27.04.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольные события 32–43 Сформированы ежемесячные отчеты об исполнении бюджета округа | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 19.01.2024 г., 08.02.2024 г., 11.03.2024 г., 08.04.2024 г., 08.05.2024 г., 10.06.2024 г., 08.07.2024 г., 08.08.2024 г., 09.09.2024 г., 08.10.2024 г., 08.11.2024 г., 09.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Основное мероприятие «Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета муниципального округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском муниципальном округе Ставропольского края» | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 44 Функционирование информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов сбора, консолидации и анализа бюджетной (бухгалтерской) отчетности обеспечено | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Петровского муниципального округа Ставропольского края» | исполняющий обязанности начальника финансового управления Меркулова Е.С. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события 45-48 Ведение разделов «Открытый бюджет округа», «Бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края обеспечено | исполняющий обязанности начальника финансового управления Меркулова Е.С. | 29.03.2024 г., 28.06.2024 г., 30.09.2024 г., 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 49 Предоставлена в Министерство финансов Ставропольского края информация для проведения оценки качества управления муниципальными финансами | исполняющий обязанности начальника финансового управления Меркулова Е.С. | в сроки проведения министерством финансов Ставропольского края оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края за 2023 год до 03.06.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края» | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 50 Осуществлено планирование объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | ежемесячно до: 12.01.2024 г., 09.02.2024 г., 11.03.2024 г., 10.04.2024 г., 08.05.2024 г., 10.06.2024 г., 10.07.2024 г., 09.08.2024 г., 10.09.2024 г., 10.10.2024 г., 11.11.2024 г., 10.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | Основное мероприятие «Организация и осуществление контроля в сфере закупок» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 51 Сформирован и утвержден план проверок в сфере закупок | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 27.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 52 Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | в соответствии с утвержденным планом проверок в сфере закупок до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9. | Основное мероприятие «Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета муниципального округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 53 Осуществлено планирование контрольной деятельности в соответствии с федеральными стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 54 Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | в соответствии с утвержденным планом проверок до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольные события 55-58 Составлен отчет о результатах контрольной деятельности внутреннего муниципального финансового контроля | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 22.01.2024 г., 10.04.2024 г., 10.07.2024 г., 10.10.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10. | Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского муниципального округа Ставропольского края» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 41 435,31 | 41 435,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 59 Осуществление функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений округа по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности МКУ «Централизованная бухгалтерия» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | ежемесячно 19.01.2024 г., 08.02.2024 г., 11.03.2024 г., 08.04.2024 г., 08.05.2024 г., 10.06.2024 г., 08.07.2024 г., 08.08.2024 г., 09.09.2024 г., 08.10.2024 г., 08.11.2024 г., 09.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11. | Основное мероприятие «Мотивация главных распорядителей средств бюджета муниципального округа к повышению качества финансового менеджмента» | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 60 Проведен оперативный мониторинг качества финансового менеджмента | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 12.08.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 61 Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 26.08.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12. | Основное мероприятие «Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского муниципального округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения» | исполняющий обязанности начальника финансового управления Меркулова Е.С. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события 62-65 Проведено обучение муниципальных служащих округа в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | исполняющий обязанности начальника финансового управления Меркулова Е.С. | 29.03.2024 г., 28.06.2024 г., 30.09.2024 г., 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.13. | Основное мероприятие «Поддержка инициативных проектов, подлежащих финансированию за счет бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края» | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 66 Определены победители конкурсного отбора инициативных проектов округа, подлежащих финансированию за счет средств бюджета округа, информация размещена на официальном сайте администрации | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 20 124,64 | 20 124,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 20 124,64 | 20 124,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 67 Произведена выплата заработной платы | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 01/16 числа каждого месяца 16.01.2024 г., 01.02.2024 г., 16.02.2024 г., 01.03.2024 г., 15.03.2024 г., 01.04.2024 г., 16.04.2024 г., 26.04.2024 г., 16.05.2024 г., 31.05.2024 г., 14.06.2024 г., 01.07.2024 г., 16.07.2024 г., 01.08.2024 г., 16.08.2024 г., 30.08.2024 г., 16.09.2024 г., 01.10.2024 г., 16.10.2024 г., 01.11.2024 г., 15.11.2024 г., 29.11.2024 г., 16.12.2024 г., 26.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 68 Произведено начисление на заработную плату | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | ежемесячно до: 31.01.2024 г., 29.02.2024 г., 29.03.2024 г., 27.04.2024 г., 31.05.2024 г., 28.06.2024 г., 31.07.2024 г., 30.08.2024 г., 30.09.2024 г., 31.10.2024 г., 29.11.2024 г., 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 69 Произведена выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | согласно графику отпусков до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 70 Произведена уплата налогов и прочих платежей | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | ежеквартально до: 01.03.2024 г., 27.04.2024 г., 31.07.2024 г., 31.10.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 71 Произведена оплата за услуги связи | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | ежемесячно до: 31.01.2024 г., 29.02.2024 г., 29.03.2024 г., 27.04.2024 г., 31.05.2024 г., 28.06.2024 г., 31.07.2024 г., 30.08.2024 г., 30.09.2024 г., 31.10.2024 г., 29.11.2024 г. 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 72 Произведена оплата за ГСМ и товарно-материальные ценности | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | ежемесячно до: 29.02.2024 г., 29.03.2024 г., 27.04.2024 г., 31.05.2024 г., 28.06.2024 г., 31.07.2024 г., 30.08.2024 г., 30.09.2024 г., 31.10.2024 г., 29.11.2024 г. 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 73 Произведена оплата за работы и услуги по содержанию имущества | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | по мере необходимости до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 74 Произведена оплата за прочие работы и услуги | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | ежемесячно до: 29.02.2024 г., 29.03.2024 г., 27.04.2024 г., 31.05.2024 г., 28.06.2024 г., 31.07.2024 г., 30.08.2024 г., 30.09.2024 г., 31.10.2024 г., 29.11.2024 г. 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Исполняющий обязанности

начальника финансового управления

администрации Петровского муниципального

округа Ставропольского края                                                      Е.С. Меркулова