## Лист1
Приложение 3
к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий |  | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  | выполненные всего | в т.ч. выполненные не в полной мере
| ВСЕГО по программам: | 577 | 571 | 4 | 6
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 81 | 79 | 0 | 2
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 74. По объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено.
причина невыполнения:
В отчетном периоде в связи с неисполнением обязательств ООО «ПятьГорПроект» по муниципальному контракту заказчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке. Заключен новый муниципальный контракт от 29.08.2023 № 01216000005623000155_258740 с ООО «Атлантстрой» на корректировку проектно-сметной документации и сопровождение при проведении государственной экспертизы. По обоюдному согласию сторон 19.09.2023 контракт был расторгнут. До конца 2023года велись работы по определению нового подрядчика для выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации и сопровождение при проведении государственной экспертизы по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» в с. Гофицкое, ул. Виноградная, 1А, 1Б», но контракт заключен не был.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 76. Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации.
причина невыполнения:
Потребность в оборудовании аппаратурой спутниковой навигации транспортного средства отсутствует, т.к. автомобиль «Газель» был передан по договору безвозмездного пользования в МКОУ СОШ №6 им.Г.В.Батищева.
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 43 | 43 | 0 | 0
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 34 | 34 | 0 | 0
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 55 | 53 | 0 | 2
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 31. Контракт на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов заключен.
причина невыполнения контрольного события:
Контракт на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов не заключался в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 32. Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена.
причина невыполнения контрольного события:
Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов не производилась в связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета.
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 72 | 72 | 1 | 0
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 7. Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены.
причина невыполнения контрольного события:
Работы по муниципальному контракту на монтаж пожарной сигнализации в здании МКУК «ДК с. Николина Балка» не завершены. Причина невыполнения – недобросовестное выполнение подрядчиком своих договорных обязательств. Ведется претензионная работа. Срок окончания работ был перенесен на 2024 год.
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 74 | 74 | 0 | 0
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 12 | 12 | 0 | 0
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 37 | 37 | 0 | 0
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 24 | 24 | 0 | 0
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 22 | 22 | 0 | 0
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 16 | 15 | 1 | 1
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 8. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не осуществлялась.
причина невыполнения контрольного события:
Мероприятие носит заявительный характер. В 2023 году заявления на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не поступали.
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 12. Возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество произведены
причина невыполнения контрольного события:
В связи с тем, что собственники 3 помещений, не пригодных для проживания, не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество, непригодное для проживания, не производилась, вопрос выплат рассматривается в Петровском районном суде (дело № 2-1336/2023 ~ М-1267/2023 и № М-1266/2023).
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 9 | 8 | 1 | 1
контрольное событие выполненное не в полном объеме:
Контрольное событие 5. Подача заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлена.
причина невыполнения контрольного события:
В министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края подана заявка от 13.11.2023 на получение в 2024 году субсидии на реализацию проекта благоустройству парка по улице Советская села Благодатное. Заявка отклонена по причине отсутствия на момент подачи заявки заключенного муниципального контракта на реализацию проекта благоустройству парка по улице Советская села Благодатное
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 6. «Работы по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены»
причина невыполнения контрольного события:
В 2023 году в связи длительным периодом необходимым для подготовки дизайн-проекта и сметной документации, а также прохождения экспертизы сметной документации в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» повлияло на сроки заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное.
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 58 | 58 | 0 | 0
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 40 | 40 | 1 | 0
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 18. «Организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид».
причина невыполнения контрольного события:
Причиной невыполнения послужило проведение мероприятий по внесению изменений в Перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, в соответствии с которым были сокращены и объединены муниципальные услуги, которые ранее были опубликованы в Реестре государственных и муниципальных услуг. В связи с этими изменениям отделам и органам администрации необходимо было разработать и утвердить новые административные регламенты по предоставлению услуг. Однако управлением муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа утвержден 1 административный регламент из 8 муниципальных услуг, управлением по делам территорий администрации Петровского муниципального округа - 1 регламент из 3 услуг, отделом планирования территорий и землеустройства - 18 регламентов из 31 услуги. В связи с этим в электронный вид было переведено 10 из 14 муниципальных услуг.

## Лист2
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за I квартал 2020 года
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  |  | Всего | в том числе срок реализации не наступил
| ВСЕГО по программам: | 576 | 367 | 208 | 164
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 83 | 52 | 31 | 18 | 62.6506 | 15.6627
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 35 | 20 | 15 | 9 | 57.1429 | 17.1429
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 32 | 29 | 3 | 3 | 90.625 | 0
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 51 | 26 | 25 | 19 | 50.9804 | 11.7647
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 76 | 45 | 31 | 25 | 59.2105 | 7.8947
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 79 | 40 | 39 | 39 | 50.6329 | 0
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 10 | 9 | 1 | 1 | 90 | 0
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 40 | 26 | 14 | 12 | 65 | 5
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 21 | 12 | 8 | 7 | 57.1429 | 4.7619
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 19 | 17 | 2 | 0 | 89.4737 | 10.5263
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» | 13 | 6 | 7 | 7 | 46.1538 | 0
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 10 | 4 | 6 | 4 | 40 | 20
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 56 | 39 | 17 | 12 | 69.6429 | 8.9286
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 39 | 34 | 5 | 4 | 87.1795 | 2.5641
15 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» | 12 | 8 | 4 | 4 | 66.6667 | 0