## Лист1
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за I квартал 2024 года
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  |  | Всего | в том числе срок реализации не наступил
| ВСЕГО по программам: | 522 | 335 | 195 | 189
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 79 | 63 | 16 | 16
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 41 | 30 | 11 | 10
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 5. Приобретён спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском городском округе
причина невыполнения контрольного события:
В I квартале спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь не приобретались, исполнение контрольного события планируется в третьем квартале 2024 года.
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 29 | 21 | 8 | 8
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 25 | 9 | 14 | 13
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 24. Уплата налогов и прочих платежей управления муниципального хозяйства произведена
причина невыполнения контрольного события:
Оплата налогов за 4 квартал 2023 года произведена в декабре 2023 года.
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 66 | 46 | 20 | 20
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 74 | 27 | 47 | 47
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 13 | 7 | 6 | 4
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 3. Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде заявления на проведение межевания не поступали.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 5. Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Оценка по определению рыночной стоимости годовой арендной платы земельных участков не проводилась в связи с не законченным сроком действия заключенных договоров. Аукцион не проводился.
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 37 | 23 | 14 | 14
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 24 | 8 | 16 | 16
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 14 | 9 | 5 | 5
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 14 | 13 | 1 | 0
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 8. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлена
причина невыполнения контрольного события:
Контрольное событие не выполнено в связи с отсутствием заявлений на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в I квартале 2023 года.
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 9 | 2 | 7 | 7
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 57 | 34 | 23 | 23
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 40 | 43 | 7 | 6
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 6. Документы, подтверждающие повышение квалификации муниципальных служащих получены
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде документы, подтверждающие повышение квалификации муниципальных служащих не получены, так как мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих в области противодействия коррупции не осуществлялись.