## Лист1
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за I полугодие 2024 года
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  |  | Всего | в том числе срок реализации не наступил
| ВСЕГО по программам: | 572 | 432 | 140 | 131
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 79 | 71 | 8 | 8
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 46 | 39 | 7 | 6
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 5. Приобретён спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском муниципальном округе.
причина невыполнения контрольного события:
В I полугодии спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь не приобретались, исполнение контрольного события планируется в третьем квартале 2024 года.
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 29 | 23 | 6 | 2
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 13. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей.
причина невыполнения контрольного события:
В рамках данного контрольного события предполагается осуществление расходов по оплате услуг почты за доставку и выплату ЕДВ. В 1 полугодии 2024 года доставки и выплаты ЕДВ через отделения почты не было, в виду заявительного характера выплаты мер социальной поддержки.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 21. Разработка новых административных регламентов и внесение изменений в действующие административные регламенты произведена.
причина невыполнения контрольного события:
В 1 полугодии 2024 года новые административные регламенты и внесение изменений в действующие административные регламенты не производилось в виду отсутствия такой необходимости.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 22. Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского муниципального округа».
причина невыполнения контрольного события:
В течении 1 полугодия 2024 новые административные регламенты не разрабатывались, изменения в действующие не вносились в виду отсутствия необходимости.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 26. Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) осуществлено.
причина невыполнения контрольного события:
В 1 полугодии 2024 года согласований проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур не было в виду отсутствия заявлений.
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 48 | 32 | 16 | 13
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 30. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 32. Безвозмездные работы по проекту «Устройство освещения на ул. Ленина з/у 79а села Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 34. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство территории филиала № 4 с.Константиновское муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» в с. Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены.
причина невыполнения контрольного события:
Инициативными проектами не предусмотрено проведение безвозмездных работ.
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 74 | 59 | 15 | 15
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 74 | 40 | 34 | 34
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 13 | 9 | 4 | 4
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 37 | 29 | 8 | 8
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 24 | 18 | 6 | 6
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 33 | 18 | 15 | 15
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 14 | 13 | 1 | 0
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 8. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлена.
причина невыполнения контрольного события:
Контрольное событие не выполнено в связи с отсутствием заявлений на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в I полугодии 2024 года.
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 9 | 4 | 5 | 5
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 51 | 40 | 11 | 11
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 41 | 37 | 4 | 4