## Лист1
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2024 года
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  |  | Всего | в том числе срок реализации не наступил
| ВСЕГО по программам: | 572 | 486 | 86 | 75
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 79 | 75 | 4 | 4
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 46 | 42 | 4 | 3
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 5. Приобретён спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском муниципальном округе.
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь не приобретались. Заявки от учреждений физкультуры и спорта о потребности в спортивно-туристическом и военно-прикладном инвентаре поступили в конце третьего квартала. В связи с чем, исполнение контрольного события планируется в четвертом квартале 2024 года.
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 29 | 25 | 4 | 4
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 13. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей.
причина невыполнения контрольного события:
В рамках данного контрольного события предполагается осуществление расходов по оплате услуг почты за доставку и выплату ЕДВ. В отчетном периоде доставки и выплаты ЕДВ через отделения почты не было, в виду заявительного характера выплаты мер социальной поддержки.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 21. Разработка новых административных регламентов и внесение изменений в действующие административные регламенты произведена.
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде новые административные регламенты и внесение изменений в действующие административные регламенты не производилось в виду отсутствия такой необходимости.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 22. Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского муниципального округа».
причина невыполнения контрольного события:
В течении 9 месяцев 2024 новые административные регламенты не разрабатывались, изменения в действующие не вносились в виду отсутствия необходимости.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 26. Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) осуществлено.
причина невыполнения контрольного события:
Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде согласований проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур не было в виду отсутствия заявлений.
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 48 | 40 | 8 | 5
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 30. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 32. Безвозмездные работы по проекту «Устройство освещения на ул. Ленина з/у 79а села Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 34. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство территории филиала № 4 с.Константиновское муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» в с. Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены.
причины невыполнения контрольных событий:
Инициативными проектами не предусмотрено проведение безвозмездных работ.
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 74 | 67 | 7 | 7
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 74 | 55 | 19 | 19
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 13 | 9 | 4 | 2
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 3. Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Мероприятие носит заявительный характер. Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского муниципального округа Ставропольского края не осуществлялось, в связи с отсутствием заявлений на проведение межевания.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 5. Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Оценка по определению рыночной стоимости годовой арендной платы земельных участков не проводилась в связи с не законченным сроком действия заключенных договоров. Аукцион не проводился.
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 37 | 31 | 6 | 6
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 24 | 20 | 4 | 4
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 33 | 20 | 13 | 9
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 20. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 22. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 24. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная х. Вознесенский Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 26. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт дороги по тупику Приветливый города Светлограда» выполнены.
причины невыполнения контрольных событий:
Инициативными проектами не предусмотрено проведение безвозмездных работ.
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 14 | 13 | 1 | 0
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 8. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлена.
причина невыполнения контрольного события:
Контрольное событие не выполнено в связи с отсутствием заявлений на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в I полугодии 2024 года.
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 9 | 8 | 1 | 1
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 51 | 44 | 7 | 7
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 41 | 37 | 4 | 4