Утвержден

приказом отдела образования

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края

от 05 декабря 2024 г. № 494

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс.руб. |
| Всего, в том числе | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников программы |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»**»**  | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 1098096,35 | 540334,20 | 557762,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 437971,36 | 264381,09 | 173590,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 437971,36 | 264381,09 | 173590,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1.Обеспечена деятельность муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Контрольное событие 2.Медицинские осмотры работниками дошкольных образовательных организаций пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Контрольное событие 3.Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.4 | Контрольное событие 4.Осуществлено питание детей за счет прочих безвозмездных поступлений дошкольным образовательным организациям | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.5 | Контрольное событие 5.Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание  | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.6 | Контрольное событие 6.Меры социальной поддержки молодым специалистам дошкольных образовательных организаций выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.7 | Контрольное событие 7.Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.8 | Контрольное событие 8.Проведено обслуживание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.9 | Контрольное событие 9.Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.10 | Контрольное событие 10.Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации  | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.11 | Контрольное событие 11.Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.12 | Контрольное событие 12.Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.13 | Контрольное событие 13.Заработная плата педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 14. Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для дошкольных образовательных учреждений | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| II | Подпрограмма «Развитие общего образования» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 586644,64 | 206007,01 | 380637,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 573126,85 | 205916,10 | 367210,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 15.Обеспечена деятельность муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 | Контрольное событие 16.Медицинские осмотры работниками общеобразовательных организаций пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.3 | Контрольное событие 17.Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.4 | Контрольное событие 18.Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.5 | Контрольное событие 19.Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.6 | Контрольное событие 20.Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.7 | Контрольное событие 21.Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.8 | Контрольное событие 22.Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.9 | Контрольное событие 23.Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации  | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.10 | Контрольное событие 24.Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.11 | Контрольное событие 25.Меры социальной поддержки молодым специалистам общеобразовательных организаций выплачены  | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.12 | Контрольное событие 26.Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.13 | Контрольное событие 27.Заработная плата педагогическим работникам общеобразовательных организаций выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.14 | Контрольное событие 28.Организовано питание обучающихся за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовательным организациям | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.15 | Контрольное событие 29.Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.16 | Контрольное событие 30.Обеспечен (обеспечены) ребенок (дети) участника специальной военной операции, обучающийся (обучающиеся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.17 | Контрольное событие 31.Мероприятия по улучшению питания школьников, в том числе в части профилактики ожирения и избыточной массы тела у школьников, взаимодействия с родительским сообществом по вопросам здорового образа жизни и приверженности принципам здорового питания проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.18 | Контрольное событие 32.Обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3.19 | Контрольное событие 33.Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования проведена | Заместитель главы администрации Е.И.Сергеева | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 34.Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 5. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования  | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 9000,40 | 90,91 | 8909,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Контрольное событие 35.Мероприятия по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ № 14 с.Просянка проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 5.2. | Контрольное событие 36.Мероприятия по оснащению здания МКОУ СОШ № 14 с.Просянка средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 6. | Реализация регионального проекта «Современная школа» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 37.Мероприятия, обеспечивающие внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий в общеобразовательных организациях, проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 38.Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях и проектах, направленных на раннюю профориентацию | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Контрольное событие 39. Обучающиеся общеобразовательных организаций приняли участие в различных оценочных процедурах и исследованиях качества общего образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.06.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 8.2 | Контрольное событие 40. Мероприятия по организации и проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 8.3 | Контрольное событие 41. Научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы и другие мероприятия, в том числе патриотической направленности проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 8.4 | Контрольное событие 42. Спортивные соревнования организованы и проведены, информация по вопросам популяризации физкультуры и спорта на официальном сайте отдела образования размещена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 8.5 | Контрольное событие 43. Новогодние подарки детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях приобретены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9. | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 4517,39 | 0,00 | 4517,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Контрольное событие 44. Обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.2 | Контрольное событие 45. Советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях проведены мероприятия, в том числе патриотической направленности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| III | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 45431,05 | 45267,39 | 163,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 45431,05 | 45267,39 | 163,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Контрольное событие 46.Обеспечена деятельность муниципальных организаций дополнительного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.2 | Контрольное событие 47.Медицинские осмотры работниками организаций дополнительного образования пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.3 | Контрольное событие 48.Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.4 | Контрольное событие 49.Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.5 | Контрольное событие 50.Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.6 | Контрольное событие 51.Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.7 | Контрольное событие 52.Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.8 | Контрольное событие 53.Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации  | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.9 | Контрольное событие 54.Меры социальной поддержки молодым специалистам организаций дополнительного образования выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.10 | Контрольное событие 55. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)  | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.11 | Контрольное событие 56.Заработная плата работникам дополнительного образования выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.12 | Контрольное событие 57. Обеспечена деятельность организационного, методического и аналитического сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного образования детей на территории округа муниципальными (опорными) центрами дополнительного образования детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.13 | Контрольное событие 58.Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Контрольное событие 59. Окружные научно-практические конференции, семинары, смотры, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с обучающимися проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 11.2 | Контрольное событие 60. Окружные мероприятия с педагогами по вопросам организации воспитательной работы, дополнительного образования проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 11.3 | Контрольное событие 61. Информация о проведении окружных мероприятий с обучающимися и педагогами на официальном сайте отдела образования размещена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| IV | Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 7773,71 | 4403,12 | 3370,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 3370,59 | 0,00 | 3370,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Контрольное событие 62.Обеспечена деятельность муниципальных образовательных организаций, на базе которых функционируют лагеря с дневным пребыванием детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.07.2025 до 29.08.2025  | X | X | X | X | X | X |
| 12.2 | Контрольное событие 63.Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025  | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 869,80 | 869,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Контрольное событие 64.Обеспечение трудоустройства обучающихся общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.06.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 13.2 | Контрольное событие 65.Деятельность ученических производственных бригад, трудовых объединений школьников, летней трудовой практики организована | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.08.2025  | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Организация загородного отдыха детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 3533,32 | 3533,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Контрольное событие 66.Обеспечена деятельность МБУ ДО ДООЦ «Родничок» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 14.2 | Контрольное событие 67.Заработная плата работникам МБУ ДО ДООЦ «Родничок» выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| V | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 20275,59 | 20275,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского муниципального округа | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 11806,28 | 11806,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | Контрольное событие 68.Обеспечена деятельность МКУ ЦР и ПСО | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 15.2 | Контрольное событие 69.Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 15.3 | Контрольное событие 70.Организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических работников | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 15.4 | Контрольное событие 71.Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях по повышению квалификации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 16 | Обеспечение реализации Программы | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 8469,31 | 8469,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1 | Контрольное событие 72.Обеспечена деятельность отдела образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 16.2 | Контрольное событие 73. Выплачена заработная плата работникам отдела образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |

Начальник отдела образования

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.А.Шевченко