Детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Управление имуществом»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события  (Дата, месяц, год) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | | Налоговые  расходы  бюджета округа | Средства участников Программы | |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом»** | начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - начальник отдела имущественных и земельных отношений) Мишура Н.А. |  | **71 349,16** | **71 349,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I | **Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»** | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. |  | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1.  Арендная плата за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Петровского муниципального округа Ставропольского края, (далее - округ) а так же земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, поступила в бюджет округа | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 31.03.2025  до 30.06.2025  до 30.09.2025  до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Контрольное событие 2.  Проведена сверка взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков и разъяснительная работа, в том числе претензионно – исковая | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 31.03.2025  до 30.06.2025  до 30.09.2025  до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Постановка на кадастровый учет имущества, в том числе земельных участков | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. |  | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Контрольное событие 3.  Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, произведено | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Контрольное событие 4.  Имущество, в том числе земельные участки, находящееся в муниципальной собственности округа, а так же земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поставлено на кадастровый учет | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Контрольное событие 5.  Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, произведено | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 31.03.2025  до 30.06.2025  до 30.09.2025  до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Обеспечение приватизации и перепрофилирование объектов недвижимого муниципального имущества (передача неиспользуемых, пустующих объектов) | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 6.  Разработка и предоставление главе округа проекта Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 14.11.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Контрольное событие 7.  Организация и проведение аукционов по продаже муниципального имущества | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| II | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»** | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. |  | **71 249,16** | **71 249,16** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Обеспечение реализации программы | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. |  | 71 249,16 | 71 249,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 8.  Оплата труда сотрудникам отдела имущественных и земельных отношений администрации округа (далее отдел имущественных и земельных отношений) произведена | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | 17.01.2025  03.02.2025  18.02.2025  03.03.2025  18.03.2025  03.04.2025  18.04.2025  30.04.2025  16.05.2025  03.06.2025  18.06.2025  03.07.2025  18.07.2025  01.08.2025  18.08.2025  03.09.2025  18.09.2025  03.10.2025  17.10.2025  03.11.2025  18.11.2025  03.12.2025  18.12.2025  30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | Контрольное событие 9.  Уплата налогов и сборов отделом имущественных и земельных отношений произведена | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 30.04.2025  до 31.07.2025  до 31.10.2025  до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3 | Контрольное событие 10.  Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности отдела имущественных и земельных отношений произведена | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 31.03.2025  до 30.06.2025  до 30.09.2025  до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4 | Контрольное событие 11.  Оплата труда сотрудникам муниципального казенного учреждения «Содержание и эксплуатация муниципального имущества» (далее МКУ «СЭМИ») произведена | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | 17.01.2025  03.02.2025  18.02.2025  03.03.2025  18.03.2025  03.04.2025  18.04.2025  30.04.2025  16.05.2025  03.06.2025  18.06.2025  03.07.2025  18.07.2025  01.08.2025  18.08.2025  03.09.2025  18.09.2025  03.10.2025  17.10.2025  03.11.2025  18.11.2025  03.12.2025  18.12.2025  30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.5 | Контрольное событие 12.  Уплата налогов и сборов МКУ «СЭМИ» произведена | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 30.04.2025  до 31.07.2025  до 31.10.2025  до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.6 | Контрольное событие 13.  Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МКУ «СЭМИ»  произведена | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 31.03.2025  до 30.06.2025  до 30.09.2025  до 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

## Начальник отдела имущественных

## и земельных отношений администрации

## Петровского муниципального округа

## Ставропольского края Н.А. Мишура