П Р И К А З

ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 декабря 2025 г. | г. Светлоград | № 143 |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» на 2025 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 10 января 2025 г. № 03, от 07 мая 2025 г. № 778), постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1564 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 12 марта 2024 г. № 393)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» на 2025 год.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2025 года.

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края М.А. Бут

Утвержден

приказом отдела культуры

администрации Петровского муниципального округа

Ставропольского края

от 12 декабря 2024 г. № 143

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа

Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края»

на 2025 финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| Всего, в т.ч.: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края»** | начальник отдела культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник отдела культуры)Бут М.А. |  | *161 060,95* | *160 568,28* | *492,67* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **I** | **Подпрограмма «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»** | начальник отдела культуры)Бут М.А. |  | *153 918,73* | *153 426,06* | *492,67* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***1*** | ***Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском муниципальном округе*** | начальник отдела культуры)Бут М.А. |  | *87 175,96* | *87 175,96* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1 | Контрольное событие 1Уплата налогов произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 20.01.2025,21.04.2025,21.07.2025,20.10.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 23.01.2025, до 21.02.2025,до 21.03.2025,до 23.04.2025,до 23.05.2025,до 23.06.2025,до 23.07.2025,до 22.08.2025,до 23.09.2025,до 23.10.2025,до 21.11.2025,до 23.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 3Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 24.01.2025, до 25.02.2025,до 25.03.2025,до 25.04.2025,до 23.05.2025,до 25.06.2025,до 25.07.2025,до 25.08.2025,до 25.09.2025,до 24.10.2025,до 25.11.2025,до 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 4Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Контрольное событие 5Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Контрольное событие 6Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Контрольное событие 7Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Контрольное событие 8Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.9 | Контрольное событие 9Проведены культурно-массовые мероприятия | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.12.2025, (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 1.10 | Контрольное событие 10Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского краяСергеева Е.И.,начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| ***2.*** | ***Кинообслуживание населения Петровского муниципального округа*** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.1 | Контрольное событие 11Киновидеопоказы проведены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2025 (в соответствии с графиком поставки фильмокопий) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 12Осуществлено распространение рекламных материалов: афиш, флаеров | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 (согласно графику поставки фильмокопий) | х | х | х | х | х | х |
| ***3.*** | ***Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | *3 560,09* | *3 560,09* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.1 | Контрольное событие 13Уплата налогов произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 20.01.2025,21.04.2025,21.07.2025,20.10.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 14Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 23.01.2025, до 21.02.2025,до 21.03.2025,до 23.04.2025,до 23.05.2025,до 23.06.2025,до 23.07.2025,до 22.08.2025,до 23.09.2025,до 23.10.2025,до 21.11.2025,до 23.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Контрольное событие 15Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждений | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 24.01.2025, до 25.02.2025,до 25.03.2025,до 25.04.2025,до 23.05.2025,до 25.06.2025,до 25.07.2025,до 25.08.2025,до 25.09.2025,до 24.10.2025,до 25.11.2025,до 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.4 | Контрольное событие 16Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.5 | Контрольное событие 17Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.6 | Контрольное событие 18Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.7 | Контрольное событие 19Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.8 | Контрольное событие 20Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.9 | Контрольное событие 21Проведены выставки, выставочные проекты, экскурсии | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.12.2025 (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 3.10 | Контрольное событие 22Осуществлено включение музейных предметов в Государственный электронный каталог | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2025 (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 3.11 | Контрольное событие 23Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского краяСергеева Е.И.,начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| ***4.*** | ***Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения округа*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | *37 025,04* | *36 682,50* | *342,54* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.1 | Контрольное событие 24Уплата налогов произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 20.01.2025,21.04.2025,21.07.2025,20.10.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 25Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 23.01.2025, до 21.02.2025,до 21.03.2025,до 23.04.2025,до 23.05.2025,до 23.06.2025,до 23.07.2025,до 22.08.2025,до 23.09.2025,до 23.10.2025,до 21.11.2025,до 23.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Контрольное событие 26Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 24.01.2025, до 25.02.2025,до 25.03.2025,до 25.04.2025,до 23.05.2025,до 25.06.2025,до 25.07.2025,до 25.08.2025,до 25.09.2025,до 24.10.2025,до 25.11.2025,до 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.4 | Контрольное событие 27Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.5 | Контрольное событие 28Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.6 | Контрольное событие 29Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.7 | Контрольное событие 30Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.8 | Контрольное событие 31Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.9 | Контрольное событие 32Закупка новых книг осуществлена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.06.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.10 | Контрольное событие 33Осуществлена подписка на периодические издания | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.06.2025;до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.11 | Контрольное событие 34Осуществлено отражение книжного фонда библиотек Петровского муниципального округа в электронном каталоге | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| ***5.*** | ***Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры*** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | *20 133,80* | *19 983,67* | *150,13* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5.1 | Контрольное событие 35Уплата налогов произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.01.2025,21.04.2025,21.07.2025,20.10.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Контрольное событие 36Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 23.01.2025, до 21.02.2025,до 21.03.2025,до 23.04.2025,до 23.05.2025,до 23.06.2025,до 23.07.2025,до 22.08.2025,до 23.09.2025,до 23.10.2025,до 21.11.2025,до 23.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Контрольное событие 37Произведены выплаты мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 24.01.2025, до 25.02.2025,до 25.03.2025,до 25.04.2025,до 23.05.2025,до 25.06.2025,до 25.07.2025,до 25.08.2025,до 25.09.2025,до 24.10.2025,до 25.11.2025,до 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.4 | Контрольное событие 38Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.5 | Контрольное событие 39Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.6 | Контрольное событие 40Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.7 | Контрольное событие 41Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.8 | Контрольное событие 42Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.9 | Контрольное событие 43Прием обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | начальник отдела культурыБут М.А. | до 15.09.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.10 | Контрольное событие 44Выпуск обучающихся из учреждений дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | начальник отдела культурыБут М.А. | до 16.06.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.11 | Контрольное событие 45Осуществлено поступление обучающихся в средние и высшие учебные заведения искусства и культуры | начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.09.2025 | х | х | х | х | х | х |
| ***6.*** | ***Осуществление организационно-методической деятельности***  | начальник отдела культурыБут М.А. |  | *5 997,34* | *5 997,34* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 6.1 | Контрольное событие 46Уплата налогов МБУК «Петровский организационно-методический центр» (далее МБУК ПОМЦ) произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 20.01.2025,21.04.2025,21.07.2025,20.10.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 47Выплата заработной платы работникам МБУК ПОМЦ произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 23.01.2025, до 21.02.2025,до 21.03.2025,до 23.04.2025,до 23.05.2025,до 23.06.2025,до 23.07.2025,до 22.08.2025,до 23.09.2025,до 23.10.2025,до 21.11.2025,до 23.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.3 | Контрольное событие 48Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.4 | Контрольное событие 49Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд МБУК ПОМЦ | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.5 | Контрольное событие 50Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.6 | Контрольное событие 51Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.7 | Контрольное событие 52Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.8 | Контрольное событие 53Проведены семинары с участием работников учреждений культуры Петровского муниципального округа в целях повышения профессионального уровня | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2025 (согласно утвержденному плану работы учреждения) | х | х | х | х | х | х |
| ***7.*** | ***Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края*** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 7.1 | Контрольное событие 54Выполнение работ по реализации инициативных проектов осуществлено | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Контрольное событие 55Безвозмездные работы в рамках реализации инициативных проектов выполнены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2025 | х | х | х | х | х | х |
| ***8*** | ***Реализация регионального проекта «Культурная среда»*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 8.1 | Контрольное событие 56Направлены заявки в Министерство культуры Ставропольского края на получение субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Культурная среда» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.07.2025 | х | х | х | х | х | х |
| ***9.*** | ***Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | *26,50* | *26,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 9.1 | Контрольное событие 57Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для обеспечения содержания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 9.2 | Контрольное событие 58Осуществлен косметический ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечной Славы» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| **II** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | *7 142,22* | *7 142,22* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***10.*** | ***Обеспечение реализации Программы***  | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | *7 142,22* | *7 142,22* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 10.1 | Контрольное событие 59Выплачена заработная плата работникам отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 23.01.2025, до 21.02.2025,до 21.03.2025,до 23.04.2025,до 23.05.2025,до 23.06.2025,до 23.07.2025,до 22.08.2025,до 23.09.2025,до 23.10.2025,до 21.11.2025,до 23.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 10.2 | Контрольное событие 60Произведены выплаты компенсации стоимости санаторно-курортной путевки муниципальным служащим отдела культуры | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 10.3 | Контрольное событие 61Уплата налогов осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.01.2025,21.04.2025,21.07.2025,20.10.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 10.4 | Контрольное событие 62Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для осуществления деятельности отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 10.5 | Контрольное событие 63Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, дополнительного образования сферы культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 (согласно утвержденному плану мероприятий) | х | х | х | х | х | х |

Начальника отдела культуры

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края М.А.Бут