Утвержден

приказом отдела образования

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края

от 27 марта2025 г. № 120

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс.руб. | | | | | |
| Всего, в том числе | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников программы | |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»**»** | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 1252632,27 | 613907,27 | 638725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 483495,04 | 294289,34 | 189205,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 483495,04 | 294289,34 | 189205,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1.  Обеспечена деятельность муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Контрольное событие 2.  Медицинские осмотры работниками дошкольных образовательных организаций пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Контрольное событие 3.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.4 | Контрольное событие 4.  Осуществлено питание детей за счет прочих безвозмездных поступлений дошкольным образовательным организациям | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.5 | Контрольное событие 5.  Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.6 | Контрольное событие 6.  Меры социальной поддержки молодым специалистам дошкольных образовательных организаций выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.7 | Контрольное событие 7.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.8 | Контрольное событие 8.  Проведено обслуживание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.9 | Контрольное событие 9.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.10 | Контрольное событие 10.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025  до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.11 | Контрольное событие 11.  Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.12 | Контрольное событие 12.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 1.13 | Контрольное событие 13.  Заработная плата педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 14. Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для дошкольных образовательных учреждений | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 15. Благоустройство детской игровой площадки на территории МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» п. Рогатая Балка проведено | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| II | Подпрограмма «Развитие общего образования» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 663517,94 | 239217,25 | 424300,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 578253,39 | 231975,59 | 346277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 16.  Обеспечена деятельность муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.2 | Контрольное событие 17.  Медицинские осмотры работниками общеобразовательных организаций пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.3 | Контрольное событие 18.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.4 | Контрольное событие 19.  Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.5 | Контрольное событие 20.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.6 | Контрольное событие 21.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.7 | Контрольное событие 22.  Проведено обслуживание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.8 | Контрольное событие 23.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.9 | Контрольное событие 24.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.10 | Контрольное событие 25.  Меры социальной поддержки молодым специалистам общеобразовательных организаций выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.11 | Контрольное событие 26.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025  до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.12 | Контрольное событие 27.  Заработная плата педагогическим  работникам общеобразовательных организаций выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.13 | Контрольное событие 28.  Обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.14 | Контрольное событие 29.  Организовано питание обучающихся за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовательным организациям | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.15 | Контрольное событие 30.  Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.16 | Контрольное событие 31.  Обеспечен (обеспечены) ребенок (дети) участника специальной военной операции, обучающийся (обучающиеся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.17 | Контрольное событие 32.  Мероприятия по улучшению питания школьников, в том числе в части профилактики ожирения и избыточной массы тела у школьников, взаимодействия с родительским сообществом по вопросам здорового образа жизни и приверженности принципам здорового питания проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.18 | Контрольное событие 33.  Мероприятия по благоустройству территорииМКОУ СОШ № 14 с.Просянка проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.19 | Контрольное событие 34.  Мероприятия по благоустройству территории МКОУ СОШ № 11 с.Константиновское, в части закладки сада суперинтенсивного вида, проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.20 | Контрольное событие 35. Мероприятия по укреплению материально-технической базы МКОУ СОШ № 14 с.Просянка проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 4.21. | Контрольное событие 36.  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования проведена | Первый заместитель главы администрации  Е.И. Сергеева | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 37.  Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 38. Обучающиеся общеобразовательных организаций приняли участие в различных оценочных процедурах и исследованиях качества общего образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.06.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 6.2 | Контрольное событие 39.  Мероприятия по организации и проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.09.2025до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 6.3 | Контрольное событие 40. Научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы и другие мероприятия организованы и проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 6.4 | Контрольное событие 41. Спортивные соревнования среди обучающихся общеобразовательных организаций проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 6.5 | Контрольное событие 42.  Новогодние подарки детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях приобретены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 7. | Реализация регионального проекта «Все лучшее детям» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 24166,31 | 241,66 | 23924,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 43.  Мероприятия по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ № 14 с.Просянка проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 7.2 | Контрольное событие 44.  Мероприятия по оснащению здания МКОУ СОШ № 14 с.Просянка средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Реализация регионального проекта «Педагоги и наставники» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 54098,24 | 0,00 | 54098,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 45.  Обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 8.2. | Контрольное событие 46.  Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 8.3 | Контрольное событие 47.  Советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях проведены мероприятия, в том числе патриотической направленности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 8.4. | Контрольное событие 48.  Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| III | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 74731,17 | 53012,20 | 21718,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 74731,17 | 53012,20 | 21718,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Контрольное событие 49.  Обеспечена деятельность муниципальных организаций дополнительного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.2 | Контрольное событие 50.  Медицинские осмотры работниками организаций дополнительного образования пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.3 | Контрольное событие 51.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.4 | Контрольное событие 52.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.5 | Контрольное событие 53.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.6 | Контрольное событие 54.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.7 | Контрольное событие 55.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.8 | Контрольное событие 56.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.9 | Контрольное событие 57.  Меры социальной поддержки молодым специалистам организаций дополнительного образования выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.10 | Контрольное событие 58. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.11 | Контрольное событие 59.  Заработная плата работникам дополнительного образования выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.12 | Контрольное событие 60.  Обеспечена реализация дополнительных общеразвивающих программ в общеобразовательных организациях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.13 | Контрольное событие 61.  Обеспечена реализация дополнительных общеразвивающих программ в дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.14 | Контрольное событие 62. Обеспечена деятельность организационного, методического и аналитического сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного образования детей на территории округа муниципальными (опорными) центрами дополнительного образования детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 9.14 | Контрольное событие 63.  Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Контрольное событие 64. Окружные научно-практические конференции, семинары, смотры, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с обучающимися проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.2 | Контрольное событие 65. Окружные мероприятия с педагогами по вопросам организации воспитательной работы, дополнительного образования проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 10.3 | Контрольное событие 66. Информация о проведении окружных мероприятий с обучающимися и педагогами на официальном сайте отдела образования размещена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| IV | Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 8517,49 | 5017,85 | 3499,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 3499,64 | 0,00 | 3499,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Контрольное событие 67.  Обеспечена деятельность муниципальных образовательных организаций, на базе которых функционируют лагеря с дневным пребыванием детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.07.2025 до 29.08.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 11.2 | Контрольное событие 68.  Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 1014,37 | 1014,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Контрольное событие 69.  Обеспечение трудоустройства обучающихся общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.06.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 12.2 | Контрольное событие 70.  Деятельность ученических производственных бригад, трудовых объединений школьников, летней трудовой практики организована | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.08.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Организация загородного отдыха детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 4003,48 | 4003,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Контрольное событие 71.  Обеспечена деятельность МБУ ДО ДООЦ «Родничок» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 13.2 | Контрольное событие 72.  Заработная плата работникам МБУ ДО ДООЦ «Родничок» выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| V | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 22370,63 | 22370,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского муниципального округа | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 13286,86 | 13286,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Контрольное событие 73.  Обеспечена деятельность МКУ ЦР и ПСО | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 14.2 | Контрольное событие 74.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 14.3 | Контрольное событие 75.  Организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических работников | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 14.4 | Контрольное событие 76.  Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях по повышению квалификации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2025 до 30.06.2025 до 30.09.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Обеспечение реализации Программы | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 9083,77 | 9083,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | Контрольное событие 77.  Обеспечена деятельность отдела образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025 до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |
| 15.2 | Контрольное событие 78.  Выплачена заработная плата работникам отдела образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2025 до 28.02.2025 до 31.03.2025 до 30.04.2025 до 30.05.2025 до 30.06.2025 до 31.07.2025 до 29.08.2025 до 30.09.2025 до 31.10.2025  до 28.11.2025 до 30.12.2025 | X | X | X | X | X | X |

Начальник отдела образования

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.А.Шевченко