## Лист1
Приложение 3
к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского муниципального округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий |  | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  | выполненные всего | в т.ч. выполненные не в полной мере
| ВСЕГО по программам: | 562 | 552 | 12 | 10
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» | 80 | 78 | 1 | 2
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 34. Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для общеобразовательных организаций.
причина невыполнения:
За отчетный период оказаны и оплачены услуги по сопровождению при проведении государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 12, МКОУ СОШ 9. Заключен муниципальный контракт от 28 декабря 2024 г. № 0121200004724001762 на сумму 6 998 333,33 рублей на разработку проектно-сметной документации на снос и строительство средней общеобразовательной школы №7 на 250 мест по улице Кисличанской, 90 города Светлограда Петровского муниципального округа Ставропольского края, срок исполнения которого- 30.10.2025.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 72. Проведено обслуживание компьютерных программ.
причина невыполнения:
В отчетном периоде отсутствовала потребность по приобретению программного обеспечения.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 74. По объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено.
причина невыполнения:
Подрядчик ООО «Архпроектстрой» не выполнил обязательства по муниципальному контракту от 20.11.2023 №0121600005623000214-218334-1082549 и в ноябре 2024 года контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке.
2 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 45 | 45 | 1 | 0
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 14. Работы по реконструкции МКУ «Светлоградский городской стадион» выполнены.
причина невыполнения:
17.12.2024 муниципальный контракт № 0121200004724000174 от 26.03.2024 расторгнут в одностороннем порядке по инициативе подрядчика ООО «АЛЬЯНСТРОЙ», в связи с чем работы по реконструкции МКУ «Светлоградский городской стадион» выполнены не в полном объеме.
3 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 29 | 25 | 0 | 4
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 13. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей.
причина невыполнения:
В течении 2024 года заявлений от граждан на доставку и выплату ЕДВ не было. В виду того, что выплата мер социальной поддержки носит заявительный характер, то гражданин имеет право выбрать способ получения.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 21. Разработка новых административных регламентов и внесение изменений в действующие административные регламенты произведена.
причина невыполнения:
В 2024 году новые административные регламенты и внесение изменений в действующие административные регламенты не производилось в виду отсутствия такой необходимости.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 22. Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского муниципального округа».
причина невыполнения:
В 2024 году новые административные регламенты не разрабатывались, изменения в действующие не вносились в виду отсутствия необходимости, соответственно и нет публикации в газете «Вестник Петровского муниципального округа».
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 26. Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) осуществлено.
причина невыполнения:
В 2024 году проектная документация на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на согласование не поступала.
4 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 45 | 44 | 3 | 1
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 26.
Работы по проекту по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко выполнены.
причина невыполнения контрольного события:
Произведены работы по разборке покрытия, разработке грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, установке бортовых камней, установке опор со светильниками, доставка и монтаж оборудования для Воркаута, устройству покрытия из резиновых плит на детской площадке, на площадке «воркаут». Организована велопарковка, установлено спортивное оборудование, установлено детское игровое оборудование. Выполнено ограждение спортивной площадки. Проведены работы по обустройству парковки. Установлены МАФы, организовано освещение, система полива, посев газонов, посадка цветников. Акты о приемке выполненных работ от 11.07.2024 № 1, от 11.07.2024 № 2; от 24.07.2024 № 1, от 24.07.2024 г. № 2, от 24.07.2024 г. № 3, от 24.07.2024 № 4; от 30.08.2024 № 5, от 30.08.2024 № 6; от 30.08.2024 № 7. Акты о приемке выполненных работ от 14.11.2024 № 1-4, от 19.12.2024 № 5-9. Выполнение работ продолжится в 2025 году. Исполнение – 97%.
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 29.
Работы по реализации проекта «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены.
причина невыполнения контрольного события:
Контрольное событие выполнено не в полном объеме. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2024 № 0121600005624000146 с ООО «НИКНЕЗ», в рамках которого проведены демонтажные работы автомобильной стоянки, устройство подпорной стены, установка бортовых камней, устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания, укладка асфальтобетонного покрытия. Также проведены подготовительные работы для установки площадки под Воркаут, устройство покрытия площадки, установка оборудования. Исполнение – 20%. Из-за недобросовестного исполнения подрядной организацией своих обязательств работы по благоустройству объекта не завершены в 2024 году. Проведена претензионная работа. Реализация перенесена на 2025 год.
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 33.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана и утверждена.
причина невыполнения контрольного события:
Контрольное событие выполнено не в полном объеме. Проведена проверка информации ресурсоснабжающими организациями. Проект постановления администрации округа направлен в прокуратуру Петровского района в целях проведения антикоррупционной экспертизы, по итогам которой 25.12.2024 года получено отрицательное заключение на проект. В связи с ограниченными сроками и необходимостью подготовки мотивированного ответа на заключение прокуратуры утверждение Схемы с учетом замечаний и предложений прокуратуры перенесено на 2025 год.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 39.
Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено.
причина невыполнения контрольного события:
После совершения осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда выявлены проблемные моменты, составлен план выполнения капитального ремонта муниципального жилищного фонда. Проведение капитального ремонта в помещениях муниципального жилищного фонда запланировано на 2025 год при условии выделения финансирования.
5 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» | 74 | 74 | 0 | 0
6 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» | 74 | 74 | 0 | 0
7 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 13 | 13 | 1 | 0
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 7. Организация и проведение аукционов по продаже муниципального имущества.
причина невыполнения контрольного события:
В соответствии с планом приватизации муниципального имущества на 2024 год подлежало приватизации 2 объекта муниципальной собственности. В целях проведения приватизации подготовлено 2 отчета независимых оценщиков о начальной стоимости приватизируемого имущества. Было подготовлено и проведено 2 процедуры приватизации. Приватизация не состоялась из-за отсутствия заявок.
8 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 37 | 37 | 2 | 0
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 8. Конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета Петровского му-ниципального округа Ставро-польского края проведен
причина невыполнения контрольного события:
29.11.2024объявлен конкурсный отбор на предоставление грантов субъ-ектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюд-жета Петровского муниципального округа Ставропольского края (да-лее – бюджет округа). По окончании срока подачи заявлений, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета округа на участие в конкурсном отборе, не подано ни одного заявления.
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 9. Протокол заседания конкурс-ной комиссии, реестр субъ-ектов МСП получателей му-ниципальной поддержки на официальном сайте админи-страции размещен
причина невыполнения контрольного события:
29.11.2024протокол заседания конкурсной комиссии по отбору субъек-тов малого и среднего предпринимательства для предоставления гран-тов за счет средств бюджета округа на официальном сайте админи-страции размещен. Реестр субъектов получателей муниципальной поддержки в 2024 году не размещен, на официальном сайте администрации, так как финансо-вая поддержка в отчетном году не оказывалась.
9 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 24 | 24 | 1 | 0
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 1. Финансовая поддержка в области растениеводства, оказана
причина невыполнения контрольного события:
На закладку сада суперинтенсивного типа было выделено из бюджета Ставропольского края 13200,00 тыс. рублей. В связи с неблагоприятными погодными условиями (засуха) и дифицитом орошения земель сельскохозяйственного назначения, многие потенциальные грантополучатели отказались от получения денежных средств. В связи с этим только 16 сельскохозяйственным товаропроизводителям округа были выплачены гранты в сумме 8800,00 тыс. рублей.
10 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 26 | 23 | 0 | 3
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 6. Предоставление субсидии МБУ «Коммунальное хозяйство» в целях выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено.
причина невыполнения контрольного события:
В 2024 году выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети не предусмотрено муниципальным заданием МБУ «Коммунальное хозяйство», выделение субсидии не производилось
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 25.
Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлограде осуществлена.
причина невыполнения контрольного события:
В рамках муниципального контракта № 0121600005623000202 от 10.11.2023 на разработку проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлоград. Подрядчик не исполнил свои обязательства в срок.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 26.
Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлена.
причина невыполнения контрольного события:
В рамках муниципального контракта № 0121600005623000203 от 10.11.2023 на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края». Подрядчик не исполнил свои обязательства в срок.
11 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 14 | 14 | 1 | 0
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 14. Предоставление владельцу свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств осуществлено
причина невыполнения контрольного события:
За 12 месяцев 2024 года выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковские счета владельцев свидетельств (извещений) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, открытые в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств осуществлены в размере 8487,21 тыс. рублей. В связи с тем, что 2 молодые семьи не реализовали свое право на использование социальной выплаты до конца 2024 года, неиспользованные средства возвращены в бюджет Ставропольского края.
12 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 9 | 9 | 0 | 0
13 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 51 | 51 | 0 | 0
14 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 41 | 41 | 2 | 0
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 16. Обеспечено своевременное внесение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях) в раздел «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края»
причина невыполнения контрольного события:
По итогам 2024 года в «Реестре муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края» содержатся сведения о 48 услугах из предусмотренных перечнем 68 услуг. Ввиду длительности процедуры разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, сведения о которых должны быть внесены и затем опубликованы в Реестре, отделам и органам администрации (ответственным исполнителям) не представилась возможным своевременно утвердить данные документы.
контрольное событие выполненное не в полной мере
Контрольное событие 18. Организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид.
причина невыполнения контрольного события:
Ввиду трудоемкости процесса перевода услуг в электронный вид, который предусматривает: разработку ответственными исполнителями проектов административных регламентов и проведение в отношении них публичных консультаций, в том числе на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; процедуру антикоррупционной экспертизы проектов НПА и их утверждение; внесение утвержденных сведений об услугах в Реестр и опубликование их во взаимодействии с региональным органом исполнительной власти на портале госуслуг; этап выделения финансирования на мероприятия по переводу услуг в электронный вид; в том числе длительности процедуры утверждения данных документов, отделам и органам администрации (ответственным исполнителям) не представилось возможным своевременно пройти все процедуры в целях перевода услуг в электронный вид. По итогам 2024 года количество услуг, предоставляемых в электронном виде составило 46 единиц (план 55 единиц).

## Лист2
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за I квартал 2020 года
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  |  | Всего | в том числе срок реализации не наступил
| ВСЕГО по программам: | 576 | 367 | 208 | 164
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 83 | 52 | 31 | 18 | 62.6506 | 15.6627
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 35 | 20 | 15 | 9 | 57.1429 | 17.1429
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 32 | 29 | 3 | 3 | 90.625 | 0
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 51 | 26 | 25 | 19 | 50.9804 | 11.7647
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 76 | 45 | 31 | 25 | 59.2105 | 7.8947
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 79 | 40 | 39 | 39 | 50.6329 | 0
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 10 | 9 | 1 | 1 | 90 | 0
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 40 | 26 | 14 | 12 | 65 | 5
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 21 | 12 | 8 | 7 | 57.1429 | 4.7619
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 19 | 17 | 2 | 0 | 89.4737 | 10.5263
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» | 13 | 6 | 7 | 7 | 46.1538 | 0
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 10 | 4 | 6 | 4 | 40 | 20
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 56 | 39 | 17 | 12 | 69.6429 | 8.9286
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 39 | 34 | 5 | 4 | 87.1795 | 2.5641
15 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» | 12 | 8 | 4 | 4 | 66.6667 | 0