|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Программы) за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края и методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 г. № 778) (далее соответственно - Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ; методические указания по разработке и реализации муниципальных программ), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями Программ и оценки эффективности реализации Программ, проведенной финансовым управлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края.

1. Основные результаты реализации Программ за отчетный год

В соответствии перечнем Программ, утвержденным распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от     27 декабря 2017 № 01-р (в редакции от 13 октября 2023 г. № 547-р), в отчетном году в Петровском муниципальном округе Ставропольского края (далее - округ) шла реализация 14 Программ, направленных на обеспечение:

- нового качества жизни населения - 11 Программ;

- устойчивого развития и модернизации экономики - 3 Программы.

а) Новое качество жизни населения:

Программа «Развитие образования».

Ответственный исполнитель - отдел образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел образования);

соисполнители - администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация), отдел физической культуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел физической культуры и спорта);

- участники - муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Импульс» (далее - МКУ МЦ «Импульс»); муниципальное казенное учреждение «Центр развития и поддержки системы образования» (далее - МКУ ЦР и ПСО); образовательные организации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - образовательные организации); Территориальный центр занятости населения Петровского муниципального округа (далее - ТЦЗН Петровского муниципального округа) (по согласованию); инициативная группа численностью не менее пяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - инициативная группа граждан).

На достижение 3-х целей Программы направлены 5 подпрограмм Программы:

«Развитие дошкольного образования»;

«Развитие общего образования»;

«Развитие дополнительного образования»;

«Организация отдыха и занятости несовершеннолетних»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

В 2024 году в ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

Цель 1. «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Петровского муниципального округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей».

На достижение цели направлены 4 задачи:

В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:

Задача 1. «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа».

В течение 2024 года в округе функционировали 29 дошкольных образовательных организаций (с августа – 28 дошкольных образовательных организаций). В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.11.2023г. № 1957 завершена работа по реорганизации МКДОУ ДС № 24 «Полянка» г. Светлоград в форме присоединения к МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г. Светлоград (с 05.08.2024г. МКДОУ ДС № 24 «Полянка» г. Светлоград снят с учета в налоговом органе).

При наличии в детских садах 2957 мест, фактическая наполняемость на 31.12.2024 г. составила 2403 ребенка (2023 г.- 2514). Численность детей в дошкольных группах в 2024 году сократилась по сравнению с показателем 2023 года на 111 человек в связи с общей демографической ситуацией в округе.

По состоянию на 31.12.2024 года на учете для зачисления в детские сады состоит 33 ребенка (2023 г. - 46 детей) в возрасте от 0 до 3 лет, а конкретно - от нуля до полутора лет, из них в городе – 33 ребенка (2023 г. - 46 детей), в сельских населенных пунктах – 0 (2023 г. - 0) детей. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года, это число сократилось на 13 детей.

В 2024 году в 29-ти дошкольных образовательных организациях функционировала 151 группа (2023 г. - 157 групп), работающих в режиме полного дня (10,50 часов).

В 2024 году 16/57% детских садов (2023 г.- 16/55,00%) продолжают осуществлять коррекцию имеющихся отклонений в развитии и здоровье дошкольников на раннем этапе. Всего 599 детей (2023 г.- 575 детей), охвачены коррекционной помощью 24,9% (2023 г. - 22,90%), что на 2,00% больше показателя 2023 года.

В дошкольных образовательных организациях округа в отчетном периоде продолжилась реализация федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования.

В течение 2024 года была обеспечена деятельность 29 дошкольных образовательных организаций, в том числе ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам детских садов. В рамках муниципальной поддержки 12 молодым специалистам дошкольных образовательных организаций ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1 500,00 рублей. Педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (133 чел.), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

В течение 2024 года продолжилось оказание материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в отношении 2305 детей.

В 2024 году продолжилась работа, направленная на развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа, в рамках которой были выполнены работы по текущему ремонту зданий и помещений. Оказаны услуги и произведена закупка товаров для нужд 29 дошкольных образовательных организаций.

С целью создания безопасных условий для предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в детских садах проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности, в частности проведено обслуживание радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» и кнопки тревожной сигнализации.

В 2024 году проведена работа по подготовке проектно-сметной документации для капитального ремонта зданий МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Берёзка», МКДОУ ДС №4 «Ромашка», МКДОУ ДС № 20 «Буратино», получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию МКДОУДС № 35 «Теремок», МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка», МКДОУ ДС №7 «Колосок», МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок», МКДОУ ДС №4 «Ромашка», МКДОУ ДС № 20 «Буратино», оплачены услуги.

В 2024 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в отношении 11 дошкольных образовательных организаций. Наибольший балл (99,36 баллов) набрал МБДОУ ДС № 47 «Радуга», наименьший (89,48 баллов) – МБДОУ ЦРР - ДС № 10 «Березка».

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» значение индикатора «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» составляет – 0,81%.

В подпрограмме «Развитие общего образования»:

Задача 1. «Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей в округе, приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния общеобразовательных организаций округа».

В системе общего образования в округе в 2024 году функционировали 19 общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - школы), с учетом территориальной доступности, создания условий для удовлетворения различных образовательных потребностей. Получение образования реализуется в школах в очной форме, и вне образовательной организации - в форме семейного образования. На 31.12.2024 года в 19 общеобразовательных организациях округа по очной форме обучения обучалось 6568 человек (в 2023 г.- 6644 человек) и 29 человек в форме семейного обучения (в 2023 г. - 30 человек). Кроме того, созданы условия для индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для обучения на дому по медицинским рекомендациям. По состоянию на 31.12.2024 года в 18 общеобразовательных организациях округа (94,70%) обучается 96 детей-инвалидов и 93 ребенка, имеющих ограниченные возможности здоровья, 39 детей имеют оба статуса.

Для обеспечения доступности школьного образования организовано 12 школьных маршрутов. Подвоз из 10 населенных пунктов 258 обучающихся (2023 г.- 253 обучающихся) осуществлялось 10 школьными автобусами.

В 2024 году 5 детей-инвалидов из 5 общеобразовательных организаций получали образование с использованием дистанционных технологий. Все дети школьного возраста в соответствии с возрастными и медицинскими показателями охвачены обучением.

В течение отчетного года была обеспечена деятельность 19 школ округа. Для них приобреталось имущество, обеспечивалось содержание зданий. В МБОУГ №1, МБОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №5, МКОУ СОШ №12 с. Николина Балка, МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский, на базе которых с 01.09.2024 г. созданы 5 центров образования «Точка роста», были проведены строительно-монтажные работы, косметический ремонт учебных кабинетов, приобретена мебель в соответствии с утвержденным брендбуком.

В 2024 году продолжилась работа по переходу на обновленные ФГОС общего образования. Во всех школах округа обучающиеся 1-11 классов с начала 2024-2025 учебного года обучались по обновленным ФГОС.

В 2024 году для выпускников 9-х, 11-х классов государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) прошла без особенностей, по действующим Порядкам проведения ГИА.

По итогам ГИА-9 (с учетом пересдачи в резервные сроки основного периода) все 100,00% обучающихся получили аттестат об основном общем образовании.

В ГИА-11 в 2024 году приняли участие 157 обучающихся (в 2023 г. - 170 обучающихся) из 12 школ (не было 11 класса в МКОУ СОШ № 5, в МКОУ СОШ № 7, в МКОУ СОШ № 13, в МКОУ СОШ № 14, в МКОУ СОШ № 16, в МКОУ СОШ № 18, в МКОУ СОШ № 19). По итогам ГИА-11 (с учетом пересдачи) аттестат о среднем общем образовании получили 170 обучающихся (100,00%).

В округе выпускники, поощренные медалями различных уровней, традиционно получили денежное вознаграждение. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении I и II степени» (федеральные медали) в 2024 году получили 18 человек/11,50% выпускников (2023 г. - 20 человек/11,80%). Всего в 2024 году поощрены медалями различного уровня – 22/14% (2023 г. -28 человек/16,50%).

В течение 2024 года обеспечивалась деятельность 11 центров образования «Точка роста», а с 01 сентября 2024 года – 16 центров. Педагогическим работникам центров образования «Точка роста» ежемесячно выплачивалась заработная плата, для деятельности центров образования «Точка роста» были приобретены материальные запасы.

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников в течение 2024 года проводилась целенаправленная работа по совершенствованию организации школьного питания, с детьми и родителями проводилась профилактическая работа по вопросам здорового образа жизни. По состоянию на 31.12.2024 г. в 19 школах округа всеми видами горячего питания охвачено 6216 обучающихся/95,80%. Во всех 19 школах округа за средства федерального бюджета организовано бесплатное горячее питание 100% обучающихся 1-4 классов. Кроме того, льготным питанием за средства краевого бюджета было обеспечено 123 ребенка участников специальной военной операции, обучающихся 5-11 классах школ округа.

Ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам школ. В рамках муниципальной поддержки 12 молодым специалистам школ ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1500,00 рублей, из них 5 молодым специалистам выплачено единовременное пособие в размере 30 000,00 рублей. Педагогическим работникам школ (293человек), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

С января по декабрь 2024 года 320 педагогическим работникам 19 школ округа было выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и начисления на него.

В 2024 году была продолжена работа, направленная на развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций округа.  Были оплачены работы по сопровождению при проведении государственной экспертизы капитального ремонта зданий МКОУ СОШ № 9 им. Н.К.Калашникова, МКОУ СОШ № 12. Был заключен 28.12.2024 года муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство нового здания МКОУ СОШ № 7.

В 2024 году для обеспечения участия в мероприятиях по модернизации школьных систем образования от округа подана заявка на проведение капитального ремонта 16 школ округа. По результатам отбора МКОУ СОШ № 14 с. Просянка включена в данную программу на 2024-2025 годы с двухгодичным циклом выполнения работ, МКОУ СОШ № 16 п. Рогатая Балка – на 2026 год.

В 2024 году были организованы мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Ежемесячно в центрах образования «Точка роста» проводились мероприятия для обучающихся, направленные на формирование цифровых и гуманитарных компетенций, навыков работы с информацией.

В отчетном периоде была продолжена работа по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В МКОУ СОШ № 9 им. Н.К.Калашникова с. Высоцкое проведен ремонт спортивного зала, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Во всех 19 школах округа организовано активное участие 3350 обучающихся в мероприятиях, проектах акциях профориентационной направленности.

В 2024 году продолжилось внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах округа. В 6 школах округа обеспечен доступ обучающихся и педагогов к новой цифровой инфраструктуре на обновленном компьютерном оборудовании в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», из них в 2024 году цифровая образовательная среда внедрена в 2-х школах МКОУ СОШ № 11 с. Константиновские и МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» значение индикатора «Доля школьников, обучающихся по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников» составила 100,00%.

Задача 2. «Совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях округа».

В рамках реализации ФГОС общего образования обучающиеся 1-11 классов всех школ были вовлечены во внеурочную деятельность через посещение кружков, внеклассные мероприятия, экскурсии и т.п.

В рамках работы по совершенствованию воспитательной системы в общеобразовательных организациях в 2024 году было обеспечено проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования:

- участие обучающихся 19 школ округа в различных оценочных процедурах и исследованиях качества образования (всероссийские проверочные работы, ГИА);

- проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников;

- 45 различных мероприятий для детей: научно-практические конференции, конкурсы, в том числе патриотической направленности;

- 15 спортивных соревнований и других мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры и спорта;

- приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в 19 школах округа.

В 2024 года продолжилась реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в каждой школе округа. Советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями проводили для обучающихся различные мероприятия, организовали акции, в том числе патриотической направленности. Ежемесячно в установленные сроки им выплачивалась заработная плата.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» значение индикатора «Доля школьников, обучающихся по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников» составила 100,00%.

В подпрограмме «Развитие дополнительного образования - задача «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей в округе».

В течение 2024 года в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» была обеспечена деятельность 4 муниципальных учреждений дополнительного образования: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр детского юношеского технического творчества» (далее - МБУ ДО РЦ ДЮТТ), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее- МБУ ДО ДТТ),муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный детский экологический центр» (далее - МБУ ДО РДЭЦ), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» (далее - МБУ ДО СШ). Были проведены мероприятия по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования, системы персонифицированного финансирования, были организованы мероприятия по реализации социального заказа в системе дополнительного образования в 3-х учреждениях дополнительного образования. В отчетном периоде на базе МБУ ДО ДДТ продолжал действовать муниципальный опорный центр (МОЦ), который осуществлял координацию работы в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края».

В 2024 году продолжилась работа, направленная на развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования округа, в рамках которой были выполнены работы по содержанию зданий. Оказаны услуги и произведена закупка товаров для нужд 4 организаций дополнительного образования. С целью создания безопасных условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности, в частности проведено обслуживание радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» и кнопки тревожной сигнализации.

Ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам 4 организаций дополнительного образования. В рамках муниципальной поддержки 3 молодым специалистам ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1500,00 рублей, 1 молодому специалисту выплачено единовременное пособие в размере 15000,00 рублей. Педагогическим работникам организаций дополнительного образования (12 человек), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

В 2024 году проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в отношении 1 организации дополнительного образования (МБУДО РЦДЮТТ). По итогам получен результат 95,97 баллов.

С целью развития творческих и интеллектуальных способностей школьников в течение 2024 года проводились различные олимпиады, творческие конкурсы, познавательные игры и обеспечивалось участие в них обучающихся образовательных организаций округа. По вопросам организации воспитательной работы, дополнительного образования с педагогами округа проведены 11 мероприятий. Информация о проведении этих мероприятий в течение года размещалась на официальном сайте отдела образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования» значение индикатора «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы» по итогам 2024 года составила - 79,55%.

Реализация трех подпрограмм «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования» в 2024 году позволило достичь следующих значений индикаторов достижения цели Программы:

- количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности - 7 единиц;

- количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) программ дополнительного образования по разным направленностям - 2единицы;

- доля разработанных и внедренных дистанционных программ курсов, модулей от общего количества программ дополнительного образования детей - 2,75%;

- количество разработанных и внедренных программ дополнительного образования в сетевой форме по разным направленностям - 4 единицы;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий - 14,52%;

- количество протокольных решений муниципальной межведомственной рабочей группы - 4 единицы;

- количество зональных значимых мероприятий для детей в возрасте от 5 до 18 лет - 1 единица;

- доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 25,4%;

- доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей - 2,04 %;

- доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - 2,04%;

- доля сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций, прошедших переподготовку и/или повышение квалификации по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования – 100,00%.

Цель 2. «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа».

На достижение цели направлена следующая задача: «Формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни».

В 2024 году были предприняты меры по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально - экономическую и культурную жизнь округа.

В целях достижения показателей решения задачи предусмотрена организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних в пришкольных лагерях и на площадках, организованных по месту жительства. Отделом образования приняты меры по сохранению инфраструктуры учреждений детского отдыха: детского оздоровительно-образовательного центра, лагерей с дневным пребыванием детей. В 2024 году всего было открыто 22 лагеря с дневным пребыванием детей. Из них: 19 пришкольных лагерей на базе всех общеобразовательных организаций и 3 – на базе организаций дополнительного образования (МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО РДЭЦ, МБУ РЦДЮТТ), с общим охватом детей 1503 человек.

В отчетном периоде была организована деятельность 12 ученических производственных бригад (далее - УПБ). В муниципальном этапе 56 слета УПБ приняли участие 65 человек из 12 школ округа, в краевом - 10 человек из 3 школ округа.

В рамках организации трудовой занятости детей были привлечены обучающиеся школ округа в возрасте от 14 до 18 лет к трудовой деятельности в свободное от учебы и каникулярное время. Через Территориальный центр занятости населения Петровского муниципального округа были трудоустроены 130 обучающихся в качестве работников по комплексному обслуживанию зданий и 36 обучающихся выполняли работы по благоустройству территории МКУ «Светлоградский городской стадион».

В связи с аварийностью здания пищеблока была приостановлена деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» (далее - загородный лагерь «Родничок»). Отдых и оздоровление на базе загородного лагеря «Родничок» в 2024 году не осуществлялись, но его деятельность (выплата заработной платы работникам лагеря, оплата коммунальных услуг, услуг по разработке экологической документации) была обеспечена. В конце 2024 года по причине неисполнения обязательств по разработке проектно-сметной документации на объект: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений МБУ ДОО(п)Ц «Родничок» муниципальный контракт 20.11.2023 г. №0121600005623000214-218334-1082549 с ООО «Архпроектстрой» был расторгнут.

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» составило - 76,33%.

Цель 3. «Создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества».

На достижение цели направлена задача: « Совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников общеобразовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования».

Для решения поставленной задачи в 2024 году были проведены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность МКУ «Центр развития и поддержки системы образования», пройдены медицинские осмотры сотрудниками отдела образования, приобретено имущество, а также обеспечено содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, проведено обслуживание компьютерных программ;

- организовано прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по различным направлениям деятельности;

- обеспечена деятельность отдела образования, в т.ч. выплачена заработная плата работникам отдела образования, в установленные сроки произведена уплата налогов и закупка товаров для нужд отдела образования.

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, принявших участие в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства, в общей численности педагогических работников образовательных организаций» составила - 42,00%.

Программа «Социальное развитие».

Ответственным исполнителем Программы является отдел социального развития администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел социального развития);

соисполнители Программы - отдел физической культуры и спорта, отдел опеки и попечительства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел опеки и попечительства), отдел муниципальных закупок администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел муниципальных закупок), отдел образования, отдел культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры), отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений), управление по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление по делам территорий);

участники Программы - муниципальные спортивные учреждения; МКУ «Импульс»; социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории округа (далее - социально ориентированные некоммерческие организации) (по согласованию); общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Петровская районная общественная организация ветеранов) (по согласованию); юридические лица (по согласованию); индивидуальные предприниматели, физические лица (по согласованию); инициативная группа граждан.

Программа включает 6 подпрограмм:

- «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»;

- «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»;

- «Молодежь – будущее Петровского муниципального округа»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- «Реализация полномочий по опеке и попечительству»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия».

В 2024 году в ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

Цель 1. «Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского муниципального округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом».

На достижение цели направлена задача: «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом населения Петровского муниципального округа», в рамках реализации которой численность жителей Петровского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возросла до 39504 человек.

Для достижения этого результата в течение отчетного года были проведены:

69 массовых физкультурно-спортивных мероприятий;

обеспечена деятельность спортивных учреждений Петровского муниципального округа Ставропольского края: МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села Благодатного», МКУ «Спортивный зал села Мартыновка»;

на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) и в окружной газете «Петровские вести» осуществлялась публикация материалов, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и туризма в Петровском муниципальном округе;

в рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края», устроена комплексная спортивная площадка по пер. Школьному, 2 в селе Донская Балка;

в рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края за счет средств местного бюджета» реализованы два проекта «Устройство детской спортивной площадки по ул. Ледовского, 2в в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края» и «Обустройство детской игровой площадки по ул. Кирова в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Цель достигнута. В 2024 году доля населения округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей, достигла 62,00 %.

Цель 2. «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей».

На достижение цели направлена задача: «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского муниципального округа», в рамках реализации которой проведены мероприятия, приуроченные к праздничным календарным дням, и в области социальной политики.

Проведено 75 мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России, в которых приняло участие 2995 человека.

В рамках мероприятий в области социальной политики осуществлено:

поздравление с юбилейными и праздничными датами 75 долгожителей округа и 5 ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также   2-ух организаций округа: с юбилейной датой со дня образования Светлоградской местной организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» и с 60-летием со дня образования государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Светлоградский педагогический колледж»;

в рамках благотворительных рождественских мероприятий организованы и проведены благотворительные акции по поздравлению с Новым годом воспитанников ГКОУ «Детский дом (смешанный) №25» и детей, находящихся на стационарном лечении в детском отделении ГБУЗ СК «Петровская районная больница». Общий обхват составил 31 ребенок;

в рамках празднования «Года семьи» отделом социального развития совместно с отделом записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Петровскому району проведены мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, поддержку института семьи: чествование 2-ух супружеских пар награжденных медалью «За любовь и верность»; поздравления 96 пар граждан с государственной регистрацией заключения брака и др.;

обеспечено участие в траурных мероприятиях по захоронению 32-х участников специальной военной операции, 2-х ветеранов Великой Отечественной войны.

В 175 мероприятиях в области социальной политики приняли участие 3978 человек.

В итоге исполнения вышеуказанных мероприятий доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории округа от общего числа жителей округа, достигла 10,32%.

Цель достигнута. Проведение культурно-массовых мероприятий и дней памяти в сравнении с 2019 годом увеличилось на 183,00 %.

Цель 3. «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей».

На достижение цели направлена задача: «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания», в рамках реализации которой проведено 183 мероприятий, акций, направленных на патриотическое воспитание молодежи, преемственность традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи, в которых приняли участие 14346 человек.

В течение отчетного периода:

организовано участие молодежных делегаций округа в 22 мероприятиях разных уровней, молодежных форумах, в том числе участие победителей конкурсов окружных этапов в краевых и федеральных этапах;

проведена Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» для детей-инвалидов, в том числе не передвигающихся самостоятельно в возрасте от 3 до 16 лет включительно; детей военнослужащих (мобилизованных, добровольцев, контрактников и пр.) и детей находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 0 до 17 лет, включительно. В акции приняло участие 800 детей;

обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс» (выплата заработной платы, оплата услуг связи и услуг по содержанию имущества, а также закупка материалов и призов для проведения мероприятий и конкурсов);

оказано содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности, проведена работа по пропаганде волонтерского движения в молодежной среде через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». По состоянию на 28.12.2024 года на территории округа на базе общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных учреждений округа, молодежного центра «Импульс» осуществляют свою деятельность 27 молодежных волонтерских объединений. Количество молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении составило 11081 человек.

По итогам 2024 года доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи Петровского муниципального округа составила 64,50%.

Цель достигнута. В отчетном году отметилась положительная динамика увеличения численности вовлеченных в проведенные мероприятия молодых людей, доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи составила 83,50 %.

Цель 4. «Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления».

На достижение цели направлена задача: «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».

В 2024 году для социально ориентированных некоммерческих организаций или с их участием проведено 36 мероприятий.

Имущественную поддержку получили:

- Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края;

- Петровская районная местная организация Ставропольского края общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Светлоградская местная организация Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

- Светлоградское станичное казачье общество центрального районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового общества;

- Ставропольское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Финансовую поддержку в размере 100,00 тыс. руб. в форме субсидии на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края по итогам конкурсного отбора получила общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края.

Консультационная и информационная поддержка оказана:

- Общественной организации казаков «Хутор Покровский» Ставропольского края;

- Светлоградскому станичному казачьему обществу центрального районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового общества;

- Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края;

- Петровской районной местной организации Ставропольского края общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Светлоградской местной организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

- Светлоградскому местному отделению Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

- Ставропольской региональной общественной организации Мотоклуб «Белый Волк»;

- Частному профессиональному образовательному учреждению «Светлоградский многопрофильный колледж»;

- Автономной некоммерческой организации Центр социально-культурной инициативы «Светлый град».

Результатом работы стало увеличение проведенных в округе мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) по сравнению с 2019 составило 150,00 % .

Цель достигнута. В 2024 году  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления составило 9 единиц.

Цель 5. «Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

На достижение цели направлена задача: «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа».

За отчетный период было принято 6 постановлений об учреждении опеки в отношении лиц признанных судом недееспособными, 15 постановлений о разрешении на распоряжение имуществом лиц, признанных судом недееспособными, 1 постановление о назначении второго опекуна, 9 постановлений о снятии с учета недееспособных граждан, в связи со смертью, 1 недееспособный гражданин снят с учета в связи с переменой места жительства, 2 недееспособных гражданина поставлены на учет в связи с переменой места жительства.

В 2024 году сотрудниками отдела опеки и попечительства принято участие в 22 судебных заседаниях по защите прав и интересов недееспособных.

По итогам работы 2024 года доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» составила 100 %.

За 2024 год было принято 35 распоряжений о назначении/приостановлении/возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, а также 18 распоряжений о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям.

В 2024 году сотрудниками отдела опеки и попечительства принято участие в 91-м судебном заседании по защите прав и интересов несовершеннолетних. В результате проделанной работы доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составила 100,00%.

Цель достигнута. Доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в округе составляет 100%.

Программа «Социальная поддержка граждан».

Ответственный исполнитель Программы - управление труда и социальной защиты населения Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - УТСЗН);

соисполнители Программы - отдел социального развития, отдел муниципальных закупок, отдел образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта;

участники Программы - юридические и физические лица (по согласованию).

Программа содержит 3 подпрограммы, направленных на достижение цели Программы:

«Социальное обеспечение населения Петровского муниципального округа»;

«Доступная среда»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Целью Программы является: «Повышение уровня и качества жизни населения Петровского муниципального округа Ставропольского края».

На достижение цели Программы направлены 2 задачи:

Задача 1. «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан».

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» обеспечены мерами социальной поддержки 16448 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 301 376,54 тыс.рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечены мерами социальной поддержки 114 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 14 799,61 тыс.рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении» дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями получили 53 семьи. Общая сумма расходов составила 39,55 тыс. рублей.

По итогам 2024 года достигнуты следующие показатели:

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,00 %;

- доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан составила 64,00%;

- доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи, которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в крае, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, составила    58,00 %

- количество многодетных семей, семей находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, обеспеченных автономными пожарными извещателями (нарастающим итогом)» составило 91 единицу.

Задача 2. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа».

В рамках основного мероприятия «Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа» в 2024 году на официальном сайте АПМО СК в формате «Версия для слабовидящих» размещена информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

По итогам 2024 года достигнуты следующие показатели:

- количество проектной документации, прошедшей согласование на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) составило 55 единиц;

- количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка (нарастающим итогом) составило 227 единиц.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» осуществлены расходы на: обеспечение функций, определенных положением об УТСЗН; осуществление управленческих функций по реализации отдельных переданных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан; заработную плату, приобретение расходных материалов, компьютерного оборудования, программного обеспечения для УТСЗН.

В 2024 году цель достигнута:

- доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100,00 %;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка в общем количестве приоритетных объектов в округе составила    65,00 %;

- доля граждан, проживающих на территории округа, получивших дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными извещателями, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение составила 100,00 %.

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Ответственный исполнитель Программы - управление муниципального хозяйства;

соисполнители - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел жилищного учета); управление по делам территорий; отдел имущественных и земельных отношений; отдел культуры; отдел физкультуры и спорта.

участники - муниципальное казенное учреждение «Содержание и эксплуатация муниципального имущества» (далее - МКУ «СЭМИ»); муниципальное бюджетное учреждения Петровского муниципального округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» (далее - МБУ «КХ»); муниципальное казенное предприятие Петровского муниципального округа Ставропольского края «Торгбыт» (далее - МУП  ПГО СК«Торгбыт»); инициативная группа граждан (по согласованию); жители Петровского городского округа Ставропольского края (по согласованию); хозяйствующие субъекты (по согласованию); инициативная группа граждан (по согласованию).

Программа включает 4 подпрограммы:

«Благоустройство Петровского муниципального округа»;

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Цель 1. «Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе».

На достижение цели направлена задача: «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа», в рамках выполнения, которой в 2024 году проведены следующие работы:

- обеспечен сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в общественных местах на территории округа, с дальнейшим направлением на обработку и утилизацию. Общий объем собранных твердых коммунальных отходов составил 8,08 тыс. тонн, направлено на обработку - 7,52 тыс. тонн;

- предоставлены субсидии за счет средств бюджета округа МУП ПГО СК «Торгбыт» на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения;

- произведены работы по кронированию ветвей деревьев и спил аварийных деревьев на территории округа;

- проведены мероприятия по содержанию в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территорий кладбищ площадью 91,65 га;

- проведен комплекс мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных; по отлову и содержанию безнадзорных животных, их лечению, а также предупреждению и ликвидации болезней, общих для животных и человека;

- реализовано 8 инициативных проектов:

«Благоустройство кладбища в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Обустройство общественной территории по ул. Советской в селе Высоцкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Благоустройство территории по ул. Ленина в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Благоустройство территории по ул. Советская, 16 в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Благоустройство общественной территории по ул. Мира, з/у 58а, в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Благоустройство общественной территории, прилегающей к Храму святителя Николая Чудотворца в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Благоустройство общественной территории «Сад Победы» в селе Шангала Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Обустройство площадки с уличными тренажерами по ул. Ленина, 39а в селе Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий на территории округа выполнены работы по благоустройству 13 детских площадок, частично выполнены работы по благоустройству сквера им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда.

В рамках реализации инициативных проектов в округе за счет средств местного бюджета реализованы 2 проекта:

«Устройство освещения на ул. Ленина з/у 79а села Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Благоустройство территории филиала № 4 с. Константиновское муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» в с. Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Частично проведены работы по реализации проекта «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Цель достигнута. По итогам 2024 года:

доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству, составила 100,00%;

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году составил 4,09 рублей на рубль.

Цель 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа».

На достижение цели направлена задача «Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры», в рамках выполнения, которой в 2024 году проведены следующие работы:

- сокращено потребление электроэнергии на уличное освещение, в связи с установкой энергосберегающих ламп в фонарях уличного освещения, а также с установкой 192 новых фонарей уличного освещения;

- увеличена протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 4,2 км;

- разработана Схема водоснабжения и водоотведения округа.

В  результате снижение объемов потребления энергетических ресурсов в отчетном году составило 3,00%. Цель достигнута.

Цель 3. «Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах».

На достижение цели направлена задача: «Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа», в рамках выполнения, которой в 2024 году проведены следующие работы:

- произведена актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа;

- своевременно внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность, в сумме 252,40 тыс. рублей;

в рамках контроля и приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах проведена приемка выполненных работ по ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 12.

По итогам 2024 года:

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами составляет 100,00%;

площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт (нарастающим итогом) составила 130,60 кв. м;

доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность – 100,00 %.

Цель достигнута. В 2024 году доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества составила 52,40 %.

Также в рамках Программы обеспечено эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.

В 2024 году велась управленческая и организационная деятельность управления муниципального хозяйства, а также обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство». В результате доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) составила 0,00%.

Программа «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Ответственный исполнитель Программы - отдел культуры;

соисполнители – отдел социального развития, отдел муниципальных закупок, отдел имущественных и земельных отношений.

участники - муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры; организации, осуществляющие деятельность на территории округа, участвующие в реализации инициативных проектов на территории округа (по согласованию)  и индивидуальные предприниматели, физические лица округа края (по согласованию), инициативная группа граждан.

Программа включает 2 подпрограммы:

«Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Целью Программы является: «Сохранение и развитие культуры округа».

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников учреждений обеспечено установление оплаты труда в зависимости от качества оказанных муниципальных услуг и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям.

В 2024 году все работники отрасли «Культура» получили стимулирующие выплаты, предусмотренные новой системой оплаты труда. Выплаты направлены на повышение заинтересованности работника в более эффективном и качественном выполнении своих трудовых обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в продолжительной работе в учреждении. Размер стимулирующих выплат зависел от личного вклада каждого сотрудника, от интенсивности и показателя работы, от качества выполняемых работ, стажа непрерывной работы и выслуги лет. Стимулирование составляет не менее 30% от фонда оплаты труда. Работники сельских учреждений культуры, дополнительного образования получают компенсационные выплаты в размере 25% за проживание в сельской местности, а также меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг.

На 31.12.2024 г. фактически достигнутый уровень заработной платы составил:

- педагогические работники – 41 005,30 рублей;

- работники культуры – 37 398,18 рублей.

На достижение цели направлено 7 задач.

Задача 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края».

Вся сеть функционирующих культурно-досуговых учреждений в 2024 году сохранена, насчитывает 56 объектов (работа сельского филиала МКУК «ДК п. Рогатая Балка» «Клуб п. Горного» приостановлена из-за аварийного состояния здания) и составляет 24 клубных учреждения:

- 1 МБУК «Петровский организационно – методический центр»;

- 1 городской Дом культуры МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда» (5 филиалов: 3 городских и 2 сельских);

- 13 сельских Домов культуры (и 4 сельских филиала) (работа сельского филиала МКУК «ДК п. Рогатая Балка» «Клуб п. Горного» приостановлена из-за аварийного состояния здания).

В течение 2024 года была обеспечена деятельность учреждений культурно-досугового типа: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки 86 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Незначительно увеличилось количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа с 4795 единиц в 2023 г. до 4807 единиц в 2024 г. Количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проведенные культурно-досуговыми учреждениями культуры округа, составило 461340 человек, в 2023 г. – 419450 человек. В учреждениях культуры округа действуют 326 (в 2023 г. - 325) клубных формирований различной направленности: самодеятельного и прикладного творчества; духовно-нравственного, патриотического, экологического, краеведческого, правового воспитания; досуговые.

Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры в 2024 г. проведена в 2 культурно-досуговых учреждениях культуры:

МКУК «ДК с. Донская Балка»,

МКУК «ДК с. Константиновского»

По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило 91,12%.

В 2024 году состоялись 855 кинопоказов: из них российских фильмов 694 сеансов (81,20 %), зарубежных фильмов 161 (18,80 %) (в 2023 году состоялись 913 кинопоказов: из них российских фильмов 635 сеансов (69,60 %), зарубежных фильмов 278 (30,40 %). Доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов составила 81,20 % т.к. иностранные киностудии ввели санкции и приостановили поставку премьерных и кассовых фильмов в Россию, что позволило увеличить количество показов российских фильмов.

По итогам 2024 года:

- количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа составило 4807 единиц;

- доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов – 81,20 %.

Задача 2. «Развитие музейного дела в Петровском муниципальном округе Ставропольского края».

Развитие музейного дела в округе осуществляется двумя муниципальными музеями МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола». В течение 2024 года была обеспечена деятельность муниципальных музеев: работникам учреждений вовремя выплачивалась заработная плата, производилась оплата коммунальных услуг, выплачивались меры социальной поддержки 5 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2024 г. организовано 466 мероприятий, 142 выставки, 297 экскурсий, 60 тематических акций, 49 лекций, 164 консультации. По состоянию на 31.12.2024 г. количество посетителей музеев увеличилось с 6085 человек в 2023 г. до 6090 человек в 2024 г.

В Государственный электронный каталог в 2024 г. внесено 1703 предмета, доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог в 2024 г. составила 43,50 %, в 2023 г. - 41,50 %.

Задача 3. «Развитие библиотечной деятельности в Петровском муниципальном округе Ставропольского края».

Вся сеть функционирующих библиотек в 2024 году сохранена, в МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» входит 22 библиотеки:

- 7 городских библиотек (в том числе 1 - «Петровская межпоселенческая центральная библиотека»),

- 15 сельских библиотек.

В течение 2024 года была обеспечена деятельность муниципальных библиотек округа: работникам учреждений вовремя выплачивалась заработная плата; производилась оплата коммунальных услуг; выплачивались меры социальной поддержки 33 работникам, проживающим и работающим в сельской местности; проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2024 г. проведено 1154 мероприятий (в 2023 г. – 1130 мероприятий), в которых приняли участие 49661 человек.

Наиболее яркими стали такие мероприятия:

XXIII окружной фестиваль творческой молодежи «Души прекрасные порывы»;

VIII окружной литературный фестиваль «Погружение в классику»;

«Библионочь-2024» и «Библиосумерки-2024» «Читаем вместе»;

Семейные мероприятия в рамках Федерального проекта «Большие семейные выходные» (1-2 июня, 21-22 сентября);

Участие в Краевом поэтическом марафоне «Стихи Vместе»;

Участие во Всероссийской акции «Надень народное на День России»;

100-летие библиотеки с. Донская Балка «100 славных лет в кругу друзей»

Создание фотоальбома «Петровская земля. История побед» к 100-летию Петровского района;

Мероприятия в рамках проекта «Гений места»:

- в Петровской модельной центральной библиотеке работа по проекту «Точка СВЕТА: Почувствуй город»

- в Швединской модельной библиотеке работа по проекту «Первые шаги в анимацию»;

Работа по проекту «Крепкая семья – пример для подражания»;

Работа по проекту в поддержку СВО «Радуга добра» (Сухо-Буйволинский ф.20).

Число пользователей муниципальных библиотек в 2024 г. составило 36167 человек (в 2023 г. – 35821 человек).

В 2024 году поступило 4628 экземпляров книг.

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек округа в 2024 году составило 454500 тыс. записей (в 2023 г. 450000 тыс. записей).

Задача 4. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском муниципальном округе Ставропольского края».

В систему дополнительного образования детей в сфере культуры Петровского муниципального округа Ставропольского края входят 2 учреждения дополнительного образования:

- 1 городская МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» (и 5 сельских филиалов);

- 1 городская МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа»),

где проводится обучение по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области искусств, а также осуществляется проведение конкурсов, фестивалей, выставок; участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

В течение 2024 года была обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования в сфере культуры: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений; производилась оплата коммунальных услуг; работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры; выплачивались меры социальной поддержки 6 работникам, проживающим и работающим в сельской местности; проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2024 г. в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучалось 668 учащихся, в том числе: в МКУДО СРДМШ – 461 человек и 207 в МБУДО СДХШ (в 2023 г. – 666 детей, из них в МБУ ДО СДХШ - 205 чел. в МКУДО СР ДМШ – 461 чел.)

По итогам 2024 года количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления составило 280 человек.

Задача 5. «Развитие организационно-методической деятельности в Петровском муниципальном округе Ставропольского края».

Организационно-методическую деятельность на территории округа осуществляет МБУК «Организационно-методический центр» (далее – МБУК ПОМЦ).

В течение 2024 года была обеспечена деятельность МБУК ПОМЦ: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждения, производилась оплата коммунальных услуг, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2024 г. осуществлялась организация конкурсов, фестивалей, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов (в т.ч. в онлайн режиме) для руководителей и сотрудников учреждений культуры, обеспечение деятельности МБУК ПОМЦ. Было проведено 2 совещания, 8 семинаров, 2 семинара-практикума, 9 мастер-классов, созданы 10 методических пособий.

На 01.12.2024 года кадровый состав отрасли культуры округа остался сохранился на уровне 2023 года и составил 267 человек работающих с внешними совместителями, из них: 20 человек - руководители, 220 человек - специалисты, 26 человек – технический персонал, количество молодых специалистов, со стажем работы до 5 лет – 24 человека (8,90%).

В результате реализации мероприятий количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень (принявших участие в семинарах, мастер-классах) в 2024 году составило 298 человек.

Задача 6. «Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни округа».

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлен ремонт Дома культуры по ул. Курортная, 7а, в хуторе Соленое Озеро. Установлены оконные и дверные блоки, осуществлен ремонт кровли и части внутренних помещений (коридора).

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» выполнен ремонт здания библиотеки в селе Гофицкое. Произведена наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя, демонтаж оконных и дверных коробок и установка пластиковых оконных стеклопакетов, металлических дверных блоков. Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с устройством оконного водоотлива.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»:

- улучшена материально-техническая база двух учреждений:

МКУК «ДК с. Гофицкого», установлено звуковое оборудование;

МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» приобретены жаллюзи-роллета;

- выплачены денежные поощрения трем лучшим работникам культуры муниципальных учреждений культуры, находящимся в сельской местности.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Цифровая культура» осуществлено создание виртуального концертного зала в МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа». Установлено оборудование для онлайн-трансляций, позволяющее смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов и коллективов в режиме реального времени или в записи. Цель проекта – расширить доступность академического музыкального искусства и объединить всю территорию РФ в единое культурное пространство, используя передовые информационные технологии. За 2024 г. было проведено всего 28 трансляций, из них 2 внеплановых. Количество зрителей за календарный год, посетивших Виртуальный концертный зал составило 1531 человек.

В результате реализации мероприятий были достигнуты следующие показатели:

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края – 5 рублей на рубль;

- количество реализованных инициативных проектов за счет средств бюджета округа – 1 единица;

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 29,70 %;

- доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек – 43,70%;

- количество денежных поощрений, полученных муниципальными учреждениями культуры находящимися в сельской местности и их работниками (нарастающим итогом) – 17 единиц;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на реализацию регионального проекта «Творческие люди» - 19 рублей на рубль;

- количество созданных виртуальных концертных залов – 1 единица;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на реализацию регионального проекта «Цифровая культура» - 19 рублей на рубль;

Задача 7. «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском муниципальном округе Ставропольского края».

На территории округа расположено 66 объектов культурного значения, из них 64 регионального значения и 2 федерального значения.

В 2024 году продолжилась работа по обеспечению круглосуточного функционирования мемориалов «Огонь Вечной Славы». В соответствии с п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.02.2022 № Пр-276 Правительству Российской Федерации, с 2023 г. ПАО «Газпром» организована на безвозмездной основе поставка природного газа для обеспечения возможности постоянного горения огня на воинских захоронениях и мемориалах «Огонь Вечной Славы», находящихся вне воинских захоронений. В целях обеспечения функционирования мемориалов «Огонь Вечной Славы» были заключены муниципальные контракты на техническое обслуживание газового оборудования 10-ти мемориалов (в г. Светлограде; с. Высоцкое; с. Гофицкое; с. Донская Балка; с. Константиновское; с. Просянка; с. Шведино; с. Благодатное; с. Сухая Буйвала, п. Рогатая Балка). В округе на всех мемориалах «Огонь Вечной Славы» в память о защитниках Родины огонь горит круглосуточно.

В преддверии празднования Дня Победы был проведен косметический ремонт 14 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный Славы».

В 2024 г. осуществлены ремонтно-реставрационные работы 1-го объекта культурного наследия: «Могила воина Советской Армии А.И. Саран, погибшего в августе 1942 г.», расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, на перекрестке дорог Ипатово -Благодатное (в 3 км западнее города). Разработаны проекты предмета охраны и границ территории, научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, выполнена государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации и экспертиза правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на ремонтно-реставрационные работы на следующие объекты культурного наследия:

- «Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг.», 1973 год, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Константиновка, центр села (фактический адрес: Ставропольский край, Петровский район, с. Константиновское, пл. Свободы);

- «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-43 гг.», 1943 год, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое, ул. Советская;

- «Мемориальный комплекс Славы с. Высоцкое», 1983 год, расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский район, с. Высоцкое, ул. Центральная, 2а.

В результате реализации мероприятий доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского муниципального округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности» составило 73,44%.

Цель достигнута. Результатами работы стало:

- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составил 100 %;

- количество посетителей муниципальных музеев составило 6090 человек;

- уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составил 100 %;

- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 5,80%;

- доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» составила 8,90 %;

- доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2024 году составила 0,00 %.

Программа «Управление финансами».

Ответственный исполнитель Программы - финансовое управление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - финансовое управление);

соисполнители - администрация; отдел культуры, отдел физической культуры и спорта, управление по делам территорий, управление муниципального хозяйства, отдел образования (далее - курирующие отделы инициативных проектов); главные распорядители средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - ГРБС);

участник - МКУ «Централизованная бухгалтерия», инициативная группа граждан, органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - инициаторы проектов)

Программа включает 2 подпрограммы:

«Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия».

Цель программы: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского муниципального округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами».

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач:

«Обеспечение роста налогового потенциала Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Совершенствование бюджетной политики Петровского муниципального округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского муниципального округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами»;

«Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского муниципального округа Ставропольского края».

По итогам реализации Программы в 2024 году были достигнуты следующие результаты реализации Программы.

В целях достижения запланированного процента исполнения бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края  по расходам (далее – бюджет муниципального округа) в 2024 году финансовым управлением осуществлялся ежемесячный мониторинг выполнения главными распорядителями средств бюджета мер по реализации решения Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение о бюджете), включающих в себя необходимость своевременного принятия нормативных правовых актов администрации в целях реализации Решения о бюджете.

Процент исполнения расходов бюджета муниципального округа за счет собственных средств в 2024 году составил 96,20%, что на 0,60% выше запланированного значения.

По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2023 года округу присвоена оценка 81,48 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 30.05.2024 года № 134 в редакции от 14.06.2024 года № 149). По итогам оценки округ занял 1-е место, сохранив свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами.

В целях повышения эффективности расходов и качества управления средствами бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края, приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.11.2021 года № 117 утвержден Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Порядок). В соответствии с Порядком финансовым управлением в 2023 году был проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год.

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств, за 2023 год – 75,70 балла, что выше плановой оценки на 1,70 балла.

Цель достигнута.

Программа «Управление имуществом».

Ответственный исполнитель Программы - отдел имущественных  и земельных отношений;

соисполнители – не предусмотрены;

участники - МКУ «СЭМИ»; МУП ПГО СК «Торгбыт».

Программа включает 2 подпрограммы:

«Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия».

Цель Программы -  «Эффективное использование муниципального имущества Петровского муниципального округа».

На достижение цели направлена задача: «Повышение качества управления муниципальным имуществом округа, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена», в 2024 году проводилась целенаправленная работа по повышению эффективности управления муниципальной собственностью:

арендаторам муниципального имущества, в том числе земельных участков было разослано 2752 уведомлений о размере арендной платы. Проведено 248 сверок взаимных расчетов по договорам аренды за пользование земельными участками;

зарегистрировано право собственности на 15 объектов недвижимости и 90 земельных участков.

В соответствии с планом приватизации муниципального имущества на 2024 год, которым предусмотрено приватизация 2 объектов муниципальной собственности, подготовлено 2 отчета независимых оценщиков о начальной стоимости приватизируемого имущества. Было подготовлено и проведено 2 аукциона по приватизации муниципального имущества. Однако приватизация не состоялась из-за отсутствия заявок.

Специалистами отдела имущественных  и земельных отношений производился непрерывный контроль за использованием имущества, поступлением арендной платы, а также выявлением арендаторов просрочивших платежи по договорам аренды муниципального имущества и договорам аренды земельных участков.  С арендаторами проводилась разъяснительная, а также претензионно-исковая работа, по взысканию задолженности и расторжению договоров аренды.

По состоянию на 31.12.2024 г. общее количество арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате составляет 176 должников, сумма  долга - 1 681,97 тыс. рублей.

В течение отчетного года в  рамках досудебной работы арендаторам и пользователям земельных участков было направлено 403 претензии. Кроме этого велась  работа по взысканию неосновательного обогащения. Из общего числа претензий составлено 42 расчетов неосновательного обогащения. Сумма реально взысканной задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в результате претензионной работы, составляет 1 652,84 тыс. рублей, в том числе пени 106,41 тыс. рублей.

В рамках исковой работы по взысканию арендной платы за земельные участки было направлено 190 исковых заявлений. Из общего числа исков 27 исков направлено по взысканию неосновательного обогащения. Сумма реально взысканной задолженности по арендной плате за пользование земельными участками в результате исковой работы составляет 1 251,24 тыс. рублей, в том числе пени 136,40 тыс. рублей.

В результате проведенной работы в 2024 году в бюджет округа поступили доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков за земельные участки категории земель населенных пунктов в сумме 35 178,51 тыс. рублей, в том числе пени (штрафы) 345,07 тыс. рублей.

Также в 2024 году в бюджет округа поступили доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности округа в размере 9 687,26 тыс. рублей.

Всего за 2024 год в бюджет округа отделом проадминистрировано поступлений в сумме 49 126,38 тыс. рублей, в том числе за земельные участки находящихся в собственности округа - 9 687,27 тыс. рублей.

По итогам 2024 года цель достигнута не в полной мере:

- плановые назначения поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена выполнены на 105,71%, что выше плановых назначений на 5,71%;

- плановые бюджетные назначения по получению доходов от приватизации муниципального имущества не выполнены(0,00%), так как в связи с отсутствием заявок аукцион по продаже муниципального имущества не состоялся.

Программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

Ответственный исполнитель Программы - отдел планирования территорий и землеустройства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел планирования территорий и землеустройства);

соисполнители Программы - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля), отдел имущественных  отношений;

участники  Программы - жители округа (по согласованию).

Программа содержит 3 подпрограммы:

«Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»;

«Обеспечение жильем молодых семей»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия».

Достигнутые в отчетном году результаты реализации Программы выглядят следующим образом:

Цель 1. «Регулирование градостроительной деятельности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края».

На достижение цели Программы направлена задача: «Реализация документов территориального планирования Петровского муниципального округа Ставропольского края, проведение в Петровском муниципальном округе Ставропольского края единой градостроительной политики», в рамках выполнения которой в 2024 году проведены следующие работы:

- выдано: 20 разрешений на строительство; 25 уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 24 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 9 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 30 градостроительных планов земельных участков; 1 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- по результатам исполнения 4 муниципальных контрактов и 2 договоров для муниципальных нужд подготовлены 1 межевой план, 73 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, определение местоположения 1 рекламной конструкции, 4 чертежа земельных участков, акты подписаны на общую сумму 352,9 тыс. рублей.

По итогам 2024 года:

- в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и федеральную государственную информационную систему территориального планирования внесено 1607 сведений, документов и материалов;

- доля рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых осуществляется на основании выданных разрешений на территории округа обеспечена на уровне 100%;

- доля подготовленных градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах округа, в общем количестве градостроительных планов земельных участков, межевых планов земельных участков, технических планов объектов капитального строительства, а также карт-планов территории в границах округа, предусмотренных договорами на выполнение кадастровых работ составила 100%;

- в соответствии с утвержденным генеральным планом Петровского муниципального округа Ставропольского края по состоянию на 31 декабря 2024 года установлены границы 26 населенных пунктов округа;

- доля территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки в 2024 году составляет 100 % (внесены 24 зоны из 24);

- количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, в 2024 году (с нарастающим итогом) составило 5 человек;

- расселенная площадь жилищного фонда в Петровском муниципальном округе Ставропольского края непригодная для проживания, в 2024 году (с нарастающим итогом) составляет 62,3 кв.м.

В связи с тем, что собственники (сособственники) 3 помещений не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество  в 2024 году не производилась, вопрос выплат рассматривался в Петровском районном суде (гражданское дело № 2-14/2024 и № 2-863/2024). В связи вступлением в законную силу решений Петровского районного суда Ставропольского края в декабре 2024 года, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество будет произведена в 2025 году.

Цель достигнута. В результате проведенных мероприятий:

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет и площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства в течение 5 лет, составила 0 кв. м;

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составила 5,07 га;

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 26,57 кв.м, что превысило плановые показатели в связи с увеличением площади жилых помещений при вводе в эксплуатацию в течение 2024 года, а также уменьшением количества жителей округа в 2024 году;

- генеральный план округа утвержден решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 25.05.2022 № 46 «Об утверждении генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края». В течение отчетного периода изменения  в генеральный план округа не вносились.

Цель 2. «Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий».

На достижение цели направлена задача: «Организация работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края», в рамках выполнения которой в 2024 году проведены следующие работы:

- осуществлена постановка на учет 12 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- произведена актуализация списков молодых семей, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, являющихся многодетными родителями, имеющими трех и более детей в возрасте до 18 лет, малоимущих граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- оформлены свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдача его осуществлена 18 молодым семьям;

- произведены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 14 молодым семьям.

По итогам 2024 года:

- в размере 89,00 % обеспечено достижение доли оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям;

- достигнуто значение планового показателя по количеству граждан, проживающих на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, улучшивших жилищные условия, который составил нарастающим итогом 336 человек;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 2024 году составил 19 рублей на 1 рубль.

Цель достигнута. Результатом 2024 года стало:

количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (нарастающим итогом) составило 49 единиц;

доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 22,50 %.

Программа «Формирование современной городской среды».

Ответственный исполнитель Программы - управление муниципального хозяйства;

соисполнители - администрация, отдел культуры;

участники - физические и юридические лица.

Программа содержит 1 подпрограмму - «Современная городская среда».

Цель программы - «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края».

На достижение цели в 2024 году были направлены 2 задачи.

Задача 1. «Формирование единого облика Петровского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках основного мероприятия «Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского муниципального округа» разработаны дизайн-проект и сметная документация проекта «Благоустройство общественной территории, прилегающей к ГБУЗ СК «Петровская РБ» по проспекту Генерала Воробьева, 1». Получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости данного проекта

В рамках основного мероприятия «Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского муниципального округа» проведена инвентаризация дворовых территорий, расположенных на территории округа, по результатам которого принято постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 24.07.2024 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», которым утвержден адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, общее количество территорий, нуждающихся в благоустройстве составило 101 единицу.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»» реализован проект по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное. Выполнены работы по покрытию пешеходных дорожек брусчаткой и асфальтом, установлены урны, скамейки, фонари, произведено обустройство детских площадок.

По итогам 2024 года количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (нарастающим итогом) достигло 55 единиц.

Задача 2. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского муниципального округа Ставропольского края», в рамках которой в период с 15.03.2024 по 30.04.2024 проведено рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году, по итогам которого победил объект «Общественная территория, прилегающая к ГБУЗ СК «Петровская РБ» по проспекту Генерала Воробьева, 1, города Светлограда».

В результате реализации мероприятий доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края достигла плановых значений и составила 30 %.

В целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды 26.07.2024 проведен субботник по уборке территории парка по улице Советская с. Благодатное. В результате количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций (нарастающим итогом) в 2024 году составило 62 единицы.

Согласно данным, предоставленным ответственным исполнителем, цель Программы не достигнута.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству составила 6,48 % (план – 100 %.)

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству составила 87,5 % (план – 100 %).

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий» составил 999,00 рублей на рубль.

Программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества».

Ответственный исполнитель Программы - отдел по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел по общественной безопасности);

соисполнители Программы - отдел социального развития; отдел закупок; отдел образования;  отдел физической культуры и спорта; управление по делам территорий; УТСЗН; отдел культуры;

участники Программы - МКУ «МЦ «Импульс»; муниципальные образовательные организации; муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательное формирование Петровского муниципального округа Ставропольского края» (далее - аварийно спасательное формирование); муниципальные спортивные учреждения; муниципальные учреждения культуры; казачьи общества, зарегистрированные на территории округа и внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества) (по согласованию); Отдел МВД России «Петровский» (по согласованию); Петровский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю (по согласованию); территориальный центр занятости населения Петровского муниципального округа государственного казенного учреждения службы занятости населения Ставропольского края «Краевой кадровый центр» (по согласованию); государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Петровская районная больница» (по согласованию); государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Петровский центр социального обслуживания» (по согласованию); общественное объединение правоохранительной направленности «Ангел» (далее - ООПН «Ангел») (по согласованию); социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории округа (по согласованию).

Программа включает 5 подпрограмм, направленных на достижение 4 целей Программы:

«Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Муниципальная поддержка казачества»;

«Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков»;

«Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» и общепрограммные мероприятия.

Цель 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в округе.

На достижение цели направлено 2 задачи.

Задача 1: «Формирование общероссийской гражданской идентичности населения округа на базе традиционных нравственных ценностей народов России», в рамках которой в 2024 учреждениями образования и культуры округа проведено 120 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, в том числе выставки, флеш-мобы, акции, в которых приняли участие 1412 человек.

В правовом информационном центре, созданном при МКУК «Петровская централизованная библиотечная система», оказывалась помощь мигрантам в поиске необходимой правовой информации с помощью информационных ресурсов библиотек и справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». Всего информационную помощь правового характера в сфере миграции в отчетном периоде получили 37 гражданина.

На официальном сайте администрации в разделе «Общество» - «Социальная сфера» - «Адаптация мигрантов» размещена информация для иностранных граждан (миграционный учет иностранных граждан, разъяснения требований миграционного законодательства, памятки (на разных языках) для трудовых мигрантов о правилах поведения на территории РФ и др.).

По итогам 2024 года увеличение участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности, как в молодежной среде, так и среди взрослого населения в сравнении с 2019 годом составило 113,33 %.

Задача 2: «Осуществление профилактических и пропагандистских мер, направленных на предупреждение межнациональных и этноконфессиональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма на территории округа», в рамках реализации которой в 2024 году на территории округа организовано и проведено 97 мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма, в которых приняло участие более 1400 человек.

Ежедневно через интернет-портал государственной системы мониторинга проводился мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.

Специалистами отдела социального развития, общественным объединением правоохранительной направленности «Ангел» совместно со специалистами молодежного центра «Импульс», осуществлялся мониторинг информационных материалов, распространяемых на территории округа через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности. В 2024 году был выявлен 1 сайт.

В Министерство Ставропольского края по национальной политике и делам казачества были направлены 21 еженедельных отчетов, 8 ежемесячных и 4 квартальных отчета.

Проведено 5 заседаний этнического совета Петровского муниципального округа.

По итогам 2024 года показатель «Увеличение участников мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений, профилактику идеологии терроризма и экстремизма в сравнении с 2019 годом» составил 126,09%.

Цель достигнута. В результате проведенных мероприятий:

доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений в округе стабильным, в общей численности лиц, участвовавших в анкетировании в 2023 году составила 70,00 %.

Цель 2. «Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры».

На достижение цели направлена 1 задача: «Создание условий для развития казачьих обществ, сохранения обычаев и обрядов казачества, развития казачьей культуры».

В отчетном периоде в целях создания условий для развития казачьих обществ, сохранения обычаев и обрядов казачества проведено 21 мероприятие с участием казачьих обществ и иных объединений казаков и 30 мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, информация о которых размещалась  в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа. В вышеуказанных мероприятиях приняло участие более 1200 человек. Решением конкурсной комиссии по отбору казачьих обществ и иных объединений казаков для предоставления субсидии на реализацию деятельности по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев казаков на территории Петровского городского округа Ставропольского края за счет средств бюджета округа в 2023 году предоставлена субсидия в размере 100,00 тыс. рублей общественной организации казаков «Хутор Покровский» на проведение мероприятий по военно-патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности, развитию и сохранению казачьей культуры, традиций и обычаев казаков.

В результатом работы в 2024 году стало увеличение мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе мероприятий военно-патриотической направленности в сравнении с 2019 годом на 175,00%.

Цель достигнута. По итогам 2024 года увеличение участников мероприятий, направленных на популяризацию казачьей культуры в округе в сравнении с 2019 годом  составило 127,78 %.

Цель 3. «Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории округа, а также мер по противодействию незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ».

На достижение цели направлено 2 задачи.

Задача 1: «Создание и развитие межведомственной системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка».

В 2024 году в рамках создания и развития межведомственной системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка проведено 4 заседания штаба народных дружин округа.

На базе Отдела МВД России «Петровский» проведены занятие по правовому и специальному обучению с представителями народных дружин Петровского муниципального округа Ставропольского края:

20.03.2024 по теме: «Правовые основы участия граждан в охране общественного порядка», прошли обучение 18 человек;

05.06.2024 по теме: «Основы Федерального и регионального административного законодательства в области охраны  общественного порядка», прошли обучение 16 человек;

21.08.2024 по теме: «Ознакомление с мерами личной безопасности при участии в охране общественного порядка и приемами самозащиты от противоправных действий правонарушителей», прошли обучение 16 человек;

30.10.2024 по теме: «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим», прошли обучение 13 человек

В соответствии с  муниципальным контрактом № ПЗ-Д06/11 от 06.11.2024 осуществлено страхование народных дружинников в количестве 104 человек: из них из числа граждан в количестве 94 человек и 10 человек из числа казаков (100% от общего числа народных дружинников).

В целях пропаганды положительного опыта работы народных дружин в период с 11.12.2024 по 19.12.024 на территории округа были проведены конкурсы «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник». По итогам проведения конкурсов победителям вручены дипломы «За вклад в обеспечение общественного порядка и профилактику правонарушений на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края» и ценные подарки.

В рамках профилактических мероприятий, направленных на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми, суицидального поведения несовершеннолетних во всех общеобразовательных организациях округа педагогами, психологами и социальными педагогами использовались диагностические методики, которые позволяют выявить суицидальное поведение подростка, проводился мониторинг суицидального поведения обучающихся среди учащихся 8-10 классов и детей «группы риска» (опросник Айзенка «Самооценка психических состояний подростка»), за отчетный период, обучающихся, склонных к суициду, выявлено не было. В период с 15 сентября по 30 сентября 2024 года в социально – психологическом тестировании приняли участие 2170 обучающихся общеобразовательных организаций Петровского муниципального округа, также охвачены обучающиеся первых курсов образовательных организаций среднего профессионального образования.

В целях профилактики и предупреждения суицидов, укреплении психологического здоровья подрастающего поколения, формирования психологических знаний на официальном сайте Петровской модельной библиотеки размещались видеоролики, направленные на профилактику детского и подросткового суицида.

В проведенных мероприятиях приняли участие 1465 студентов колледжей и 975 обучающихся общеобразовательных организаций.

На официальном сайте администрации размещена информация о порядке работы Детского телефона доверия на территории Ставропольского края.

За эффективное исполнение обязанностей по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 7 граждан, закрепленных за несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в качестве общественных воспитателей (наставников), поощрены благодарственными письмами и ценными подарками.

В истекшем периоде администрацией совместно с членами ООПН «Ангел», Молодежным центром  «Импульс», территориальными отделами, отделом культуры, учреждениями образования проведено 122 мероприятия по профилактике правонарушений, в том числе  антиалкогольную антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни, в которых приняли участие 11668 человек.

Членами ООПН «Ангел» регулярно проводилась работа по выявлению в сети «Интернет» указателей страниц сайтов, а также сетевых адресов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, распространение которых запрещено, с целью их пресечения.

За отчетный период было выявлено и направлено на проверку в Роскомнадзор - 27 сайта, из них 19 сайтов заблокировано, 4 сайта находятся в разработке по обращению другого пользователя, 1- отклонён, так как не подтверждено наличие материалов с противоправным контентом.

Лекторами межведомственной лекторской группы антинаркотической направленности за отчетный период прочитаны 9 лекций для ученической аудитории. В период с 20.09.2024 по 27.09.2024  на классных часах  была отражена проблема профилактики употребления наркотиков, алкоголя подростками  в тематике видеороликов и фильмов.

В сентябре 2024 г. для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организациях  и студентов колледжей округа проведено социально-психологического на предмет выявления не медицинского потребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ, в котором приняли участие 3543 несовершеннолетних.

В течение 2024 года осуществлялась деятельность комиссий:

- комиссии по профилактике правонарушений на территории округа - 4 заседания;

- административной комиссии – 39 заседаний;

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 32 заседания;

- антинаркотической комиссии - 4 заседания.

Результатом проделанной работы в 2024 году стало:

- доля населения, удовлетворенного деятельностью органов муниципальной власти, способствующей обеспечению безопасности граждан, в общей численности анкетированных лиц составила 46,00 %;

- доля граждан привлеченных к мероприятиям по охране общественного порядка, в сравнении с 2019 годом – 105,26 %.

Задача 2: «Реализация комплекса профилактических мер, направленных на снижение количества  правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни», в рамках которой проведено:

- 27 индивидуальных бесед c лицами, освободившимися из мест лишения свободы, с целью мотивации их к трудоустройству и к участию в общественной жизни;

- направлено 28 информационных писем по вопросам оказания содействия в трудоустройстве и о возможностях ресоциализации и социальной адаптации вышеуказанной категории граждан;

- 39 гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам, отбывающим наказание без изоляции от общества, оказана адресная помощь в виде продуктовых наборов;

- организована работа по информированию хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории округа, об экономических преимуществах создания участков исправительного центра и использовании труда осужденных к принудительным работам;

- в целях снижения роста количества правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганды здорового образа жизни, противодействие  терроризму и мошенничеству администрацией округа осуществлено информационно-пропагандистское обеспечение. В 2024 году в рамках муниципальных контрактов была закуплена и распространена среди населения округа полиграфическая продукция: календари карманные - 100 штук, календари домики - 50 штук, календари настенные трех блочные - 50 штук, ручка канцелярская - 200 штук, стенд информационный «Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков» - 24 штуки, листовки - 3500 штук;

- в рамках проведения информационной компании о наиболее распространенных видах и способах мошенничества учреждениями культуры  проведено 21 мероприятие, которое посетили более 600 человек, в ходе которых распространены подготовленные самостоятельно листовки  в количестве 1630 штук о наиболее распространённых видах и способах мошенничества. На официальных сайтах и аккаунтах учреждений опубликовано 120 информационных материалов. На фасадном мультимедийном экране МКУК «ЦДК г. Светлограда» транслировались информационные материалы и просветительские мероприятия о наиболее распространённых видах и способах мошенничества.

Проделанная работа позволила достичь следующих показателей:

- изготовленные агитационные материалы (календари, плакаты, буклеты, брошюры, баннеры и т.д.), направленные на профилактику правонарушений, в том числе антиалкогольную, антинаркотическую пропаганду и табакокурение, агитацию здорового образа жизни увеличились на 135,00% в сравнении с 2019 годом;

- реагирование на обращения граждан, освободившихся из мест лишения свободы, граждан осужденных к наказанию без изоляции от общества, о необходимости оказания мер социальной поддержки, в рамках установленных законодательством полномочий – 100,00%;

- уровень правового информирования лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в целях предупреждения рецидивной преступности - 100,00%;

- количество проведенных информационных мероприятий для юридических лиц в целях создания участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ (нарастающим итогам) – 6 единиц;

- количество информационных материалов (новостей, статей  и т.д.) о способах и видах мошеннических действий, размещенных  на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края и публикаций в соцсетях «Интернет», СМИ, (нарастающим итогом) – 32 единицы.

По результатам 2024 года  цель достигнута, увеличение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни в сравнении с 2019 годом составило 166,67 %.

Цель 4. «Создание условий по обеспечению защиты населения и территории округа от террористической угрозы, чрезвычайных ситуаций, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

На достижение цели направлена задача: «Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз, возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений», в рамках которой в 2024 году:

- обеспечено реагирование дежурно-диспетчерского персонала системы-112 на 26238 вызовов (сообщений) поступившие по единому номеру «112» вызовы. Осуществлено 425 выездов на поисково-спасательные работы, спасено 216 человек;

- проведено обучение в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»  по категории «Работники структурных подразделений органов местного самоуправления уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, территорий, не отнесенных  к группам по гражданской обороне»  в количестве 1 человека,  по категории «Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий органов местного самоуправления» в количестве 1 человека; по категории «Должностные лица, входящие в составы сборных и приемных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации органов местного самоуправления» в количестве 19 человек.

- в целях своевременного оповещения населения Петровского муниципального округа Ставропольского края при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, осуществлена закупку двух мегафонов (рупоров-громкоговорителей) (Муниципальный контракт  № 0121600005624000190 от 22 октября 2024 г.);

- обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края»;

- с целью профилактики терроризма в округе в рамках муниципальных контрактов изготовлены и распространены:

баннеры в количестве 52 штуки (муниципальный контракт №0121600005624000082);

листовки -1463 шт., ручки с логотипом «Терроризму нет»-452 (муниципальный контракт №01216000056240000116);

баннеры в количестве 20 штук (муниципальный контракт №01216000056240000115);

сумки поясные с логотипом «Терроризму нет» (муниципальный контракт № пз-2/08);

значки с логотипом «Терроризму нет» (муниципальный контракт № пз-1/08, № пз-5/08);

баннеры в количестве 49 штук. (муниципальный контракт №01216000056240000164);

- проведено техническое обслуживание оборудования системы экстренного оповещения работников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в 21-ом учреждении культуры и в 2-х учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;

- частными охранными предприятиями обеспечена охрана 19 общеобразовательных организаций, 17 дошкольных образовательных организаций, 1 учреждения дополнительного образования (в дневное время).

Результатом исполнения вышеуказанных мероприятий в 2024 году  стало:

уровень обеспечения безопасности в учреждениях образования муниципальной собственности составил 100%;

реагирование дежурно-диспетчерского персонала системы-112 на вызовы (сообщения), поступившие по единому номеру «112», от общего количества поступивших вызовов (сообщений) по единому номеру «112» - 100%;

доля дежурно-диспетчерского персонала системы-112, прошедшего профессиональное обучение, в общем количестве дежурно-диспетчерского персонала системы-112 в округе 100%.

Цель достигнута. Доля населения округа, охваченного системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» от общего числа населения округа, проживающего в населенных пунктах, в которых имеется техническая возможность доступа к данной системе в 2024 году составляет 100%.

Программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Ответственный исполнитель Программы - отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений).

Соисполнители Программы - отделы и органы администрации; Совет депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – Совет депутатов).

Участники Программы - предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории округа, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» (далее - МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»).

Программа содержит 6 подпрограмм, направленных на достижение 6 целей Программы:

- «Развитие муниципальной службы»;

- «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления»;

- «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- «Организация и проведение мероприятий на территории Петровского муниципального округа»;

- «Информатизация органов местного самоуправления»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия».

Цель 1. «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих».

На достижение цели направлена задача: «Системное развитие муниципальной службы и механизмов профилактики коррупционных правонарушений».

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления в 2024 году являлось усовершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы и повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих.

Так, в рамках реализации обозначенной задачи в течение всего отчетного периода осуществлялся мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о муниципальной службе и в сфере противодействия коррупции.

В отчетном периоде разработано и принято 25 нормативных правовых актов, регулирующий  вопросы муниципальной службы и профилактики коррупционных правонарушений, из них 6 актуализированы. Данные нормативные правовые акты соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и Ставропольского края. Доля принятых нормативно-правовых актов администрации, регулирующих вопросы муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края в 2024 году составила 100%.

В отчетном периоде ежегодное повышение квалификации прошли 42 муниципальных служащих, в том числе по образовательным программам в области противодействия коррупции:

- 24 муниципальных служащих прошли повышение уровня профессиональных компетенций путем повышения квалификации по образовательным программам разных направлений деятельности, из них 13 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, и 11 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- 18 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции.

Доля муниципальных служащих, получивших документ о повышении квалификации, от общего числа муниципальных служащих, проходивших повышение квалификации – 100%.

Целенаправленно проводилась работа по эффективному использованию кадрового резерва округа.

Вакантные должности муниципальной службы в администрации, на которые сформирован кадровый резерв, замещаются из кадрового резерва. На вакантную должность из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 2024 году назначено 22 кандидата.

Доля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в отчетном периоде составила 100%.

Список резерва управленческих кадров округа по состоянию на 29.12.2024 г. актуален.

Еще одним инструментом повышения эффективности муниципального управления в 2024 году являлось формирование у населения округа нетерпимого отношения к проявлению коррупции, повышению уровня правосознания граждан.

В отчетном периоде была разработана и изготовлена печатная продукция антикоррупционной направленности: календари карманные антикоррупционной направленности на 2024 год, календари настенные на 2024 год, календари - домики перекидные, листовки, баннеры, брошюры «Формы, образцы документов».

Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров и т.д.) антикоррупционной направленности – 766 единиц.

Цель достигнута. Доля муниципальных служащих, признанных соответствующими замещаемой должности муниципальной службы, на основании решения аттестационной комиссии в общей численности муниципальных служащих в 2024 году составила 100%.

Цель 2. «Формирование открытого информационного пространства на территории Петровского муниципального округа, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления».

На достижение данной цели направлена 1 задача. «Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского муниципального округа», в рамках достижения решения которой успешно осуществлялась реализация механизмов эффективного информационного взаимодействия с населением, в том числе и через официальные информационные ресурсы в сети «Интернет» - аккаунты администрации и главы округа в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте», мессенджере «Телеграмм».

Деятельность органов местного самоуправления в части обеспечения публичной деятельности и информационной открытости осуществлялась в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» посредством опубликования сведений, относящихся к информации открытого доступа, на официальном сайте администрации.

Мониторинг информационной открытости органов местного самоуправления округа за 2024 год показал, что общее количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов) о деятельности органов местного самоуправления округа, размещенных на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составило 903  единицы.

В целях формирования открытого информационного пространства на территории округа организовано эффективное взаимодействие администрации с печатным средством массовой информации, действующим на территории округа (газета «Петровские вести») по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления округа.

Активно используется для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации газета «Вестник Петровского муниципального округа» - печатное средство массовой информации, учрежденное решением Совета депутатов.

По итогам 2024 года общее количество информационных сообщений и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления округа, опубликованных в печатных средствах массовой информации  составило 466 единиц.

Цель достигнута. Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления округа – 11 единиц.

Цель 3. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском муниципальном округе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

На достижение цели направлены 2 задачи.

Задача 1. «Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг».

Ответственным исполнителем обеспечивается своевременное внесение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации, в раздел «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» (далее - Реестр государственных услуг (функций)) по мере присвоения им министерством экономического развития Ставропольского края статуса «Опубликован» в Реестр государственных услуг (функций), в следствии чего сведения об услугах станут доступны гражданам на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

В 2024 году администрацией утвержден новый перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, согласно которому сокращено количество муниципальных услуг с 75 до 70 единиц. В отчетном периоде в разделе «Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Реестр) размещены сведения о 7 муниципальных услугах (план – 9 услуг), в отношении которых разработаны и утверждены административные регламенты.

По итогам 2024 года в Реестре содержатся сведения о 48 услугах, в т. ч 46 зарегистрированных, из запланированных 68 услуг к концу 2026 года. Это связано с тем, что ввиду трудоемкости процесса перевода услуг в электронный вид, занимающего значительные временные рамки, отделам и органам администрации не удалось своевременно пройти все процедуры по разработке и утверждению административных регламентов, сведения о которых должны быть внесены и затем опубликованы в Реестре, что является одним из этапов мероприятия по их переводу в электронный вид.

В результате проделанной работы доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами  и органами администрации, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном  виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг составила 67,60% (план – 80,30 %), так как в электронный вид было переведено 46 муниципальных услуг вместо 55, всего к 2026 году их количество должно составить 68 единиц.

Задача 2. «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг», в рамках которой была обеспечена деятельность МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», осуществлены: оплата труда персонала, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», уплата налогов на имущество учреждения и земельного налога, оплату коммунальных и иных платежей, позволяющих обеспечить качественное и доступное предоставление государственных и муниципальных услуг.

В 2024 году на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» проводились мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде:

- совершенствование профессионального уровня специалистов и повышение на этой основе эффективности работы и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- использование в работе современного оборудования, позволяющего в полной мере оказывать широкий перечень услуг;

- сокращение времени ожидания заявителя в очереди для подачи документов и получения результата услуг;

- обеспечение гражданам возможности предварительной записи на прием к специалисту МФЦ, в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях;

- организация бесплатного СМС-оповещения заявителей о ходе исполнения дела;

- введение в практику выездного приема специалиста центрального офиса в территориально-обособленное структурное подразделение;

- предоставление сопутствующих платных услуг (составление гражданско-правовых договоров, выезд на дом, ксерокопирование текста);

- соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами и действующим законодательством;

- предоставление услуг в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг;

- распространение печатной продукции по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- размещение на информационных стендах и интернет-ресурсах информации о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- размещение баннера ЕПГУ на официальных сайтах администрации Петровского городского округа и МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»;

- разработка и распространение печатной продукции, в том числе: информационные листовки, инструкции с указанием алгоритма и порядка получения электронной подписи и регистрации пользователя на ЕПГУ, предоставления услуг в электронной форме.

МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» в отчетном периоде успешно реализован опыт предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях МФЦ, действующих в сельских населенных пунктах округа.

Количество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в МКУ«МФЦ в Петровском районе СК» составило 38 единиц.

Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей, в отчетном периоде составила 100,00%.

В отчетном периоде осуществлен мониторинг результативности деятельности МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», качества и доступности предоставляемых МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» государственных и муниципальных услуг.

По итогам мониторинга отмечено отсутствие жалоб на действия (бездействие) специалистов МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»; отсутствие фактов отказа в предоставлении услуг на основаниях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; соблюдены сроки предоставления муниципальных услуг, предусмотренные административными регламентами и действующим законодательством. Предоставление услуг оказывалось в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг.

Цель достигнута. Доля населения округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Петровского городского округа составила 100%.

Цель 4 «Программы «Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского муниципального округа».

На достижение цели направлена 1 задача: «Создание условий для организации и проведения официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского муниципального округа, а также награждения жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности», в рамках реализации которой в течение 2024 года на территории сельских населенных пунктов округа проводились официальные мероприятия, организовано награждение жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности.

В отчетном периоде организовано и проведено 33 официальных мероприятия с участием руководства округа, представителей Губернатора СК и прокуратуры Петровского района.

В 2024 году на территории сельских населенных пунктов округа было организовано и проведено 12 встреч с населением, в ходе которых представлен отчет главы Петровского муниципального округа Ставропольского края Н.В.Конкиной и начальников территориальных отделов управления по делам территорий администрации о результатах работы в 2023 году (далее - глава округа, начальник территориального отдела).

Также было осуществлено 4 рабочих визита главы округа                  Н.В. Конкиной в сельские населенные пункты округа.

В 2024 году на территории сельских населенных пунктов округа состоялось 17 официальных мероприятий (рабочие визиты, встречи с населением, приемы граждан) с участием руководства Петровского муниципального округа, представителя Губернатора СК, представителя прокуратуры Петровского района.

Разработано и принято 20 нормативных правовых актов администрации о награждении жителей округа. В результате число граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации составило 178 человек.

Цель достигнута. Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов округа – 33 единицы.

Цель 5 «Программы «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского муниципального округа».

На достижение цели направлена 1 задача: «Разработка, внедрение, приобретение, развитие и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг».

В рамках реализации задачи в 2024 году в администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края обеспечивалось функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, обновление базы справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Постоянно, в течение отчетного периода, осуществлялсяконтроль за качеством функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет», ИС «Кадры государственных и муниципальных служащих Ставропольского края», ППО АИСТ «ГБД», ГИС «ГМП». Эффективно использовались средства на программное обеспечение, приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования по мере необходимости.

Сотрудники отделов и органов администрации владеют навыками работы в системе электронного документооборота СЭДД «Дело».

Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации составило 96 единиц.

В отчетном периоде проведена работа по продлению виртуального хостинга и доменного имени сайта администрации, размещенного на платформе ГосВеб.

Цель достигнута. Доля оснащенности современными автоматизированными рабочими местами отделов администрации от общего числа рабочих мест в отделах администрации – 100%.

В рамках подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» в отчетном периоде обеспечивалось:

- управленческая и организационная деятельность управления по делам территорий;

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, включая оплату труда, закупку товаров, работ и услуг.

- оплата коммунальных услуг;

- содержание административных зданий и иных имущественных объектов;

- приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования;

- улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений;

- расходы по разработки экологической документации.

Практическое управление реализацией подпрограммы основывалось на использовании программного метода, повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников отдела муниципальных закупок, управления по делам территорий, Совета депутатов Петровского муниципального округа.

б) Устойчивое развитие и модернизация экономики:

Программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата».

Ответственный исполнитель Программы - отдел стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел стратегического планирования и инвестиций);

соисполнители - отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел развития предпринимательства), отделы и органы администрации;

участники - юридические и физические лица, реализующие инвестиционные проекты на территории  Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - субъекты инвестиционной деятельности) (по согласованию);

- средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики (по согласованию);

- субъекты малого и среднего предпринимательства Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - субъекты МСП, включая ИП и самозанятых) (по согласованию);

- потребители товаров, работ и услуг на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - потребители товаров, работ и услуг) (по согласованию).

Программа содержит 4 подпрограммы, направленных на достижение 4 целей Программы:

«Формирование благоприятного инвестиционного климата»;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»;

«Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия».

Цель 1. «Повышение инвестиционной активности на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края».

На достижение цели направлена задача: «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа».

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов (без бюджетных инвестиций) составил 2205,9 млн. рублей.

Мониторингом охвачено около 150 хозяйствующих субъектов, ведущих инвестиционную деятельность на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ). В 2024 году на территории округа шла реализация 12 инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории округа. В ходе реализации проектов хозяйствующими субъектами освоено 209499,00 тыс. рублей и создано 20 новых рабочих мест.

В 2024 году, завершена реализация 2 проектов:

- «Модернизация производства ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод», инициатор ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»;

- «Создание овощного комплекса по производству и хранению картофеля (Строительство 4,5 корпусов овощехранилища навального типа)  с. Гофицкое», инициатор ООО «Иррико-Холдинг».

В целях повышения инвестиционной привлекательности округа администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) проведена работа по следующим направлениям:

1) сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая база в области инвестиционной деятельности.

2) на официальном сайте администрации округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) создана интернет-страница «Инвестиционный портал», которая содержит:

- инвестиционный паспорт Петровского муниципального округа Ставропольского края;

- информацию о планах и результатах заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, протоколы его заседаний.

- информацию об инвестиционных площадках;

- информацию об инвестиционных проектах, планируемых к реализации и реализуемых на территории округа;

- схему взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства;

- перечень имущества, находящегося в собственности округа;

- описание мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

- канал прямой связи инвесторов с руководством округа;

- ссылку на инвестиционную карту Ставропольского края.

Регулярно размещалась информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации округа, в аккаунте главы округа, а также в мессенджере «Telegram».

Целевой индикатор «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» составил 45,70 % (план – 101,15 %). На данный индикатор повлияло завершение реализации в 2023 году 5 крупных инвестиционных проектов и отсутствие масштабных инвестиционных проектов в 2024 году. Однако все показатели решения задач достигнуты:

- объем инвестиций в основной капитал  (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 32549,00 рублей (план – 12800 рублей);

- количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа, не менее (нарастающим итогом) достигло 30 единиц (план – 19 единиц);

- количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (нарастающим итогом) составило 3 единицы (план – 3 единицы).

Цель 2. «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка».

На достижение цели направлена задача: «Повышение предпринимательской активности и создание комфортных условий для граждан и субъектов  предпринимательской  деятельности на потребительском  рынке».

По данным Единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10.01.2025 в округе зарегистрировано 1903 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), из них 1717 индивидуальных предпринимателей и 186 юридических лиц. По предварительной оценке, число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 272,9 единицы.

За 2024 год 7 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа, воспользовались мерами государственной поддержки (микрозаймами) НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на общую сумму 16,7 млн. рублей. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлено 2 поручительства на сумму 10,35 млн. рублей. Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае субъектам малого и среднего предпринимательства было оказано 189 услуг (по мерам поддержки, об открытии бизнеса, бизнес-планирование и т.д.). Кроме этого, отделом развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка проведено 170 консультаций и мероприятий субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым.

В рамках Программы были проведены: торжественное мероприятие, посвященное празднованию на территории округа Дня российского предпринимательства, подготовка к участию в ежегодной выставке-ярмарке «Урожай-2024», которая состоялась в городе Михайловске, участие в конкурсе «Хлебный мир Ставрополья», а также чествование предпринимателей, принявших активное участие в социально-экономическом развитии округа.

Одним из инструментов поддержки субъектов МСП является имущественная поддержка. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, включает 24 объекта имущества (земельные участки общей площадью 1,27 га). Имущественная поддержка в 2024 году не оказывалась в связи с отсутствием обращений заявителей.

В целях совершенствования и координации работы в области поддержки и развития МСП, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и решения социально - экономических задач в отчетном периоде проведено 5 заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, субъекты МСП принимали участие в вебинарах, онлайн заседаниях, дистанционных обучающих мероприятий, организованных Корпорацией развития СК, Союзом «Торгово-промышленная палата Ставропольского края», Уполномоченным по защите прав предпринимателей в СК, Министерством экономического развития Ставропольского края.

Потребительский рынок округа является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики и является одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения, характеризующих уровень жизни населения.

Фактическая обеспеченность населения округа площадью (количеством)  стационарных торговых объектов  в 2024 году составила 435 объектов, что превышает установленный норматив (200 объектов) в 2,18 раза.

В 2024 году в округе осуществляли работу 493 объекта розничной торговли, причем на долю объектов по продаже продовольственных товаров приходилось 51,12% общего их числа. Федеральные сетевые компании представляли АО «Тандер», ООО «Агроторг», ООО «Торгсервис-26», ООО «ПФ Светлоград», «Альфа-М», ООО «ТКМ», региональные - ООО «Генри и К». Продукция местных производителей была представлена в мелкорозничной торговой сети и сетевых магазинах «Магнит», «МКС», «Пятерочка», ООО «Торгсервис-26». Оптовая торговля продовольственными, промышленными товарами и строительными материалами осуществлялась на 5 базах и складах. На муниципальном универсальном розничном рынке было предусмотрено 862 торговых места, из которых около трети (322 места) были предназначены для реализации продовольственных товаров и сельхозпродукции.

В отчетном периоде на территории округа определено 16 площадок для проведения еженедельных ярмарок, где было организовано 602 торговых места. Проведено 1077 ярмарочных дней, на которых реализовано продукции в  сумме 33,39 млн. рублей.

Сеть общественного питания представлена 50 объектами (закусочными, кафе, столовыми, барами) на 2343 посадочных места.

Бытовые услуги населению оказывали 238 субъектов МСП, численность работающих в данной сфере составляла более 500 человек. Основная часть объектов бытового обслуживания была сосредоточена в г. Светлограде, где населению оказывались все социально-значимые виды бытовых услуг.

В целях повышения эффективности контроля за исполнением законодательства, регулирующего деятельность на потребительском рынке, в том числе по ликвидации торговли в неустановленных местах, уполномоченными на составление протоколов об административном правонарушении предусмотренном ст. 9.4. Закона Ставропольского края                 № 20-кз «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» совместно с сотрудниками полиции проведено 195 рейдовых мероприятия, составлено 8 протоколов.

В 2024 году цель не достигнута:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения по предварительной оценке составляет 272,9 единицы (план – 272,90 единиц);

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по предварительной оценке составила 22,0% (план – 24,10%).

Цель 3. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа.

На достижение цели направлены 2 задачи:

Задача 1. «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики», в рамках реализации которой в 2024 году:

- внесены изменения:

в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (постановление администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - постановление) от 10.01.2024 № 03);

в методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края (постановление  от 07.05.2024 № 778);

в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  округа  до 2035 года (постановление от 05.03.2024 № 365);

- разработан и одобрен администрацией прогноз социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (постановление от 15.11.2024 № 2011);

- актуализированы муниципальные программы Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - программы);

- обеспечена государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- утвержден Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период» (постановление от 17.10.2024 №1843) (далее – порядок).

Признаны утратившим силу:

постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15.05.2018 № 737 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период»;

постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17.12.2019 № 2555 «О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15.05.2018 № 737»;

распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.04.2018 № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»;

распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15.01.2024 № 05-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.04.2018 № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».

В соответствии с Порядком разработан проект прогноза социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2036 год (далее – проект прогноза социально-экономического развития округа на долгосрочный период), который 24.12.2024 рассмотрен на заседании рабочей группы по разработке и корректировке документов стратегического планирования Петровского городского округа Ставропольского края.

Задача 2. «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа», в рамках реализации которой в 2024 году ежеквартально проводился мониторинг реализации 14 муниципальных программ округа:

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Социальное развитие»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

«Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Управление финансами»;

«Управление имуществом»;

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Формирование современной городской среды»;

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Также проведен мониторинг прогнозов социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов  и на период до 2035 года (далее –прогноз на среднесрочный период и прогноз на долгосрочный период соответственно).

Результаты мониторинга документов стратегического планирования были размещены на официальном сайте администрации в разделе «Экономика».

В отчетном периоде на основании мониторинга и контроля документов стратегического планирования была утверждена следующая  отчетность:

постановление от 23.04.2024 № 701 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2023 год»;

постановление от 28.05.2024 № 891 «Сводный годовой отчет о реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2023 год».

В государственной информационной системе «Управление» размещены годовые отчеты реализации стратегии, плана мероприятий по  реализации стратегии, бюджетного прогноза, всех вышеуказанных муниципальных программ, а также результаты мониторинга прогноза на среднесрочный период и прогноза на долгосрочный период.

В отчетном периоде не достигнут целевой индикатор «среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых», который по итогам 2023 года  составил 27,61%. На точность прогнозирования, повлияло снижение фактических значений показателей в сравнении с прогнозными: объемов и индексов промышленного производства (в связи с изменениями структуры хозяйствующих субъектов) и  объемов платных услуг населению.

Но вместе с тем все показатели решения задач достигнуты:

«доля разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования» - 100,00 %;

«обеспечение государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования округа» - 100,00 %.

Результаты мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа в течение отчетного периода были размещены на официальном сайте администрации.

Программа «Развитие сельского хозяйства».

Ответственный исполнитель Программы - отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства);

соисполнитель Программы - управление по делам территорий;  управление муниципального хозяйства; отдел образования;

участники - МБУ «КХ»; МКУ МЦ «Импульс»; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный детский экологический центр» (далее — МБУ ДО РДЭЦ), сельскохозяйственные товаропроизводители округа; хозяйствующие субъекты (по согласованию); население (по согласованию); волонтеры (по согласованию).

Программа включает 3 подпрограммы:

«Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»;

«Охрана окружающей среды»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Цель 1. «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском муниципальном округе Ставропольского края».

На достижение цели направлена задача: «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий», в рамках исполнения которой:

- утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2024 году постановлением администрации Петровского муниципального округа                           от 16.05.2024 г. № 823;

- проведено заседание комиссии муниципального округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур;

- подведены и утверждены итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском муниципальном округе постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края № 1354 от 22.07.2024 г.        «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2024 году в Петровском муниципальном округе Ставропольского края»;

- 13.11.2024 г. проведено совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур. В отчетном периоде были подготовлены и направлены 137 наградных документов: в министерство сельского хозяйства Ставропольского края -  115 наградных документов, в  администрацию Петровского муниципального округа Ставропольского края - 22;

- проведены энтомологическое обследование и аккарицидная обработка пастбищ на площади 121,4905 га (в с. Шведино и с. Константиновское). Установлена эффективность противоклещевой обработки;

- произведен мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий;

- ООО «Агропромышленная корпорация» приобрело биологическую продукцию для искусственного осеменения КРС - 470,00 тыс. рублей;

- проведено 14 обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств  и обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в 36 краевых семинарах, выставках, совещаниях;

- получены гранты в форме субсидий 16 грантополучателями, ведущими личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа из краевого бюджета в размере 8800,00 тыс. рублей. Всего денежных средств было выделено 13200,00 тыс. рублей, но в связи с тем, что была засуха, в сельских территориях отсутствовала вода, многие потенциальные  грантополучатели отказались от участия в мероприятии.

По итогам 2024 года индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил - 86,41 % (план – 100,60%).

Цель 2. «Стабилизация экологической ситуации».

На достижение цели направлена задача «Повышение уровня экологической безопасности», в рамках которой 2024 году проведена следующая работа:

- на территории округа выявлено и ликвидировано 37 стихийных свалок;

- проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, с которых убрано и вывезено около 64 м3 мусора;

- на водных объектах установлено 27 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» (с 18.05.2024 г. по 31.05.2024 г.) и 27 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН» (с 27.11.2024 г. по 29.11.2024 г.);

- в рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» проведено 239 субботников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, придорожных и лесозащитных полос. В экологических субботниках приняли участие около 2641 человек. Вывезено более 282,75 м3 мусора;

- в рамках акции «Сад памяти» в г. Светлограде на территории памятника природы краевого значения «Гора Куцай» было высажено                   200 саженцев крымской сосны. Всего в 2024 г. на территории округа высажено более 700 саженцев;

- информация о проведенных экологических акциях и экологических субботниках размещалась в средствах массовой информации в количестве 115 единиц.

В 2024 году округ принял участие во Всероссийских акциях: «День птиц», «День воды», «День леса», в которых принимали участие образовательные организации округа и  МБУ ДО «Районный детский экологический центр». В рамках акций старшими школьниками проведены субботники по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий. Учащиеся начального звена познакомились с важностью воды и лесов для жизни всего живого на планете в формате игр, викторин, практикумов.

В рамках мероприятия «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» проведена работа по выявлению мест несанкционированного размещения отходов, а также участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных и иных отходов. В целях транспортирования коммунальных отходов заключены муниципальные контракты №012160000562400120 от 05.07.2024г., №0121600005624000186 от 25.09.2024 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Астра» на поставку ГСМ.

С жителями округа на протяжении всего 2024 г. проводились разъяснительные мероприятия по соблюдению чистоты и порядка на территории округа в формате бесед, посредством размещения объявлений на информационных стендах, в средствах массовой информации, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

По итогам 2024 года цель достигнута:

- доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод - 89 %;

- количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 239 единиц.

Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

Ответственный исполнитель Программы - управление муниципального хозяйства;

соисполнитель - управление по делам территорий;

участники - МБУ «КХ»;  жители округа (по согласованию); индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам (по согласованию); хозяйствующие субъекты (по согласованию); инициативная группа граждан.

Программа включает  2 подпрограммы:

«Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия».

Целью Программы является: «Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества».

На достижение цели направлена задача: «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа».

В 2024 году общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 30,59 км, из них:

в асфальтном исполнении 23,51 км: с. Константиновское, ул. Садовая, пер. Узкий, пер. Магистральный, с. Сухая Буйвола, ул. Красная, ул. Садовая, с. Ореховка, ул. Толстого, ул. Октябрьская, пос. Рогатая Балка, ул. Заречная, с. Николина Балка, пер. Центральный, пер. Почтовый, с. Высоцкое, ул. Центральная, ул. Советская, х. Соленое Озеро, ул. Курортная, а/д «Подъезд к с. Донская Балка от а.д. Светлоград – Благодарный - Буденновск», г. Светлоград, ул. Шевченко, ул. Громова, туп. Фабричный, ул. Текстильщиков, ул. Фабричная, ул. Луговая, ул. Больничная, ул. Песчаная, ул. Гора Куцай, ул. Цветочная, пер. Садовый, ул. Победы, пер. Вишневый, ул. Чапаева, пер. Чехова, ул. Прохладная, ул. Островского,  ул. Чкалова, ул. 9-е Января, пл. Выставочная (в районе МБОУ лицей №3);

ремонт щебеночных дорог – 7,08 км.: г. Светлоград – ул. Калинина,                                     2 пер. Калинина, ул. Минераловодская, ул. Речная, пер. Речной, с. Шведино -                                                                    ул. Подгорная, с. Николина Балка – ул. Шейко, с.Сухая Буйвола -                                       ул. Первомайская, пос. Полевой – пер. Центральный, с. Высоцкое – ул. Вишнёвая, с. Гофицкое, ул. Буйволинская, с. Донская Балка, ул. Партизанская, пер. Школьный, пос. Рогатая Балка, ул. Садовая, с. Просянка – ул. Речная. ул. Комсомольская;

ремонт тротуаров – 9,43км:

ремонт участка тротуара по ул. Комсомольская (от ул. Почтовая до ул. Калаусская) в городе Светлограде;

ремонт участка тротуара по ул. Комсомольская (от ул. Упорная до ул. 9-е Января) в городе Светлограде;

ремонт участка тротуара по ул. Комсомольская (от ул. 9-е Января до ул. Упорная) в городе Светлограде.

ремонт участка тротуара по ул. Правды от домовладения № 43 до        № 43а в городе Светлограде;

ремонт участка тротуара на пересечении ул. Правды и ул. Березовая (участок № 1) в городе Светлограде;

ремонт участка тротуара на пересечении ул. Техническая и ул. Транспортная в городе Светлограде;

ремонт участка тротуара на пересечении ул. Правды и ул. Березовая (участок № 2) в городе Светлограде;

ремонт участка тротуара на пересечении ул. Правды и пер. Порублевый в городе Светлограде;

ремонт участка тротуара на пересечении ул. Кисличанская и ул. Благодатная в городе Светлограде;

ремонт участка тротуара по ул. Кисличанской в районе домовладений от № 75 до № 77 в городе Светлограде;

ремонт участка тротуара на пересечении ул. Шоссейная и 3й пер. Калинина в городе Светлограде.

ремонт участка тротуара по ул. Ленина с. Гофицкое.

В 2024 году количество участков местных автомобильных дорог ведущих к общеобразовательным организациям, приведенных в нормативное состояние за счет субсидии составило 3 единицы: отремонтированы участки дорог, ведущие к МКОУ СОШ  № 14 с. Ореховка, МКОУ СОШ № 9 с. Высоцкое, МБОУ лицей № 3 г.Светлоград.

В отчетном периоде реализованы 4 инициативных проекта:

«Ремонт тротуара по ул. Шоссейная в селе Николина Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Устройство тротуара по ул. Советской в селе Ореховка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт участков автомобильной дороги по улице Почтовая поселка Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Благоустройство пешеходных зон по ул. Первомайской и ул. Садовой                          п. Рогатая Балка Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам 2024 года составила 29,5%.

За счет средств местного бюджета реализовано 4 проекта:

«Ремонт дороги по тупику Приветливый города Светлограда»;

«Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожная х. Вознесенский Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;

«Ремонт части автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края».

Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в округе за счет средств местного бюджета в сфере дорожной деятельности (нарастающим итогом) по итогам 2024 г. составило 389 человек.

В отчетном периоде выполнено обустройство опасных участков автомобильных дорог искусственными дорожными неровностями – 15 шт., обустроено 3 пешеходных перехода, установлены 195дорожных знаков, 1772 метра пешеходного ограждения. В результате доля исполненных предписаний отделения государственной инспекции по безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России «Петровский» по установке (замене) технических средств организации дорожного движения в сроки, установленные действующим законодательством, составило 100 %.

В 2024 г. перевозки пассажиров и багажа на территории  округа осуществлялись по 28 муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе обеспечено автобусное сообщение по 10 муниципальным маршрутам сельских населенных пунктов с г. Светлоград.

Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа в 2024 году составил 686,72 тыс. человек.

Цель достигнута.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2024 года составила 532,90 км.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края составил 4,12 рублей на рубль.

2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ за отчетный год.

Достижение целей Программ и решение задач подпрограмм Программ характеризуют 73 целевых индикатора и 177 показателей решения задач.

В отчетном периоде не достигнуты 11 индикаторов достижения целей Программ (далее - целевые индикаторы) по следующим программам:

1. «Развитие образования» не достигнуто 3 индикатора:

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила 0,81 % при плане 0,74 %. В связи с переходом на новую региональную информационную систему доступности дошкольного образования в декабре отсутствовала техническая возможность направления детей в детские сады;

- «количество организаций реального сектора экономики, привлеченных к реализации дополнительных общеобразовательных программ» в 2024 году составило 0 единиц. Причиной является отсутствие на территории округа организаций реального сектора экономики;

- «доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей» 2,04 % при плане 3,50%. Это связано с тем, что на территории округа 1 негосударственная организация (ЧПОУ «Светлоградский многопрофильный колледж»), которая реализует дополнительные общеобразовательные программы, внесенные в АИС «Навигатор дополнительного образования Ставропольского края».

2. «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» не достигнуты все 4 индикатора:

- «индекс физического объема инвестиций в основной капитал» составил 45,70 % (план – 101,15 %), завершение реализации в 2023 году 5 крупных инвестиционных проектов и отсутствие масштабных, капиталоемких инвестиционных проектов, повлияло на достижение данного индикатора;

- «число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» в отчетном году составил 272,9 единиц (план - 306,7 единиц). Снижение показателя связано с тем, что Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-03 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее соответственно - Федеральный закону      № 422-Ф3, НПД) не предусмотрено указание налогоплательщиками специального налогового режима НПД муниципального образования, входящего в состав субъекта Российской Федерации, на территории которого ими ведется деятельность.  В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона № 422-Ф3 физическое лицо указывает субъект Российской Федерации, на территории которого им ведется деятельность, при переходе на специальный налоговый режим НПД. Таким образом, в налоговых органах отсутствуют статистические данные о количестве налогоплательщиков НПД в разрезе муниципальных и городских округов.

- «доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составила в отчетном году 22,00 % (план - 24,11%). Снижение показателя связано с сокращением числа небольших хозяйствующих субъектов, укрупнения предприятий, несоответствие предприятий критериям средних предприятий, малых предприятий, что отразилось на среднесписочной численности предприятий, так же повышение ставок по налогу на добавленную стоимость, отмена пониженных тарифов по страховым взносам;

- «среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых» составило в отчетном периоде 27,61%  (план - 7,00%). На точность прогнозирования, повлияло снижение фактических значений показателей в сравнении с прогнозными: объемов и индексов промышленного производства, объемов платных услуг населению.

3. «Управление имуществом» не достигнут 1 индикатор  «Плановые бюджетные назначения по получению доходов от приватизации муниципального имущества» из-за отсутствия заявок на участие в приватизации.

4. «Развитие сельского хозяйства» не достигнут 1 индикатор, «индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)», который по итогам 2024 года составил 86,41 % при плане 100,60%. Агротехнические мероприятия выполнены в срок, но в связи со сложившимися погодными условиями (засухой) валовое производство зерна было не достигнуто.

5. «Формирование современной городской среды» не достигнуты 2 индикатора по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края:

- «доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству» - 6,48% (план – 100,00%);

- «доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству» - 87,50% (план – 100,00%).

В отчетном периоде не достигнуты 21 показатель решения задач подпрограмм Программ (далее - показатели) по следующим Программам:

1. «Развитие образования»  не достигнуто 2 показателя:

- «доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» составила 32,10% при плане 17,90 %. Увеличение значения показателя объясняется тем, что в форму федерального статистического наблюдения 85-К внесены 9 детских садов, как требующие капитального ремонта. Данные меры необходимы, чтобы в дальнейшем иметь возможность участия в федеральной программе капитальных ремонтов дошкольных образовательных организаций;

- «объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования» составил 0,00 рублей на рубль. В связи с тем, что муниципальный контракт. № 0121600005624000244-909003-609302 на капитальный ремонт МКОУ СОШ № 14 с. Просянка заключен 28 декабря 2024г, денежные средства не были освоены;

2. «Социальное развитие» не достигнут 1 показатель - «уровень технической готовности объекта спорта» составил 19,00% при плане 69,00%, так как 17.12.2024 муниципальный контракт № 0121200004724000174 на выполнение работ по объекту «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края» от 26.03.2024 г. был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе подрядчика ООО «АльянсСтрой».

3. «Управление финансами» не достигнуты 3 показателя:

- «снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет муниципального округа» составил -30.00% при плане не менее 1,9%. По данным налоговых органов за 2024 год отмечается рост объема недоимки по налогам, зачисляемым в бюджет Петровского муниципального округа Ставропольского края, на 30,00%. По состоянию на 01.01.2025 года недоимка по налогам составила 50 724,17 тыс. рублей (при 39 016,51 тыс. рублей на 01.01.2024 г.);

- «средняя степень реализации муниципальных программ»  - 96,08% (план 97,00%), муниципальные программы реализованы ниже запланированного уровня в связи с тем, что две муниципальные программы по итогам работы за 2023 год признаны не эффективными;

- «соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля» - 2,80% (план 1,80%). . Объем проверенных средств в 2024 году составил 115 108,52 тыс. рублей, выявлено нарушений на сумму 3 198,42 тыс. рублей.

4. «Управление имуществом» не достигнуты 2 показателя решения задач:

- «объем просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности округа, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена», который составил по итогам 2024 года составил 1 681,97 тыс.рублей (план 7,98 тыс.рублей). Одной из основных причин является не своевременная оплата арендных платежей арендаторами.                   Претензионно-исковая работа ведется ежемесячно;

- «доля приватизированных объектов недвижимого муниципального имущества в общем количестве объектов недвижимого муниципального имущества, подлежащего приватизации» составила 0,00%. В соответствии с планом приватизации муниципального имущества на 2024 год подлежало приватизации 2 объекта муниципальной собственности. В целях проведения приватизации подготовлено 2 отчета независимых оценщиков о начальной стоимости приватизируемого имущества. Было подготовлено и проведено 2 процедуры приватизации. Приватизация не состоялась из-за отсутствия заявок.

5. «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» не достигнут 1 показатель - «количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом)» составил 1 единиц, при плане 4 единицы. Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом. Муниципальная поддержка в 2024 году не оказана по причине отсутствия поступивших заявлений  субъектов предпринимательства, для участия в конкурсном отборе для предоставления грантов за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края

6. «Развитие сельского хозяйства» не достигнуты 4 показателя:

- «увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий» в отчетном году составил 90,00% при плане 100,20 %. Основная причина – это засуха, что не позволила заготовить корма в полном объеме. В итоге снижение численности молочных коров на 10 %.

- «доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» составила  62,00 % при плане 96,16%;

Согласно данных анализа основных показателей за год сельскохозяйственных предприятий, входящих в реестр сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края, из 21 с/х организации вошедшей в отчет, 8 предприятий сработали с убытком. Реализация производственной продукции осуществлена частично, выручка не покрыла расходы отчетного периода. Также причиной полученного убытка является существенный рост затрат на материально-технические ресурсы;

- «доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур» составила 71,00 % при плане 92,51% . На достижение показателя повлиял рост цен на удобрения и средства защиты растений.

7. «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» не достигнут 1 показатель - «количество объектов строительства (реконструкции) местных автомобильных дорог на строительство (реконструкцию) которых разработана проектная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости», так как подрядчиком не были предоставлены документы на оплату за выполненные работы по муниципальному контракту № № 0121600005623000202 от 10.11.2023 на разработку проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлоград, и муниципальному контракту № 0121600005623000203 от 10.11.2023 на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края».

8. «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» не достигнуты 2 показателя, значения которых остались на уровне 2023 года, в связи с тем, что собственники (сособственники) 3 помещений не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество не производилась, вопрос выплат рассматривался в Петровском районном суде (гражданское дело № 2-14/2024 и № 2-863/2024:

- «количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в Петровском муниципальном округе (нарастающим итогом)» - 5 человек при плане 8человек);

- «расселенная площадь жилищного фонда в Петровском муниципальном округе непригодная для проживания (нарастающим итогом)»  - 62,30 кв.м, план 112,30 кв.м;

9. «Формирование современной городской среды» из 4 показателей не достигнуты 3 показателя по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края:

-«количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)» - 7 единиц, план – 108 единиц;

- «количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (нарастающим итогом)» - 55 единиц, план – 64 единиц;

- «Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций (нарастающим итогом)» - 62 единицы, план – 172 единицы;

10. «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» не достигнуты 2 показателя ввиду трудоемкости процесса перевода услуг в электронный вид, который предусматривает: разработку ответственными исполнителями проектов административных регламентов и проведение в отношении них публичных консультаций, в том числе на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; процедуру антикоррупционной экспертизы проектов НПА и их утверждение; внесение утвержденных сведений об услугах в Реестр и опубликование их во взаимодействии с региональным органом исполнительной власти на портале госуслуг; этап выделения финансирования на мероприятия по переводу услуг в электронный вид; занимающих значительные временные рамки, отделам и органам администрации (ответственным исполнителям) не удалось своевременно пройти все процедуры и перевести услуги в электронный вид:

- «доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг»  - 67,60%, план -80,30 %;

- «доля муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - муниципальные учреждения), сведения о которых опубликованы в Реестре государственных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), включенных в перечни муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями» - 770,59%, план 100,00%.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей решения задач за 2024 год приведены в приложении № 1.

3. Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета округа на реализацию Программ, фактических объемов налоговых расходов бюджета округа, фактических расходов участников Программ и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения Программ их запланированному уровню.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренный программами, на 2024 год 2 995 525,36 тыс. рублей, из которых средства бюджета муниципального округа – 2 989 402,39 тыс. рублей или 99,80%, внебюджетные средства – 6 122,97 тыс. рублей или 0,20%.

С учетом изменений в сводную бюджетную роспись общий объем финансирования Программ из бюджета округа на 30 декабря 2024 года увеличился до 3 144 876,61 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджетных назначений за 2024 год – 2 926 207,19 тыс. рублей или 93,05% к уточненной сводной бюджетной росписи.

В 2024 году выше среднего уровня произведены расходы по 9 Программам:

«Развитие образования» кассовое исполнение 97,04%,

«Социальная поддержка граждан» - 99,95%,

«Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» - 97,70 %,

«Управление финансами» - 99,60%,

«Управление имуществом» - 98,63%,

Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 99,18%,

«Формирование современной городской среды» - 99,42%,

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» - 99,44%,

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» - 98,69%.

Самое низкое кассовое исполнение бюджетных назначений по Программе «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», которое составило 40,01%.

Ниже среднего уровня произведены расходы при реализации муниципальных программ «Социальное развитие» (45,28 %), «Развитие сельского хозяйства» (78,83%), «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (58,44%).

Основными направлениями расходов бюджета округа в рамках Программ в 2024 году являлись:

образование – 41,91 %;

дорожное хозяйство – 14,39 %;

социальная поддержка населения – 11,91 %;

жилищно-коммунальное хозяйство – 7,32 %;

культура – 6,72 %;

муниципальное управление – 5,00%;

социальное развитие – 3,92%.

На реализацию Программ в отчетном году из бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) было привлечено 1 691 642,99 тыс. рублей, включая субвенции и субсидии из федерального бюджета, кассовое исполнение составило 1 527 716,31 тыс. рублей или 90,31%.

Более 90,00 % средств, привлеченных из краевого бюджета, приходится на Программы:

«Развитие образования» - 42,14 %;

«Социальная поддержка граждан» - 22,80 %;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 21,10%;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» «Социальное развитие» - 6,62%.

Из внебюджетных источников на реализацию Программ было привлечено 216 247,05 тыс. рублей:

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» -    209 499,00 тыс. рублей - средства хозяйствующих субъектов на реализацию инвестиционных проектов;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 1 366,68 тыс. рублей - средства физических лиц на реализацию инициативных проектов;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» - 3 403,59 тыс. рублей - средства молодых семей на приобретение (строительство) жилого помещения;

«Развитие сельского хозяйства» - 841,30 тыс. рублей - средства хозяйствующих субъектов: на приобретение биологической продукция для искусственного осеменения; для проведения агрохимического обследования земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения; а также на ликвидацию стихийных свалок;

«Социальное развитие» - 584,61 тыс. рублей - средства юридических и физических лиц на реализацию инициативных проектов;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 450,32 тыс. рублей - средства юридических и физических лиц на реализацию инициативных проектов;

«Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» - 101,55 тыс. рублей - средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц на реализацию инициативных проектов.

В ходе реализации Программ в отчетном периоде не применялись налоговые льготы и иные меры муниципального регулирования за счет средств бюджета округа, налоговые расходы бюджета округа также отсутствуют.

Сведения о финансировании в 2024 году Программ представлены в приложении № 2.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей Программ в части, касающейся хода реализации соответствующих Программ.

Для управления программами в декабре 2023 года утверждены детальные планы-графики реализации Программ на 2024 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде было запланировано к выполнению 562 контрольных события основных мероприятий Программ (далее - контрольные события), из которых выполнены в полном объеме 540 контрольное событие (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, и они дали ожидаемые результаты).

Не выполнены 10 контрольных событий или 1,78% от запланированных к достижению в 2024 году по 4 программам:

1. «Развитие образования» - 2 контрольных события;

2. «Социальная поддержка граждан» - 4 контрольных события;

3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 1 контрольное событие;

4. «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - 3 контрольных события.

На ряду с невыполненными контрольными событиями имеются 12 контрольных событий, выполненные не в полной мере.

Одной из причин, повлиявшей на ход выполнения контрольных событий, является нарушение подрядчиками условий контрактных обязательств, что оказала влияние на выполнение сразу 6 контрольных событий по четырем Программам:

«Развитие образования» - не выполнено  контрольное событие 74. «По объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено»;

«Социальное развитие» - не в полной мере выполнено контрольное событие 14. «Работы по реконструкции МКУ «Светлоградский городской стадион» выполнены»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - не в полной мере выполнены два контрольных события: контрольное событие 26. «Работы по проекту по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко выполнены» и контрольное событие 29. «Работы по реализации проекта «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлены»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» - не выполнено два контрольных события: контрольное событие 25. «Разработка проектной документации на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. Сельскохозяйственная в городе Светлограде осуществлена» и контрольное событие 26. «Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Калаус на а/д «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края» осуществлена».

Кроме того по из-за несвоевременного внесения изменений ответственными исполнителями в детальные планы-графики реализации Программ не выполнены контрольное события по следующим Программам:

«Развитие образования» - не выполнено контрольное событие 72. «Проведено обслуживание компьютерных программ» (отсутствовала необходимость);

«Социальная поддержка граждан» - не выполнены 2 контрольных события: контрольное событие 21. «Разработка новых административных регламентов и внесение изменений в действующие административные регламенты произведена» и контрольное событие 22. «Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского муниципального округа»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - не выполнено контрольное событие 39. «Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено».

Некоторые контрольные события носят заявительный характер. Малая активность граждан и отсутствие заявлений (заявок) повлияли на ход реализации 6 контрольных событий по четырем Программам:

«Социальная поддержка граждан» - не выполнены 2 контрольных события: контрольное событие 13. «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей» и контрольное событие 26. «Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур осуществлено»;

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» - не в полной мере выполнены два контрольных события: контрольное событие 8. «Конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края проведен» и контрольное событие 9. «Протокол заседания конкурсной комиссии, реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки на официальном сайте администрации  размещен»;

«Управление имуществом» - не в полной мере выполнено контрольное событие 7. «Организация и проведение аукционов по продаже муниципального имущества»;

«Развитие сельского хозяйства» не в полном объеме выполнено контрольное событие 1. «Финансовая поддержка в области растениеводства, оказана».

По Программе «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» контрольное событие 14. «Предоставление владельцу свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств осуществлено»  выполнено не в полной мере, так как 2 молодые семьи не реализовали свое право на использование социальной выплаты до конца 2024 года, неиспользованные средства возвращены в бюджет Ставропольского края.

По Программе «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» контрольное событие 16. «Обеспечено своевременное внесение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях) в раздел «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского муниципального округа Ставропольского края» и контрольное событие 18. «Организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид» выполнены не в полном объеме. Ввиду трудоемкости процесса перевода услуг в электронный вид, который предусматривает: разработку ответственными исполнителями проектов административных регламентов и проведение в отношении них публичных консультаций, в том числе на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства; процедуру антикоррупционной экспертизы проектов НПА и их утверждение; внесение утвержденных сведений об услугах в Реестр и опубликование их во взаимодействии с региональным органом исполнительной власти на портале госуслуг; этап выделения финансирования на мероприятия по переводу услуг в электронный вид; в том числе длительности процедуры утверждения данных документов, отделам и органам администрации (ответственным исполнителям) не представилось возможным своевременно пройти все процедуры в целях перевода услуг в электронный вид. По итогам 2024 года количество услуг, предоставляемых в электронном виде составило 46 единиц (план 55 единиц).

При проведении мониторинга реализации Программам за 2024 год были выявлены факторы, не позволившие дать более полную и объективную оценку хода реализации следующих Программ:

1. В детальных планах-графиках реализации Программ отражены не все контрольные события, характеризующие ход реализации основных мероприятий, по которым в бюджете округа было предусмотрено финансирование:

1.1. «Развитие образования» - по основному мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» недостаточное количество контрольных событий, так как по информации предоставленной ответственным исполнителем Программы все контрольные события вышеуказанного мероприятии выполнены, а кассовое исполнение этого мероприятия составляет 0,00 рублей, денежные средства в размере 19821,05 тыс. рублей не были освоены.

1.2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - по основному мероприятию «Благоустройство общественных территорий Петровского муниципального округа Ставропольского края» не были предусмотрены контрольные события на проведение работ по благоустройству 12 детских площадок;

1.3. «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» - по основному мероприятию «Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства» не предусмотрено финансируемое контрольное событие на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома,  в то время как, в связи со срывом подрядчиком сроков выполнения работ, муниципальный контракт № 0121600005624000070 от 19.04.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство многоквартирного дома в декабре 2024 года был расторгнут, остались неосвоенными бюджетные средства в размере 1967170,50 рублей. Кроме того, детальный план-график не был приведен в соответствие с Программой (в редакции постановления администрации от 3.12.2024 г. № 2103), в следствии чего реализация основного мероприятия «Выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество» не была предусмотрена. Денежные средства по этому основному мероприятию не освоены в связи с тем, что собственники (сособственники) 3 помещений не подписали соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, выплата возмещения собственникам за изымаемое недвижимое имущество не производилась, вопрос выплат рассматривался в Петровском районном суде (гражданское дело № 2-14/2024 и № 2-863/2024).

2. В нарушении п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ не внесены изменения в следующие Программы:

2.1. «Социальное развитие». Решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 30 мая 2024 г. № 45 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 124 «О бюджете Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» были выделены денежные средства на разработку проектно-сметной документации на обновление покрытия игрового и тренажерного зала МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа», но изменения в вышеуказанную Программу в части расширения характеристики основного мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности» в 2024 году не были внесены;

2.2. «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры». Приказом финансового управления от 16 октября 2024 г. № 125 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись Петровского муниципального  округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденную приказом финансового управления от 25 декабря 2023 года № 185» в рамках основного мероприятия «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Петровского муниципального округа» управлению муниципального хозяйства были выделены средства  на выполнение кадастровых работ для обеспечения муниципальных нужд (подготовка схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане, на котором расположены многоквартирные дома, а также иные входящие в состав таких домов объекты недвижимого имущества), но изменения в вышеуказанную Программу в части расширения перечня соисполнителей Программы в 2024 году не были внесены.

3. В ходе мониторинга исполнения Программ выявлено, что ответственными исполнителями Программ не приняты во внимание достижения (не достижения) предыдущих отчетных периодов, что привело к значительным занижениям (завышением) плановых значений индикаторов и показателей по следующим Программам:

3.1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

- общее количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения (нарастающим итогом) в 2024 г. составил 1183 единиц (план 2024 г - 862 единиц, план 2025 г - 872 единиц);

- протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) достигла 457,7 км (план 2024 г. 448,8 км, план 2025 г. - 449,3 км);

3.2. «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»:

- количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа, не менее (нарастающим итогом) составило 30 единиц (план 2024 г. - 19 единиц, план 2025 г. - 20 единиц);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом) в 2024 г. составило 1 единицу (план 2024 г. - 4 единицы, план 2025 г. - 5 единиц);

3.3. «Развитие сельского хозяйства»:

- количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 239 единиц (план 2024 г. - 39 единиц)

- количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации в 2024 г. составило 115 единиц (план - 50 единиц);

3.4. «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»:

- количество реализованных инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (нарастающим итогом) составило 22 единицы (план 2024 г - 19 единиц, план 2025 г. - 20 единиц);

- количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета в сфере дорожной деятельности (нарастающим итогом) составило 389 человек (план 2024 - 174 человек, план 2025 г. - 174 человек).

5. Оценка эффективности реализации Программ.

В 2024 году в округе осуществлялась реализация 13 Программ  со сроком реализации 2021 - 2026 годы и 1 Программа, «Формирование современной городской среды», со сроком реализации на 2018 - 2024 годы, которая разработана в соответствии требованиями федерального законодательства.

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 10.01.2024 г. № 03), постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 21.04.2021 г. № 632), на основе сведений ответственных исполнителей Программ, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих Программ и информации о кассовом исполнении бюджета округа за отчетный год, финансовым управлением проведена оценка эффективности реализации Программ за 2024 год.

Для определения оценки эффективности реализации Программ проводится анализ:

степени достижения целей Программ (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию Программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий   подпрограмм Программ, определяющей качество управления муниципальными программами.

Финансовым управлением проведен анализ степени достижения целей Программ и решения задач их подпрограмм с учетом весовых коэффициентов, а также анализ степени соответствия фактических расходов бюджета округа на реализацию подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, оказывающих влияние на индикаторы достижения целей Программ (далее – индикаторы) и показатели решения задач их подпрограмм соответственно (далее – показатели).

По каждому индикатору и показателю определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм выявлена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой Программе и ее подпрограмме просчитаны средние степени достижения целей и решения задач с учетом весовых коэффициентов, показатели качества управления Программой, определена оценка эффективности реализации Программы.

Общий объем финансирования Программ, реализуемых на территории округа в 2024 году, предусмотрен в сумме 3 144 876,61 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам за 2024 год составило 2 926 207,20 тыс. рублей или 93,05% от показателей уточненной сводной бюджетной росписи.

Ответственными исполнителями Программ были утверждены детальные планы-графики реализации Программ на 2024 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные за их выполнение лица.

В отчетном периоде запланировано выполнение 151 основного мероприятия муниципальных программ и 562 контрольных события, направленных на достижение 73 индикаторов и 174 показателей. Большинство показателей Программ выполнены. Запланированные результаты их реализации достигнуты и дали ожидаемые результаты. Полностью выполнены 134 основных мероприятия, не в полном объёме выполнено 13.  Из 562 контрольных событий в полном объёме выполнено 540, не в полном 12. Показатель управления качеством составил 91,44%. Плановые значения достигнуты по 62 индикаторам (81,26%) и 153 показателям (97,32%).

Результаты оценки эффективности реализации Программ и степень освоения денежных средств в ходе реализации Программ за 2024 год представлены в Приложении 4.

Оценку кассового исполнения расходов бюджета округа выше среднего уровня получили 10 Программ, значительно ниже среднего уровня произведены расходы при реализации Программ «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (40,01%), «Социальное развитие» (45,28%).

Основными причинами невыполнения кассового исполнения контрольных событий является отсутствие финансирования из бюджета Ставропольского края, отсутствие заявок на участие в конкурсах и аукционах, невыполнение контрактных обязательств подрядчиками.

В вышеперечисленных причинах невыполнения контрольных событий не выявлена прямая связь их невыполнения с недобросовестным исполнением должностных обязанностей ответственными исполнителями или соисполнителями Программ.

- Из 14 Программ 7 получили оценку «выше плановой», 3 Программы получили оценку «плановая», 4 Программы по итогам работы в 2024 году признаны «не эффективными».

- Сравнительный анализ показателей оценки эффективности реализации Программ за отчетный 2024 год и предшествующий 2023 год свидетельствует об отрицательной динамике качества реализации 9 Программ.

- Сравнительный анализ показателей оценки эффективности реализации Программ за отчетный 2024 год и предшествующий 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы, (%) |  | отклонения показателя (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г. | 2024г. |  |
| 1 | Формирование современной городской среды | 13,67 | 41,00 | 27,33 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 106,67 | 117,46 | 10,79 |
| 3 | Культура Петровского муниципального округ Ставропольского края | 105,83 | 115,03 | 9,20 |
| 4 | Развитие образования | 89,70 | 95,66 | 5,96 |
| 5 | Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Развитие градостроительства, строительства и архитектуры | 101,78 | 101,41 | -0,37 |
| 7 | Социальное развитие | 117,17 | 115,26 | -1,91 |
| 8 | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления | 111,47 | 105,41 | -6,06 |
| 9 | Управление финансами | 125,00 | 110,85 | -14,15 |
| 10 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 119,13 | 102,18 | -16,95 |
| 11 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 116,67 | 98,33 | -18,34 |
| 12 | Управление имуществом | 85,00 | 59,58 | -25,42 |
| 13 | Развитие сельского хозяйства | 91,43 | 57,66 | -33,77 |
| 14 | Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата | 61,56 | 22,00 | -39,56 |
|  | Средняя оценка показателей | 96,08 | 88,70 | -7,38 |

В процессе реализации Программ необходимо улучшить степень прогнозирования, обеспечить взаимосвязь между достижением показателей индикаторов, результатами реализации основных мероприятий Программ с объемами финансового обеспечения, направленного на их реализацию.

6. Предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм Программ.

С 1 января 2021 года в соответствии с перечнем Программ, утвержденным распоряжением администрации от 27 декабря 2017 г. № 01-р (в редакции от 31 октября 2023 г. № 547-р, от 24 апреля 2024 г. № 191-р ), на территории округа действуют 14 Программ, в т.ч. 13 - со сроком реализации на 2021 - 2026 годы и 1 Программа, «Формирование современной городской среды», со сроком реализации на 2018 - 2024 годы, которая разработана в соответствии требованиями федерального законодательства.

1. В целях повышения в 2025 году эффективности и качества реализации Программ:

1.1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ (подпрограмм) повысить качество управления Программами, в том числе обеспечить:

1.1.1. Повышение эффективности планирования целевых индикаторов и показателей решения задач (далее - показателей);

1.1.2. Полноту предоставления сведений о выполнении основных мероприятий Программ;

1.1.3. Комплексность системы показателей, их увязку с реализуемыми основными мероприятиями и ресурсным обеспечением Программ;

1.1.4. Своевременную актуализацию Программ в соответствии с п.35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 25 марта 2025 г. № 406);

1.1.5. Своевременное и полное выполнение контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках реализации Программ на 2025 год. При выявлении отклонений от сроков выполнения контрольных событий принимать меры по недопущению срывов сроков либо минимизации отклонений от сроков наступления контрольных событий.

1.2. В соответствии с п. 35 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 г. № 778, от 25 марта 2025 г. № 406) ответственному исполнителю внести изменения в  Программу «Социальное развитие», расширив характеристику основного мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности», с учетом разработки проектно-сметной документации на обновление покрытия игрового и тренажерного зала МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа»;

1.3. В соответствии с п. 19 Методических указаний по разработке и реализации Программ (в редакции от 07 мая 2024 г. № 778, от 25 марта 2025 г. № 406) ответственным исполнителям Программ (подпрограмм) обеспечить корректировку индикаторов и показателей и представить в отдел стратегического планирования и инвестиций и финансовое управление предложения о внесении изменений в Программы, в срок до 01 июня 2025 года:

1.3.1. Отделу стратегического планирования по Программе «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» показателей:

- количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа, (нарастающим итогом);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом);

1.3.2. Отделу сельского хозяйства по Программе «Развитие сельского хозяйства» показателей:

- количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 239 единиц (план 2024 г. - 39 единиц)

- количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации в 2024 г. составило 115 единиц (план - 50 единиц);

1.3.3. Управлению муниципального хозяйства:

по Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» показателей:

- общее количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения (нарастающим итогом);

- протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом);

по Программе «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»  показателей:

- количество реализованных инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (нарастающим итогом);

- количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета в сфере дорожной деятельности (нарастающим итогом).

2. В целях достижения стратегических целей и задач:

2.1. Отделам и органам администрации - ответственным исполнителям Программ:

2.1.1. Активизировать в 2025 году работу по привлечению максимально возможного объема средств федерального и краевого бюджетов в 2026 году в рамках участия округа в государственных программах Российской Федерации, государственных программах и региональных проектов Ставропольского края с последующим их включением в Программы.

2.1.2. Обеспечить своевременную и качественную подготовку необходимой документации для представления в сроки, установленные  ответственными исполнителями  государственных программ и региональных проектов Ставропольского края, заявок на получение субсидий за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий Программ.

2.1.3. Провести анализ рисков достижимости установленных в Программах значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач на 2025 - 2026 гг., направленных на исполнение Указов Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», региональных проектов Ставропольского края, разработанных в соответствии с национальными проектами на период до 2030 года. В случае обоснованных рисков не достижения плановых значений индикаторов целей и показателей решения задач, подготовить подробное обоснование необходимости  корректировки значений показателей, предоставив данные  материалы в отдел стратегического планирования и инвестиций, финансовое управление до формирования обоснований бюджетных ассигнований на 2026 год.

7. Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм).

В ходе проведения оценки эффективности реализации Программ за 2024 год не выявлена прямая связь невыполнения и недобросовестного исполнения должностных обязанностей ответственными исполнителями (соисполнителями) Программ.

Основания для применения мер ответственности к должностным лицам ответственных исполнителей (соисполнителей) Программ (подпрограмм) отсутствуют.

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края                                                                       Ю.В.Петрич