|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждены |
|  |  |  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  |  |  | от 22 июня 2021 г. № 1028 |

Изменения,

которые вносятся в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года

1. Раздел «II этап реализации стратегии (2021-2023 гг.)» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящим Изменениям.

2. Раздел «III этап реализации стратегии (2024-2029 гг.)» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящим Изменениям.

3. Раздел «IV этап реализации стратегии (2030-2035 гг.)» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящим Изменениям.

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |
|  | к изменениям, которые вносятся в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года |

**«II этап реализации стратегии (2021-2023 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия | | |
| наименование показателя реализации стратегии | единица измерения | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель 1. «Укрепление социальной стабильности»** | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 1. «Развитие человеческого капитала»** | | | | | | |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН | Общий коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1000 человек населения | 7,80 |
| 2 | Развитие эффективной системы социальной защиты населения Петровского городского округа Ставропольского края (далее — округ) | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 3 | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН;  Отдел образования;  Управление муниципального хозяйства | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 4 | Создание доступной образовательной среды для получения образования детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 5 | Проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  УТСЗН;  Отдел культуры | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 6 | Проведение спартакиады инвалидов старше 18 лет | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 7 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования различных групп населения, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» |  | ГКУ «Центр занятости населения Петровского района» (далее - ГКУ «ЦЗН»)  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 8 | Реализация регионального проекта «Старшее поколение» |  | ГБУСО «Петровский центр социального обслуживания населения» (далее - ГБУСО «Петровский ЦСОН»)  (по согласованиию)  ГРУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
|  | Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ставропольском крае», в том числе: |  |  |  |  |  |
| 9 | Приобретение мобильного мамографического комплекса |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 10 | Приобретение мобильного флюрографического комплекса |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 11 | Строительство модульного ФАП в п.Маяк |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 12 | Строительство модульного ФАП п.Полевой |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 13 | Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае» (переоснащение первичного сосудистого отделения) |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 14 | Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 15 | Совершенствование работы «Школ здоровья» на базе амбулаторно-поликлинических подразделений |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 16 | Реализация комплекса мероприятий по снижению смертности населения в результате ДТП | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | ГБУЗ СК «Петровская РБ» (по согласованию);  МКУ «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» (далее — МКУ «АСФ»)  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 17 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках Регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 18 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе нуждающихся в санаторно-курортном лечении по состоянию здоровья, а также организация отдыха и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации | Муниципальная программа «Развитие образования», Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Отдел образования;  УТСЗН | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 19 | Создание Центров цифрового и гуманитарного профиля (мероприятие в рамках федерального проекта «Современная школа»; национального проекта «Образование») | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 20 | Реализация целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (мероприятие в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| 21 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 70,09 |
| **Задача 2 Цели 1. «Повышение качества предоставления услуг в социальной сфере»** | | | | | | |
| 22 | Реализация в округе Мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Ставропольском крае |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 0,00 |
| 23 | Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказание медицинской помощи детям» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 0,00 |
| 24 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, снижение числа детей, занимающихся во вторую смену | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,00 |
| 25 | Капитальный ремонт здания МКДОУ ДС  № 29 «Яблочко» с. Гофицкое | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,00 |
| 26 | Капитальный ремонт зданий МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» с. Донская Балка | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,00 |
| 27 | Капитальный ремонт здания МКДОУ ДС  № 5 «Чебурашка» п. Рогатая Балка | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,00 |
| 28 | Благоустройство здания МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,00 |
| 29 | Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,00 |
| 30 | Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 6 им. Г.В.Батищева с.Гофицкое | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,00 |
| 31 | Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 10 с.Донская Балка | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,00 |
| 32 | Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 16 п. Рогатая Балка | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,00 |
| 33 | Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 18 с.Шангала | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,00 |
| 34 | Капитальный ремонт МКУК «ДК с. Благодатного» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 35 | Капитальный ремонт МКУК «ДК п. Прикалаусский» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 36 | Капитальный ремонт МКУК «ДК п. Рогатая Балка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 37 | Капитальный ремонт филиала «Клуб поселка Горного» МКУК «ДК п. Рогатая Балка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 38 | Капитальный ремонт Благодатненского филиала  № 17 МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
|  | Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Ставропольского края «Культурная среда»: |  |  |  |  |  |
| 39 | Капитальный ремонт здания МКУК ДО «Светлоградская детская художественная школа» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 40 | Капитальный ремонт здания МКУК «ДК с. Донская Балка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 41 | Капитальный ремонт здания МКУК «ЦДК г.Светлограда» 2 этап | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 42 | Капитальный ремонт здания МКУК «ДК с. Николина Балка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 43 | Капитальный ремонт МКУ ДО «Светлоградская детская музыкальная школа Константиновский филиал №4» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 44 | Капитальный ремонт МКУ ДО «Светлоградская детская музыкальная школа Благодатненский филиал №1» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 45 | Реконструкция МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 46 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детской художественной школы и детской музыкальной школы) музыкальным инструментами, оборудованием и учебными материалами | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
|  | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в области культуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 47 | Благоустройство прилегающей территории к зданию  МКУК «ДК с. Ореховка» в с.Ореховка | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 48 | Благоустройство общественной территории, прилегающей к  МКУК «ДК с. Гофицкого» в с.Гофицкое | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 49 | Обустройство территории, прилегающей к памятнику «Воинам-односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн» в с. Просянка | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 50 | Благоустройство площади МКУК «ДК п. Рогатая Балка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| 51 | Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализация системы методической поддержки педагогических работников | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 14,00 |
| 52 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 15,00 |
| 53 | Реализация регионального проекта  «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Здравоохранения» | % | 23,00 |
| 54 | Предоставление мер социальной поддержки работникам образования, работающих и проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 14,00 |
| 55 | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры, работающих и проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 15,00 |
| 56 | Предоставление мер социальной поддержки работникам здравоохранения, в том числе создание условий для закрепления медицинских работников в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты округа или г. Светлоград (мероприятия программы «Земский доктор») |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Здравоохранения» | % | 23,00 |
| 57 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры и в сфере образования | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»; Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел культуры;  Отдел образования | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 15,00 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,00 |
| **Задача 3 Цели 1 «Формирование здорового образа жизни»** | | | | | | |
| 58 | Пропаганда физической культуры и спорта и информирование населения о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности спортивных учреждений | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,00 |
| 59 | Популяризация комплекса ГТО на территории округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,00 |
| 60 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,00 |
| 61 | Пропаганда здорового образа жизни среди различных групп населения округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»; Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел общественной безопасности;  Отдел физкультуры и спорта;  Отдел социального развития;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,00 |
| 62 | Подготовка спортсменов массовых разрядов, участие спортсменов округа в спортивных состязаниях регионального и федерального уровней | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта;  [М](https://svetsportschool.ucoz.net/)КУ ДО «[Детская юношеская спортивная школа](https://svetsportschool.ucoz.net/)» (далее — МКУ «ДЮСШ») (по согласованию) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,00 |
| 63 | Реконструкция МКУ «Светлоградский городской стадион» | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта;  МКУ «Светлоградский городской стадион» (по согласованию) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,00 |
| 64 | Благоустройство общественной территории стадиона в с.Донская Балка | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,00 |
| 65 | Приобретение спортивно-туристского и военно-прикладного инвентаря для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском городском округе | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,00 |
| **Задача 4 Цели 1 «Сохранение и развитие культурного наследия»** | | | | | | |
| 66 | Организация и проведение межрайонного открытого фестиваля-конкурса «Играй гармонь, звени частушка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 90,00 |
| 67 | Организация и проведение краевого фестиваля авторской песни имени М.С.Севрюкова | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 90,00 |
| 68 | Организация и проведение рок-фестиваль «Город без вражды» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры;  Отдел социального развития;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 90,00 |
| 69 | Организация и проведение мероприятий событийного туризма («Праздник хлеба») | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 90,00 |
| 70 | Оформление права муниципальной собственности на объекты культурного населения (памятники истории и культуры), а также земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 90,00 |
| 71 | Поддержка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в надлежащем техническом состоянии | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 90,00 |
| 72 | Установка информационных надписей на объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 90,00 |
| 73 | Организация и содержание мемориалов «Огонь Вечной славы» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 90,00 |
| 74 | Обменные, гастрольные концерты солистов и творческих коллективов учреждений культуры Петровского городского округа с учреждениями культуры края | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 90,00 |
| **Задача 5 Цели 1 «Повышение уровня жизни населения»** | | | | | | |
| 75 | Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости |  | УТСЗН;  Отдел развития предпринимательства | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 35 468,81 |
| 76 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства |  | УТСЗН | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 35 468,81 |
| 77 | Обеспечение непрерывной подготовки по охране труда работодателей и работников на основе современных технологий обучения |  | УТСЗН | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 35 468,81 |
| 78 | Принятие мер по ликвидации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды со стороны хозяйствующих субъектов |  | Отдел развития предпринимательства;  Финансовое управление | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 35 468,81 |
| 79 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования;  ГКУ «ЦЗН» (по согласованию) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 35 468,81 |
| 80 | Содействие в трудоустройстве безработных граждан |  | ГКУ «ЦЗН» (по согласованию) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 35 468,81 |
| **Задача 6 Цели 1 «Создание условий для самореализации и социальной инициативы населения»** | | | | | | |
| 81 | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 30,00 |
| 82 | Организация и проведение рейтинговых голосований по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке |  | Управление по делам территорий;  Управление муниципального хозяйства | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 30,00 |
| 83 | Формирование правовой культуры и повышение юридической грамотности у студентов и учащихся | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  Отдел образования | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 30,00 |
| 84 | Проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 30,00 |
| **Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры»** | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 2 «Сбалансированное градостроительное развитие»** | | | | | | |
| 85 | Подготовка и утверждение генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее — муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» ) | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 86 | Внесение сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав Петровского городского округа Ставропольского края в Единый государственный реестр недвижимости | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 87 | Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 88 | Внесение документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 89 | Предупреждение и пресечение самовольного строительства | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 90 | Проведение комплексных кадастровых работ | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 91 | Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| **Задача 2 Цели 2 «Улучшение жилищных условий населения»** | | | | | | |
| 92 | Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 6,50 |
| 93 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 6,50 |
| 94 | Предоставление жилья по договорам социального найма отдельным категориям граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 6,50 |
| 95 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в непригодном для проживания жилищном фонде на территории округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 6,50 |
| 96 | Разработка и утверждение документации по планировке территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 6,50 |
| 97 | Разработка и утверждение документации по межеванию территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 6,50 |
| 98 | Содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий |  | Отдел сельского хозяйства | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 6,50 |
| **Задача 3 Цели 2 «Развитие инфраструктуры основных сфер жизнеобеспечения»** | | | | | | |
| 99 | Приведение автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 40,94 |
| 100 | Обеспечение профилактики дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 40,94 |
| 101 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 40,94 |
| 102 | Строительство объездной дороги «Южный обход г. Светлоград», 2 очередь |  | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 40,94 |
| 103 | Повышение качества водоподготовки на территории округа, в т.ч. из местных источников водоснабжения |  | Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское»  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,50 |
| 104 | Увеличение производительности Светлоградского группового водопровода |  | Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское»  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,50 |
| 105 | Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |  | ГУП СК «Крайтеплоэнерго»  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,50 |
| 106 | Строительство новых объектов, реконструкция и техническое перевооружение, модернизация электросетевого хозяйства |  | Филиал ГУП СК «Ставэлектросеть»  г. Светлоград  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,50 |
| 107 | Реализация энергосберегающих мероприятий | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,50 |
| 108 | Реализация проекта «Школа грамотного потребителя» | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,50 |
| 109 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,50 |
| 110 | Организация выполнения капитального ремонта многоквартирных домов | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,50 |
| **Задача 4 Цели 2 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов округа»** | | | | | | |
| 111 | Уборка и озеленение территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 15 |
| 112 | Обеспечение соблюдения Правил благоустройства округа всеми организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальными предпринимателями и гражданами, проживающими на территории округа |  | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 15 |
| 113 | Благоустройство дворовых территорий округа | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее — муниципальная программа «Формирование современной городской среды») | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 15 |
| 114 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина г. Светлоград | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 15 |
| 115 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Тургенева г. Светлоград | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 15 |
| 116 | Благоустройство сквера им. Ю.А.Гагарина г.Светлоград | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 15 |
| 117 | Реализация проектов, основанных на местных инициативах, в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 15 |
| **Задача 5 Цели 2 «Формирование безопасной среды обитания»** | | | | | | |
| 118 | Создание условий для формирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории округа |  | Отдел общественной безопасности;  Отдел образования;  Отдел социального развития;  Отдел культуры | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 |
| 119 | Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества», Муниципальная программа | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 |
| 120 | Популяризация и пропаганда казачьей культуры среди населения округа, а так же муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 |
| 121 | Обеспечение деятельности административной комиссии Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 |
| 122 | Проведение мероприятий, направленных на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности;  Отдел социального развития;  МКУК «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 |
| 123 | Обеспечение деятельности МКУ «АСФ» | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности;  МКУ «АСФ» (по согласованию) | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 |
| 124 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 |
| 125 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 23,50 |
| **Задача 6 Цели 2 «Стабилизация экологической ситуации»** | | | | | | |
| 126 | Предотвращение негативного воздействия вод | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 93,00 |
| 127 | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 16 |
| 128 | Выявление и ликвидация несанкционированных и стихийных свалок | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 16 |
| 129 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 16 |
| 130 | Проведение разъяснительных мероприятий с населением по раздельному сбору фракций ТКО | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 16 |
| 131 | Устройство (строительство) контейнерных площадок сбора ТКО во всех населенных пунктах округа |  | Управление муниципального хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 16 |
| 132 | Создание в округе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья |  | Управление муниципального хозяйства;  Отдел сельского хозяйства;  ООО «Эко-Сити»  (по согласованию) | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 16 |
| 133 | Проведение экологических субботников и акций | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 16 |
| 134 | Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков в рамках деятельности Светлоградского регионального общероссийского детского движения «Зеленая планета» | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 16 |
| **Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности»** | | | | | | |
| **Задача 1 Цели 3 «Расширение международных связей округа и развитие межмуниципального сотрудничества»** | | | | | | |
| 135 | Содействие участию предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей округа в выставках, форумах как регионального, федерального, так и международного уровней | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,25 |
| 136 | Формирование условий для создания положительного имиджа округа | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,25 |
| 137 | Обеспечение участия предприятий округа в проекте «Час с торгпредом» |  | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,25 |
| **Задача 2 Цели 3 «Развитие системы муниципальной поддержки, снижение административных барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности»** | | | | | | |
| 138 | Проведение мониторинга инвестиционной деятельности | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства;  Управление муниципального хозяйства;  Управление по делам территорий;  Отдел образования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 139 | Обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 140 | Ежегодная актуализация инвестиционного паспорта округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 141 | Сопровождение раздела об инвестиционной деятельности на территории округа на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт администрации) | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 142 | Размещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 143 | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и субъектам малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел имущественных отношений;  Финансовое управление | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 144 | Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа по принципу «одного окна» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел сельского хозяйства;  Управление муниципального хозяйства;  Управление по делам территорий;  Отдел планирования территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 145 | Снижение административных барьеров для ведения бизнеса при осуществлении инвестиционной деятельности | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел имущественных отношений;  Отдел планирования территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 146 | Формирование и ведение учета земельных участков (инвестиционных площадок), которые могут быть предоставлены для реализации инвестиционных проектов | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел планирования территорий;  Управление по делам территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 147 | Взаимодействие с ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» |  | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 148 | Популяризация предпринимательства, повышение привлекательности и стимулирование интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 149 | Взаимодействие с организациями региональной инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 150 | Мониторинг деятельности МСП, осуществляющих деятельность на территории округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 151 | Проведение оценки регулирующего воздействия правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 152 | Мониторинг состояния конкуренции и конкурентной среды в округе |  | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| 153 | Внедрение и функционирование антимонопольного комплаенса в деятельности администрации Петровского городского округа Ставропольского края |  | Отдел стратегического планирования;  Отдел по организационно-кадровым вопросам;  Правовой отдел администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - правовой отдел) | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,20 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 168,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,10 |
| **Задача 3 Цели 3 «Создание условий для развития муниципально-частного партнерства»** | | | | | | |
| 154 | Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие муниципально-частного партнерства в округе | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Рублей | 11 500,00 |
| 155 | Формирование перечня объектов муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены на условиях муниципально-частного партнерства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел имущественных и земельных отношений;  Отдел культуры;  Отдел образования;  Отдел физкультуры и спорта;  Отдел планирования территорий | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Рублей | 11 500,00 |
| **Задача 4 Цели 3 «Повышение конкурентоспособности экономики округа»** | | | | | | |
| 156 | Обеспечение участия предприятий округа в  национальном проекте  «Повышение производительности туда и поддержка занятости» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Одел развития  предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства; Предприятия округа (по согласованию) | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономки вовлеченных в реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», не менее | Единиц | 3 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964,00 |
| 157 | Организация и проведение ярмарок на территории населенных пунктов округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития  предпринимательства;  Управление по делам территорий | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 518,23 |
| 158 | Защита прав потребителей в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития  предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 518,23 |
| 159 | Ликвидация и недопущение фактов несанкционированной (стихийной) торговли на территории округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 518,23 |
| 160 | Развитие фирменных торговых сетей местных производителей |  | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 518,23 |
| 161 | Оказание консультативной помощи предприятиям торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 518,23 |
| 162 | Строительство оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур |  | Отдел сельского хозяйства;  ООО «Иррико-Холдинг»  (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 103,44 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964,00 |
| 163 | Закладка виноградников и садов интенсивного типа |  | Отдел сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные товаропроизводители  (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 103,44 |
| 164 | Строительство плодохранилища мощностью 300 тн |  | Отдел сельского хозяйства;  СППК «Витис»  (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 103,44 |
| 165 | Строительство цеха по фасовке, переработке овощной и плодово-ягодной продукции |  | Отдел сельского хозяйства;  ООО «СХП «Володино»  (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 103,44 |
| 166 | Строительство убойного цеха |  | Отдел сельского хозяйства;  ИП Глоба А.М.  (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 103,44 |
| 167 | Развитие молочного животноводства в сельхозпредприятиях |  | Отдел сельского хозяйства;  ООО «Агропромышленная корпорация»  (по согласованию), ООО «Хлебороб»  (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 103,44 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964,00 |
| 168 | Модернизация  машинно-тракторного парка |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 103,44 |
| 169 | Агрохимическое обследование полей |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 103,44 |
| 170 | Заделка соломы и пожнивных остатков под обработку почвы, применение удобрений, регуляторов и стимуляторов роста |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 103,44 |
| 171 | Применение при посевах семян высоких репродукций (элита, суперэлита) |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 103,44 |
| 172 | Расширение севооборотов за счет внедрения новых видов культур, развитие эфиро-масличного растениеводства |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 103,44 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964,00 |
| 173 | Возделывание новых районированных сортов и гибридов |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 103,44 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964,00 |
| 174 | Строительство завода по переработке молока |  | Отдел сельского хозяйства;  МПСХ ПК «Победа» | Индекс промышленного производства | % | 101,55 |
| 175 | Строительство ветроэлектостанции на территории округа |  | АО «ВетроОГК»»  (по согласованию) | Индекс промышленного производства | % | 101,55 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964,00 |
| 176 | Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7МВт |  | ООО «ЭнергоМИН-ЮГ» (по согласованию) | Индекс промышленного производства | % | 101,55 |
| 177 | Создание производства по добыче песчанников на участках №1 и №2 месторождения «Свиная Балка» |  | ООО «Континент»  (по согласованию) | Индекс промышленного производства | % | 101,55 |
| 178 | Строительство МАЗС в Ставропольском крае, г.Светлоград |  | ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»  (по согласованию) | Индекс промышленного производства | % | 101,55 |
| 179 | Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производства |  | Промышленные предприятия  (по согласованию) | Индекс промышленного производства | % | 101,55 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 6 964,00 |
| **Задача 5 Цели 3 «Повышение эффективности муниципального управления»** | | | | | | |
| 180 | Развитие механизмов стратегического и проектного управления | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;  Муниципальная программа «Управление финансами» | Отдел стратегического планирования;  Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 181 | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 182 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 183 | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа | Муниципальная программа «Управление финансами»;  Муниципальная программа «Управление имуществом» | Финансовое управление;  Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 184 | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Одел информационных технологий | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 |
| 185 | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 186 | Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 187 | Обеспечение перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел информационных технологий;  Отдел по организационно-кадровым вопросам | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 |
| 188 | Выпуск газеты «Вестник Петровского городского округа» | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края (далее — Совет депутатов);  Отдел по организационно-кадровым вопросам | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 |
| 189 | Освещение деятельности органов местного самоуправления округа в печатных СМИ, на официальном сайте администрации и в социальных сетях | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел по организационно-кадровым вопросам;  Отделы и органы администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отделы и органы администрации) | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 |
| 190 | Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 39 |
| 191 | Привлечение представителей институтов гражданского общества к участию в работе органов местного самоуправления округа | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Управление по делам территорий;  Отдел по организационно-кадровым вопросам;  Отдел социального развития | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 39 |
| 192 | Обеспечение стабильного функционирования органов общественного контроля |  | Отдел по организационно-кадровым вопросам;  управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 39» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 |
|  | к изменениям, которые вносятся в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года |

**«III этап реализации стратегии (2024-2029 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия | | |
| наименование показателя реализации стратегии | единица измерения | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель 1.«Укрепление социальной стабильности»** | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 1. «Развитие человеческого капитала»** | | | | | | |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН | Общий коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1000 человек населения | 13,00 |
| 2 | Развитие эффективной системы социальной защиты населения округа | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 3 | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН;  Отдел образования;  Управление муниципального хозяйства | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 4 | Создание доступной образовательной среды для получения образования детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 5 | Проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  УТСЗН;  Отдел культуры | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 6 | Проведение спартакиады инвалидов старше 18 лет | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 7 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования различных групп населения, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» |  | ГКУ «ЦЗН»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 8 | Реализация государственных программ и национальных проектов в области здравоохранения |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 9 | Реализация государственных программ и национальных проектов в области образования |  | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 10 | Реализация государственных программ и национальных проектов в области культуры |  | Отдел культуры | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 11 | Реализация государственных программ и национальных проектов в области спорта |  | Отдел физкультуры и спорта | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 12 | Совершенствование работы «Школ здоровья» на базе амбулаторно-поликлинических подразделений |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 13 | Реализация комплекса мероприятий по снижению смертности населения в результате ДТП | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | ГБУЗ СК «Петровская РБ» (по согласованию);  МКУ «АСФ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 14 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе нуждающихся в санаторно-курортном лечении по состоянию здоровья, а также организация отдыха и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации | Муниципальная программа «Развитие образования»; Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Отдел образования;  УТСЗН | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| 15 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 74,05 |
| **Задача 2 Цели 1. «Повышение качества предоставления услуг в социальной сфере»** | | | | | | |
| 16 | Реализация в округе Мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Ставропольском крае |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 0,00 |
| 17 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальная программа «Развитие образования»;  Муниципальная «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел образования;  Отдел культуры | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 92,50 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 |
| 18 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования и культуры | Муниципальная программа «Развитие образования»;  Муниципальная «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел образования;  Отдел культуры | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 92,50 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 |
| 19 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в области культуры | Муниципальная «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 |
| 20 | Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализация системы методической поддержки педагогических работников | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 15,00 |
| 21 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 17,00 |
| 22 | Формирование кадровой политики, направленной на сохранение и развитие кадрового потенциала в области «Здравоохранения» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Здравоохранения» | % | 30,00 |
| 23 | Предоставление мер социальной поддержки работникам образования, работающих и проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 15,00 |
| 24 | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры, работающих и проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 17,00 |
| 25 | Предоставление мер социальной поддержки работникам здравоохранения |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Здравоохранения» | % | 30,00 |
| 26 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры и в сфере образования | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»; Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел культуры;  Отдел образования | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 92,50 |
| **Задача 3 Цели 1 «Формирование здорового образа жизни»** | | | | | | |
| 27 | Пропаганда физической культуры и спорта и информирование населения о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности спортивных учреждений | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,50 |
| 28 | Популяризация комплекса ГТО на территории округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,50 |
| 29 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,50 |
| 30 | Пропаганда здорового образа жизни среди различных групп населения округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»; Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел общественной безопасности;  Отдел физкультуры и спорта;  Отдел социального развития;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,50 |
| 31 | Подготовка спортсменов массовых разрядов, участие спортсменов округа в спортивных состязаниях регионального и федерального уровней | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта;  МКУ «ДЮСШ» (по согласованию) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,50 |
| 32 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в области физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,50 |
| 33 | Приобретение спортивно-туристского и военно-прикладного инвентаря для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в округе | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 50,50 |
| **Задача 4 Цели 1 «Сохранение и развитие культурного наследия»** | | | | | | |
| 34 | Организация и проведение межрайонного открытого фестиваля-конкурса «Играй гармонь, звени частушка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| 35 | Организация и проведение краевого фестиваля авторской песни имени М.С.Севрюкова | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| 36 | Организация и проведение рок-фестиваль «Город без вражды» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| 37 | Организация и проведение мероприятий событийного туризма («Праздник хлеба») | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| 38 | Организация экологического туризма на г. Куцай |  | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| 39 | Оформление права муниципальной собственности на объекты культурного населения (памятники истории и культуры), а также земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| 40 | Поддержка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в надлежащем техническом состоянии | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| 41 | Установка информационных надписей на объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| 42 | Организация и содержание мемориалов «Огонь Вечной славы» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| 43 | Обменные, гастрольные концерты солистов и творческих коллективов учреждений культуры Петровского городского округа с учреждениями культуры края | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,00 |
| **Задача 5 Цели 1 «Повышение уровня жизни населения»** | | | | | | |
| 44 | Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости |  | УТСЗН;  Отдел развития предпринимательства | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 39 284,54 |
| 45 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства |  | УТСЗН | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 39 284,54 |
| 46 | Обеспечение непрерывной подготовки по охране труда работодателей и работников на основе современных технологий обучения |  | УТСЗН | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 39 284,54 |
| 47 | Принятие мер по ликвидации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды со стороны хозяйствующих субъектов |  | Отдел развития предпринимательства;  Финансовое управление | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 39 284,54 |
| 48 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования;  ГКУ «ЦЗН» (по согласованию) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 39 284,54 |
| 49 | Содействие в трудоустройстве безработных граждан |  | ГКУ «ЦЗН» (по согласованию) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 39 284,54 |
| **Задача 6 Цели 1 «Создание условий для самореализации и социальной инициативы населения»** | | | | | | |
| 50 | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 51 | Организация и проведение рейтинговых голосований по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке |  | Управление по делам территорий;  Управление муниципального хозяйства | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 52 | Формирование правовой культуры и повышение юридической грамотности у студентов и учащихся | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  Отдел образования | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| 53 | Проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 40,00 |
| **Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры»** | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 2 «Сбалансированное градостроительное развитие»** | | | | | | |
| 54 | Поддержание в актуальном состоянии генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 55 | Поддержание в актуальном состоянии сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав Петровского городского округа Ставропольского края в Единый государственный реестр недвижимости | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 56 | Поддержание в актуальном состоянии правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 57 | Внесение документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 58 | Предупреждение и пресечение самовольного строительства | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 59 | Проведение комплексных кадастровых работ | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 60 | Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| **Задача 2 Цели 2 «Улучшение жилищных условий населения»** | | | | | | |
| 61 | Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,10 |
| 62 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,10 |
| 63 | Предоставление жилья по договорам социального найма отдельным категориям граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,10 |
| 64 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в непригодном для проживания жилищном фонде на территории округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,10 |
| 65 | Разработка и утверждение документации по планировке территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,10 |
| 66 | Разработка и утверждение документации по межеванию территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,10 |
| 67 | Содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий |  | Отдел сельского хозяйства | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,10 |
| **Задача 3 Цели 2 «Развитие инфраструктуры основных сфер жизнеобеспечения»** | | | | | | |
| 68 | Приведение автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 38,87 |
| 69 | Обеспечение профилактики дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 38,87 |
| 70 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 38,87 |
| 71 | Строительство объездной дороги «Южный обход г. Светлоград», 2 очередь |  | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 38,87 |
| 72 | Повышение качества водоподготовки на территории округа, в т.ч. из местных источников водоснабжения |  | Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское»  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| 73 | Увеличение производительности Светлоградского группового водопровода |  | Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское»  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| 74 | Создание централизованной канализационной системы на территории г. Светлогада, совершенствование технологических процессов очистки сточных вод |  | Управление муниципального хозяйства;  Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское»  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| 75 | Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |  | ГУП СК «Крайтеплоэнерго»  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| 76 | Строительство новых объектов, реконструкция и техническое перевооружение, модернизация электросетевого хозяйства |  | Филиал ГУП СК «Ставэлектросеть»  г. Светлоград  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| 77 | Реализация энергосберегающих мероприятий | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| 78 | Реализация проекта «Школа грамотного потребителя» | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| 79 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| 80 | Организация выполнения капитального ремонта многоквартирных домов | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,40 |
| **Задача 4 Цели 2 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов округа»** | | | | | | |
| 81 | Уборка и озеленение территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 16 |
| 82 | Обеспечение соблюдения Правил благоустройства округа всеми организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальными предпринимателями и гражданами, проживающими на территории округа |  | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 16 |
| 83 | Благоустройство общественных территорий в г.Светлограде и сельских населенных пунктах | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Управление муниципального хозяйства;  Управление по делам территорий | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 16 |
| 84 | Реализация проектов основанных на местных инициативах в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 16 |
| **Задача 5 Цели 2 «Формирование безопасной среды обитания»** | | | | | | |
| 85 | Создание условий для формирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории округа |  | Отдел общественной безопасности;  Отдел образования;  Отдел социального развития;  Отдел культуры | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 86 | Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества», Муниципальная программа | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 87 | Популяризация и пропаганда казачьей культуры среди населения округа, а так же муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 88 | Обеспечение деятельности административной комиссии Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 89 | Проведение мероприятия, направленных на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности;  Отдел социального развития;  МКУК «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 90 | Обеспечение деятельности МКУ «АСФ» | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности;  МКУ «АСФ» (по согласованию) | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 91 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 92 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| **Задача 6 Цели 2 «Стабилизация экологической ситуации»** | | | | | | |
| 93 | Предотвращение негативного воздействия вод | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 94,00 |
| 94 | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 13 |
| 95 | Выявление и ликвидация стихийных и несанкционированных свалок | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 13 |
| 96 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 13 |
| 97 | Проведение разъяснительных мероприятий с населением по раздельному сбору фракций ТКО | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 13 |
| 98 | Устройство (строительство) контейнерных площадок сбора ТКО во всех населенных пунктах округа |  | Управление муниципального хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 13 |
| 99 | Проведение экологических субботников и акций | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 13 |
| 100 | Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 13 |
| **Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности»** | | | | | | |
| **Задача 1 Цели 3 «Расширение международных связей округа и развитие межмуниципального сотрудничества»** | | | | | | |
| 101 | Содействие участию предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей округа в выставках, форумах как регионального, федерального, так и международного уровней | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| 102 | Формирование условий для создания положительного имиджа округа | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,14 |
| **Задача 2 Цели 3 «Развитие системы муниципальной поддержки, снижение административных барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности»** | | | | | | |
| 103 | Проведение мониторинга инвестиционной деятельности | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства;  Управление муниципального хозяйства;  Управление по делам территорий;  Отдел образования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 104 | Обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 105 | Ежегодная актуализация инвестиционного паспорта округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 106 | Сопровождение раздела об инвестиционной деятельности на территории округа на официальном сайте администрации | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 107 | Размещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 108 | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и субъектам малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел имущественных отношений;  Финансовое управление | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 109 | Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа по принципу «одного окна» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел сельского хозяйства;  Управление муниципального хозяйства;  Управление по делам территорий;  Отдел планирования территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 110 | Снижение административных барьеров для ведения бизнеса при осуществлении инвестиционной деятельности | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел имущественных отношений;  Отдел планирования территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 111 | Формирование и ведение учета земельных участков (инвестиционных площадок), которые могут быть предоставлены для реализации инвестиционных проектов | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел планирования территорий;  Управление по делам территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 112 | Взаимодействие с ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» |  | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 113 | Популяризация предпринимательства, повышение привлекательности и стимулирование интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 114 | Взаимодействие с организациями региональной инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 115 | Мониторинг деятельности МСП, осуществляющих деятельность на территории округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 116 | Проведение оценки регулирующего воздействия правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 117 | Мониторинг состояния конкуренции и конкурентной среды в округе |  | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| 118 | Функционирование антимонопольного комплаенса в деятельности администрации Петровского городского округа Ставропольского края |  | Отдел стратегического планирования;  Отдел по организационно-кадровым вопросам;  Правовой отдел | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 306,50 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 753,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 24,20 |
| **Задача 3 Цели 3 «Создание условий для развития муниципально-частного партнерства»** | | | | | | |
| 119 | Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие муниципально-частного партнерства в округе | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Рублей | 15 450,00 |
| 120 | Формирование перечня объектов муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены на условиях муниципально-частного партнерства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел имущественных и земельных отношений;  Отдел культуры;  Отдел образования;  Отдел физкультуры и спорта;  Отдел планирования территорий | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Рублей | 15 450,00 |
| **Задача 4 Цели 3 «Повышение конкурентоспособности экономики округа»** | | | | | | |
| 121 | Повышение производительности туда в основных отраслях экономики | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Одел развития  предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства; Предприятия округа (по согласованию) | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономки вовлеченных в реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», не менее | Единиц | 3 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 7 419,00 |
| 122 | Организация и проведение ярмарок на территории населенных пунктов округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития  предпринимательства;  Управление по делам территорий | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 535,32 |
| 123 | Защита прав потребителей в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития  предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 535,32 |
| 124 | Ликвидация и недопущение фактов несанкционированной (стихийной) торговли на территории округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 535,32 |
| 125 | Развитие фирменных торговых сетей местных производителей |  | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 535,32 |
| 126 | Оказание консультативной помощи предприятиям торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 535,32 |
| 127 | Развитие новых производств, включая максимальную переработку сельскохозяйственной продукции |  | Отдел сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные товаропроизводители  (по согласованию);  Предприятия промышленности  (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,57 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 7 419,00 |
| 128 | Закладка виноградников и садов интенсивного типа |  | Отдел сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные товаропроизводители  (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 129 | Модернизация машинно-тракторного парка |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 130 | Агрохимическое обследование полей |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 131 | Заделка соломы и пожнивных остатков под обработку почвы, применение удобрений, регуляторов и стимуляторов роста |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 132 | Применение при посевах семян высоких репродукций (элита, суперэлита) |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| 133 | Расширение севооборотов за счет внедрения новых видов культур, развитие эфиро-масличного растениеводства |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 7 419,00 |
| 134 | Возделывание новых районированных сортов и гибридов |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,70 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 7 419,00 |
| **Задача 5 Цели 3 «Повышение эффективности муниципального управления»** | | | | | | |
| 135 | Развитие механизмов стратегического и проектного управления | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;  Муниципальная программа «Управление финансами» | Отдел стратегического планирования;  Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 136 | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 137 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 138 | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа | Муниципальная программа «Управление финансами»;  Муниципальная программа «Управление имуществом» | Финансовое управление;  Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 139 | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Одел информационных технологий | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 |
| 140 | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 141 | Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 142 | Обеспечение перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел информационных технологий;  Отдел по организационно-кадровым вопросам | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 |
| 143 | Выпуск газеты «Вестник Петровского городского округа» | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Совет депутатов;  Отдел по организационно-кадровым вопросам | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 |
| 144 | Освещение деятельности органов местного самоуправления округа в печатных СМИ, на официальном сайте администрации и в социальных сетях | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел по организационно-кадровым вопросам;  Отделы и органы администрации | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 |
| 145 | Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40 |
| 146 | Привлечение представителей институтов гражданского общества к участию в работе органов местного самоуправления округа | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Управление по делам территорий;  Отдел по организационно-кадровым вопросам;  Отдел социального развития | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40 |
| 147 | Обеспечение стабильного функционирования органов общественного контроля |  | Отдел по организационно-кадровым вопросам;  управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 |
|  | к изменениям, которые вносятся в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года |

**«IV этап реализации стратегии (2030-2035 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия | | |
| наименование показателя реализации стратегии | единица измерения | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель 1.«Укрепление социальной стабильности»** | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 1. «Развитие человеческого капитала»** | | | | | | |
| 1 | Развитие эффективной системы социальной защиты населения округа | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| Общий коэффициент рождаемости | Число родившихся на 1000 человек населения | 13,00 |
| 2 | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | УТСЗН;  Отдел образования;  Управление муниципального хозяйства | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| 3 | Создание доступной образовательной среды для получения образования детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| 4 | Проведение фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  УТСЗН;  Отдел культуры | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| 5 | Проведение спартакиады инвалидов старше 18 лет | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| 6 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования различных групп населения |  | ГКУ «ЦЗН»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| 7 | Реализация государственных программ и национальных проектов в области здравоохранения |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| 8 | Реализация государственных программ и национальных проектов в области образования |  | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| 9 | Реализация государственных программ и национальных проектов в области культуры |  | Отдел культуры | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| 10 | Реализация государственных программ и национальных проектов в области спорта |  | Отдел физкультуры и спорта | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| 11 | Совершенствование работы «Школ здоровья» на базе амбулаторно-поликлинических подразделений |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| 12 | Реализация комплекса мероприятий по снижению смертности населения в результате ДТП | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | ГБУЗ СК «Петровская РБ» (по согласованию);  МКУ «АСФ»  (по согласованию) | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| 13 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе нуждающихся в санаторно-курортном лечении по состоянию здоровья, а также организация отдыха и оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации | Муниципальная программа «Развитие образования»; Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Отдел образования;  УТСЗН | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| 14 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Численность постоянного населения (среднегодовая) | Тыс.  человек | 76,15 |
| **Задача 2 Цели 1. «Повышение качества предоставления услуг в социальной сфере»** | | | | | | |
| 15 | Реализация в округе Мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Ставропольском крае |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Младенческая смертность | Смертность детей в возрасте от 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 0,00 |
| 16 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальная программа «Развитие образования»;  Муниципальная «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел образования;  Отдел культуры | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 93,00 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 |
| 17 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования и культуры | Муниципальная программа «Развитие образования»;  Муниципальная «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел образования;  Отдел культуры | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 93,00 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 |
| 18 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в области культуры | Муниципальная «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 |
| 19 | Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализация системы методической поддержки педагогических работников | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 15,50 |
| 20 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 17,50 |
| 21 | Формирование кадровой политики, направленной на сохранение и развитие кадрового потенциала в области «Здравоохранения» |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Здравоохранения» | % | 30,00 |
| 22 | Предоставление мер социальной поддержки работникам образования, работающих и проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Образование» | % | 15,50 |
| 23 | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры, работающих и проживающих в сельской местности | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Культура» | % | 17,50 |
| 24 | Предоставление мер социальной поддержки работникам здравоохранения |  | ГБУЗ СК «Петровская РБ»  (по согласованию) | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов по отрасли «Здравоохранения» | % | 30,00 |
| 25 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры и в сфере образования | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»; Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел культуры;  Отдел образования | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10,00 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 93,00 |
| **Задача 3 Цели 1 «Формирование здорового образа жизни»** | | | | | | |
| 26 | Пропаганда физической культуры и спорта и информирование населения о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности спортивных учреждений | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| 27 | Популяризация комплекса ГТО на территории округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| 28 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| 29 | Пропаганда здорового образа жизни среди различных групп населения округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»; Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел общественной безопасности;  Отдел физкультуры и спорта;  Отдел социального развития;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| 30 | Подготовка спортсменов массовых разрядов, участие спортсменов округа в спортивных состязаниях регионального и федерального уровней | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта;  МКУ «ДЮСШ» (по согласованию) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| 31 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в области физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| 32 | Приобретение спортивно-туристского и военно-прикладного инвентаря для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в округе | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел физкультуры и спорта | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| 33 | Строительство спортивно-рекреационного комплекса «Парк-Экстрим» в юго-восточной части г.Светлограда |  | Отдел физкультуры и спорта;  Отдел планирования территорий и землеустройства | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 60,00 |
| **Задача 4 Цели 1 «Сохранение и развитие культурного наследия»** | | | | | | |
| 34 | Организация и проведение межрайонного открытого фестиваля-конкурса «Играй гармонь, звени частушка» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| 35 | Организация и проведение краевого фестиваля авторской песни имени М.С.Севрюкова | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| 36 | Организация и проведение рок-фестиваль «Город без вражды» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| 37 | Организация и проведение мероприятий событийного туризма («Праздник хлеба») | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| 38 | Организация экологического туризма на г. Куцай |  | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| 39 | Оформление права муниципальной собственности на объекты культурного населения (памятники истории и культуры), а также земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| 40 | Поддержка объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в надлежащем техническом состоянии | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| 41 | Установка информационных надписей на объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| 42 | Организация и содержание мемориалов «Огонь Вечной славы» | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| 43 | Обменные, гастрольные концерты солистов и творческих коллективов учреждений культуры Петровского городского округа с учреждениями культуры края | Муниципальная программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | Отдел культуры | Уровень удовлетворенности населения округа качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры | % | 92,50 |
| **Задача 5 Цели 1 «Повышение уровня жизни населения»** | | | | | | |
| 44 | Легализация трудовых отношений, снижение неформальной занятости |  | УТСЗН;  Отдел развития предпринимательства | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 136,67 |
| 45 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства |  | УТСЗН | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 136,67 |
| 46 | Обеспечение непрерывной подготовки по охране труда работодателей и работников на основе современных технологий обучения |  | УТСЗН | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 136,67 |
| 47 | Принятие мер по ликвидации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды со стороны хозяйствующих субъектов |  | Отдел развития предпринимательства;  Финансовое управление | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 136,67 |
| 48 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Муниципальная программа «Развитие образования» | Отдел образования;  ГКУ «ЦЗН» (по согласованию) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 136,67 |
| 49 | Содействие в трудоустройстве безработных граждан |  | ГКУ «ЦЗН» (по согласованию) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника | Рублей | 49 136,67 |
| **Задача 6 Цели 1 «Создание условий для самореализации и социальной инициативы населения»** | | | | | | |
| 50 | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 51 | Организация и проведение рейтинговых голосований по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке |  | Управление по делам территорий;  Управление муниципального хозяйства | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 52 | Формирование правовой культуры и повышение юридической грамотности у студентов и учащихся | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  Отдел образования | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| 53 | Проведение массовых молодежных мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи округа | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития;  МКУ «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля населения, принявшего участие в общественных мероприятиях на территории округа, в общей численности постоянного населения | % | 50,00 |
| **Стратегическая цель 2 «Создание комфортной среды проживания и развитие инфраструктуры»** | | | | | | |
| **Задача 1. Цели 2 «Сбалансированное градостроительное развитие»** | | | | | | |
| 57 | Внесение документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 58 | Предупреждение и пресечение самовольного строительства | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 59 | Проведение комплексных кадастровых работ | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| 60 | Подготовка документов в целях реализации функций округа в сфере рекламы | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Да/нет | Да |
| **Задача 2 Цели 2 «Улучшение жилищных условий населения»** | | | | | | |
| 61 | Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,20 |
| 62 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,20 |
| 63 | Предоставление жилья по договорам социального найма отдельным категориям граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,20 |
| 64 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в непригодном для проживания жилищном фонде на территории округа | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел жилищного учета | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,20 |
| 65 | Разработка и утверждение документации по планировке территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,20 |
| 66 | Разработка и утверждение документации по межеванию территории Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Отдел планирования территорий | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,20 |
| 67 | Содействие в оформлении документов гражданам, проживающим в сельской местности для улучшения жилищных условий |  | Отдел сельского хозяйства | Ввод в действие жилых домов | Тыс.  кв. м. Общей площади | 7,20 |
| **Задача 3 Цели 2 «Развитие инфраструктуры основных сфер жизнеобеспечения»** | | | | | | |
| 68 | Приведение автомобильных дорог общего пользования в нормативное состояние | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 37,00 |
| 69 | Обеспечение профилактики дорожно-транспортного травматизма | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 37,00 |
| 70 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 37,00 |
| 71 | Строительство объездной дороги «Южный обход г. Светлоград», 2 очередь |  | Управление муниципального хозяйства | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 37,00 |
| 72 | Повышение качества водоподготовки на территории округа, в т.ч. из местных источников водоснабжения |  | Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское»  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| 73 | Увеличение производительности Светлоградского группового водопровода |  | Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское»  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| 74 | Создание централизованной канализационной системы на территории г. Светлогада, совершенствование технологических процессов очистки сточных вод |  | Управление муниципального хозяйства;  Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП «Светлоградское»  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| 75 | Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |  | ГУП СК «Крайтеплоэнерго»  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| 76 | Строительство новых объектов, реконструкция и техническое перевооружение, модернизация электросетевого хозяйства |  | Филиал ГУП СК «Ставэлектросеть»  г. Светлоград  (по согласованию) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| 77 | Реализация энергосберегающих мероприятий | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| 78 | Реализация проекта «Школа грамотного потребителя» | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| 79 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| 80 | Организация выполнения капитального ремонта многоквартирных домов | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,20 |
| **Задача 4 Цели 2 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов округа»** | | | | | | |
| 81 | Уборка и озеленение территории округа | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 16 |
| 82 | Обеспечение соблюдения Правил благоустройства округа всеми организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальными предпринимателями и гражданами, проживающими на территории округа |  | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 16 |
| 83 | Благоустройство общественных территорий в г.Светлограде и сельских населенных пунктах | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Управление муниципального хозяйства;  Управление по делам территорий | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 16 |
| 84 | Создание туристского комплекса «Калаусская панорама» на южном обходе г.Светлограда |  | Отдел культуры;  Отдел планирования территорий и землеустройства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 16 |
| 85 | Создание туристско-оздоровительного комплекса в южной части х. Соленое Озеро |  | Отдел культуры;  Отдел планирования территорий и землеустройства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 16 |
| 86 | Создание пляжной зоны отдыха в г. Светлограде |  | Управление муниципального хозяйства;  Отдел физкультуры и спорта;  Отдел планирования территорий и землеустройства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 16 |
| 87 | Реализация проектов основанных на местных инициативах в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства | Количество реализуемых проектов по благоустройству населенных пунктов, основанных на инициативах населения округа  (не менее) | Единиц | 16 |
| **Задача 5 Цели 2 «Формирование безопасной среды обитания»** | | | | | | |
| 88 | Создание условий для формирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории округа |  | Отдел общественной безопасности;  Отдел образования;  Отдел социального развития;  Отдел культуры | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 89 | Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества», Муниципальная программа | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 90 | Популяризация и пропаганда казачьей культуры среди населения округа, а так же муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 91 | Обеспечение деятельности административной комиссии Петровского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 92 | Проведение мероприятия, направленных на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности;  Отдел социального развития;  МКУК «Молодежный центр «Импульс» (по согласованию) | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 93 | Обеспечение деятельности МКУ «АСФ» | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности;  МКУ «АСФ» (по согласованию) | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 94 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| 95 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | Отдел общественной безопасности | Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений, совершенных на территории округа | % | 20,00 |
| **Задача 6 Цели 2 «Стабилизация экологической ситуации»** | | | | | | |
| 96 | Предотвращение негативного воздействия вод | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 95,00 |
| 97 | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей среды округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 10 |
| 98 | Выявление и ликвидация стихийных и несанкционированных свалок | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 10 |
| 99 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 10 |
| 100 | Организация раздельного сбора фракций ТКО | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 10 |
| 101 | Устройство (строительство) контейнерных площадок сбора ТКО во всех населенных пунктах округа |  | Управление муниципального хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 10 |
| 102 | Проведение экологических субботников и акций | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 10 |
| 103 | Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | Отдел сельского хозяйства | Количество несанкционированных свалок на территории округа | Единиц | 10 |
| **Стратегическая цель 3 «Создание условий для привлечения инвестиций и повышения уровня экономической активности»** | | | | | | |
| **Задача 1 Цели 3 «Расширение международных связей округа и развитие межмуниципального сотрудничества»** | | | | | | |
| 104 | Содействие участию предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей округа в выставках, форумах как регионального, федерального, так и международного уровней | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| 105 | Формирование условий для создания положительного имиджа округа | Муниципальная программа «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 98,17 |
| **Задача 2 Цели 3 «Развитие системы муниципальной поддержки, снижение административных барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской деятельности»** | | | | | | |
| 106 | Проведение мониторинга инвестиционной деятельности | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства;  Управление муниципального хозяйства;  Управление по делам территорий;  Отдел образования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 107 | Обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 108 | Ежегодная актуализация инвестиционного паспорта округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 109 | Сопровождение раздела об инвестиционной деятельности на территории округа на официальном сайте администрации | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 110 | Размещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 111 | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности и субъектам малого и среднего предпринимательства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел имущественных отношений;  Финансовое управление | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 112 | Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа по принципу «одного окна» | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел сельского хозяйства;  Управление муниципального хозяйства;  Управление по делам территорий;  Отдел планирования территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 113 | Снижение административных барьеров для ведения бизнеса при осуществлении инвестиционной деятельности | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел развития предпринимательства;  Отдел имущественных отношений;  Отдел планирования территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 114 | Формирование и ведение учета земельных участков (инвестиционных площадок), которые могут быть предоставлены для реализации инвестиционных проектов | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел планирования территорий;  Управление по делам территорий | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 115 | Взаимодействие с ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» |  | Отдел стратегического планирования | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 116 | Популяризация предпринимательства, повышение привлекательности и стимулирование интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 117 | Взаимодействие с организациями региональной инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 118 | Мониторинг деятельности МСП, осуществляющих деятельность на территории округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 119 | Проведение оценки регулирующего воздействия правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 120 | Мониторинг состояния конкуренции и конкурентной среды в округе |  | Отдел развития предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| 121 | Функционирование антимонопольного комплаенса в деятельности администрации Петровского городского округа Ставропольского края |  | Отдел стратегического планирования;  Отдел по организационно-кадровым вопросам;  Правовой отдел | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек | Единиц | 307,00 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Человек | 8 770,00 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 25,50 |
| **Задача 3 Цели 3 «Создание условий для развития муниципально-частного партнерства»** | | | | | | |
| 122 | Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие муниципально-частного партнерства в округе | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Рублей | 19 670,00 |
| 123 | Формирование перечня объектов муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены на условиях муниципально-частного партнерства | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Отдел имущественных и земельных отношений;  Отдел культуры;  Отдел образования;  Отдел физкультуры и спорта;  Отдел планирования территорий | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Рублей | 19 670,00 |
| **Задача 4 Цели 3 «Повышение конкурентоспособности экономики округа»** | | | | | | |
| 124 | Повышение производительности туда в основных отраслях экономики | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел стратегического планирования;  Одел развития  предпринимательства;  Отдел сельского хозяйства; Предприятия округа (по согласованию) | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 7 492,00 |
| 125 | Организация и проведение ярмарок на территории населенных пунктов округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития  предпринимательства;  Управление по делам территорий | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 880,84 |
| 126 | Защита прав потребителей в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития  предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 880,84 |
| 127 | Ликвидация и недопущение фактов несанкционированной (стихийной) торговли на территории округа | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 880,84 |
| 128 | Развитие фирменных торговых сетей местных производителей |  | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 880,84 |
| 129 | Оказание консультативной помощи предприятиям торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | Отдел развития предпринимательства | Оборот розничной торговли | Млн. рублей | 3 880,84 |
| 130 | Развитие новых производств, включая максимальную переработку сельскохозяйственной продукции |  | Отдел сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные товаропроизводители  (по согласованию);  Предприятия промышленности  (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| Индекс промышленного производства | % | 101,60 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 7 492,00 |
| 131 | Закладка виноградников и садов интенсивного типа |  | Отдел сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные товаропроизводители  (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 132 | Модернизация  машинно-тракторного парка |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 133 | Агрохимическое обследование полей |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 134 | Заделка соломы и пожнивных остатков под обработку почвы, применение удобрений, регуляторов и стимуляторов роста |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 135 | Применение при посевах семян высоких репродукций (элита, суперэлита) |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| 136 | Расширение севооборотов за счет внедрения новых видов культур, развитие эфиро-масличного растениеводства |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 7 492,00 |
| 137 | Возделывание новых районированных сортов и гибридов |  | Отдел сельского хозяйства; Сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 99,97 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Единиц | 7 492,00 |
| **Задача 5 Цели 3 «Повышение эффективности муниципального управления»** | | | | | | |
| 138 | Развитие механизмов стратегического и проектного управления | Муниципальная программа **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;  Муниципальная программа «Управление финансами» | Отдел стратегического планирования;  Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 139 | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 140 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 141 | Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа | Муниципальная программа «Управление финансами»;  Муниципальная программа «Управление имуществом» | Финансовое управление;  Отдел имущественных и земельных отношений | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 142 | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Одел информационных технологий | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 |
| 143 | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 144 | Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации | Муниципальная программа «Управление финансами» | Финансовое управление | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | Балл | 4,20 |
| 145 | Обеспечение перевода предоставления муниципальных услуг в электронный вид | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел информационных технологий;  Отдел по организационно-кадровым вопросам | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 |
| 146 | Выпуск газеты «Вестник Петровского городского округа» | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Совет депутатов;  Отдел по организационно-кадровым вопросам | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 |
| 147 | Освещение деятельности органов местного самоуправления округа в печатных СМИ, на официальном сайте администрации и в социальных сетях | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Отдел по организационно-кадровым вопросам;  Отделы и органы администрации | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации, муниципальными учреждениями в электронном виде | % | 100,00 |
| 148 | Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Муниципальная программа «Социальное развитие» | Отдел социального развития | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40 |
| 149 | Привлечение представителей институтов гражданского общества к участию в работе органов местного самоуправления округа | Муниципальная программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Управление по делам территорий;  Отдел по организационно-кадровым вопросам;  Отдел социального развития | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40 |
| 150 | Обеспечение стабильного функционирования органов общественного контроля |  | Отдел по организационно-кадровым вопросам;  управление по делам территорий | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС округа, участвующих в решении вопросов местного значения | Единиц | 40» |