## Лист1
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского муниципальногоокруга Ставропольского края за I квартал 2025 года
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  |  | Всего | в том числе срок реализации не наступил
| ВСЕГО по программам: | 517 | 329 | 188 | 179
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» | 78 | 62 | 16 | 16
2 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 43 | 32 | 11 | 11
3 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 27 | 20 | 7 | 4
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 15. Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта произведена на лицевые счета получателей.
причина невыполнения контрольного события:
Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта с 01.01.2025 не осуществляется в рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 18. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей.
причина невыполнения контрольного события:
Выплата ЕДВ, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет с 01.01.2025 года не осуществляется в рамках реализации основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 24. Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) осуществлено.
причина невыполнения контрольного события:
В I кварталe 2025 года согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур не производилось в виду отсутствия необходимости.
4 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 26 | 9 | 17 | 17
5 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | 63 | 49 | 14 | 14
6 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» | 74 | 28 | 46 | 46
7 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 13 | 8 | 5 | 5
8 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 37 | 23 | 14 | 13
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 7. Информирование, вовлечение предприятий округа в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» обеспечено.
причина невыполнения контрольного события:
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» действовал до 31.12.2024 г.
9 | Муниципальная программа Петровского муниципальногоокруга Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 24 | 11 | 13 | 13
10 | Муниципальная программа Петровского муниципальногоокруга Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 16 | 7 | 9 | 8
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 6. Предоставление субсидии МБУ «Коммунальное хозяйство» в целях выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено.
причина невыполнения контрольного события:
В I квартале 2025 г. муниципальным заданием не предусмотрено выделение субсидии МБУ «Коммунальное хозяйство» на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети.
11 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 14 | 12 | 2 | 0
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 4. Выдача уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома осуществлена.
причина невыполнения контрольного события:
В связи с отсутствием заявлений, выдача уведомлений об окончании строительства или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в I квартале 2025 года не осуществлялась.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 8. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлена.
причина невыполнения контрольного события:
Контрольное событие не выполнено в связи с отсутствием в I квартале 2025 года заявлений на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций .
12 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 9 | 0 | 9 | 9
13 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 52 | 34 | 18 | 17
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 29. Деятельность комиссии по профилактике правонарушений на территории округа, обеспечена.
причина невыполнения контрольного события:
В истекшем периоде заседание комиссии по профилактике правонарушений Петровского муниципального округа Ставропольского края не проводилось, в связи с внесением изменений в положение о комиссии постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 29.01.2025 г. № 67 заседания комиссии проводятся 1 раз в полугодие.
14 | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 41 | 34 | 7 | 6
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 28. Официальные мероприятия (встречи руководителей органов МСУ, а также представителей краевых органов власти с населением и т.п.) на территории сельских населенных пунктов округа организованы и проведены.
причина невыполнения контрольного события:
Проведение встреч в I квартале не планировались.